	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 06/2010/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2010


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Thông tư này thay thế Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Mạnh Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh muc




PAGE  
1

_1330837824.doc
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I


QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

2. Các công việc gồm: khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu (bao gồm cả chi phí kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.


3. Việc đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và vùng được thực hiện theo quy định về lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:


4.1. Định mức lao động công nghệ.

4.1.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động) là thời gian lao động cần thiết để thực hiện nội dung công việc trong các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.


4.1.2. Nội dung của định mức lao động bao gồm:


- Định biên: Xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện từng nội dung công việc theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Định mức: Qui định thời gian thực hiện từng nội dung trong bước công việc; đơn vị tính là công, công nhóm trên đơn vị hành chính (cả nước; vùng, tỉnh, huyện, xã trung bình); ngày công tính bằng 8 giờ làm việc.


4.2. Định mức vật tư và thiết bị


4.2.1. Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu.


- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện một công việc; 


- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện một công việc.


4.2.2. Số liệu về "thời hạn" là căn cứ để tính đơn giá hao mòn dụng cụ và đơn giá khấu hao máy móc thiết bị.


- Thời hạn của dụng cụ lao động: Đơn vị tính là tháng;

- Thời hạn (niên hạn) của thiết bị: Theo qui định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.


4.2.3. Đơn vị tính của các mức dụng cụ và thiết bị là ca (một ca tính 8 giờ làm việc).


4.2.4. Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca), số giờ làm việc trong 1 ca (8 giờ) và công suất của dụng cụ, thiết bị. Điện năng trong các bảng định mức được tính theo công thức sau:


Điện năng = Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị (ca) x 8 (giờ/ca) x công suất (kw/giờ) x 1,05 (5% là lượng điện hao hụt trên đường dây).


4.2.5. Mức sử dụng các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức sử dụng các dụng cụ chính đã được tính định mức.


4.2.6. Mức vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu chính đã được tính định mức.


5. Định mức lập quy hoạch sử dụng đất của vùng được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị vùng có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 4.000.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính của vùng trung bình là 08 tỉnh/vùng), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.


Mức cụ thể cho từng vùng (MV) tính theo công thức sau:


MV = MtbKkt KdsKsKhc 

Trong đó:


- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 01;


- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 02;


- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 03;


- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 04.

6. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 500.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.

Mức cụ thể cho từng tỉnh (MT) tính theo công thức sau:


MT = MtbKktKdsKsKhcKđt 

Trong đó:


- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 05;


- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 06;

- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 07;

- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 08;

- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 09.


7. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị huyện có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 50.000 ha), hệ số đơn vị hành chính Khc=1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 16 xã/huyện), hệ số áp lực về kinh tế Kkt=1, hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp lực về đô thị Kđt=1.


Mức cụ thể cho từng huyện (MH) tính theo công thức sau:


MH = MtbKktKdsKsKhcKđt 

Trong đó:


- Kkt: Hệ số áp lực về kinh tế được thể hiện ở bảng 10;


- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 11;


- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 12;


- Khc: Hệ số đơn vị hành chính được thể hiện ở bảng 13;


- Kđt: Hệ số áp lực về đô thị được thể hiện ở bảng 14.


8. Định mức lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã được quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị xã có hệ số quy mô diện tích Ks=1 (diện tích trung bình là 3.000 ha), hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số điều chỉnh theo khu vực Kkv=1.


Mức cụ thể cho từng xã (MX) tính theo công thức sau:


MX = MtbKdsKsKkv 


Trong đó:


- Kds: Hệ số áp lực về dân số được thể hiện ở bảng 15;


- Ks: Hệ số quy mô diện tích được thể hiện ở bảng 16;


- Kkv: Hệ số điều chỉnh theo khu vực được thể hiện ở bảng 17.

9. Định mức công lao động xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có hoặc xây dựng mới bản dồ chuyên đề trong các bảng định mức 18, 25, 32, 39 và 46 được tính cho 1 loại bản đồ chuyên đề, trong trường hợp xử lý và hoàn thiện hoặc xây dựng mới nhiều loại bản đồ chuyên đề thì số công sẽ được nhân với số bản đồ tương ứng.


10. Các bảng hệ số


Bảng 01. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) của vùng


		GDP bình quân/ng​ười 


(USD)

		Tốc độ tăng tr​ưởng kinh tế (%)



		

		< 6,0

		6,0 - < 7,0

		7,0 - < 8,0

		8,0 - < 9,0

		≥ 9,0



		< 450

		0,80

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00



		450 - < 600

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05



		600 - < 750

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10



		750 - < 900

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15



		900 - < 1050

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20



		1050 - < 1200

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25



		1200- < 1350

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30



		1350 < 1500

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35



		≥ 1500

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35

		1,40





Bảng 02. Hệ số áp lực về dân số (Kds) của vùng


		Mật độ dân số trung bình (người/km2)

		Kds



		< 100

		 0,70



		 100 - <260

		 0,71 - 0,99 



		260

		1,00



		 261 - <300

		 1,01 - 1,03



		 300 - <500

		1,04 - 1,07 



		 500 - <700

		 1,08 - 1,13 



		 700 - <900

		 1,14- 1,19 



		≥ 900

		1,20





Bảng 03. Hệ số quy mô diện tích (Ks) của vùng


		Diện tích tự nhiên (ha)

		 Ks 



		< 1.500.000

		 0,70



		 1.500.000 - < 2.500.000

		 0,71 - 0,81



		 2.500.000 - < 3.500.000

		 0,82 - 0,92



		3.500.000 - < 4.000.000

		0,93 - 0,99



		4.000.000

		1,00



		 4.000.001 - < 4.500.000

		 1,01 – 1,04 



		 4.500.000 - < 5.500.000

		 1,05 - 1,09



		≥ 5.500.000

		 1,10 





Bảng 04. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp vùng


		Số đơn vị hành chính

		Khc



		< 7

		0,90



		7 - <9

		1,00



		≥ 9

		1,10





Bảng 05. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp tỉnh


		GDP bình quân/ người (triệu đồng)

		Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)



		

		<5,0

		5,0 - <6,5

		6,5 - <8,0

		8,0 - <9,5

		9,5 - <11,0

		11,0 - <12,5

		(12,5



		<5

		0,80

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10



		5 - <7

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15



		7 - <9

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20



		9 - <11

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25



		11 - <13

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30



		13 - <15

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35



		(15

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35

		1,40





Bảng 06. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp tỉnh


		Mật độ dân số trung bình (người/km2)

		Kds



		< 100

		 0,70



		100 - < 260

		 0,71 - 0,99 



		260

		1,00



		261 - < 300

		 1,01 - 1,03



		300 - < 500

		1,04 - 1,07 



		500 - < 700

		 1,08 - 1,13 



		700 - < 900

		 1,14- 1,19 



		900 - < 1.100

		1,20 - 1,25



		1.100 - < 1.300

		1,26 - 1,31



		1.300 - < 1.500

		1,32- 1,37



		( 1.500

		1,38





Bảng 07. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh


		Diện tích tự nhiên (ha)

		Ks



		<100.000

		0,65



		100.000 - < 200.000

		0,66 - 0,76



		200.000 - < 300.000

		0,77 - 0,86



		300.000 - < 500.000

		0,87 - 0,99



		500.000

		1,00



		500.001 - < 700.000

		 1,01 - 1,06



		700.000 - < 900.000

		1,07 - 1,11



		 900.000 - < 1.200.000

		 1,12- 1,19 



		( 1.200.000

		1,20





Bảng 08. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh


		Số đơn vị hành chính

		Khc



		< 8

		0,80



		8 - ≤10

		0,81- 0,99



		 11

		1,00



		12 - < 16

		1,01 - 1,04



		 16 - < 20

		1,05 - 1,09



		 ( 20

		1,10





Bảng 09. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) cấp tỉnh


		Loại đô thị

		Kđt



		Đô thị loại I

		1,50



		Đô thị đặc biệt

		2,00





Bảng 10. Hệ số áp lực về kinh tế (Kkt) cấp huyện


		Gía trị sản xuất bình quân/người (triệu đồng)

		Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)



		

		< 5

		5 - <7

		7 - <9

		9 -<11

		11- <13

		13- <15

		(15



		< 3

		0,70

		0,75

		0,80

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00



		3 - < 5

		0,75

		0,80

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05



		5 - < 7

		0,80

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10



		7 - < 9

		0,85

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15



		9 - < 12

		0,90

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20



		12 - < 15

		0,95

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25



		15 - < 17

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30



		17 - < 19

		1,05

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35



		( 19

		1,10

		1,15

		1,20

		1,25

		1,30

		1,35

		1,40





Bảng 11. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp huyện


		Mật độ dân số trung bình (người/km2)

		Kds



		< 50

		0,65



		50 - < 100

		0,66 - 0,80



		100 - < 260

		0,81 - 0,99



		260

		1,00



		261 - < 300

		1,01 - 1,03



		300 - < 600

		1,04 - 1,08



		600 - < 900

		1,09 - 1,12



		900 - < 1.200

		1,13 - 1,17



		( 1.200

		1,18





Bảng 12. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp huyện


		Diện tích tự nhiên (ha)

		Ks



		<5.000

		0,60



		5.000 - < 10.000

		 0,61 - 0,75



		10.000 - < 20.000

		0,76 - 0,85



		20.000 - < 50.000

		0,86 - 0,99



		50.000

		1,00



		50.001 - < 60.000

		1,01 - 1,04



		60.000 - < 90.000

		1,05 - 1,10



		90.000 - < 120.000

		1,11 - 1,15



		120.000 - < 150.000

		1,16 - 1,19



		( 150.000

		1,20





Bảng 13. Hệ số đơn vị hành chính (Khc) cấp huyện


		Số đơn vị hành chính

		Khc



		< 10

		0,80



		10 - ≤ 15

		0,81 - 0,99



		16

		1,00



		17 - < 20

		1,01 - 1,04



		20 - < 25

		1,05 -1,08



		25 - < 30

		1,09 - 1,12



		30 - < 35

		1,13 - 1,17



		( 35

		1,18





Bảng 14. Hệ số áp lực về đô thị (Kđt) cấp huyện


		Loại đô thị

		Kđt



		Các quận, thị xã thuộc đô thị đặc biệt

		1,30



		Các quận thuộc đô thị loại I, các đô thị loại I là thành phố thuộc tỉnh

		1,25



		Các đô thị khác

		1,20





Bảng 15. Hệ số áp lực về dân số (Kds) cấp xã


		Mật độ dân số trung bình (người/km2)

		Kds



		< 50

		0,70



		50 - < 100

		0,71-0,82



		100 - < 260

		0,83-0,99



		260

		1,00



		261 - < 400

		1,01 - 1,05



		400 - < 700

		1,06 - 1,09



		700 - < 1.000

		1,10 -1,12



		1.000 - < 3.000

		1,13 - 1,20



		3.000 - < 5.000

		1,21 - 1,22



		5.000 - < 10.000

		1,23 - 1,27



		10.000 - < 15.000

		1,28 - 1,32



		15.000 - < 20.000

		1,33 - 1,37



		20.000 - < 25.000

		1,38 - 1,42



		25.000 - < 35.000

		1,43 - 1,47



		(35.000

		1,48





Bảng 16. Hệ số quy mô diện tích (Ks) cấp xã


		Diện tích tự nhiên (ha)

		Ks



		< 100

		0,80



		100 - < 500

		0,81 – 0,88



		500 - < 1.500

		0,89 - 0,92



		1.500 - < 3.000

		0,93 - 0,99



		3.000

		1,00



		3.001 - < 3.500

		1,01 - 1,02



		3.500 - < 5.000

		1,03 - 1,07



		5.000 - < 7.000

		1,08 - 1,12



		7.000 - < 10.000

		1,13 - 1,17



		( 10.000

		1,18





Bảng 17. Hệ số điều chỉnh theo khu vực (Kkv) cấp xã


		Khu vực

		Kkv



		Các xã khu vực miền núi

		0,85



		Các xã khu vực đồng bằng

		1,00



		Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị

		1,20



		Các phường thuộc đô thị loại II, III, IV

		1,35



		Các phường thuộc các đô thị loại I và đô thị đặc biệt

		1,50





- Các chỉ tiêu dùng để tính các hệ số điều chỉnh tại các bảng trên lấy theo số liệu của ngành Thống kê ở thời điểm năm hiện trạng, các chỉ tiêu về kinh tế lấy theo giá so sánh năm 1994;

- Hệ số áp lực về dân số, hệ số quy mô diện tích, hệ số đơn vị hành chính được tính theo phương pháp nội suy.


11. Đối với các dự án lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã triển khai từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau:


a) Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 


b) Khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư này.


Phần II


NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương I


NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP QUỐC GIA 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 


1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên


2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất


2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai


3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất


3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất;


3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị


3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai


3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị)

3.10. Hội thảo 


3.11. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất


4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất


4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất


4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất


4.9. Hội thảo 


4.10. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.1.  Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước


5.2.  Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ


5.3.  Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.4.  Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


5.5.  Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường


5.6.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


5.7.  Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


5.8.  Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

5.9.  Hội thảo 


5.10. Đánh giá, nghiệm thu.


6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


6.1.  Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 


6.2.  Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


6.3.  Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia


6.4.  Đánh giá, nghiệm thu 


6.5.  Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.


B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA 


I. Khảo sát lập dự án

1.  Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.


2.  Xây dựng dự án.


3.  Lập dự toán kinh phí dự án.


4.  Hội thảo.


5.  Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


1.1.  Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


1.2.  Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


1.3.  Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4.  Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


1.5.  Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6.  Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


3.3.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


3.4. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.5. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh


3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.7. Hội thảo 


3.8. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước


4.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm


4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


4.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


4.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 


4.9. Hội thảo 


4.10. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


5.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất


5.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất


5.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


5.4. Đánh giá, nghiệm thu 


5.5. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.


C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP QUỐC GIA


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 


1.4. Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất


1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 


1.7. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.6. Hội thảo 


2.7. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


3.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất


3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 


3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất


3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường


3.6. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


3.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 


3.9. Hội thảo 


3.10. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất 


4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất


4.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


4.4. Đánh giá, nghiệm thu 


4.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.5.  Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 


1.7. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


2.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất


2.2. Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm


2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất


2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


2.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


2.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


2.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


2.8. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


2.9. Hội thảo 


2.10. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


3.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 


3.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


3.4. Đánh giá, nghiệm thu 


3.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


Chương II


NỘI DUNG CÁC BƯỚC  LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG

I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 


1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường


2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất


2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...)


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai


3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất


3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị


3.8.  Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai


3.9.  Hội thảo 


3.10. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất


4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.3.  Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất


4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 


4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất


4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất


4.9. Hội thảo 


4.10. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng


5.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất


5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất


5.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất


5.4. Đánh giá, nghiệm thu 


5.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất.


Chương III


NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP TỈNH 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh.

2. Xây dựng dự án.

3. Lập dự toán kinh phí dự án.

4. Hội thảo.

5. Thẩm định và xét duyệt dự án.

II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất


2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất 

2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)


2.7. Hội thảo


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 


3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất


3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch


3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai 

3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch)

3.10. Hội thảo


3.11. Đánh giá, nghiệm thu.

4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất


4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


4.5. Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất


4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 


4.9. Hội thảo 


4.10. Đánh giá, nghiệm thu.

5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.1.  Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm


5.2.  Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm


5.3.  Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.4.  Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh


5.5.  Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


5.6.  Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


5.7.  Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

5.8.  Hội thảo 

5.9.  Đánh giá, nghiệm thu.

6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

6.3. Đánh giá, nghiệm thu 

6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 


B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.


2.  Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 

1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 


1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 


2.7. Hội thảo


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 


3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.7. Hội thảo 


3.8. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh


4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm


4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh


4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.8. Hội thảo 


4.9. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


5.3. Đánh giá, nghiệm thu 


5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.


C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP TỈNH 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.6. Hội thảo


2.7. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh


3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm


3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất


3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh


3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

3.8. Hội thảo 


3.9. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

4.3. Đánh giá, nghiệm thu 


4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 

I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường 


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 


1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất


2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm


2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất


2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh


2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


2.8. Hội thảo 


2.9. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 


3.3. Đánh giá, nghiệm thu 


3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


Chương IV


NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP HUYỆN 

I. Khảo sát lập dự án

1.  Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện.


2.  Xây dựng dự án.


3.  Lập dự toán kinh phí dự án.


4.  Hội thảo.


5.  Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất


2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất


2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 


3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất


3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước


3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch


3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai


3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch)


3.10. Hội thảo 


3.11. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất


4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất


4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 


4.9. Hội thảo 


4.10. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm


5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm


5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện


5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 


5.8. Hội thảo 


5.9. Đánh giá, nghiệm thu.


6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


6.3. Đánh giá, nghiệm thu 


6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.


B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP HUYỆN 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 


1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 


1.7. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất 


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 


3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 


3.7. Hội thảo 


3.8. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm


4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện


4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 


4.8. Hội thảo 


4.9. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


5.3. Đánh giá, nghiệm thu 


5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.


C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu 


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.6. Hội thảo 


2.7. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất


3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm


3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất


3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện


3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 


3.8. Hội thảo 


3.9. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất


4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất


4.3. Đánh giá, nghiệm thu 


4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường


1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội


1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 


1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất


2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm


2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất


2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện


2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 


2.8. Hội thảo 


2.9. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất


3.3. Đánh giá, nghiệm thu 


3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


Chương V


NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

A. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU CẤP XÃ 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 


1.1. Công tác nội nghiệp (Điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được; xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát bổ sung, chỉnh lý thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ).

1.2. Công tác ngoại nghiệp (Khảo sát thực địa, điều tra, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ theo thực địa).

1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ


1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai


2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


2.2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất


2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước


2.4. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


2.5. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 


2.6. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai


2.7. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …).

2.8. Hội thảo 


2.9. Đánh giá, nghiệm thu.

3. Bước 3: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất


3.1 . Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

3.2 . Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.3 . Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất


3.4 . Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất


3.5 . Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất


3.6 . Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất


3.7 . Hội thảo 


3.8 . Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm


4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm


4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu


4.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


4.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 


4.7. Hội thảo 


4.8. Đánh giá, nghiệm thu.


5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


5.3. Đánh giá, nghiệm thu 


5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất. 


B. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CẤP XÃ 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


1.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất


1.6. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.7. Đánh giá, nghiệm thu.

2. Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


2.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


2.2. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh


2.3. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


2.4. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất


2.5. Hội thảo 


2.6. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 


3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 


3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối


3.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


3.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


3.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất


3.7. Hội thảo 


3.8. Đánh giá, nghiệm thu.


4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất


4.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 


4.3. Đánh giá, nghiệm thu 


4.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.


C. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đên việc sử dụng đất 


1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất


2.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 


2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 


2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất


2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 


2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ 


2.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất


3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất


3.3. Đánh giá, nghiệm thu 


3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


D. NỘI DUNG CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 


I. Khảo sát lập dự án

1. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ việc xây dựng dự án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã.


2. Xây dựng dự án.


3. Lập dự toán kinh phí dự án.


4. Hội thảo.


5. Thẩm định và xét duyệt dự án.


II. Thực hiện dự án 


1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất


1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh


1.5. Hội thảo thống nhất số liệu, tài liệu điều tra 

1.6. Đánh giá, nghiệm thu.


2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất


2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm 


2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất


2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất


2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ


2.6. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


2.7. Hội thảo 


2.8. Đánh giá, nghiệm thu.


3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất


3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất


3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 


3.3. Đánh giá, nghiệm thu 


3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.


Phần III


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chương I


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 18)

		Nội dung công việc

		Định biên

		Định mức 

(công nhóm/cả nước)



		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		

		 

		

		



		1.1. Công tác nội nghiệp

		6

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		338

		



		1.2.Công tác ngoại nghiệp

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		

		380



		1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		6

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		180

		



		1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		7

		(1KSCC3, 1KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		100

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		620

		



		2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		726

		



		2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		239

		



		2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		239

		



		2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		80

		8



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

		 

		 

		

		



		3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		255

		



		3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		330

		



		3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		430

		



		3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		120

		



		3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		150

		15



		3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		530

		



		3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị)

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		100

		10



		3.10. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		850

		85



		4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 2KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		1.668

		170



		4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		290

		



		4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		270

		



		4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		270

		



		4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		96

		10



		4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		300

		30



		4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		150

		



		4.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		 

		 

		

		



		5.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu, phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		230

		



		5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm và đến vùng lãnh thổ

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		490

		50



		5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		220

		22



		5.4. Dự kiến các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		168

		



		5.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		79

		



		5.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		79

		



		5.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS3, 1KTV7)

		75

		



		5.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		5.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		5.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		6.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		550

		



		6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		6.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		470

		 



		6.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV7)

		15

		 



		6.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		46

		245



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		220

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		310

		



		1.4. Xây dựng các báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		70

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		90

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		130

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		110

		



		2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		140

		14



		2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		1.040

		100



		3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		210

		



		3.3. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		210

		



		3.4. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS3, 1KTV7)

		80

		



		3.5. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		280

		28



		3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		150

		



		3.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		 

		 

		

		



		4.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội 5 năm của cả nước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		226

		



		4.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

		7

		(3KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		374

		



		4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		180

		20



		4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		131

		



		4.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		58

		



		4.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		58

		



		4.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS3, 1KTV7)

		70

		



		4.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		120

		



		4.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		15

		



		4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		7

		



		5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		 

		 

		

		



		5.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		410

		



		5.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		5.3. Hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		280

		



		5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV7)

		15

		



		5.5. Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan phục vụ cho việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		26

		110



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường, các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		90

		



		1.3. Đánh giá khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		110

		



		1.4. Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		64

		



		1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		90

		



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		12

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		6

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá khái quát về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		58

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		40

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		80

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		64

		



		2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		90

		



		2.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		12

		



		2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		6

		



		3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		 

		 

		

		



		3.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc lập kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		226

		



		3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		374

		



		3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		180

		8



		3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		131

		



		3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		58

		



		3.6. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		58

		



		3.7.Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS3, 1KTV7)

		70

		



		3.8. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		110

		



		3.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		12

		



		3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		6

		



		4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xây dựng các tài liệu kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		402

		



		4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		4.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		268

		 



		4.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV7)

		12

		 



		4.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		20

		100



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		85

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		106

		



		1.4. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		80

		



		1.5. Xây dựng các báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, biến đổi khí hậu và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		90

		



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		12

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		6

		



		2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến việc điều chỉnh kế họach sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		148

		



		2.2. Xác định định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		280

		



		2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp quốc gia trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV7, 1Lxe7)

		150

		5



		2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		94

		



		2.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		45

		



		2.6. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV7)

		45

		



		2.7. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS3, 1KTV7)

		66

		



		2.8. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		110

		



		2.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV7)

		12

		



		2.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV7)

		6

		



		3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		314

		



		3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		3.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		7

		(1KSCC3, 2KSC3, 3KS3, 1KTV7)

		224

		



		3.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV7)

		12

		



		3.5. Công bố kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung





B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ


I. Dụng cụ (Bảng 19)

		STT

		Dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Định mức 

(ca/cả nước)



		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

		

		

		

		



		1.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		46.539,00

		



		1.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		46.539,00

		



		1.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		7.756,50

		



		1.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		7.756,50

		



		1.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		7.756,50

		



		1.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		387,83

		



		1.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		387,83

		



		1.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		387,83

		



		1.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		18.433,75

		



		1.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		18.433,75

		



		1.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		54.295,50

		5.450,00



		1.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		18.433,75

		1.362,50



		1.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		5.450,00



		1.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		5.450,00



		1.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		5.450,00



		1.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		5.450,00



		1.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		5.450,00



		1.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		5.450,00



		1.19

		Kéo

		Cái

		96

		387,83

		



		1.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		387,83

		



		1.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		387,83

		



		1.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		387,83

		



		1.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		272,50



		1.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		18.433,75

		



		1.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		18.433,75

		



		1.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		7.756,50

		



		1.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		18.433,75

		



		1.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		3.686,75

		



		1.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		18.433,75

		



		1.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		18.433,75

		



		1.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		36.867,50

		



		1.32

		Điện năng 

		Kw

		

		371.624,40

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		



		2.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		21.860,40

		



		2.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		21.860,40

		



		2.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		3.643,40

		



		2.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		3.643,40

		



		2.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		3.643,40

		



		2.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		182,17

		



		2.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		182,17

		



		2.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		182,17

		



		2.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		7.885,00

		



		2.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		7.885,00

		



		2.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		25.503,80

		2.849,00



		2.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		7.885,00

		712,25



		2.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		2.849,00



		2.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		2.849,00



		2.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		2.849,00



		2.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		2.849,00



		2.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		2.849,00



		2.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		2.849,00



		2.19

		Kéo

		Cái

		96

		182,17

		



		2.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		182,17

		



		2.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		182,17

		



		2.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		182,17

		



		2.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		142,45



		2.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		7.885,00

		



		2.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		7.885,00

		



		2.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		3.643,40

		



		2.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		7.885,00

		



		2.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		1.577,00

		



		2.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		7.885,00

		



		2.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		7.885,00

		



		2.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		23.655,00

		



		2.32

		Điện năng 

		Kw

		

		161.484,80

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		



		3.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		 10.829,40 

		 



		3.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		 10.829,40 

		 



		3.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		 1.804,90 

		 



		3.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		 1.804,90 

		 



		3.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		 1.804,90 

		 



		3.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		 90,25 

		 



		3.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		 3.842,75 

		 



		3.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		 3.842,75 

		 



		3.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		 12.634,30 

		826,00



		3.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		 3.842,75 

		206,50



		3.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		 

		826,00



		3.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		 

		826,00



		3.15

		Tất

		Đôi

		6

		 

		826,00



		3.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		 

		826,00



		3.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		 

		826,00



		3.18

		Ba lô

		Cái

		36

		 

		826,00



		3.19

		Kéo

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		 90,25 

		 



		3.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		 

		41,30



		3.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		 3.842,75 

		 



		3.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		 3.842,75 

		 



		3.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		 1.804,90 

		 



		3.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		 3.842,75 

		 



		3.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		 768,55 

		 



		3.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		 3.842,75 

		 



		3.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		 3.842,75 

		 



		3.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		 7.685,50 

		 



		3.32

		Điện năng 

		Kw

		

		 77.469,84 

		 



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		

		

		

		



		4.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		 7.749,00 

		 



		4.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		 7.749,00 

		 



		4.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		 1.291,50 

		 





		4.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		 1.291,50 

		 



		4.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		 1.291,50 

		 



		4.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		 64,58 

		 



		4.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		 2.557,50 

		 



		4.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		 2.557,50 

		 



		4.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		 9.040,50 

		735,00



		4.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		 2.557,50 

		735,00



		4.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		 

		735,00



		4.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		 

		735,00



		4.15

		Tất

		Đôi

		6

		 

		735,00



		4.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		 

		735,00



		4.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		 

		735,00



		4.18

		Ba lô

		Cái

		36

		 

		735,00



		4.19

		Kéo

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		 64,58 

		 



		4.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		 

		36,75



		4.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		 2.557,50 

		 



		4.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		 2.557,50 

		 



		4.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		 1.291,50 

		 



		4.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		 2.557,50 

		 



		4.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		 511,50 

		 



		4.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		 2.557,50 

		 



		4.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		 2.557,50 

		 



		4.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		 5.115,00 

		 



		4.32

		Điện năng 

		Kw

		

		 51.559,20 

		 





Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 20)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		4,94

		48,81

		13,43

		60,20

		14,84

		93,22

		20,79

		95,24



		Bước2

		18,29

		1,03

		12,74

		3,44

		12,97

		

		49,96

		4,76



		Bước3

		19,48

		3,21

		37,47

		31,45

		46,14

		6,78

		29,25

		



		Bước4

		35,05

		37,71

		23,06

		4,91

		26,05

		

		

		



		Bước5

		13,02

		9,24

		13,30

		

		

		

		

		



		Bước6

		9,22

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





II. Thiết bị (Bảng 21)

		STT

		Thiết bị

		Đơn vị tính

		Công suất (Kw/h)

		Số lượng

		Định mức

(ca/cả nước)



		

		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

		

		

		

		

		



		1.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		1,17

		 



		1.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		1,17

		 



		1.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,26

		 



		1.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,97

		 



		1.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		7,00

		 



		1.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		1.108,07

		 



		1.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		9.216,88

		 



		1.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		7,00

		 



		1.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		94,57



		1.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		7,00

		 



		1.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		 

		780,00



		1.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		 

		780,00



		1.13

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		 

		780,00



		1.14

		Điện năng

		Kw

		

		 

		346.705,08

		 



		1.15

		Xăng

		Lít

		

		 

		 

		31.200,00



		1.16

		Dầu nhờn

		Lít

		

		 

		 

		260,00



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		

		



		2.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,83

		 



		2.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,83

		 



		2.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,23

		 



		2.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,69

		 



		2.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		5,00

		 



		2.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		520,49

		 



		2.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		3.942,50

		 



		2.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		6,00

		 



		2.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		86,11



		2.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		6,00

		 



		2.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		 

		407,00



		2.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		 

		407,00



		2.13

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		 

		407,00



		2.14

		Điện năng

		Kw

		

		 

		149.464,56

		 



		2.15

		Xăng

		Lít

		

		 

		 

		16.280,00



		2.16

		Dầu nhờn

		Lít

		

		 

		 

		135,67



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		

		

		



		3.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,50

		



		3.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,19

		



		3.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,41

		



		3.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		257,84

		



		3.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		1.921,38

		



		3.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		5,00

		



		3.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		

		39,06



		3.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		5,00

		



		3.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		

		118,00





		3.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		

		118,00



		3.11

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		

		118,00



		3.12

		Điện năng

		Kw

		

		 

		72.933,32

		



		3.13

		Xăng

		Lít

		

		 

		

		4.720,00



		3.14

		Dầu nhờn

		Lít

		

		 

		

		39,33



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		

		

		

		

		



		4.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,50

		



		4.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,15

		



		4.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,13

		



		4.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		184,50

		



		4.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		1.278,75

		



		4.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		4,00

		



		4.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		

		38,86



		4.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		4,00

		



		4.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		

		105,00



		4.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		

		105,00



		4.11

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		

		105,00



		4.12

		Điện năng

		Kw

		

		 

		48.856,73

		



		4.13

		Xăng

		Lít

		

		 

		

		4.200,00



		4.14

		Dầu nhờn

		Lít

		

		 

		

		35,00





Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 22)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		4,94

		48,81

		13,43

		60,20

		14,84

		93,22

		20,79

		95,24



		Bước2

		18,29

		1,03

		12,74

		3,44

		12,97

		

		49,96

		4,76



		Bước3

		19,48

		3,21

		37,47

		31,45

		46,14

		6,78

		29,25

		



		Bước4

		35,05

		37,71

		23,06

		4,91

		26,05

		

		

		



		Bước5

		13,02

		9,24

		13,30

		

		

		

		

		



		Bước6

		9,22

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





III. Vật liệu (Bảng 23)

		STT

		Vật liệu

		Đơn vị tính

		 Số lượng (tính cho cả nước) 



		

		

		

		 Nội nghiệp 

		 Ngoại nghiệp 



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia

		

		

		



		1.1

		Đĩa CD 

		Cái

		35,00

		



		1.2

		USB (4G)

		Cái

		7,00

		



		1.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		7,00



		1.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		7,00



		1.5

		Bút xoá

		Cái

		14,00

		



		1.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		14,00

		



		1.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		7,00



		1.8

		Bút bi

		Cái

		70,00

		21,00



		1.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,21

		



		1.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,58

		



		1.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,84

		



		1.12

		Mực phô tô

		Hộp

		6,90

		



		1.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		7,00

		7,00



		1.14

		Giấy A3

		Gram

		14,00

		



		1.15

		Giấy A4 

		Gram

		105,00

		5,00



		1.16

		Giấy in A0

		Tờ

		168,00

		



		1.17

		Ghim dập

		Hộp

		5,00

		



		1.18

		Ghim vòng

		Hộp

		7,00

		



		1.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		350,00

		



		1.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		21,00

		7,00



		1.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		7,00

		



		1.22

		Băng dính to

		Cuộn

		7,00

		



		1.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		56,00

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		



		2.1

		Đĩa CD 

		Cái

		24,00

		



		2.2

		USB (4G)

		Cái

		7,00

		



		2.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		7,00



		2.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		7,00



		2.5

		Bút xoá

		Cái

		14,00

		



		2.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		14,00

		



		2.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		7,00



		2.8

		Bút bi

		Cái

		56,00

		14,00



		2.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,21

		



		2.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,58

		



		2.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,60

		



		2.12

		Mực phô tô

		Hộp

		5,95

		



		2.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		7,00

		7,00



		2.14

		Giấy A3

		Gram

		12,00

		



		2.15

		Giấy A4 

		Gram

		90,00

		5,00



		2.16

		Giấy in A0

		Tờ

		120,00

		



		2.17

		Ghim dập

		Hộp

		5,00

		



		2.18

		Ghim vòng

		Hộp

		7,00

		



		2.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		300,00

		



		2.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		21,00

		7,00



		2.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		7,00

		



		2.22

		Băng dính to

		Cuộn

		7,00

		



		2.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		56,00

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia

		

		

		



		3.1

		Đĩa CD 

		Cái

		20,00

		



		3.2

		USB (4G)

		Cái

		7,00

		



		3.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		3,00



		3.4

		Bút chì kim

		Cái

		4,00

		3,00



		3.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		3.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		3.7

		Tẩy chì

		Cái

		4,00

		3,00



		3.8

		Bút bi

		Cái

		49,00

		7,00



		3.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,15

		



		3.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,13

		



		3.11

		Mực phô tô

		Hộp

		4,95

		



		3.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		4,00

		3,00



		3.13

		Giấy A3

		Gram

		10,00

		



		3.14

		Giấy A4 

		Gram

		75,00

		4,00



		3.15

		Ghim dập

		Hộp

		5,00

		



		3.16

		Ghim vòng

		Hộp

		5,00

		



		3.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		250,00

		



		3.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		14,00

		7,00



		3.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		5,00

		



		3.20

		Băng dính to

		Cuộn

		5,00

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

		

		

		



		4.1

		Đĩa CD 

		Cái

		16,00

		



		4.2

		USB (4G)

		Cái

		7,00

		



		4.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		3,00



		4.4

		Bút chì kim

		Cái

		4,00

		3,00



		4.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		4.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		4.7

		Tẩy chì

		Cái

		4,00

		3,00



		4.8

		Bút bi

		Cái

		42,00

		7,00



		4.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,12

		



		4.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,90

		



		4.11

		Mực phô tô

		Hộp

		3,95

		



		4.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		4,00

		3,00



		4.13

		Giấy A3

		Gram

		8,00

		



		4.14

		Giấy A4 

		Gram

		60,00

		3,00



		4.15

		Ghim dập

		Hộp

		5,00

		



		4.16

		Ghim vòng

		Hộp

		5,00

		



		4.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		200,00

		



		4.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		14,00

		7,00



		4.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		5,00

		



		4.20

		Băng dính to

		Cuộn

		5,00

		





Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 24)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		4,94

		48,81

		13,43

		60,20

		14,84

		93,22

		20,79

		95,24



		Bước2

		18,29

		1,03

		12,74

		3,44

		12,97

		

		49,96

		4,76



		Bước3

		19,48

		3,21

		37,47

		31,45

		46,14

		6,78

		29,25

		



		Bước4

		35,05

		37,71

		23,06

		4,91

		26,05

		

		

		



		Bước5

		13,02

		9,24

		13,30

		

		

		

		

		



		Bước6

		9,22

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





Chương II


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA VÙNG

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 25)

		Nội dung công việc

		Định biên

		 Định mức (công nhóm/vùng trung bình)



		

		

		 Nội nghiệp 

		 Ngoại nghiệp 



		1. Bước 1: Điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		 

		 

		

		



		1.1. Công tác nội nghiệp

		6

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		276

		



		1.2. Công tác ngoại nghiệp

		7

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		

		268



		1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		6

		(1KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		80

		



		1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		7

		(1KSCC2, 1KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		41

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		7

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		4

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, hiện trạng cảnh quan môi trường

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		152

		



		2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		239

		



		2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		61

		



		2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		59

		



		2.5. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		47

		



		2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng ...)

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		35

		2



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		7

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		4

		



		3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

		 

		 

		

		



		3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		56

		



		3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		105

		



		3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		111

		



		3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		26

		



		3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		41

		



		3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		70

		4



		3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		164

		



		3.8. Xây dựng báo đánh giá tiềm năng đất đai

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		36

		



		3.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		7

		



		3.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		4

		



		4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xây dựng định hướng dài hạn về sử dụng đất

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		266

		13



		4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 2KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		564

		28



		4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		104

		



		4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		80

		



		4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 4KS3, 1KTV5)

		63

		



		4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		44

		2



		4.7. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC3, 3KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		105

		6



		4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		53

		



		4.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		7

		



		4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		4

		



		5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch hoạch sử dụng đất của vùng, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch sử dụng đất của vùng

		 

		 

		

		



		5.1. Xây dựng các tài liệu quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		197

		



		5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		5.3. Hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất cấp vùng

		7

		(1KSCC2, 2KSC3, 3KS3, 1KTV5)

		159

		



		5.4. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV5)

		7

		



		5.5. Công bố quy hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung





B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ


I. Dụng cụ (Bảng 26)

		STT

		Dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Định mức (ca/vùng trung bình)



		

		

		

		

		Nội nghiệp

		 Ngoại nghiệp 



		1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		13.373,40

		



		2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		13.373,40

		



		3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		2.228,90

		



		4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		2.228,90

		



		5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		2.228,90

		



		6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		111,45

		



		7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		111,45

		



		8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		111,45

		



		9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		4.963,75

		



		10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		4.963,75

		



		11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		15.602,30

		2.259,00



		12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		4.963,75

		564,75



		13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		2.259,00



		14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		2.259,00



		15

		Tất

		Đôi

		6

		

		2.259,00



		16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		2.259,00



		17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		2.259,00



		18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		2.259,00



		19

		Kéo

		Cái

		96

		111,45

		



		20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		111,45

		



		21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		111,45

		



		22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		111,45

		



		23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		112,95



		24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		4.963,75

		



		25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		4.963,75

		



		26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		2.228,90

		



		27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		4.963,75

		



		28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		992,75

		



		29

		Quạt thông gió 0,04 K W

		Cái

		60

		4.963,75

		



		30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		4.963,75

		



		31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		9.927,50

		



		32

		Điện năng 

		Kw

		

		100.069,20

		





Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 27)

		Nội dung

		Cơ cấu



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		10,92

		83,04



		Bước 2

		18,67

		0,62



		Bước 3

		19,18

		1,24



		Bước 4

		40,02

		15,10



		Bước 5

		11,21

		



		Tổng

		100,00

		100,00





II. Thiết bị (Bảng 28)

		STT

		Thiết bị

		Đơn vị tính

		Công suất (Kw/h)

		Số lượng

		Định mức (ca/ vùng trung bình)



		

		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,88

		 



		2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,88

		 



		3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,26

		 



		4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,97

		 



		5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		5,25

		 



		6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		318,41

		 



		7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		2.481,88

		 



		8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		7,00

		 



		9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		40,24



		10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		7,00

		 



		11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		 

		317,00



		12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		 

		317,00



		13

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		 

		317,00



		14

		Điện năng

		Kw

		

		 

		93.926,12

		 



		15

		Xăng

		Lít

		

		 

		 

		12.680,00



		16

		Dầu nhờn

		Lít

		

		 

		 

		105,67





Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 29)

		Nội dung

		Cơ cấu



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		10,92

		83,04



		Bước2

		18,67

		0,62



		Bước3

		19,18

		1,24



		Bước4

		40,02

		15,10



		Bước5

		11,21

		



		Tổng

		100,00

		100,00





III. Vật liệu (Bảng 30)

		STT

		Vật liệu

		Đơn vị tính

		Số lượng (tính cho vùng trung bình)



		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		1

		Đĩa CD 

		Cái

		30,00

		



		2

		USB (4G)

		Cái

		7,00

		



		3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		7,00



		4

		Bút chì kim

		Cái

		5,00

		2,00



		5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		7

		Tẩy chì

		Cái

		5,00

		2,00



		8

		Bút bi

		Cái

		49,00

		14,00



		9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,21

		



		10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,58

		



		11

		Mực in Ploter 

		Hộp

		0,63

		



		12

		Mực phô tô

		Hộp

		5,52

		



		13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		5,00

		2,00



		14

		Giấy A3

		Gram

		11,20

		



		15

		Giấy A4 

		Gram

		84,00

		4,00



		16

		Giấy in A0

		Tờ

		126,00

		



		17

		Ghim dập

		Hộp

		4,00

		



		18

		Ghim vòng

		Hộp

		5,00

		



		19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		280,00

		



		20

		Cặp 3 dây

		Cái

		14,00

		7,00



		21

		Hồ dán khô

		Hộp

		5,00

		



		22

		Băng dính to

		Cuộn

		5,00

		



		23

		Bản đồ nền

		Tờ

		42,00

		





Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 31)

		Nội dung

		Cơ cấu



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		10,92

		83,04



		Bước2

		18,67

		0,62



		Bước3

		19,18

		1,24



		Bước4

		40,02

		15,10



		Bước5

		11,21

		



		Tổng

		100,00

		100,00





Chương III


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 32)

		Nội dung công việc

		Định biên

		Định mức (công nhóm/tỉnh trung bình)



		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		 

		 

		

		



		1.1. Công tác nội nghiệp

		7

		(1KSC2, 4KS3, 2KTV5)

		97

		



		1.2. Công tác ngoại nghiệp

		6

		(1KSC2, 2KS3, 2KTV5, 1LX5)

		

		120



		1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		5

		(1KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		25

		



		1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		5

		(1KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		30

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu, các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		48

		



		2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		42

		



		2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		27

		



		2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		23

		



		2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; báo cáo phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		55

		



		2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)

		12

		2



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

		 

		 

		

		



		3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		24

		



		3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		46

		



		3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		42

		



		3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		24

		



		3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		40

		



		3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)

		36

		7



		3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		43

		



		3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		30

		



		3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị và du lịch)

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1LX5)

		20

		2



		3.10. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		58

		3



		4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		217

		22



		4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		46

		



		4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		28

		



		4.5. Xây dựng hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		30

		



		4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		72

		7



		4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		20

		2



		4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		70

		



		4.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		 

		 

		

		



		5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		34

		



		5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

		6

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		110

		



		5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		26

		2



		5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		45

		



		5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		23

		



		5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		28

		



		5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		55

		



		5.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		5.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		186

		



		6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV5)

		6

		



		6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu.

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		10

		60



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		27

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		26

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		35

		



		1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng…)

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		20

		2



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		12

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		35

		



		2.3.Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		30

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		26

		



		2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		30

		6



		2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		36

		



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		250

		19



		3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		19

		



		3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		27

		



		3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		60

		6



		3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và du lịch).

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		20

		2



		3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		64

		



		3.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		 

		 

		

		



		4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		28

		



		4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

		6

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		100

		



		4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		21

		2



		4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		39

		



		4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		21

		



		4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		27

		



		4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		36

		



		4.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		126

		



		5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV5)

		6

		



		5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		III. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu

		 

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		27

		20



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		33

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		45

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		35

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		35

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		45

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		55

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		35

		



		2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		32

		



		2.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		 

		 

		

		



		3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		28

		



		3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

		6

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		80

		



		3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		21

		2



		3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		39

		



		3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		21

		



		3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		27

		



		3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		36

		



		3.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		75

		 



		4.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV5)

		6

		



		4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		 

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		7

		(1KSC2, 4KS3, 1KTV5, 1Lxe5)

		10

		15



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường 

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		27

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		26

		



		1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		35

		



		1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(1KSC2, 5KS3, 1KTV5)

		35

		



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

		5

		(1KSC2, 4KS3)

		28

		



		2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

		6

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5)

		70

		



		2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp tỉnh trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 3KS3, 1KTV5, 1LXe5)

		21

		2



		2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại tỉnh

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		39

		



		2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		21

		



		2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		27

		



		2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		35

		



		2.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV5)

		6

		



		2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV5)

		3

		



		3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		7

		(2KSC2, 4KS3, 1KTV5)

		75

		



		3.2.Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV5)

		6

		



		3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất của tỉnh

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung





B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ


I. Dụng cụ (Bảng 33)

		STT

		Dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Định mức (ca/tỉnh trung bình)



		

		

		

		

		Nội nghiệp

		 Ngoại nghiệp 



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh

		

		

		

		



		1.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		6.665,40

		



		1.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		6.665,40

		



		1.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		1.110,90

		



		1.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		1.110,90

		



		1.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		1.110,90

		



		1.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		55,55

		



		1.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		55,55

		



		1.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		55,55

		



		1.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		2.536,50

		



		1.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		2.536,50

		



		1.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		7.776,30

		1.049,00



		1.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		2.536,50

		262,25



		1.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		1.049,00



		1.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		1.049,00



		1.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		1.049,00



		1.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		1.049,00



		1.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		1.049,00



		1.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		1.049,00



		1.19

		Kéo

		Cái

		96

		55,55

		



		1.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		55,55

		



		1.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		55,55

		



		1.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		55,55

		



		1.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		52,45



		1.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		2.536,50

		



		1.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		2.536,50

		



		1.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		1.110,90

		



		1.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		2.536,50

		



		1.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		507,30

		



		1.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		2.536,50

		



		1.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		2.536,50

		



		1.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		5.073,00

		



		1.32

		Điện năng 

		Kw

		

		51.135,84

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		



		2.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		4.469,40

		



		2.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		4.469,40

		



		2.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		744,90

		



		2.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		744,90

		



		2.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		744,90

		



		2.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		37,25

		



		2.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		37,25

		



		2.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		37,25

		



		2.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		1.680,00

		



		2.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		1.680,00

		



		2.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		5.214,30

		679,00



		2.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		1.680,00

		169,75



		2.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		679,00



		2.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		679,00



		2.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		679,00



		2.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		679,00



		2.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		679,00



		2.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		679,00



		2.19

		Kéo

		Cái

		96

		37,25

		



		2.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		37,25

		



		2.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		37,25

		



		2.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		37,25

		



		2.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		33,95



		2.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		1.680,00

		



		2.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		1.680,00

		



		2.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		744,90

		



		2.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		1.680,00

		



		2.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		336,00

		



		2.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		1.680,00

		



		2.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		1.680,00

		



		2.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		3.360,00

		



		2.32

		Điện năng 

		Kw

		

		33.868,80

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		



		3.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		2.450,40

		



		3.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		2.450,40

		



		3.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		408,40

		



		3.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		408,40

		



		3.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		408,40

		



		3.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		20,42

		



		3.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		20,42

		



		3.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		20,42

		



		3.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		812,75

		



		3.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		812,75

		



		3.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		2.858,80

		154,00



		3.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		812,75

		38,50



		3.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		154,00



		3.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		154,00



		3.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		154,00



		3.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		154,00



		3.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		154,00



		3.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		154,00



		3.19

		Kéo

		Cái

		96

		20,42

		



		3.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		20,42

		



		3.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		20,42

		



		3.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		20,42

		



		3.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		7,70



		3.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		812,75

		



		3.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		812,75

		



		3.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		408,40

		



		3.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		812,75

		



		3.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		162,55

		



		3.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		812,75

		



		3.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		812,75

		



		3.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		1.625,50

		



		3.32

		Điện năng 

		Kw

		

		16.385,04

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

		

		

		

		



		4.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		1.719,00

		



		4.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		1.719,00

		



		4.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		286,50

		



		4.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		286,50

		



		4.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		286,50

		



		4.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		14,33

		



		4.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		14,33

		



		4.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		14,33

		



		4.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		525,25

		



		4.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		525,25

		



		4.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		2.005,50

		119,00



		4.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		525,25

		29,75



		4.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		119,00



		4.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		119,00



		4.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		119,00



		4.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		119,00



		4.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		119,00



		4.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		119,00



		4.19

		Kéo

		Cái

		96

		14,33

		



		4.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		14,33

		



		4.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		14,33

		



		4.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		14,33

		



		4.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		5,95



		4.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		525,25

		



		4.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		525,25

		



		4.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		286,50

		



		4.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		525,25

		



		4.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		105,05

		



		4.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		525,25

		



		4.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		525,25

		



		4.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		1.050,50

		



		4.32

		Điện năng 

		Kw

		

		10.589,04

		





Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 34)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước1

		8,67

		68,64

		9,79

		63,92

		20,40

		90,91

		26,67

		88,24



		Bước2

		10,60

		1,33

		13,24

		6,19

		26,52

		

		54,80

		11,76



		Bước3

		16,08

		6,01

		41,47

		27,83

		40,08

		9,09

		18,53

		



		Bước4

		34,17

		22,69

		23,58

		2,06

		13,00

		

		

		



		Bước5

		18,71

		1,33

		11,92

		

		

		

		

		



		Bước6

		11,77

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





II. Thiết bị (Bảng 35)

		STT

		Thiết bị

		Đơn vị tính

		Công suất (Kw/h)

		Số lượng

		Định mức (ca/tỉnh trung bình)



		

		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		1.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,58

		 



		1.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,58

		 



		1.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,26

		 



		1.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,97

		 



		1.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		3,50

		 



		1.6

		Máy vi tính

		bộ

		0,35

		7

		158,70

		 



		1.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		bộ

		2,2

		2

		1.268,25

		 



		1.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		7,00

		 



		1.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		18,46



		1.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		7,00

		 



		1.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		 

		167,00



		1.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		 

		167,00



		1.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		 

		167,00



		1.14

		Điện năng

		Kw

		

		

		47.976,61

		 



		1.15

		Xăng

		Lít

		

		

		 

		6.680,00



		1.16

		Dầu nhờn

		Lít

		

		

		 

		55,67



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		2.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,42

		 



		2.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,42

		 



		2.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,23

		 



		2.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,69

		 



		2.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		2,33

		 



		2.6

		Máy vi tính

		bộ

		0,35

		7

		106,41

		 



		2.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		bộ

		2,2

		2

		840,00

		 



		2.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		6,00

		 



		2.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		13,91



		2.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		6,00

		 



		2.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		 

		97,00



		2.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		 

		97,00



		2.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		 

		97,00



		2.14

		Điện năng

		Kw

		

		

		31.833,76

		 



		2.15

		Xăng

		Lít

		

		

		 

		3.880,00



		2.16

		Dầu nhờn

		Lít

		

		

		 

		32,33



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		3.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,36

		



		3.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,15

		



		3.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,90

		



		3.4

		Máy vi tính

		bộ

		0,35

		7

		58,34

		



		3.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		bộ

		2,2

		2

		406,38

		



		3.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		5,00

		



		3.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		

		12,10



		3.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		5,00

		



		3.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		

		22,00



		3.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		

		22,00



		3.11

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		

		22,00



		3.12

		Điện năng

		Kw

		

		

		15.583,71

		



		3.13

		Xăng

		Lít

		

		

		

		880,00



		3.14

		Dầu nhờn

		Lít

		

		

		

		7,33



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

		

		

		

		

		



		4.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,26

		



		4.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,10

		



		4.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,57

		



		4.4

		Máy vi tính

		bộ

		0,35

		7

		40,93

		



		4.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		bộ

		2,2

		2

		262,63

		



		4.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		4,00

		



		4.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		

		11,11



		4.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		4,00

		



		4.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		

		1

		

		17,00



		4.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		

		1

		

		17,00



		4.11

		Ô tô 12 chỗ ngồi

		Cái

		

		1

		

		17,00



		4.12

		Điện năng

		Kw

		

		

		10.159,87

		



		4.13

		Xăng

		Lít

		

		

		

		680,00



		4.14

		Dầu nhờn

		Lít

		

		

		

		5,67





Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 36)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước2

		8,67

		68,64

		9,79

		63,92

		20,40

		90,91

		26,67

		88,24



		Bước3

		10,60

		1,33

		13,24

		6,19

		26,52

		

		54,80

		11,76



		Bước4

		16,08

		6,01

		41,47

		27,83

		40,08

		9,09

		18,53

		



		Bước5

		34,17

		22,69

		23,58

		2,06

		13,00

		

		

		



		Bước6

		18,71

		1,33

		11,92

		

		

		

		

		



		Bước7

		11,77

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





III. Vật liệu (Bảng 37)

		STT

		Vật liệu

		Đơn vị tính

		Số lượng (tính cho tỉnh trung bình)



		

		

		

		 Nội nghiệp 

		Ngoại nghiệp 



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh

		

		

		



		1.1

		Đĩa CD 

		Cái

		14,00

		



		1.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		1.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		7,00



		1.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		7,00



		1.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		1.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		1.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		7,00



		1.8

		Bút bi

		Cái

		35,00

		7,00



		1.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,21

		



		1.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,58

		



		1.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,42

		



		1.12

		Mực phô tô

		Hộp

		4,14

		



		1.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		5,00

		2,00



		1.14

		Giấy A3

		Gram

		8,40

		



		1.15

		Giấy A4 

		Gram

		63,00

		3,00



		1.16

		Giấy in A0

		Tờ

		84,00

		



		1.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		1.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		1.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		210,00

		



		1.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		14,00

		7,00



		1.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		5,00

		



		1.22

		Băng dính to

		Cuộn

		3,00

		



		1.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		28,00

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		



		2.1

		Đĩa CD 

		Cái

		12,00

		



		2.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		2.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		5,00

		5,00



		2.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		5,00



		2.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		2.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		2.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		



		2.8

		Bút bi

		Cái

		21,00

		7,00



		2.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,18

		



		2.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,35

		



		2.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,28

		



		2.12

		Mực phô tô

		Hộp

		3,52

		



		2.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		3,00

		2,00



		2.14

		Giấy A3

		Gram

		7,20

		



		2.15

		Giấy A4 

		Gram

		54,00

		2,00



		2.16

		Giấy in A0

		Tờ

		56,00

		



		2.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		2.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		2.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		180,00

		



		2.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		7,00

		7,00



		2.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		4,00

		



		2.22

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		2.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		20,00

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh

		

		

		



		3.1

		Đĩa CD 

		Cái

		10,00

		



		3.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		3.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		3.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		3,00



		3.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		3.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		3.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		3,00



		3.8

		Bút bi

		Cái

		14,00

		7,00



		3.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,12

		



		3.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,72

		



		3.11

		Mực phô tô

		Hộp

		0,80

		



		3.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		2,00

		2,00



		3.13

		Giấy A3

		Gram

		1,68

		



		3.14

		Giấy A4 

		Gram

		10,68

		2,00



		3.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		3.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		3.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		150,00

		



		3.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		5,00

		5,00



		3.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		3,00

		



		3.20

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

		

		

		



		4.1

		Đĩa CD 

		Cái

		8,00

		



		4.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		4.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		4.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		3,00



		4.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		4.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		4.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		3,00



		4.8

		Bút bi

		Cái

		14,00

		7,00



		4.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,08

		



		4.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,46

		



		4.11

		Mực phô tô

		Hộp

		0,66

		



		4.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		2,00

		2,00



		4.13

		Giấy A3

		Gram

		1,33

		



		4.14

		Giấy A4 

		Gram

		9,64

		1,00



		4.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		4.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		4.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		120,00

		



		4.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		5,00

		5,00



		4.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		3,00

		



		4.20

		Băng dính to

		Cuộn

		1,00

		





Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 38)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước2

		8,67

		68,64

		9,79

		63,92

		20,40

		90,91

		26,67

		88,24



		Bước3

		10,60

		1,33

		13,24

		6,19

		26,52

		

		54,80

		11,76



		Bước4

		16,08

		6,01

		41,47

		27,83

		40,08

		9,09

		18,53

		



		Bước5

		34,17

		22,69

		23,58

		2,06

		13,00

		

		

		



		Bước6

		18,71

		1,33

		11,92

		

		

		

		

		



		Bước7

		11,77

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





Chương IV


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 39)

		Nội dung công việc

		Định biên

		Định mức (công nhóm/huyện trung bình)



		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		

		 

		

		



		1.1. Công tác nội nghiệp

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		44

		



		1.2. Công tác ngoại nghiệp

		5

		(3KS3, 1KTV4, 1LX4)

		

		40



		1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		10

		



		1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		22

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		21

		



		2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		24

		



		2.3. Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực có tác động đến sử dụng đất

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		18

		



		2.4. Phân tích, đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		20

		



		2.5. Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		23

		



		2.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		15

		2



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		3. Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai 

		 

		 

		

		



		3.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		9

		



		3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		19

		



		3.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất và thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		12

		



		3.5. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		25

		



		3.6. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		20

		4



		3.7. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn và du lịch

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		20

		



		3.8. Xây dựng báo cáo đánh giá tiềm năng đất đai

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		25

		



		3.9. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề (bản đồ tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp; công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn và khu du lịch)

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		17

		2



		3.10. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		3.11. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		4. Bước 4: Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4,1LXe4)

		29

		2



		4.2. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4, 1LXe4)

		100

		10



		4.3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		18

		



		4.4. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		18

		



		4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		10

		



		4.6. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		40

		8



		4.7. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		17

		2



		4.8. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		33

		



		4.9. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		4.10. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		5. Bước 5: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		 

		 

		

		



		5.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		13

		



		5.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		34

		



		5.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		7

		(5KS3, 1KTV4,1LXe4)

		14

		2



		5.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		14

		



		5.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		13

		



		5.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		15

		



		5.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		23

		



		5.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		5.9. Photo tài liệu, phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV4)

		2

		



		6. Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		6.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		89

		



		6.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		6.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV4)

		2

		



		6.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		5

		(3KS3, 1KTV4, 1LX4)

		4

		21



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		6

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		8

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		1.5. Xử lý và hoàn thiện các bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ hành chính, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …) 

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		15

		2



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		2. Bước 2: Đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		7

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		21

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tính đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		15

		



		2.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		18

		3



		2.6. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		20

		



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		3. Bước 3: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4, 1LXe4)

		105

		6



		3.2. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		7

		



		3.3. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		7

		



		3.4. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh 

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		35

		4



		3.5. Xây dựng mới các bản đồ chuyên đề có liên quan (bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi; công nghiệp, đô thị và khu dân cư nông thôn…).

		6

		(4KS3, 1KTV4, 1Lxe4)

		15

		2



		3.6. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		30

		



		3.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		4. Bước 4: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		 

		 

		

		



		4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		7

		



		4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		19

		



		4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		7

		(5KS3, 1KTV4,1LXe4)

		7

		2



		4.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		10

		



		4.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		10

		



		4.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		16

		



		4.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		4.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		4.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		5. Bước 5: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		57

		



		5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV4)

		2

		



		5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu 

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

		5

		(3KS3, 1KTV4, 1LX4)

		8

		15



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường và biến đổi khí hậu

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		9

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		16

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		17

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		2. Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		12

		



		2.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		18

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		10

		



		2.4. Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		11

		



		2.5. Xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		17

		



		2.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		2.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		3. Bước 3: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		14

		



		3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		32

		



		3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4,1LXe4)

		12

		2



		3.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		12

		



		3.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		11

		



		3.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		18

		



		3.7. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		3.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		3.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		4. Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1.Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		25

		



		4.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV4)

		4

		



		4.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		

		 

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		5

		(3KS3, 1KTV4, 1LX4)

		5

		9



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		6

		



		1.3. Đánh giá bổ sung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		10

		



		1.4. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		5

		(4KS3, 1KTV4)

		9

		



		1.5. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		15

		



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		1.7. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		11

		



		2.2. Xác định và phân bổ các chỉ tiêu chưa thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		25

		



		2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp huyện trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS3, 1KTV4,1LXe4)

		12

		2



		2.4. Dự kiến thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		12

		



		2.5. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		11

		



		2.6. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		18

		



		2.7. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

		6

		(5KS3, 1KTV4)

		20

		



		2.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV4)

		2

		



		2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu.

		1

		(KTV4)

		2

		



		3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

		7

		(6KS3, 1KTV4)

		25

		



		3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV4)

		2

		



		3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung





B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ


I. Dụng cụ (Bảng 40)

		STT

		Dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Định mức (ca/huyện trung bình)



		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp 



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện

		

		

		

		



		1.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		3.209,10

		



		1.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		3.209,10

		



		1.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		534,85

		



		1.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		534,85

		



		1.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		534,85

		



		1.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		26,74

		



		1.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		26,74

		



		1.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		26,74

		



		1.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		1.238,63

		



		1.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		1.238,63

		



		1.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		3.743,95

		410,00



		1.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		1.238,63

		102,50



		1.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		410,00



		1.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		410,00



		1.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		410,00



		1.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		410,00



		1.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		410,00



		1.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		410,00



		1.19

		Kéo

		Cái

		96

		26,74

		



		1.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		26,74

		



		1.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		26,74

		



		1.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		26,74

		



		1.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		20,50



		1.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		1.238,63

		



		1.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		1.238,63

		



		1.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		534,85

		



		1.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		1.238,63

		



		1.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		247,73

		



		1.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		1.238,63

		



		1.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		1.238,63

		



		1.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		2.477,25

		



		1.32

		Điện năng 

		Kw

		 

		24.970,68

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

		

		

		

		



		2.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		1.952,70

		



		2.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		1.952,70

		



		2.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		325,45

		



		2.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		325,45

		



		2.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		325,45

		



		2.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		16,27

		



		2.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		16,27

		



		2.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		16,27

		



		2.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		737,63

		



		2.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		737,63

		



		2.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		2.278,15

		230,00



		2.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		737,63

		57,50



		2.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		230,00



		2.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		230,00



		2.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		230,00



		2.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		230,00



		2.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		230,00



		2.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		230,00



		2.19

		Kéo

		Cái

		96

		16,27

		



		2.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		16,27

		



		2.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		16,27

		



		2.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		16,27

		



		2.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		11,50



		2.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		737,63

		



		2.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		737,63

		



		2.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		325,45

		



		2.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		737,63

		



		2.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		147,53

		



		2.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		737,63

		



		2.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		737,63

		



		2.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		1.475,25

		



		2.32

		Điện năng 

		Kw

		 

		14.870,52

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		

		



		3.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		978,00

		



		3.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		978,00

		



		3.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		163,00

		



		3.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		163,00

		



		3.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		163,00

		



		3.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		8,15

		



		3.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		8,15

		



		3.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		8,15

		



		3.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		339,75

		



		3.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		339,75

		



		3.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		1.141,00

		89,00



		3.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		339,75

		89,00



		3.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		89,00



		3.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		89,00



		3.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		89,00



		3.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		89,00



		3.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		89,00



		3.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		89,00



		3.19

		Kéo

		Cái

		96

		8,15

		



		3.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		8,15

		



		3.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		8,15

		



		3.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		8,15

		



		3.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		4,45



		3.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		339,75

		



		3.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		339,75

		



		3.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		163,00

		



		3.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		339,75

		



		3.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		67,95

		



		3.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		339,75

		



		3.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		339,75

		



		3.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		679,50

		



		3.32

		Điện năng 

		Kw

		 

		6.849,36

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		

		



		4.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		668,40

		



		4.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		668,40

		



		4.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		111,40

		



		4.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		111,40

		



		4.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		111,40

		



		4.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		5,57

		



		4.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		5,57

		



		4.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		5,57

		



		4.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		217,50

		



		4.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		217,50

		



		4.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		779,80

		59,00



		4.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		217,50

		59,00



		4.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		59,00



		4.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		59,00



		4.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		59,00



		4.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		59,00



		4.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		59,00



		4.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		59,00



		4.19

		Kéo

		Cái

		96

		5,57

		



		4.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		5,57

		



		4.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		5,57

		



		4.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		5,57

		



		4.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		2,95



		4.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		217,50

		



		4.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		217,50

		



		4.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		111,40

		



		4.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		217,50

		



		4.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		43,50

		



		4.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		217,50

		



		4.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		217,50

		



		4.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		435,00

		



		4.32

		Điện năng 

		Kw

		 

		4.384,80

		





Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 41)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		7,37

		48,780

		9,34

		50,87

		16,62

		84,27

		21,90

		76,27



		Bước 2

		12,10

		2,927

		19,91

		9,13

		26,32

		

		62,21

		23,73



		Bước 3

		20,43

		9,756

		41,18

		33,91

		46,20

		15,73

		15,89

		



		Bước 4

		33,44

		35,122

		17,25

		6,09

		10,86

		

		

		



		Bước 5

		14,97

		3,415

		12,32

		

		

		

		

		



		Bước 6

		11,69

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





II. Thiết bị (Bảng 42)

		STT

		Thiết bị

		Đơn vị tính

		Công suất (Kw/h)

		Số lượng

		Định mức (ca/huyện trung bình)



		

		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện

		

		

		

		

		



		1.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,50

		 



		1.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,50

		 



		1.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,19

		 



		1.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,15

		 



		1.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		3,00

		 



		1.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		76,41

		 



		1.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		619,31

		 



		1.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		7,00

		 



		1.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		8,63



		1.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		7,00

		 



		1.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		72,00



		1.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		72,00



		1.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		72,00



		1.14

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		23.473,05

		 



		1.15

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		2.880,00



		1.16

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		24,00



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

		

		

		

		

		



		2.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,33

		 



		2.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,33

		 



		2.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,19

		 



		2.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,43

		 



		2.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		1,33

		 



		2.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		46,49

		 



		2.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		368,81

		 



		2.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		6,00

		 



		2.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		5,96



		2.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		6,00

		 



		2.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		40,00



		2.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		40,00



		2.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		40,00



		2.14

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		14.034,85

		 



		2.15

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		1.600,00



		2.16

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		13,33



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		

		

		



		3.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,03

		 



		3.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,16

		 



		3.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		1,20

		 



		3.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		23,29

		 



		3.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		169,88

		 



		3.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		5,00

		 



		3.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		4,07



		3.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		5,00

		 



		3.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		17,00



		3.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		17,00



		3.11

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		17,00



		3.12

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		6.540,36

		 



		3.13

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		680,00



		3.14

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		5,67



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		

		

		



		4.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,02

		 



		4.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,13

		 



		4.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,96

		 



		4.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		15,91

		 



		4.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		108,75

		 



		4.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		4,00

		 



		4.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		3,69



		4.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		4,00

		 



		4.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		4.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		4.11

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		4.12

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		4.225,11

		 



		4.13

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		440,00



		4.14

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		3,67





Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 43)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		7,37

		48,780

		9,34

		50,87

		16,62

		84,27

		21,90

		76,27



		Bước 2

		12,10

		2,927

		19,91

		9,13

		26,32

		

		62,21

		23,73



		Bước 3

		20,43

		9,756

		41,18

		33,91

		46,20

		15,73

		15,89

		



		Bước 4

		33,44

		35,122

		17,25

		6,09

		10,86

		

		

		



		Bước 5

		14,97

		3,415

		12,32

		

		

		

		

		



		Bước 6

		11,69

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





III. Vật liệu (Bảng 44)

		STT

		Vật liệu

		Đơn vị tính

		Số lượng (tính cho huyện trung bình)



		

		

		

		 Nội nghiệp 

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện

		

		

		



		1.1

		Đĩa CD 

		Cái

		12,00

		



		1.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		1.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		7,00

		7,00



		1.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		7,00



		1.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		1.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		1.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		7,00



		1.8

		Bút bi

		Cái

		28,00

		7,00



		1.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,15

		



		1.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,92

		



		1.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,36

		



		1.12

		Mực phô tô

		Hộp

		0,81

		



		1.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		5,00

		2,00



		1.14

		Giấy A3

		Gram

		1,63

		



		1.15

		Giấy A4 

		Gram

		10,87

		2,00



		1.16

		Giấy in A0

		Tờ

		72,00

		



		1.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		1.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		1.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		210,00

		



		1.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		14,00

		7,00



		1.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		5,00

		



		1.22

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		1.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		24,00

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện

		

		

		



		2.1

		Đĩa CD 

		Cái

		10,00

		



		2.2

		USB (4G)

		Cái

		2,00

		



		2.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		5,00

		5,00



		2.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		5,00



		2.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		2.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		2.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		



		2.8

		Bút bi

		Cái

		21,00

		7,00



		2.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,15

		



		2.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		1,15

		



		2.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,16

		



		2.12

		Mực phô tô

		Hộp

		2,82

		



		2.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		3,00

		2,00



		2.14

		Giấy A3

		Gram

		6,12

		



		2.15

		Giấy A4 

		Gram

		43,20

		1,00



		2.16

		Giấy in A0

		Tờ

		32,00

		



		2.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		2.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		2.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		140,00

		



		2.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		7,00

		7,00



		2.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		4,00

		



		2.22

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		2.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		16,00

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		



		3.1

		Đĩa CD 

		Cái

		8,00

		



		3.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		



		3.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		3.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		3,00



		3.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		3.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		3.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		3,00



		3.8

		Bút bi

		Cái

		14,00

		7,00



		3.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,13

		



		3.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,96

		



		3.11

		Mực phô tô

		Hộp

		2,36

		



		3.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		2,00

		1,00



		3.13

		Giấy A3

		Gram

		5,10

		



		3.14

		Giấy A4 

		Gram

		36,00

		1,00



		3.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		3.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		3.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		140,00

		



		3.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		5,00

		5,00



		3.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		3,00

		



		3.20

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

		

		

		



		4.1

		Đĩa CD 

		Cái

		6,00

		



		4.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		



		4.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		4.4

		Bút chì kim

		Cái

		7,00

		3,00



		4.5

		Bút xoá

		Cái

		7,00

		



		4.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		7,00

		



		4.7

		Tẩy chì

		Cái

		7,00

		3,00



		4.8

		Bút bi

		Cái

		14,00

		7,00



		4.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,10

		



		4.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,77

		



		4.11

		Mực phô tô

		Hộp

		1,90

		



		4.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		2,00

		1,00



		4.13

		Giấy A3

		Gram

		4,08

		



		4.14

		Giấy A4 

		Gram

		28,80

		1,00



		4.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		4.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		4.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		100,00

		



		4.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		5,00

		5,00



		4.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		3,00

		



		4.20

		Băng dính to

		Cuộn

		1,00

		





Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 45)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		7,37

		48,780

		9,34

		50,87

		16,62

		84,27

		21,90

		76,27



		Bước 2

		12,10

		2,927

		19,91

		9,13

		26,32

		

		62,21

		23,73



		Bước 3

		20,43

		9,756

		41,18

		33,91

		46,20

		15,73

		15,89

		



		Bước 4

		33,44

		35,122

		17,25

		6,09

		10,86

		

		

		



		Bước 5

		14,97

		3,415

		12,32

		

		

		

		

		



		Bước 6

		11,69

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





Chương V


ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Bảng 46)

		Nội dung công việc

		Định biên

		Định mức (công nhóm/xã trung bình)



		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		I. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã

		

		

		

		



		1. Bước 1. Điều tra, thu thập các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

		

		

		

		



		1.1. Công tác nội nghiệp

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		5

		



		1.2. Công tác ngoại nghiệp

		4

		(2KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		

		6



		1.3. Tổng hợp, xử lý các thông tin, dữ liệu và bản đồ

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.4. Lập báo cáo kết quả điều tra thu thập
 các thông tin, dữ liệu và bản đồ 

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		2. Bước 2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

		 

		 

		

		



		2.1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội,biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		5

		



		2.2. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		2.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		2.4. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		6

		(4KS2, 1KTV3,1LXe4)

		4

		1



		2.5. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; mở rộng khu dân cư và phát triển cơ sở hạ tầng 

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.6. Xây dựng các báo cáo phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		4

		



		2.7. Xử lý và hoàn thiện bản đồ chuyên đề đã có (bản đồ địa hình, bản đồ mạng lưới cơ sở hạ tầng …)

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		3

		1



		2.8. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		2.9. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		3. Bước 3. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		12

		1



		3.2. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		4

		



		3.3. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		8

		1



		3.4. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		3.5. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		3

		



		3.6. Xây dựng báo cáo phương án quy hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		4

		



		3.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		4. Bước 4. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		 

		 

		

		



		4.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		4.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu đến từng năm

		6

		(5KS2, 1KTV3

		5

		



		4.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu

		7

		(5KS2, 1KTV3,1LXe4)

		2

		1



		4.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		2

		



		4.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		4.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		4.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		4.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		5. Bước 5. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		5.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		6

		(5KS2, 1KTV3)

		10

		



		5.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		5.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV3)

		2

		



		5.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã

		

		 

		

		



		1. Bước 1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		

		

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		4

		3



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		4

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		1.5. Xử lý và hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		2

		1



		1.6. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		1.7. Phục vụ đánh giá nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		1

		



		2. Bước 2. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		10

		1



		2.2. Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh

		4

		(2KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		3

		1



		2.3. Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.4. Xây dựng báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		2.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		3. Bước 3, Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		 

		 

		

		



		3.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		1

		



		3.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		3.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

		6

		(4KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		1

		1



		3.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		1

		



		3.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		3.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		3.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		3.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		4. Bước 4, Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		4.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		8

		



		4.2. Thông qua và xét duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		4.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV3)

		2

		



		4.4. Công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		III. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		 

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước

		

		

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ liên quan phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		4

		1



		1.2. Đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất 

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		3

		



		1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		4

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; hiện trạng sử dụng đất; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		2. Bước 2: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		1

		



		2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến từng năm 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		2

		1



		2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		1

		



		2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ 

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.6. Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		3

		



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		6

		



		3.2. Thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV3)

		2

		



		3.4. Công bố kế hoạch sử dụng đất.

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		IV. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		 

		

		



		1. Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu và bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		

		

		

		



		1.1. Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu, bản đồ có liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		5

		(3KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		3

		1



		1.2. Đánh giá bổ sung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.4. Xây dựng báo cáo đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến thời điểm điều chỉnh

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		1.5. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		1.6. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		2. Bước 2: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		2.1. Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ kế hoạch sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		1

		



		2.2. Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất đến từng năm 

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		2

		



		2.3. Xác định danh mục các công trình, dự án quan trọng cấp xã trong kế hoạch sử dụng đất

		7

		(5KS2, 1KTV3, 1LXe4)

		2

		1



		2.4. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		1

		



		2.5. Lập hệ thống bảng biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		2.6. Xây dựng báo cáo điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		4

		(3KS2, 1KTV3)

		2

		



		2.7. Phục vụ hội thảo

		1

		(KTV3)

		2

		



		2.8. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu

		1

		(KTV3)

		2

		



		3. Bước 3: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, trình thông qua, xét duyệt và công bố kế hoạch sử dụng đất

		 

		 

		

		



		3.1. Xây dựng và hoàn chỉnh các tài liệu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất

		5

		(4KS2, 1KTV3)

		5

		



		3.2. Thông qua và xét duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung



		3.3. Phục vụ đánh giá, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm

		1

		(KTV3)

		2

		



		3.4. Công bố điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất.

		Tính theo quy định tại


Mục 2 Phần I – Quy định chung





B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ


I. Dụng cụ (Bảng 47)

		STT

		Dụng cụ

		Đơn vị tính

		Thời hạn sử dụng (tháng)

		Định mức (ca/xã trung bình)



		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã

		

		

		

		



		1.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		311,40

		



		1.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		311,40

		



		1.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		51,90

		



		1.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		51,90

		



		1.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		51,90

		



		1.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		2,60

		



		1.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		2,60

		



		1.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		2,60

		



		1.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		119,25

		



		1.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		119,25

		



		1.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		363,30

		49,00



		1.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		119,25

		12,25



		1.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		49,00



		1.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		49,00



		1.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		49,00



		1.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		49,00



		1.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		49,00



		1.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		49,00



		1.19

		Kéo

		Cái

		96

		2,60

		



		1.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		2,60

		



		1.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		2,60

		



		1.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		2,60

		



		1.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		2,45



		1.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		119,25

		



		1.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		119,25

		



		1.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		51,90

		



		1.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		119,25

		



		1.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		23,85

		



		1.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		119,25

		



		1.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		119,25

		



		1.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		238,50

		



		1.32

		Điện năng 

		Kw

		

		2.404,08

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã

		

		

		

		 



		2.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		168,00

		



		2.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		168,00

		



		2.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		28,00

		



		2.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		28,00

		



		2.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		28,00

		



		2.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		1,40

		



		2.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		1,40

		



		2.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		1,40

		



		2.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		52,00

		



		2.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		52,00

		



		2.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		196,00

		37,00



		2.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		52,00

		9,25



		2.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		37,00



		2.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		37,00



		2.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		37,00



		2.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		37,00



		2.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		37,00



		2.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		37,00



		2.19

		Kéo

		Cái

		96

		1,40

		



		2.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		1,40

		



		2.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		1,40

		



		2.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		1,40

		



		2.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		1,85



		2.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		52,00

		



		2.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		52,00

		



		2.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		28,00

		



		2.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		52,00

		



		2.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		10,40

		



		2.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		52,00

		



		2.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		52,00

		



		2.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		104,00

		



		2.32

		Điện năng 

		Kw

		

		1.048,32

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		

		



		3.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		91,80

		



		3.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		91,80

		



		3.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		15,30

		



		3.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		15,30

		



		3.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		15,30

		



		3.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		0,77

		



		3.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		0,77

		



		3.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		0,77

		



		3.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		21,50

		



		3.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		21,50

		



		3.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		107,10

		12,00



		3.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		21,50

		12,00



		3.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		12,00



		3.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		12,00



		3.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		12,00



		3.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		12,00



		3.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		12,00



		3.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		12,00



		3.19

		Kéo

		Cái

		96

		0,77

		



		3.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		0,77

		



		3.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		0,77

		



		3.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		0,77

		



		3.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		0,60



		3.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		21,50

		



		3.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		21,50

		



		3.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		15,30

		



		3.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		21,50

		



		3.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		4,30

		



		3.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		21,50

		



		3.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		21,50

		



		3.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		43,00

		



		3.32

		Điện năng 

		Kw

		

		433,44

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		

		



		4.1

		Bàn làm việc

		Cái

		96

		70,20

		



		4.2

		Ghế văn phòng

		Cái

		96

		70,20

		



		4.3

		Bàn để máy tính

		Cái

		96

		11,70

		



		4.4

		Ghế máy tính

		Cái

		96

		11,70

		



		4.5

		Chuột máy tính

		Cái

		60

		11,70

		



		4.6

		Bàn dập gim loại trung bình

		Cái

		96

		0,59

		



		4.7

		Bàn dập gim loại nhỏ

		Cái

		96

		0,59

		



		4.8

		Máy tính casio

		Cái

		60

		0,59

		



		4.9

		Giá để tài liệu

		Cái

		96

		18,00

		



		4.10

		Hòm đựng tài liệu

		Cái

		96

		18,00

		



		4.11

		Cặp đựng tài liệu

		Cái

		96

		81,90

		12,00



		4.12

		Ống đựng bản đồ

		Cái

		96

		18,00

		12,00



		4.13

		Quần áo bảo hộ lao động

		Bộ

		18

		

		12,00



		4.14

		Giầy bảo hộ

		Đôi

		12

		

		12,00



		4.15

		Tất

		Đôi

		6

		

		12,00



		4.16

		Mũ cứng

		Cái

		12

		

		12,00



		4.17

		Quần áo mưa

		Bộ

		6

		

		12,00



		4.18

		Ba lô

		Cái

		36

		

		12,00



		4.19

		Kéo

		Cái

		96

		0,59

		



		4.20

		Thước eke loại trung bình

		Cái

		96

		0,59

		



		4.21

		Thước nhựa 40 cm

		Cái

		96

		0,59

		



		4.22

		Thước nhựa 120 cm

		Cái

		96

		0,59

		



		4.23

		Thước cuộn vải 50 m

		Cái

		96

		

		0,60



		4.24

		Đồng hồ treo tường

		Cái

		36

		18,00

		



		4.25

		Ổn áp dùng chung 10A

		Cái

		96

		18,00

		



		4.26

		Lưu điện cho máy tính

		Cái

		96

		11,70

		



		4.27

		Máy hút ẩm 2 KW

		Cái

		60

		18,00

		



		4.28

		Máy hút bụi 1,5 KW

		Cái

		60

		3,60

		



		4.29

		Quạt thông gió 0,04 KW

		Cái

		60

		18,00

		



		4.30

		Quạt trần 0,1 KW

		Cái

		96

		18,00

		



		4.31

		Bộ đèn neon 0,04 KW

		Bộ

		24

		36,00

		



		4.32

		Điện năng 

		Kw

		

		362,88

		





Cơ cấu (%) dụng cụ theo các bước (Bảng 48)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		10,51

		24,49

		25,71

		54,05

		43,79

		41,67

		38,46

		41,67



		Bước 2

		22,57

		12,24

		41,43

		29,73

		35,29

		58,33

		38,46

		58,33



		Bước 3

		35,41

		48,98

		17,86

		16,22

		20,92

		

		23,08

		



		Bước 4

		19,45

		14,29

		15,00

		

		

		

		

		



		Bước 5

		12,06

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





II. Thiết bị (Bảng 49)

		STT

		Thiết bị

		Đơn vị tính

		Công suất (Kw/h)

		Số lượng

		Định mức (ca/xã trung bình)



		

		

		

		

		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã

		

		

		

		

		



		1.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,06

		 



		1.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,06

		 



		1.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,07

		 



		1.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,26

		 



		1.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		0,50

		 



		1.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		7,41

		 



		1.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		59,63

		 



		1.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		3,00

		 



		1.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		0,96



		1.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		3,00

		 



		1.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		1.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		1.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		11,00



		1.14

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		2.300,99

		 



		1.15

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		440,00



		1.16

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		3,67



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã

		

		

		

		

		



		2.1

		Máy scan A0

		Cái

		2,5

		1

		0,04

		 



		2.2

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,04

		 



		2.3

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,04

		 



		2.4

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,14

		 



		2.5

		Máy in Plotter

		Cái

		0,4

		1

		0,25

		 



		2.6

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		4,00

		 



		2.7

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		26,00

		 



		2.8

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		2,00

		 



		2.9

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		1,27



		2.10

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		2,00

		 



		2.11

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		7,00



		2.12

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		7,00



		2.13

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		7,00



		2.14

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		1.033,52

		 



		2.15

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		280,00



		2.16

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		2,33



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		

		

		



		3.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,03

		 



		3.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,03

		 



		3.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,11

		 



		3.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		2,19

		 



		3.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		10,75

		 



		3.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		1,00

		 



		3.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		1,06



		3.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		1,50

		 



		3.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		3.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		3.11

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		3.12

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		448,37

		 



		3.13

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		80,00



		3.14

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		0,67



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		

		

		



		4.1

		Máy scan A4

		Cái

		0,4

		1

		0,02

		 



		4.2

		Máy in A3

		Cái

		0,5

		2

		0,03

		 



		4.3

		Máy in A4

		Cái

		0,35

		2

		0,11

		 



		4.4

		Máy vi tính

		Bộ

		0,35

		7

		1,67

		 



		4.5

		Máy điều hoà nhiệt độ

		Bộ

		2,2

		2

		9,00

		 



		4.6

		Máy chiếu Projector

		Cái

		0,5

		1

		1,00

		 



		4.7

		Máy tính xách tay

		Cái

		0,5

		7

		 

		0,74



		4.8

		Máy phô tô

		Cái

		1,5

		1

		1,50

		 



		4.9

		Máy ảnh KT số

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		4.10

		Máy định vị cầm tay (GPS)

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		4.11

		Ô tô 7 chỗ ngồi

		Cái

		 

		1

		 

		2,00



		4.12

		Điện năng

		Kw

		 

		 

		375,40

		 



		4.13

		Xăng

		Lít

		 

		 

		 

		80,00



		4.14

		Dầu nhờn

		Lít

		 

		 

		 

		0,67





Cơ cấu (%) thiết bị theo các bước (Bảng 50)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		10,51

		24,49

		25,71

		54,05

		43,79

		41,67

		38,46

		41,67



		Bước 2

		22,57

		12,24

		41,43

		29,73

		35,29

		58,33

		38,46

		58,33



		Bước 3

		35,41

		48,98

		17,86

		16,22

		20,92

		

		23,08

		



		Bước 4

		19,45

		14,29

		15,00

		

		

		

		

		



		Bước 5

		12,06

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





III. Vật liệu (Bảng 51)

		STT

		Vật liệu

		Đơn vị tính

		 Số lượng (tính cho xã trung bình) 



		

		

		

		 Nội nghiệp 

		 Ngoại nghiệp 



		

		1. Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã

		

		

		



		1.1

		Đĩa CD 

		Cái

		3,00

		



		1.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		



		1.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		2,00

		1,00



		1.4

		Bút chì kim

		Cái

		3,00

		3,00



		1.5

		Bút xoá

		Cái

		3,00

		



		1.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		3,00

		



		1.7

		Tẩy chì

		Cái

		3,00

		2,00



		1.8

		Bút bi

		Cái

		14,00

		2,00



		1.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,05

		



		1.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,21

		



		1.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,06

		



		1.12

		Mực phô tô

		Hộp

		0,24

		



		1.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		3,00

		1,00



		1.14

		Giấy A3

		Gram

		0,63

		



		1.15

		Giấy A4 

		Gram

		2,59

		1,00



		1.16

		Giấy in A0

		Tờ

		12,00

		



		1.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		1.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		1.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		50,00

		



		1.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		4,00

		3,00



		1.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		3,00

		



		1.22

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		1.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		3,00

		



		

		2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã

		

		

		



		2.1

		Đĩa CD 

		Cái

		2,00

		



		2.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		



		2.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		2,00

		1,00



		2.4

		Bút chì kim

		Cái

		2,00

		2,00



		2.5

		Bút xoá

		Cái

		2,00

		



		2.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		2,00

		



		2.7

		Tẩy chì

		Cái

		2,00

		1,00



		2.8

		Bút bi

		Cái

		7,00

		2,00



		2.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,03

		



		2.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,11

		



		2.11

		Mực in Ploter 

		4 Hộp

		0,03

		



		2.12

		Mực phô tô

		Hộp

		0,21

		



		2.13

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		2,00

		1,00



		2.14

		Giấy A3

		Gram

		0,46

		



		2.15

		Giấy A4 

		Gram

		2,20

		1,00



		2.16

		Giấy in A0

		Tờ

		6,00

		



		2.17

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		2.18

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		2.19

		Túi nylông (clear)

		Cái

		40,00

		



		2.20

		Cặp 3 dây

		Cái

		3,00

		2,00



		2.21

		Hồ dán khô

		Hộp

		2,00

		



		2.22

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		2.23

		Bản đồ nền

		Tờ

		2,00

		



		

		3. Lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		



		3.1

		Đĩa CD 

		Cái

		1,00

		



		3.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		



		3.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		3.4

		Bút chì kim

		Cái

		2,00

		1,00



		3.5

		Bút xoá

		Cái

		2,00

		



		3.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		2,00

		



		3.7

		Tẩy chì

		Cái

		2,00

		1,00



		3.8

		Bút bi

		Cái

		2,00

		2,00



		3.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,02

		



		3.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,08

		



		3.11

		Mực phô tô

		Hộp

		0,15

		



		3.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		1,00

		1,00



		3.13

		Giấy A3

		Gram

		0,36

		



		3.14

		Giấy A4 

		Gram

		1,74

		0,50



		3.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		



		3.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		



		3.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		20,00

		



		3.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		3,00

		2,00



		3.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		2,00

		



		3.20

		Băng dính to

		Cuộn

		2,00

		



		

		4. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã

		

		

		



		4.1

		Đĩa CD 

		Cái

		1,00

		-



		4.2

		USB (4G)

		Cái

		1,00

		-



		4.3

		Bút dạ màu

		Bộ

		1,00

		1,00



		4.4

		Bút chì kim

		Cái

		2,00

		1,00



		4.5

		Bút xoá

		Cái

		2,00

		-



		4.6

		Bút nhớ dòng

		Cái

		2,00

		-



		4.7

		Tẩy chì

		Cái

		2,00

		1,00



		4.8

		Bút bi

		Cái

		2,00

		2,00



		4.9

		Mực in A3 Laser

		Hộp

		0,02

		



		4.10

		Mực in A4 Laser

		Hộp

		0,08

		



		4.11

		Mực phô tô

		Hộp

		0,15

		-



		4.12

		Sổ ghi chép 

		Cuốn

		1,00

		1,00



		4.13

		Giấy A3

		Gram

		0,36

		-



		4.14

		Giấy A4 

		Gram

		1,74

		0,50



		4.15

		Ghim dập

		Hộp

		2,00

		-



		4.16

		Ghim vòng

		Hộp

		2,00

		-



		4.17

		Túi nylông (clear)

		Cái

		20,00

		



		4.18

		Cặp 3 dây

		Cái

		3,00

		1,00



		4.19

		Hồ dán khô

		Hộp

		2,00

		-



		4.20

		Băng dính to

		Cuộn

		1,00

		-





Cơ cấu (%) vật liệu theo các bước (Bảng 52)

		Nội dung

		Lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu

		Điều chỉnh QHSDĐ, lập KHSDĐ kỳ cuối

		Lập kế hoạch sử dụng đất

		Điều chỉnh KHSDĐ



		

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp

		Nội nghiệp

		Ngoại nghiệp



		Bước 1

		10,51

		24,49

		25,71

		54,05

		43,79

		41,67

		38,46

		41,67



		Bước 2

		22,57

		12,24

		41,43

		29,73

		35,29

		58,33

		38,46

		58,33



		Bước 3

		35,41

		48,98

		17,86

		16,22

		20,92

		

		23,08

		



		Bước 4

		19,45

		14,29

		15,00

		

		

		

		

		



		Bước 5

		12,06

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00

		100,00





MỤC LỤC

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG


Phần II. NỘI DUNG CÁC BƯỚC LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Chương I. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia


B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia


D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


Chương II. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất của vùng

Chương III. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh

B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh


C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh


D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh


Chương IV. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện


B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện


C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện


D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp huyện


Chương V. Nội dung các bước lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

A. Nội dung các bước lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp xã

B. Nội dung các bước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp xã


C. Nội dung các bước lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã


D. Nội dung các bước điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã


Phần III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT


Chương I. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia


A. Định mức lao động


B. Định mức vật tư và thiết bị


I. Dụng cụ


II. Thiết bị


III. Vật liệu


Chương II. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất của vùng


A. Định mức lao động


B. Định mức vật tư và thiết bị


I. Dụng cụ


II. Thiết bị


III. Vật liệu


Chương III. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh


A. Định mức lao động


B. Định mức vật tư và thiết bị


I. Dụng cụ


II. Thiết bị


III. Vật liệu


Chương IV. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện


A. Định mức lao động


B. Định mức vật tư và thiết bị 


I. Dụng cụ


II. Thiết bị


III. Vật liệu


Chương V. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã


A. Định mức lao động


B. Định mức vật tư và thiết bị 


I. Dụng cụ


II. Thiết bị


III. Vật liệu


PAGE  

101




