	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 07/2010/TT-BKH
	Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010


THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Quy chế) như sau:
Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh (quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quy chế):

Đối tượng tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) là các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quy chế và các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc và cấp dưới của các cơ quan, tổ chức đó.

Điều 2. Công tác đàm phán và ký kết các khoản viện trợ PCPNN quy định tại Điều 6 được hướng dẫn như sau:

Công tác đàm phán, ký kết các khoản viện trợ PCPNN thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chương 2.
CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

Điều 3. Chuẩn bị tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN (quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 của Quy chế)

1. Cơ quan chủ quản giao một đơn vị hoặc tổ chức làm Chủ khoản viện trợ PCPNN

2. Trong trường hợp cần thiết thành lập Ban Chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN, việc ra quyết định về Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế được hướng dẫn như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ khoản viện trợ PCPNN, Cơ quan chủ quản ra quyết định về việc thành lập Ban chuẩn bị khoản viện trợ PCPNN với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy chế.

3. Chuẩn bị lập hồ sơ khoản viện trợ PCPNN để cấp có thẩm quyền thẩm định quy định tại các Điều 7, 9 của Quy chế được hướng dẫn như sau:
a) Chủ khoản viện trợ PCPNN chịu trách nhiệm phối hợp với Bên tài trợ tổ chức xây dựng văn kiện chương trình, dự án hoặc hồ sơ khoản viện trợ phi dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 9 của Quy chế, Chủ khoản viện trợ có văn bản chính thức đề nghị Cơ quan chủ quản tiến hành thủ tục trình duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

b) Kết cấu văn kiện chương trình, dự án phải được xây dựng theo mẫu Phụ lục 1a, 1b, 1c của Thông tư này.

c) Hồ sơ khoản viện trợ PCPNN hợp lệ gồm:

- Văn bản đề nghị trình phê duyệt của:

+ Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;
+ Cơ quan chủ quản hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (trong trường hợp Cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý) đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN.

- Văn bản của Bên tài trợ thống nhất với nội dung khoản viện trợ PCPNN và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ PCPNN đó. Việc xác nhận hàng hóa đã qua sử dụng còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới thực hiện theo quy định tại điểm 3, Điều 17 của Quy chế.

- Dự thảo văn kiện chương trình, dự án, danh mục các khoản viện trợ phi dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) và dự thảo Thỏa thuận viện trợ PCPNN cụ thể (nếu được yêu cầu để ký kết thay văn kiện chương trình, dự án sau này).

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ. Các bản sao cần được hợp pháp hóa lãnh sự để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản.
d) Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thì ngoài các văn bản đã quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, cần có thêm các văn bản sau:

- Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;

- Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

- Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

đ) Hồ sơ khoản viện trợ được lập thành 08 bộ tài liệu đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có ít nhất 01 bộ tài liệu gốc.
Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, số bộ hồ sơ (kể cả bộ hồ sơ gốc) cho việc thẩm định khoản viện trợ PCPNN do Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN tự quyết định.

Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

Điều 4. Thẩm định, phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN (quy định tại các Điều 10, 11, 13, 14, 15 của Quy chế)

1. Thẩm định khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ:

a) Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

b) Quy trình thẩm định:

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định 

Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định trên cơ sở các quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này;

- Bước 2: Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan 

Sau khi nhận được 08 bộ hồ sơ hợp lệ của cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (trong trường hợp Bên tài trợ là tổ chức phi chính phủ nước ngoài), Bộ Công an và một số cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến nội dung khoản viện trợ PCPNN được đưa ra thẩm định.

- Bước 3: Thẩm định 
Trường hợp hồ sơ khoản viện trợ PCPNN chưa hoàn thiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ khoản viện trợ PCPNN và tiến hành các bước như đã nêu trên.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định theo một trong hai quy trình sau:

+ Tổng hợp ý kiến thẩm định: Trường hợp khoản viện trợ PCPNN có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 của Thông tư này và ý kiến của các cơ quan được lấy ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN;

+ Tổ chức hội nghị thẩm định: Trường hợp không áp dụng được hình thức 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ định chủ tọa, thư ký và tổ chức hội nghị thẩm định. Thành phần được mời dự Hội nghị thẩm định bao gồm đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến, chủ khoản viện trợ và các đơn vị có liên quan.

Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 của Thông tư này và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ khoản viện trợ PCPNN theo quy định và tiến hành các bước như đã nêu trên.

c) Thời gian thẩm định 

Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

Thời hạn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định; không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Thời hạn các cơ quan liên quan trả lời ý kiến tham vấn bằng văn bản: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản gửi góp ý kiến các cơ quan liên quan. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan liên quan không có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì được xem là các cơ quan liên quan đồng ý với việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.

2. Thẩm định khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:

a) Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thẩm định các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN chủ trì tổ chức thẩm định các khoản viện trợ PCPNN khác ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và đoạn 1 điểm a khoản 2 Điều này.
Chủ khoản viện trợ PCPNN không được làm nhiệm vụ thẩm định dự án hỗ trợ kỹ thuật của mình.
b) Quy trình thẩm định do Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN quy định và ban hành trên cơ sở các nội dung sau:

- Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định 

Đánh giá tính hợp lệ của bộ hồ sơ thẩm định trên cơ sở các quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này;

- Bước 2: Tham vấn ý kiến các cơ quan có liên quan 

Sau khi nhận đủ số bộ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định khoản viện trợ PCPNN gửi bộ hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị góp ý kiến tới các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đến nội dung khoản viện trợ PCPNN được đưa ra thẩm định.
- Bước 3: Thẩm định 

Trường hợp hồ sơ văn kiện dự án chưa hoàn thiện, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định yêu cầu Cơ quan chủ quản (đối với trường hợp các cơ quan quy định tại điểm b khoản 10 Điều 4 của Quy chế) hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (đối với trường hợp Chủ khoản viện trợ thuộc, trực thuộc hoặc là cấp dưới của cơ quan chủ quản quy định tại điểm a khoản 10 Điều 4 của Quy chế) bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ dự án và tiến hành các bước như đã nêu trên.
Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định theo một trong hai quy trình sau:

+ Tổng hợp ý kiến thẩm định: Trường hợp khoản viện trợ PCPNN có nội dung rõ ràng, đầy đủ và không có ý kiến phản đối của các cơ quan được lấy ý kiến, Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị Báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 của Thông tư này và ý kiến của các cơ quan được lấy ý kiến để trình Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN;

+ Tổ chức hội nghị thẩm định: Trường hợp không áp dụng được hình thức 1, Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định chỉ định chủ tọa, thư ký và tổ chức hội nghị thẩm định. Thành phần được mời dự Hội nghị thẩm định bao gồm đại diện Cơ quan chủ trì thẩm định, các đơn vị được lấy ý kiến, chủ khoản viện trợ và các đơn vị có liên quan.

Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo biên bản thẩm định theo mẫu Phụ lục 2 và dự thảo quyết định phê duyệt nội dung khoản viện trợ theo Phụ lục 3a (đối với văn kiện chương trình, dự án) và Phụ lục 3b (đối với viện trợ phi dự án) của Thông tư này để Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.
Trường hợp hội nghị thẩm định kết luận không thông qua hồ sơ khoản viện trợ PCPNN, cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định yêu cầu Cơ quan chủ quản (đối với trường hợp các cơ quan quy định tại điểm b khoản 10 Điều 4 của Quy chế) hoặc Chủ khoản viện trợ PCPNN (đối với trường hợp Chủ khoản viện trợ thuộc, trực thuộc hoặc là cấp dưới của cơ quan chủ quản quy định tại điểm a khoản 10 Điều 4 của Quy chế) bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ khoản viện trợ PCPNN theo quy định và tiến hành các bước như đã nêu trên.

c) Khung thời gian thẩm định 

Thời hạn thẩm định đối với các khoản viện trợ PCPNN là không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Bước 1: Thời hạn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Bước 2: Thời hạn các cơ quan liên quan trả lời ý kiến tham vấn bằng văn bản: không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày phát hành văn bản gửi góp ý kiến các cơ quan liên quan. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan liên quan không có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN thì được xem là các cơ quan liên quan đồng ý với việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN.
- Bước 3: Thời hạn thẩm định:

+ Thời hạn chuẩn bị cho Hội nghị thẩm định: không quá 2 ngày làm việc;

+ Thời hạn chuẩn bị báo cáo thẩm định và biên bản Hội nghị thẩm định: không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Hội nghị thẩm định.

3. Phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:

Đối với trường hợp đối tượng tiếp nhận là các tổ chức nêu tại điểm d và đ khoản 4 Điều 1 của Quy chế thì Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được ghi trong Quyết định thành lập của tổ chức.
Quy trình phê duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế.

4. Thông báo kết quả phê duyệt:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Quy chế 

Chương 3.

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

Điều 5. Các hình thức quản lý, thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN:

1. Chủ khoản viện trợ PCPNN trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện hoặc giao cho một đơn vị thuộc thẩm quyền làm Chủ dự án trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật.
2. Chủ khoản viện trợ PCPNN trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

3. Ban Quản lý chương trình, dự án viện trợ PCPNN (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) có thể đồng thời quản lý nhiều chương trình, dự án nếu tuân thủ các điều kiện sau:

- Đủ năng lực và được tổ chức theo hướng có các bộ phận chức năng phục vụ chung cho tất cả các dự án (đấu thầu, kế hoạch, tài chính, tổ chức, hành chính và quản lý nhân sự);
- Được cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cho phép bằng Quyết định thành lập Ban QLDA cho từng chương trình, dự án cụ thể, tuân thủ các quy định của Thông tư này.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Ban QLDA (quy định tại Điều 19 của Quy chế)

1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án:
a) Nhiệm vụ lập kế hoạch 

b) Nhiệm vụ quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án:

Việc quản lý chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án bao gồm công tác nghiên cứu văn kiện chương trình, dự án, quy trình, thủ tục và những điều kiện thực hiện chương trình, dự án (chế độ chi tiêu ngân sách, chế độ kế toán, kiểm toán dự án, chế độ báo cáo …);
Đối với dự án đầu tư cần nghiên cứu các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, có tính đến một số yêu cầu đặc thù của viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

c) Nhiệm vụ thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng:

- Thực hiện nhiệm vụ đấu thầu do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về đấu thầu;

- Quản lý việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm quyền ký với nhà thầu. Theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền.
d) Nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và giải ngân:

Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định của nhà tài trợ.

đ) Nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình:

- Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA;

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến chương trình, dự án và Ban QLDA theo quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị để Chủ khoản viện trợ PCPNN công khai hóa nội dung, tổ chức, tiến độ thực hiện và ngân sách của chương trình, dự án cho những đối tượng hưởng lợi trực tiếp của chương trình, dự án và các cơ quan liên quan;

- Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, bên tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định;

- Làm đầu mối của Chủ khoản viện trợ và các cơ quan thực hiện chương trình, dự án trong giao dịch với Bên tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

e) Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án:

- Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban QLDA;

- Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án theo quy định tại các Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Quy chế;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 27 của Quy chế.

g) Nhiệm vụ đối với nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án:

Chuẩn bị để Chủ khoản viện trợ PCPNN, Cơ quan chủ quản nghiệm thu chương trình, dự án và bàn giao chương trình, dự án đã hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác.

h) Các nhiệm vụ khác:

Ban QLDA thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chương trình, dự án do Cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA giao.

2. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA:
a) Các yêu cầu cơ bản đối với tổ chức và nhân sự Ban QLDA:

- Ban QLDA phải có cơ cấu tổ chức thích hợp, có đủ nhân sự với năng lực, kinh nghiệm phù hợp đảm bảo việc quản lý thực hiện chương trình, dự án hiệu quả và bền vững;

- Mỗi chức danh, vị trí công tác trong Ban QLDA phải có Ban mô tả công việc (TOR) do Giám đốc Ban QLDA xây dựng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định trong văn kiện chương trình, dự án và được công bố công khai trong Ban QLDA, trong đó quy định cụ thể về yêu cầu năng lực chuyên môn, phạm vi trách nhiệm, quyền hạn, chế độ đãi ngộ, chế độ báo cáo và đánh giá kết quả công việc.

b) Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA:

- Căn cứ vào nội dung, quy mô, tính chất, phạm vi hoạt động, phương thức tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN, Giám đốc Ban QLDA chuẩn bị và trình cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA cơ cấu tổ chức của Ban QLDA.

- Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA thường bao gồm các bộ phận:

+ Bộ phận hành chính, tổ chức, hỗ trợ;

+ Bộ phận chức năng bao gồm kế hoạch, đấu thầu và một số hoạt động cần thiết khác;

+ Bộ phận kỹ thuật, chuyên môn theo các nội dung hoạt động của văn kiện chương trình, dự án.
Hình thức tổ chức của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Ban QLDA có thể lựa chọn một trong những hình thức như: phòng, ban, nhóm hoặc cán bộ phụ trách (nếu bộ phận chỉ có một cán bộ).
Đối với các Ban QLDA quản lý nhiều dự án, cơ cấu tổ chức phải tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này.
3. Tổ chức thực hiện 

a) Thành lập Ban QLDA 

- Cơ sở pháp lý:

Việc thành lập Ban QLDA phải căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau đây:

+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản, chủ khoản viện trợ PCPNN;

+ Căn cứ vào Quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ PCPNN;
+ Căn cứ vào Thỏa thuận viện trợ PCPNN;

+ Các quy định của Thông tư hướng dẫn này.

- Thành lập Ban QLDA 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 19 của Quy chế.

b) Kinh phí hoạt động của Ban QLDA 

Định mức chi phí và kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định trong văn kiện chương trình, dự án và tuân thủ các quy định hiện hành.

c) Tài sản của Ban QLDA 

- Ban QLDA được trang bị tài sản để phục vụ công tác quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật;
- Tài sản của Ban QLDA phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Nghiêm cấm cho thuê, cho mượn, biếu, tặng và sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân;

- Ban QLDA phải báo cáo cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA về các tài sản được các đơn vị tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp bàn giao, tặng, để lại cho Ban QLDA để quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tài sản của Ban QLDA sau khi chương trình, dự án kết thúc hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện phải được xử lý theo quy định hiện hành.

d) Kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN

Thời điểm kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN được quy định tại các thỏa thuận ký kết với Bên tài trợ.
Sau khi kết thúc chương trình, dự án, trong vòng 6 tháng, Ban QLDA phải hoàn thành báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án để trình Cơ quan chủ quản (trong trường hợp Cơ quan chủ quản quản lý trực tiếp) hoặc để Chủ khoản viện trợ PCPNN trình Cơ quan chủ quản.

Đồng thời, Ban QLDA tiến hành xử lý tài sản của Ban QLDA theo quy định hiện hành.
Sau khi báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban QLDA đã hoàn thành, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA sẽ ban hành Quyết định kết thúc chương trình, dự án và giải thể Ban QLDA.
Trong trường hợp chưa thể kết thúc được các công việc nêu trên theo thời hạn quy định, trên cơ sở văn bản giải trình của Ban QLDA, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA ban hành văn bản cho phép gia hạn tối đa thêm 6 tháng nữa để Ban QLDA tiếp tục hoàn thành các công việc dở dang và đảm bảo kinh phí cần thiết để Ban QLDA duy trì hoạt động trong thời gian gia hạn.

Đối với trường hợp Ban QLDA quản lý nhiều chương trình, dự án, cơ quan quyết định thành lập Ban QLDA sẽ ban hành Quyết định kết thúc từng chương trình, dự án cụ thể, đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA, tuân thủ các quy định của Thông tư này.

4. Các chế độ đãi ngộ 
Chế độ đãi ngộ đối với Giám đốc Ban QLDA và các chức danh khác của Ban QLDA làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái thực hiện theo các quy định hiện hành có tính đến tính chất, cường độ công việc, thời gian thực tế để bảo đảm khuyến khích các cán bộ có năng lực làm việc lâu dài và chuyên nghiệp cho chương trình, dự án.

Điều 7. Nhiệm vụ của Cơ quan chủ quản, Chủ khoản viện trợ PCPNN và Ban QLDA liên quan đến kế hoạch thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN

1. Ngay sau khi thành lập Ban QLDA, Cơ quan chủ quản, Chủ dự án chỉ đạo Ban QLDA phối hợp với nhà tài trợ rà soát, cập nhật, điều chỉnh (nếu cần thiết) kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, chi tiết hóa kế hoạch thực hiện trong năm đầu tiên.
2. Trên cơ sở kế hoạch cập nhật tổng thể thực hiện chương trình, dự án được Cơ quan chủ quản phê duyệt, Chủ dự án phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, dự án năm đầu tiên và từng năm tiếp theo.
Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm phải được xây dựng và phê chuẩn phù hợp với lịch biểu xây dựng kế hoạch hàng năm của Cơ quan chủ quản.

Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm là cơ sở để phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động của chương trình, dự án và là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng quý, phục vụ công tác điều hành, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng đối với hoạt động quản lý dự án của Ban QLDA.
3. Ban QLDA có trách nhiệm lập kế hoạch giải ngân theo Phụ lục 6 của Thông tư này. Chủ khoản viện trợ PCPNN trình Cơ quan chủ quản kế hoạch giải ngân hàng năm để tổng hợp và báo cáo theo quy định của Quy chế.

Điều 8. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình, dự án trong quá trình thực hiện quy định tại Điều 22 của Quy chế 
1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của các chương trình, dự án viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 3 và khoản 1, 3, 5 Điều 4 của Thông tư này.

2. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của các chương trình, dự án viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 3 và khoản 2, 3, 5 Điều 4 của Thông tư này.

Chương 4.
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

Điều 9. Chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo đối với Ban QLDA (quy định tại Điều 27 của Quy chế)

1. Mẫu biểu báo cáo 

Bộ mẫu biểu báo cáo cấp chương trình, dự án gồm các mẫu biểu báo cáo 6 tháng (Phụ lục 6.a), năm (Phụ lục 6.b) và báo cáo kết thúc chương trình, dự án (Phụ lục 6.c) kèm theo Thông tư này.

2. Chế độ báo cáo 

Chế độ báo cáo do Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN quy định.

Điều 10. Chế độ và mẫu biểu báo cáo đối với Chủ khoản viện trợ PCPNN (quy định tại Điều 27 của Quy chế)
1. Mẫu biểu báo cáo 

Bộ mẫu biểu báo cáo cấp Chủ khoản viện trợ PCPNN gồm các mẫu biểu báo cáo 6 tháng (Phụ lục 6.a), năm (Phụ lục 6.b) và báo cáo kết thúc chương trình, dự án (Phụ lục 6.c) kèm theo Thông tư này.

2. Chế độ báo cáo
- Báo cáo 6 tháng 

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, Chủ khoản viện trợ PCPNN phải gửi báo cáo theo các mẫu từ Biểu 1 đến Biểu 8 (Phụ lục 6.a) bằng thư điện tử (mẫu Biểu 1 và Biểu 2 gửi cả bằng văn bản, fax và thư điện tử) về Cơ quan chủ quản, Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bên tài trợ (nếu có yêu cầu). Riêng mẫu Biểu 1 chỉ gửi một lần sau khi khoản viện trợ PCPNN được phê duyệt việc tiếp nhận (trừ khi có thay đổi).
- Báo cáo năm 

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm tiếp sau, Chủ khoản viện trợ PCPNN phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo tình hình thực hiện năm (Phụ lục 6.b) bằng văn bản, fax và thư điện tử về Cơ quan chủ quản. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN và Bên tài trợ (nếu có yêu cầu)

- Báo cáo kết thúc dự án 

Chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện chương trình, dự án, chủ khoản viện trợ PCPNN phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN (Phụ lục 6.c) bằng văn bản, fax và thư điện tử về Cơ quan chủ quản, Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bên tài trợ.

Điều 11. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về kết quả vận động và tình hình thực hiện các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan chủ quản
1. Báo cáo 6 tháng 

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, Cơ quan chủ quản gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN.

2. Báo cáo năm 

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm tiếp sau, cơ quan chủ quản gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN.

Điều 12. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về kết quả phê duyệt, quản lý các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN
1. Báo cáo 6 tháng 

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7, cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 
2. Báo cáo năm

Chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm tiếp sau. Cơ quan chủ quản gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN.
Điều 13. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình vận động, thu hút viện trợ PCPNN trong cả nước (Phụ lục 9) (bằng văn bản, fax và thư điện tử) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm tiếp sau.
Điều 14. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với Bộ Tài chính 

Bộ Tài chính lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình tiếp nhận, giải ngân các khoản viện trợ PCPNN trong cả nước (Phụ lục 10) trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 3 năm tiếp sau (bằng văn bản), thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử).

Điều 15. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo tổng hợp định kỳ hàng năm về tình hình phê duyệt, thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong cả nước (Phụ lục 11) trình Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản), thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử).

Báo cáo năm gửi trước ngày 31 tháng 3 năm tiếp sau.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 về Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

Điều 17. Đối với các chương trình, dự án đang thực hiện được phê duyệt theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009.

2. Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng chế độ báo cáo: thực hiện theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009.
3. Cơ quan chủ quản, Chủ khoản viện trợ PCPNN rà soát kế hoạch thực hiện chương trình, dự án để bổ sung nội dung theo dõi, đánh giá dự án và đảm bảo nguồn lực thực hiện.

Điều 18. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung kịp thời.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Tổng công ty nhà nước.
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Công báo;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ, Cổng TTĐT và các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KTĐN (5b)
	BỘ TRƯỞNG




Võ Hồng Phúc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu mau




_1331720695/07_bkh.rar
 



Phu luc 6c.DOC
PHỤ LỤC 6C

Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN: 

Cơ quan chủ quản: 

Chủ khoản viện trợ PCPNN:


BÁO CÁO KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH,DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

(TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN)

MỤC LỤC

1. Thông tin chung


1.1 Thông tin cơ bản về chương trình, dự án


Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):


Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):


Mã chương trình, dự án:


Địa điểm thực hiện dự án:


(Các) Nhà tài trợ:


Cơ quan chủ quản:


Chủ dự án:


Thời gian thực hiện dự án: Ngày phê duyệt Văn kiện dự án…, Ngày ký kết, Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc (chỉnh sửa nếu có), Ngày kết thúc thực tế…và số hiệu các văn bản liên quan

Nguồn vốn: Tổng vốn của dự án, vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng (nêu rõ các chỉnh sửa và ngày chỉnh sửa nếu có)


1.2 Mô tả dự án


1.2.1 Mục tiêu và phạm vi của dự án


· Theo Văn kiện dự án được phê duyệt

· Sau khi đã chỉnh sửa (nếu có)

1.2.2 Tổ chức thực hiện

· Phương thức quản lý dự án

· Bố trí nhân sự 


2. Kết quả thực hiện

2.1 Thực hiện mục tiêu


Mức độ đạt được mục tiêu đề ra trong Văn kiện dự án được duyệt (hoặc đã được chỉnh sửa)

2.2 Các hợp phần và đầu ra


· Nêu các hợp phần và đầu ra chủ yếu của dự án như trong Văn kiện dự án và mức độ hoàn thành các công việc này (theo các chỉ số đã được xác định trong khung lô-gíc)

· Nêu các hợp phần và đầu ra sau khi chỉnh sửa hay đánh giá (nếu có)

           (Phụ đính 3.1: Khung lô-gíc)


2.3 Kết quả thực hiện về tài chính


· So sánh giữa tổng giá trị đầu tư theo Văn kiện dự án và tổng giá trị giải ngân thực tế bao gồm phân tích cả vốn viện trợ PCPNNN và vốn Đối ứng.


· Nêu những điều chỉnh chủ yếu về tổng giá trị dự án theo Văn kiện Dự án, giá trị dự án sau đấu thầu và giá trị giải ngân thực tế.

· Nêu những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến 1 số hạng mục đạt giải ngân cao hoặc quá thấp so với kế hoạch.


             (Phụ đính 3.2: Báo cáo kết thúc giải ngân dự án)

2.4 Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình, dự án

Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện chương trình dự án, ví dụ:


· Chính sách và môi trường pháp lý


+ Chính sách của Chính phủ

+ Chính sách của Nhà tài trợ


· Quản lý dự án


+ Đánh giá việc đảm bảo điều kiện tài chính, kỹ thuật, bố trí tổ chức như ký kết theo Thỏa thuận quốc tế đã ký và Văn kiện dự án đã phê duyệt)

+ Tổ chức thực hiện chương trình, dự án

+ Năng lực thực hiện chương trình, dự án


+ Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định về TD&ĐG dự án trong quá trình thực hiện.


+ Quản lý rủi ro và thay đổi

· Đấu thầu, mua sắm

· Hỗ trợ kỹ thuât, đào tạo và tăng cường năng lực


· Giải phóng mặt bằng và Tái định cư 

· Môi trường


· Các vấn đề về giới


· Những vấn đề về kỹ thuật, công nghệ


Ngoài việc nêu các yếu tố tác động, cần làm rõ các thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục mà Ban QLDA đã thực hiện

3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội

3.1 Phân tích so với mục tiêu và thiết kế chương trình, dự án

· Phân tích việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụcủa Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm của Chính phủ.


3.2 Tác động đối với ngành và vùng

Phân tích việc thực hiện chương trình, dự án tác động đến ngành và vùng liên quan: kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v…

3.3 Tính bền vững


Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án

4. Những bài học kinh nghiệm

Nêu các bài học kinh nghiệm và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của chương trình, dự án 

5. Phụ đính

Các Phụ đính kèm theo:


· Khung lô-gíc: là khung lô-gíc trong Văn kiện dự án và đã được chỉnh sửa (nếu có). Các thông tin tại đây chỉ cần chi tiết đến mức đầu ra.

· Báo cáo kết thúc giải ngân


· Báo cáo các chỉ số thực hiện hay đầu ra


· Danh mục các báo cáo kỹ thuật quan trọng do dự án thực hiện

· Các phụ lục khác phù hợp với từng chương trình, dự án

		

		       Ngày….tháng….năm…


Chủ khoản viện trợ PCPNN

(Ký tên, đóng dấu)





PAGE  

51






Phu luc 6c.xls
A1 - Logframe

		Cơ quan chủ quản:										Phụ đính 6c.1

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		KHUNG LÔ-GÍC

		TT		Tham chiếu		Mô tả		Các chỉ số có thể kiểm chứng khách quan		Phương tiện kiểm chứng		Giả định

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)

				Mục tiêu

				Kết quả

				Kết quả 1

				Kết quả 2

				Kết quả 3

				Cấu phần 1

				Đầu ra 1.1

				Đầu ra 1.2

				Cấu phần 2

				Đầu ra 2.1

				Đầu ra 2.2

										Ngày… tháng… năm…

										Chủ khoản viện trợ PCPNN

										(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 53



A2-Disbursement

		Cơ quan chủ quản:																												Phụ đính 6c.2

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		BÁO CÁO KẾT THÚC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

		TT		Tên hạng mục		Tổng vốn đã ký ban đầu (tr.VNĐ)		Tổng Giải ngân																		Tỷ lệ giải ngân(%)

								VT PCPNN (nguyên tệ)						VT PCPNN quy đổi ra 
tr. VNĐ				Vốn đối ứng 
(tr.VNĐ)				Tổng số 
(tr.VNĐ)				Vốn VT PCPNN		Vốn đối ứng		Toàn dự án

								Đơn vị tiền tệ		Kế 
hoạch		Thực 
tế		Kế 
hoạch		Thực 
tế		Kế 
hoạch		Thực 
tế		Kế 
hoạch		Thực 
tế

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)=(6)+(8)		(11)=(7)+(9)		(12)=(7)/(6)		(13)=(9)/(8)		(14)=(11)/(10)

				Mục 1

				Mục 2

				Mục 3

				…..

				Tổng

																								Ngày… tháng… năm…

																								Chủ khoản viện trợ PCPNN

																								(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 54



A3-Outputs

		Cơ quan chủ quản:												Phụ đính  6c.3

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

		TT		Nội dung		Chỉ số thưc hiện		Đơn vị tính		Mục tiêu cuối kỳ		Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện (%)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(6)/(5)

		Cấu phần 1

		Đầu ra 1.1

		Đầu ra 1.2

		Cấu phần 2

		Đầu ra 2.1

		Đầu ra 2.2

												Ngày… tháng… năm…

												Chủ khoản viện trợ PCPNN

												(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 55



A4-Reports

		Cơ quan chủ quản:						Phụ đính 6c.4

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KỸ THUẬT QUAN TRỌNG DO DỰ ÁN THỰC HIỆN

		TT		Tên báo cáo		Tóm tắt nội dung báo cáo		Nơi lưu trữ

		(1)		(2)		(3)		(4)

								Ngày… tháng… năm…

								Chủ khoản viện trợ PCPNN

								(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 56



Charts

		

				Y1		Y2		Y3		Y4

		Kế hoạch		3		5		7		10

		Thực tế		1		2		3.5		5

				Y1		Y2		Y3		Y4

		Kế hoạch		2		2.5		4		5

		Thực tế		1		1.2		2		2.5

				Y1		Y2		Y3		Y4

		Kế hoạch		5		7.5		11		15

		Thực tế		2		3.2		5.5		7.5





Charts

		



Kế hoạch

Thực tế

Giải ngân vốn ODA



		



Kế hoạch

Thực tế

Giải ngân - vốn Đối ứng



		



Kế hoạch

Thực tế

Giải ngân toàn chương trình, dự án






Phu luc 7.doc
   COMMENTS \* Upper \* MERGEFORMAT 



PHỤ LỤC 7

Cơ quan chủ quản: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN 
CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN 6 THÁNG/ NĂM…

I – Tình hình vận động viện trợ PCPNN

1- Tình hình vận động các các khoản viện trợ PCPNN 

- Số chương trình, dự án đã vận động được

- Số khoản viện trợ phi dự án đã vận động được


(Phụ đính 4.1: Danh mục các khoản viện trợ PCPNN trong kỳ báo cáo)

2- Tình hình đàm phán và ký kết các thỏa thuận viện trợ PCPNN

- Tổng giá trị vốn viện trợ PCPNN đã được ký kết

+ Triệu VNĐ:……


+ Quy đổi ra USD:……


(Phụ đính 4.2: Danh mục các khoản viện trợ PCPNN đã ký kết trong kỳ báo cáo)

II - Tình hình thực hiện các chương trình, dự án viện trợ PCPNN

1 – Đánh giá chung về tình hình thực hiện các chuơng trình,dự án viện trợ PCPNN

- Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ chung của các chương trình, dự án do Cơ quan chủ quản quản lý

		      Xếp loại dự án

		    Dự án đầu tư

		    Dự án HTKT

		     Tổng số dự án



		Tốt (Loại A)

		

		

		



		Khá (Loại B)

		

		

		



		Trung bình (Loại C)

		

		

		



		Kém (Loại D)

		

		

		



		Tổng số dự án

		

		

		





2 - Tiến độ thực hiện so với kế hoạch 

- Tiến độ thực hiện các hoạt động (theo khối lượng công việc, hoặc theo giá trị công việc ước tính)

		Kết quả thực hiện so với kế hoạch 6 tháng

		Luỹ kế thực hiện so với kế hoạch Năm



		Tiến độ thực hiện

		Số dự án

		Tiến độ thực hiện

		Số dự án



		> 80%

		

		 > 80%

		



		80% - 60% 

		

		80% - 60% 

		



		60% - 40%

		

		60% - 40% 

		



		< 40%

		

		< 40%

		





3- Tiến độ giải ngân


- Tiến độ giải ngân thực tế so với kế hoạch giải ngân năm:

+ Tổng giải ngân theo ngành cấp 1/ngành cấp 2

+ Tổng giải ngân theo nhà tài trợ


+ Tỷ lệ lũy kế giải ngân thực tế từ đầu năm so với kế hoạch giải ngân năm


Theo ngành cấp 1/ngành cấp 2(%)

Theo nhà tài trợ (%)

+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt so với kế hoạch giải ngân năm


- Tỷ lệ giải ngân (so sánh giải ngân thực tế trong kỳ báo cáo với tổng vốn viện trợ PCPNN còn lại tại thời điểm đầu năm)

+ Theo ngành cấp 1/ ngành cấp 2: ...... % 


+ Theo nhà tài trợ: ............. % 

+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt


- Luỹ kế tỷ lệ giải ngân thực tế so với tổng vốn đã ký trong các văn kiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN (hoặc tổng vốn sau điều chỉnh, nếu có) của các chương trình, dự án còn hiệu lực trong kỳ báo cáo

+ Theo ngành / lĩnh vực: ...... % 


+ Theo nhà tài trợ: .......% 


+ Biểu đồ và đánh giá tóm tắt


(Phụ đính 4.3: Báo cáo tiến độ giải ngân Quý)

4- Các đầu ra chủ yếu 

Các hoạt động chủ yếu theo ngành cấp 1/ngành cấp 2 (với đơn vị thích hợp) 


5- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

a) Các vướng mắc

		Loại vướng mắc

		Số dự án



		

		



		

		






b) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện


c) Khuyến nghị


-  Các đề xuất mới của cơ quan chủ quản


-  Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


       (Phụ đính 4.4: Các vướng mắc chưa giải quyết)


III - Tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án


1 – Đánh giá chung về tình hình tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi dự án


- Đánh giá tóm tắt về tình hình thực hiện và tiến độ tiếp nhận chung của các khoản viện trợ phi dự án do Cơ quan chủ quản quản lý


2 - Tiến độ tiếp nhận so với kế hoạch 


- Tiến độ tiếp nhận các khoản viện trợ PCPNN (theo khối lượng công việc, hoặc theo giá trị công việc ước tính)


		Kết quả tiếp nhận so với kế hoạch 6 tháng

		Luỹ kế thực hiện so với kế hoạch Năm



		Tiến độ tiếp nhận

		Số khoản viện trợ phi dự án

		Tiến độ tiếp nhận

		Số khoản viện trợ phi dự án



		

		Số lượng

		Quy đổi tương đương triệu đồng

		

		Số lượng

		Quy đổi tương đương triệu đồng



		> 80%

		

		

		 > 80%

		

		



		80% - 60% 

		

		

		80% - 60% 

		

		



		60% - 40%

		

		

		60% - 40% 

		

		



		< 40%

		

		

		< 40%

		

		





3- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết


a) Các vướng mắc


		Loại vướng mắc

		Số dự án



		

		



		

		






b) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện



c) Khuyến nghị


-  Các đề xuất mới của cơ quan chủ quản


-  Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


       (Phụ đính 4.4: Các vướng mắc chưa giải quyết)

                                                                                        Ngày……tháng……năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN

(ký tên, đóng dấu) 

� Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 



(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 







PAGE  

59






Phu luc 7.xls
A1-Approval

		Cơ quan chủ quản:																				Phụ đính 7.1

		DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN TRONG KỲ BÁO CÁO

		6 tháng đầu: năm…./ năm:…

		TT		Tên khoản viện trợ		Chủ khoản viện trợ PCPNN		Nhà tài trợ		Tình trạng  phê duyệt				Ngày phê duyệt theo kế hoạch		Số văn bản và ngày phê duyệt thực tế		Tổng vốn đầu tư (tr.VNĐ)		Thời hạn phê duyệt mới		Lý do chậm phê duyệt

										Đã vận động, chưa được phê duyệt		Đã được phê duyệt - Tên cơ quan phê duyệt

				(1)		(2)		(4)				(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

		I		Chương trình, dự án

		1

		2

		3

		II		Khoản viện trợ phi dự án

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

																		Ngày… tháng… năm…

																		Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

																		(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 59



A2-Signing

				Cơ quan chủ quản:																						Phụ đính 7.2

				BÁO CÁO VỀ  KÝ KẾT CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

				6 tháng đầu năm:… /năm: ….)

		TT		Tên khoản viện trợ PCPNN		Chủ khoản viện trợ PCPNN		Tên Bên tài trợ		Ngày Nhà tài trợ phê duyệt dự án				Thực hiện khoản viện trợ PCPNN

														Ngày 
ký		Ngày hiệu lực		Ngày hoàn thành		Giá trị

										Kế hoạch		Thực 
tế								Đơn vị tiền tệ		Tỷ giá      (nguyên tệ/VNĐ)		Vốn viện trợ PCPNN     (nguyên tệ)		Quy đổi       (triệu VNĐ)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=(10)x(11)

		I.		Chương trình, dự án

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

		II.		Khoản viện trợ phi dự án

		Tổng cộng

																						Ngày… tháng… năm…

																						Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

																						(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 60



A3-Disbursement

		Cơ quan chủ quản:																												Phụ đính 7.3

				BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

				6 tháng đầu năm:… (cả năm…..)

																														Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		TT		Tên dự án		Kế hoạch giải ngân năm						Giải ngân trong quý báo cáo												Luỹ kế giải ngân thực tế 
từ đầu năm						Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân (%)

						Vốn VT PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng số		Vốn viện trợ PCPNN				Vốn đối ứng				Tổng số				Vốn viện trợ PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng số

												Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế

				(1)		(2)		(3)		(4)=(2)+(3)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)=(5)+(7)		(10)=(6)+(8)		(11)		(12)		(13)=(11)+(12)		(14)=(13)/(4)

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

				Dự án 4

				Tổng

																										Ngày… tháng… năm…

																										Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

																										(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 61



A4-Issues

				Cơ quan chủ quản:												Phụ đính 7.4

				CÁC VƯỚNG MẮC CHƯA GIẢI QUYẾT

				6 tháng đầu: năm…../năm:…

		TT		Tên khoản viện trợ PCPNN		Chủ khoản		Loại vướng mắc		Nội dung vướng mắc		Thời hạn giải quyết		Cơ quan giải quyết

						VT PCPNN								Cơ quan chủ trì		Cơ quan phối hợp

				(1)				(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		I		Chương trình, dự án

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

		II		Khoản viện trợ phi dự án

														Ngày… tháng… năm…

														Thủ trưởng Cơ quan chủ quản

														(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 62



A5-Bidding

		Cơ quan chủ quản:………………………………………																														Phụ Lục 7

																																Ngày… Tháng… Năm

		BÁO CÁO THEO DÕI ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG

		QUÝ:…… NĂM:……

																																Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		Tên dự án		Kế hoạch đấu thầu								Hồ sơ mời thầu trong quý báo cáo								Kết quả đấu thầu								Hợp đồng ký kết trong quý báo cáo				Giá trị thanh toán Hợp đồng (tr.VNĐ)

				Ngày trình				Ngày phê duyệt				Đã trình				Đã phê duyệt				Đã trình				Đã phê duyệt				Số lượng Hợp đồng		Giá trị (tr.VNĐ)		Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm		Lũy kế từ đầu dự án

				CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT

		(1)		(2)		(3)				(4)=(2)+(3)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		Dự án 1				20,000				20,000

		Dự án 2				15,000				15,000

		Dự án 3				20,000				20,000

		Dự án 4				15,000				15,000

		Tổng		0		0				0








Phu luc 8.doc
   COMMENTS \* Upper \* MERGEFORMAT 



PHỤ LỤC 8

Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN :

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT VIỆC TIẾP NHẬN 
CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN 6 THÁNG ĐẦU: NĂM/ NĂM…

I – Tình hình thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án 

- Số chương trình, dự án  đến hạn phê duyệt: .........

- Số chương trình, dự án  đã được phê duyệt: .........

- Số chương trình, dự án chậm phê duyệt: ..............

(Phụ đính 8.1: Danh mục các chương trình, dự án trong kỳ báo cáo)

II – Tình hình thẩm định và phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án 


- Số khoản viện trợ phi dự án  đến hạn phê duyệt: .........


- Số khoản viện trợ phi dự án  đã được phê duyệt: .........


- Số khoản viện trợ phi dự án chậm phê duyệt: ..............


(Phụ đính 8.2: Danh mục khoản viện trợ phi dự án trong kỳ báo cáo)


III- Các vướng mắc và biện pháp giải quyết

1.  Các vướng mắc

		Loại vướng mắc

		Số dự án



		

		



		

		






2) Các biện pháp giải quyết đã thực hiện


3) Khuyến nghị


-  Các đề xuất mới của cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN

-  Đề nghị đối với các cơ quan chức năng liên quan


       (Phụ đính 8.3: Các vướng mắc chưa giải quyết)


                                                                                        Ngày……tháng……năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT


 KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên, đóng dấu)


PAGE  

63






Phu luc 8.xls
A1- Project Approval

		Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:																				Phụ đính 8.1

		DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÊ DUYỆT

		6 tháng đầu năm:… /năm:…..)

		TT		Tên chương trình, dự án		Cơ quan chủ quản		Chủ khoản viện trợ PCPNN		Nhà tài trợ		Ngày phê duyệt theo kế hoạch		Ngày phê duyệt thực tế		Số văn bản phê duyệt		Tổng vốn đầu tư (tr.VNĐ)		Thời hạn phê duyệt mới		Lý do chậm phê duyệt

				(1)		(2)				(4)		(6)		(7)				(8)		(9)		(10)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

																		Ngày… tháng… năm…

																		Thủ trưởng Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN

																		(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 64



A2-Non-prọect Approval

		Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:																				Phụ đính 8.2

		DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN PHÊ DUYỆT

		6 tháng đầu năm:…/ năm:…..)

		TT		Tên khoản viện trợ phi dự án		Cơ quan chủ quản		Chủ khoản viện trợ PCPNN		Nhà tài trợ		Ngày phê duyệt theo kế hoạch		Ngày phê duyệt thực tế		Số văn bản phê duyệt		Tổng vốn đầu tư (tr.VNĐ)		Thời hạn phê duyệt mới		Lý do chậm phê duyệt

				(1)		(2)				(4)		(6)		(7)				(8)		(9)		(10)

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

																		Ngày… tháng… năm…

																		Thủ trưởng Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN

																		(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 65



A3-Issues

				Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:														Phụ đính 8.3

				CÁC VƯỚNG MẮC CHƯA GIẢI QUYẾT

				6 tháng đầu năm:…/năm:….

		TT		Tên khoản viện trợ PCPNN		Cơ quan		Chủ khoản		Loại vướng mắc		Nội dung vướng mắc		Thời hạn giải quyết		Cơ quan giải quyết

						chủ quản		VT PCPNN								Cơ quan chủ trì		Cơ quan phối hợp

				(1)						(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		I		Chương trình, dự án

				Dự án 1

				Dự án 2

				Dự án 3

		II		Khoản viện trợ phi dự án

																Ngày… tháng… năm…

																Thủ trưởng Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN

																(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 66



A5-Bidding

		Cơ quan chủ quản:………………………………………																														Phụ Lục 7

																																Ngày… Tháng… Năm

		BÁO CÁO THEO DÕI ĐẤU THẦU VÀ HỢP ĐỒNG

		QUÝ:…… NĂM:……

																																Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		Tên dự án		Kế hoạch đấu thầu								Hồ sơ mời thầu trong quý báo cáo								Kết quả đấu thầu								Hợp đồng ký kết trong quý báo cáo				Giá trị thanh toán Hợp đồng (tr.VNĐ)

				Ngày trình				Ngày phê duyệt				Đã trình				Đã phê duyệt				Đã trình				Đã phê duyệt				Số lượng Hợp đồng		Giá trị (tr.VNĐ)		Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm		Lũy kế từ đầu dự án

				CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT		CPVN		NTT

		(1)		(2)		(3)				(4)=(2)+(3)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		Dự án 1				20,000				20,000

		Dự án 2				15,000				15,000

		Dự án 3				20,000				20,000

		Dự án 4				15,000				15,000

		Tổng		0		0				0








Phu luc 9.doc
PHỤ LỤC 9


Cơ quan báo cáo: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT 
VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

NĂM….


I. BỐI CẢNH 

Tình hình trong nước và quốc tế tác động đến công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

II. TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VIỆN TRỢ PCPNN

1. Tình hình vận động, thu hút viện trợ PCPNN

2. Cam kết viện trợ PCPNN 

3. Tình hình ký kết các khoản viện trợ PCPNN

IIII. CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN 

1. Các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN.

2. Kiến nghị các giải pháp cải thiện tình hình thực hiện và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN.

		

		Hà Nội, ngày    tháng    năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)





PAGE  

67






Phu luc 10.xls
Sheet1

		Cơ quan báo cáo:												- Bộ Tài chính																										Phụ lục 10

		Cơ quan nhận báo cáo:												- Thủ tướng Chính phủ

														- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VỐN VIỆN TRỢ PCPNN NĂM ………

																																																Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

		CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN																Nhà tài trợ		Giá trị
khoản VT PCPNN								Kế hoạch giải ngân 
năm …....								Thực hiện 6 tháng 
đầu năm / năm ……..								Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo

																				Vốn VT PCPNN				Thời gian				Tổng
số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																				Viện trợ phi dự án		Chương trình, dự án		BĐ - KT						XD
CB		HC
SN		Ngoài NS*				XD
CB		HC
SN		Ngoài NS*				XD
CB		HC
SN		Ngoài NS*

		A																B		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		TỔNG SỐ (Tỷ VNĐ)

		Quy đổi ngoại tệ (Triệu USD)

		I.  BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

		1. Bộ…

		1.1. Chương trình, dự án		Chương trình, Dự án…..

				Dự án…..

		1.2.		Khoản VT phi dự án

		Dự án..		Khoản VT phi dự án

		II. TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

		1. Tỉnh….

		1.1. Chương trình, dự án		Chương trình, Dự án…..

				Dự án…..

		1.2.		Khoản VT phi dự án

		Dự án..		Khoản VT phi dự án

		III. HỘI, ĐOÀN THỂ

		1. Hội

		1.1. Chương trình, dự án		Chương trình, Dự án…..

				Dự án…..

		1.2.		Khoản VT phi dự án

		Dự án..		Khoản VT phi dự án

		IV. Các tổ chức kinh tế

		1. Doanh nghiệp

		1.1. Chương trình, dự án		Chương trình, Dự án…..

				Dự án…..

		1.2.		Khoản VT phi dự án

		Dự án..		Khoản VT phi dự án

		Ghi chú:

						*: Áp dụng đối với nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước

				1. Các chữ viết tắt:

						- BĐ: Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, dự án (tháng/năm)

						- KT: Thời gian kết thúc thực hiện chương trình, dự án (tháng/năm)

						- XDCB: Xây dựng cơ bản

						- HCSN: Hành chính sự nghiệp

						-Ngoài NS: Ngoài Ngân sách Nhà nước

				2. Cột A (cơ quan chủ quản khoản viện trợ PCPNN):

						- Ghi các CQCQ  trực tiếp quản lý khoản viện trợ PCPNN đang thực hiện hoặc bắt đầu thực hiện trong kỳ báo cáo

						- Ghi các chương trình, dự án ODA cụ thể (hoặc tiểu dự án của dự án ô) thuộc sự quản lý của từng CQCQ

				3. Cột B (Nhà tài trợ): Ghi theo dòng các chương trình, dự án

				4. Tổng số: Tổng giá trị giải ngân viện trợ PCPNN (từ cột 5 đến cột 12) ghi theo 2 dòng:

						- Ngoại tệ: quy đổi ra USD ở thời điểm ký tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN

						- VNĐ (tỷ VNĐ): theo tỷ giá USD/VNĐ tại thời điểm ký Hiệp định (cột 1) và tại thời điểm xây dựng kế hoạch năm và thời điểm báo cáo

				5. Luỹ kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo (từ cột 5 đến cột 16) chỉ ghi các dòng chương trình, dự án



&R&P






Phu luc 11.doc
PHỤ LỤC 11


Cơ quan báo cáo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BÁO CÁO TÌNH HÌNH  QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 
VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

NĂM….


      I.      BỐI CẢNH 

Tình hình trong nước và quốc tế tác động đến hoạt động hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nhà tài trợ.

II.     TÌNH HÌNH VẬN ĐỘNG, THU HÚT VIỆN TRỢ PCPNN

1. Tình hình vận động, thu hút viện trợ PCPNN

2. Cam kết viện trợ PCPNN 

3. Tình hình ký kết các khoản viện trợ PCPNN

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

1. Tình hình quản lý các chương trình, dự án PCPNN


a) Tình hình phê duyệt các chương trình, dự án


b) Tình hình giải ngân các chương trình, dự án:

Tổng giá trị giải ngân thực hiện so với kế hoạch năm, trong đó phân theo:


· Vốn viện trợ PCPNN và vốn trong nước;


· Cơ quan chủ quản;


· Nhà tài trợ;

· Ngành, lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN.

2. Tình hình tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án 


a) Tình hình phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án


b) Tình hình tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ phi dự án


3. Đánh giá chung tiến độ thực hiện các khoản viện trợ PCPNN

(kèm theo Phụ đính Phụ lục 11)


IV. CÁC KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN 

1. Các khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN

2. Kiến nghị các giải pháp cải thiện tình hình thực hiện và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN


                                                                        Hà Nội, ngày    tháng    năm   

                                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

                                                                               (Ký tên, đóng dấu)         

PAGE  

70






Phu luc 11.xls
Chuong trinh - Du an

		Cơ quan báo cáo:												- Bộ Kế hoạch và Đầu tư																																						Phụ lục 11 - Phụ đính 1

		Cơ quan nhận báo cáo:												- Thủ tướng Chính phủ

														- Bộ Tài chính

		BÁO CÁO THỰC HIỆN GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN NĂM ………

																																																				Đơn vị tính : Tỷ VNĐ

		CHỈ TIÊU																Cơ quan phê duyệt khoản VT PCPNN		Cơ quan chủ quản		Thời gian thực hiện 
dự án				Tổng vốn của chương trình, dự án								Kế hoạch giải ngân 
năm …..										Thực hiện  năm 
(năm……)

																						Bắt đầu		Kết thúc		Tổng vốn		Trong đó						Tổng vốn		Vốn VT PCPNN (2)						Vốn trong nước		Tổng vốn		Vốn VT PCPNN (3)						Vốn trong nước

																												Vốn VT PCPNN (1)				Vốn trong nước				Tổng số		XD
CB		HC
SN						Tổng số		XD
CB		HC
SN

																												Vốn của Bên tài trợ		Vốn tài trợ thông qua hoặc ủy thác

		A																C		D		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)

		I. CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

		1. Tổng số giải ngân (Tỷ VNĐ)

				Quy đổi ngoại tệ (Triệu USD)

		2. Phân theo lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA

				- Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp XĐGN

				- Phát triển hạ tầng cơ sở xã hội (y tế, GD&ĐT, lao động, việc làm, dân số…)

				- Bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh

				- Tăng cường năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai

				- Các lĩnh vực khác

		II. GIẢI NGÂN KHOẢN VT THEO CHÂU LỤC

		1. Châu Mỹ

				1.1 Nước

						a. Tổ chức/ Cá nhân

						- Dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

						- Dự án

		2. Châu Âu

				2.1 Nước

						a. Tổ chức

						- Dự án

						b. Tổ chức

						- Dự án

		3. Châu Á

				3.1 Nước

						a. Tổ chức / Cá nhân

						- Dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

						- Dự án

		4. Châu Đại dương

				1.1 Nước

						a. Tổ chức / Cá nhân

						- Dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

						- Dự án

		*		Các chữ viết tắt:

				- BĐ: Thời gian bắt đầu thực hiện chương trình, dự án (tháng/năm)

				- KT: Thời gian kết thúc thực hiện chương trình, dự án (tháng/năm)

				- XDCB: Xây dựng cơ bản

				- HCSN: Hành chính sự nghiệp

		(1)		Vốn VT PCPNN quy đổi VNĐ theo tỷ giá thời điểm ký văn kiện CT, DA hoặc thỏa thuận viện trợ

		(2)		Vốn VT PCPNN quy đổi VNĐ theo tỷ giá thời điểm lập kế hoạch

		(3)		Vốn VT PCPNN quy đổi VNĐ theo tỷ giá thời điểm lập báo cáo



&R&11&P



Phi du an

		Cơ quan báo cáo:												- Bộ Kế hoạch và Đầu tư														Phụ lục 11 - Phụ đính 2

		Cơ quan nhận báo cáo:												- Thủ tướng Chính phủ

														- Bộ Tài chính

		BÁO CÁO THỰC HIỆN TIẾP NHẬN KHOẢN VIỆN TRỢ PHI DỰ ÁN NĂM ………

		CHỈ TIÊU																Cơ quan phê duyệt khoản VT PCPNN		Cơ quan chủ quản		Chủ khoản viện trợ PCPNN		Thời gian thực hiện 
việc tiếp nhận				Tổng trị giá khoản viện trợ phi dự án

																								Bắt đầu		Kết thúc		Tổng vốn		Trong đó

																														Vốn VT PCPNN (1)				Vốn trong nước

																														Vốn của Bên tài trợ		Vốn tài trợ thông qua hoặc ủy thác

		A																B		C		D		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		I. CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

		1. Tổng số giải ngân (Tỷ VNĐ)

				Quy đổi ngoại tệ (Triệu USD)

		2. Phân theo lĩnh vực ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN

				- Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp XĐGN

				- Phát triển hạ tầng cơ sở xã hội (y tế, GD&ĐT, lao động, việc làm, dân số…)

				- Bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh

				- Tăng cường năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai

				- Các lĩnh vực khác

		II. TIẾP NHẬN KHOẢN VT PHI DỰ ÁN THEO CHÂU LỤC

		1. Châu Mỹ

				1.1 Nước

						a. Tổ chức/ Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

		2. Châu Âu

				2.1 Nước

						a. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

		3. Châu Á

				3.1 Nước

						a. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

		4. Châu Đại dương

				1.1 Nước

						a. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án

						b. Tổ chức / Cá nhân

		- Tên khoản viện trợ phi dự án



&R&11 73






Phu luc 1a.doc
PHỤ LỤC 1A

NỘI DUNG VĂN KIỆN
DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

(Tên dự án)


THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án :

2. Mã ngành dự án
: ……………..                     Mã số dự án
:………………

3. Tên nhà tài trợ:


4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:


a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


5. Cơ quan chủ quản:


a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


6. Chủ dự án
:

a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án
:

8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):


9. Tổng vốn của dự án: …………..USD


Trong đó:


a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: …………….nguyên tệ, tương đương……………. USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


b) Vốn đối ứng:

- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD


- Hiện vật: tương đương …………...VND tương đương với…………….. USD


10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án


Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án

		Chủ Dự án ký tên và đóng dấu

Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)

		Ngày    tháng     năm

Ngày    tháng     năm





NỘI DUNG DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Căn cứ hình thành dự án

1. Cơ sở pháp lý của dự án

a) Quyết định phê duyệt Dự án của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN

b) Quyết định của Cơ quan chủ quản về chủ dự án 


c) Các văn bản pháp lý liên quan khác.

2. Bối cảnh của dự án


a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).

b) Nêu các chương trình, dự án tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa.

3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ dự án.

4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án. 


II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ  


1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.


3. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.

III. Mục tiêu của dự án


1. Mục tiêu dài hạn 

Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà dự án đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.

2. Mục tiêu ngắn hạn 

Mô tả đích mà dự án cần đạt được khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tượng thụ hưởng, từ đó hỗ trợ đạt được mục tiêu dài hạn.

IV. Các kết quả chủ yếu của dự án 


Xác định rõ các kết quả cuối cùng của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó  

V. Những cấu phần và hoạt động của dự án



Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và hoạt động tương ứng của dự án theo các nội dung sau:

· Mục đích

· Các kết quả dự kiến


· Tổ chức thực hiện


· Thời gian bắt đầu và kết thúc


· Dự kiến nguồn lực


VI. Ngân sách dự án


1. Tổng vốn của dự án: …………..USD


Trong đó:


a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại:….nguyên tệ, tương đương…. USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


b) Vốn đối ứng:…………...VND tương đương với…………….. USD

  Trong đó: 
 - Hiện vật: tương đương……….. VND    




 - Tiền mặt:………VND


Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số các hình thức sau:


· Vốn ngân sách nhà nước cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng


       (trong đó: vốn NS trung ương ….... %, vốn NS địa phương….... %) 


· Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %) tổng vốn đối ứng


· Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %) tổng vốn đối ứng


· Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)….....VND (... %)  tổng vốn đối ứng.


2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên gia quốc tế), đào tạo (trong nước, nước ngoài); thiết bị và vật tư (trong nước, nhập khẩu), kinh phí tạo lập các quỹ triển khai hoạt động trong dự án (nếu có), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án, kiểm toán dự án và các chi phí khác.


VII. Các quy định về quản lý tài chính của dự án


1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng…)

2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán


3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản…)


4. Kiểm toán dự án


VIII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án


1. Cơ cấu tổ chức 


a) Mô hình tổ chức quản lý dự án theo thoả thuận với nhà tài trợ


b) Hoạt động của Ban quản lý dự án tuân theo quy định tại Thông tư số …/2010/TT-BKH ngày  ……..về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

2. Cơ chế phối hợp


a) Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án (ban quản lý tiểu dự án)

b) Phối hợp giữa các đơn vị tham gia thực hiện dự án với nhà tài trợ và các cơ quan khác trong quá trình thực hiện dự án.

3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án sẽ được giao thực hiện dự án.


IX. Theo dõi và đánh giá dự án


1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện dự án trên các mặt:


a) Thực hiện dự án 


b) Quản lý dự án 


c) Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi 


2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án   


a) Đánh giá ban đầu

b) Đánh giá giữa kỳ


c) Đánh giá kết thúc 


3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án


4. Cơ chế báo cáo


Tuân theo quy định tại Thông tư số …/2010/TT-BKH ngày  về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


X. Tác động của dự án


1. Phân tích tác động của dự án đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp)


Nêu rõ những lợi ích đối với các đối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng định tính và định lượng). 


2. Phân tích các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dự án sau khi kết thúc

a) Mô tả tác động kinh tế - xã hội của dự án: xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng....

b) Mô tả những tác động môi trường của dự án  


3. Tác động giới 

XI. Rủi ro


Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro.

XII. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc


Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phương diện:


1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án được duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.

2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc.

3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt động của dự án có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác.

4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện dự án được bảo tồn sau khi dự án kết thúc.

Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau:

1. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện dự án

2. Khung logic của dự án

3. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn

4. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án


5. Ảnh minh hoạ

6. Bản đồ

7. Các tài liệu có liên quan khác.

� Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 



� Mã dự án  - Không bắt buộc – có thể do Bên tài trợ quy định.



� Chủ Dự án chính là  Chủ khoản viện trợ



� Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.







PAGE  

18






Phu luc 1b.doc
PHỤ LỤC 1B

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

(Tên dự án)


(Tên cơ quan chủ quản)


(Tên đơn vị đề xuất dự án)

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

2. Mã ngành dự án
:


3. Tên nhà tài trợ:


4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:


a)   Địa chỉ liên lạc:…………                                b) Số điện thoại/Fax:……………


5. Cơ quan chủ quản:


a)   Địa chỉ liên lạc:…………                                b) Số điện thoại/Fax:……………


6. Đơn vị đề xuất dự án:


a)   Địa chỉ liên lạc:…………                                b) Số điện thoại/Fax:……………


7. Chủ dự án dự kiến:

a)   Địa chỉ liên lạc:…………                                b) Số điện thoại/Fax:……………


8. Thời gian dự kiến thực hiện dự án
:

9. Địa điểm thực hiện dự án:


10. Tổng vốn của dự án: …………..USD


Trong đó:


· Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: …………….nguyên tệ, tương đương……………. USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)


· Vốn đối ứng:


- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD


- Hiện vật: tương đương …………...VND tương đương với…………….. USD


		Đại diện Chủ dự án ký tên và đóng dấu


Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)

		Ngày    tháng     năm


Ngày    tháng     năm





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án


1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hưởng (cơ quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó.

2. Khái quát các chương trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên quan của đơn vị đề xuất dự án.

3. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề xuất.

4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án đề xuất.

II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ  


1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.


3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.


III. Các mục tiêu của dự án


1. Mục tiêu dài hạn


2. Mục tiêu ngắn hạn

IV. Các kết quả chủ yếu của dự án

Kết quả dự kiến đạt được của dự án và các chỉ số đo lường các kết quả đó (theo từng cấu phần, hạng mục nếu có).

V. Cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết quả dự kiến của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng mục) và nguồn lực dự kiến tương ứng.

VI. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án


1. Đối với vốn viện trợ PCPNN:

· Vốn viện trợ PCPNN:…………nguyên tệ, tương đương………...USD


2. Đối với vốn đối ứng


Vốn đối ứng:…………. VND


Trong đó: -Hiện vật: tương đương ……….. VND                Tiền mặt:………VND


Nguồn vốn đối ứng được huy động theo một hoặc một số hình thức sau:


· Vốn ngân sách trung ương cấp phát…………..VND (…%) tổng vốn đối ứng


· Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ………………VND (…%)  tổng vốn đối ứng


VII. Tổ chức quản lý thực hiện dự án


1. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.

2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan: cơ quan chủ quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, nhà tài trợ và các bên tham gia khác để thực hiện và quản lý dự án.


3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ dự án dự kiến sẽ được giao thực hiện dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.


VIII. Phương án xây dựng và công nghệ dự kiến để thực hiện dự án

IX. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án (về kinh tế, tài chính, công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện)

X. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án


1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện.

2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường đối với ngành, lĩnh vực và địa phương.

3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc.

Văn kiện dự án có thể kèm theo một số phụ lục sau:


1. Các hồ sơ theo quy định của Luật xây dựng (nếu là Dự án đầu tư xây dựng công trình)


2. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện dự án


3. Khung logic của dự án


4. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn


5. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách dự án


6. Ảnh minh hoạ


7. Bản đồ


8. Các tài liệu có liên quan khác.

� Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 



� Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực.







PAGE  

21






Phu luc 1c.doc
PHỤ LỤC 1c

NỘI DUNG VĂN KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN


(Tên chương trình)


THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình:


2. Mã ngành chương trình
:……………        Mã số chương trình
:……….

3. Tên nhà tài trợ:


4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:


a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


5. Cơ quan chủ quản:


a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


6. Chủ chương trình:

a) Địa chỉ liên lạc:…………                                      b) Số điện thoại/Fax:……………


7. Thời gian dự kiến thực hiện chương trình
:

8. Địa điểm thực hiện chương trình (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được):


9. Tổng vốn của chương trình: …………..USD


a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: …………….nguyên tệ, tương đương……………. USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chương trình)


b) Vốn đối ứng:

- Tiền mặt: …………...VND tương đương với…………….. USD


- Hiện vật: tương đương …………...VND tương đương với…………….. USD


10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình

Khái quát mục tiêu và kết quả của chương trình.

		Chủ Chương trình ký tên và đóng dấu


Đại diện Bên tài trợ ký tên và đóng dấu (nếu cần)

		Ngày    tháng     năm


Ngày    tháng     năm





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ PCPNN

I. Căn cứ hình thành chương trình 


1. Cơ sở pháp lý


a) Quyết định của Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ 

b) Quyết định của cơ quan chủ quản về chủ chương trình


c) Các văn bản pháp lý liên quan


2. Bối cảnh của chương trình


a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của chương trình trong khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN  (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương).

b) Nêu các chương trình tương tự đã và đang thực hiện trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chương trình, dự án đã được tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các chương trình, dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối đa.

3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ chương trình.

4. Nêu rõ những đối tượng thụ hưởng trực tiếp của chương trình.


II. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ  


1. Tính phù hợp của mục tiêu chương trình với chính sách và định hướng ưu tiên của nhà tài trợ.

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của nhà tài trợ về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách thuộc lĩnh vực được tài trợ.

3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam.


III. Mục tiêu của chương trình

1. Mục tiêu tổng thể

Mô tả hiệu quả, những lợi ích lâu dài mà chương trình đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhóm đối tượng liên quan.


2. Mục tiêu thành phần 


Mô tả các mục tiêu thành phần cần đạt được để hỗ trợ đạt được mục tiêu tổng thể của chương trình.

IV. Các kết quả chủ yếu của chương trình 

Xác định rõ các kết quả cuối cùng của chương trình và các chỉ số đo lường các kết quả đó.

V. Các dự án thành phần hoặc cấu  phần và hoạt động của chương trình

1. Mô tả các thành phần của chương trình, các dự án thành phần (nếu có) hoặc các cấu phần và các hoạt động tương ứng, gồm:


· Mục đích

· Các kết quả dự kiến


· Tổ chức thực hiện


· Thời gian bắt đầu và kết thúc


· Dự kiến nguồn lực.

2. Mô tả mối quan hệ tương tác giữa các dự án thành phần (nếu có) hoặc các cấu phần của chương trình.

VI. Ngân sách chương trình


1. Tổng vốn của chương trình 

a) Tổng vốn của cả chương trình:................. USD


Trong đó:


· Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: …………….nguyên tệ, tương đương……………. USD


(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện chương trình)


· Vốn đối ứng:…………...VND tương đương với…………….. USD

   Trong đó: Hiện vật: tương đương……….. VND        Tiền mặt:………VND


Nguồn vốn được huy động theo một hoặc một số trong các hình thức sau:


· Vốn ngân sách nhà nước cấp phát…………VND (….. %) tổng vốn đối ứng


(trong đó: vốn NS trung ương …%, Vốn NS địa phương…..%)


· Vốn tín dụng ưu đãi………………VND (….. %) tổng vốn đối ứng


· Vốn của cơ quan chủ quản……………VND (….. %) tổng vốn đối ứng


· Vốn tự cân đối của chủ chương trình……VND (….. %) tổng vốn đối ứng


· Vốn đóng góp của các đối tượng thụ hưởng (nếu có)….VND (….. %) tổng vốn đối ứng.


b) Vốn cho từng thành phần (nếu có) hoặc cấu phần.

2. Cơ cấu vốn của các thành phần chương trình phân theo: dịch vụ tư vấn (ước tính tỷ trọng chuyên gia trong nước/chuyên gia quốc tế); xây lắp; thiết bị và vật tư (trong nước, ngoài nước); đào tạo (trong nước, ngoài nước); các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá chương trình và các chi phí khác.


VII. Các quy định về quản lý tài chính của chương trình

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm ứng…)

2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán


3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản…)


4. Kiểm toán chương trình

VIII. Tổ chức quản lý thực hiện chương trình

1. Cơ cấu tổ chức


a) Mô hình tổ chức quản lý chương trình theo thoả thuận với nhà tài trợ


a) Hoạt động của Ban quản lý dự án tuân theo quy định tại Thông tư số …/2010/TT-BKH ngày  về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


2. Cơ chế phối hợp

a) Phối hợp giữa cơ quan chủ quản, chủ chương trình, các đơn vị thực hiện cấu phần và Ban quản lý chương trình.

b) Phối hợp giữa các đơn vị tham gia thực hiện chương trình với nhà tài trợ và các cơ quan khác trong quá trình thực hiện chương trình


3. Năng lực tổ chức, quản lý thực hiện của chủ chương trình sẽ được giao thực hiện chương trình, bao gồm cả năng lực tài chính.

IX. Theo dõi và đánh giá chương trình

1. Xây dựng chi tiết kế hoạch theo dõi thực hiện chương trình trên các mặt:


a) Thực hiện chương trình 


b) Quản lý chương trình 


c) Xử lý, phản hồi thông tin theo dõi 


2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện chương trình   


a) Đánh giá ban đầu

b) Đánh giá giữa kỳ


c) Đánh giá kết thúc

3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của chương trình.

Tuân theo quy định tại Thông tư số …/2010/TT-BKH ngày  về Hướng dẫn thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009


X. Tác động của chương trình


1. Phân tích tác động của chương trình đối với đối tượng thụ hưởng (trực tiếp, gián tiếp)


Nêu rõ những lợi ích đối với các đối tượng thụ hưởng sau khi dự án kết thúc (bằng định tính và định lượng). 


2. Phân tích các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của chương trình


a) Mô tả các tác động kinh tế - xã hội của chương trình: xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng....


b) Mô tả các tác động môi trường của chương trình

3. Tác động giới.

XI. Rủi ro


Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và nêu các biện pháp để khắc phục rủi ro.

XII. Đánh giá tính bền vững của chương trình sau khi kết thúc


Đánh giá tính bền vững của chương trình trên các phương diện:


1. Bền vững về kết quả: kết quả của chương trình được duy trì và phát triển sau khi chương trình kết thúc.

2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của chương trình được đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi chương trình kết thúc.

3. Bền vững về tài chính: sau khi hết tài trợ, các hoạt động của chương trình có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác.

4. Bền vững về môi trường: môi trường tự nhiên quanh khu vực thực hiện chương trình được bảo tồn sau khi chương trình kết thúc.

Văn kiện chương trình có thể có một số phụ lục sau:

1. Đề cương chi tiết cho từng dự án thành phần hoặc cấu phần


2. Danh mục trang thiết bị cung cấp để thực hiện chương trình


3. Khung logic 


4. Điều khoản giao việc của các chức danh chủ chốt và dịch vụ tư vấn

5. Các bảng biểu bao gồm cả bảng tổng hợp và chi tiết về ngân sách chương trình


6. Ảnh minh hoạ


7. Bản đồ


8. Các tài liệu có liên quan khác.

� Áp dụng đối với chương trình, dự án có nhiều cấu phần, đa lĩnh vực và chỉ có một cơ quan chủ quản.



� Mã ngành kinh tế quốc dân của chương trình, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). 



� Mã chương trình - không bắt buộc, có thể do Bên tài trợ cung cấp.



� Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện chương trình kể từ ngày chương trình có hiệu lực.







PAGE  

26






Phu luc 2.doc
PHỤ LỤC 2

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

 (Tên chương trình, dự án, viện trợ phi dự án)

I. Cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:


II. Thời gian và địa điểm tổ chức thẩm định

III. Thành phần hội nghị thẩm định

IV. Chủ toạ hội nghị thẩm định

V. Nội dung hội nghị thẩm định


1. Khai mạc hội nghị


Giới thiệu thành phần tham dự hội nghị, thông qua chương trình hội nghị và cơ sở pháp lý tiến hành thẩm định văn kiện chương trình, dự án.

2. Tóm tắt nội dung khoản viện trợ PCPNN

a) Tên chương trình, dự án hoặc khoản viện trợ phi dự án: ………………………..

b) Tên Bên tài trợ:……………………………………………………………………

c) Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ:……………………………………………….

d) Cơ quan chủ quản: …………………………………….………………………….

e) Chủ khoản viện trợ PCPNN: …………………….………………………………..

f) Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc:…………………………………………….

g) Địa điểm thực hiện chương trình, dự án hoặc địa điểm tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án: 

h) Mục tiêu và kết quả chủ yếu (áp dụng đối với chương trình, dự án): 

i) Tổng vốn (áp dụng đối với chương trình, dự án) : ………..USD hoặc tổng giá trị của khoản viện trợ phi dự án, tương đương…… USD

· Vốn viện trợ PCPNN: …................. nguyên tệ, tương đương với .................. USD

· Vốn đối ứng: ....................... VND, tương đương với ..................................... USD

j) Nguồn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.

3. Các ý kiến đóng góp của các cơ quan tham gia thẩm định (bằng văn bản và ý kiến tại hội nghị) và kết quả thảo luận tại hội nghị (tập trung vào tính hợp lý, tính khả thi và tính bền vững của chương trình, dự án)

a) Vấn đề 1:………………

Kết quả thảo luận: + nội dung nhất trí:

+ nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:

b) Vấn đề 2: ……………


Kết quả thảo luận: + nội dung nhất trí:


+ nội dung chưa thống nhất, đề nghị bảo lưu:


……….

VI. Kết luận của hội nghị thẩm định


1. Những vấn đề chung

· Khoản viện trợ PCPNN phù hợp (không phù hợp) với ưu tiên sử dụng viện trợ PCPNN của Chính phủ Việt Nam.


· Hội nghị thống nhất với các vấn đề đã thảo luận ở điểm 3 Mục V của Biên bản thẩm định

2. Những nội dung đề nghị phải bổ sung, điều chỉnh, thời gian hoàn thành các bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

Đề nghị Chủ khoản viện trợ PCPNN làm việc với Bên tài trợ điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án theo các điểm đã được thảo luận và thống nhất nêu tại điểm 3 Mục V của Biên bản thẩm định này, chậm nhất đến ngày… tháng…. năm…. phải gửi lại cho…….. (cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định).

		Thư ký hội nghị

		Chủ toạ hội nghị



		(ký tên)

		(ký tên và đóng dấu)





PAGE  

26






Phu luc 3a.doc
PHỤ LỤC 3A

		CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN
-------------------

Số:         -QĐ

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

…….., ngày    tháng    năm





QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt nội dung văn kiện chương trình, dự án…

(tên chương trình, dự án)


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 


Căn cứ Thông tư số …/TT-BKH ngày….. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định chương trình, dự án…(tên chương trình, dự án) của …..(tên cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình, dự án…(tên chương trình, dự án) (Văn kiện chương trình, dự án kèm theo) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chương trình, dự án: ……………………………………………….

2. Tên Bên tài trợ:………………………………………………………….

3. Cơ quan chủ quản: …………………………………….……………….

4. Chủ chương trình, dự án : ………………………….…………………..

5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án : ……………………………...

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án:……………

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án…………………

8. Tổng vốn: ………..nguyên tệ, tương đương với……USD, trong đó:



- Vốn viện trợ PCPNN: …................. nguyên tệ, tương đương với ............ USD



- Vốn đối ứng: ....................... VND, tương đương với ............................... USD


Điều 2. ………(tên Cơ quan chủ quản),  …………(tên chủ chương trình dự án) ……. (tên các cơ quan liên quan đến nội dung chương trình, dự án) chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

		Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-…………….;
- Lưu: VT,…...

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên và đóng dấu)





PAGE  

27






Phu luc 3b.doc
PHỤ LỤC 3B

		CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN
--------------------

Số:         -QĐ

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

…….., ngày    tháng    năm





QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do tổ chức PCPNN……. viện trợ

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 


Căn cứ Thông tư số ……. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định khoản viện trợ phi dự án …(tên khoản viện trợ phi dự án) của …..(tên cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên khoản viện trợ phi dự án: ………………………………………...

2. Tên Bên tài trợ:………………………………………………………..

3. Cơ quan chủ quản: …………………………………….………………

4. Chủ khoản viện trợ PCPNN ………………………….……………….

5. Địa điểm thực hiện, tiếp nhận: ……………………………..................

6. Tổng trị giá của khoản viện trợ phi dự án….. nguyên tệ, tương đương với….. USD, trong đó: 


- Giá trị của khoản viện trợ phi dự án: …………nguyên tệ, tương đương với…………USD



- Vốn đối ứng để tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án: ……VND, tương đương với …….. USD

Điều 2. ………(tên Cơ quan chủ quản),  …………(tên chủ khoản viện trợ PCPNN) ……. (tên các cơ quan liên quan đến tiếp nhận, quản lý khoản viện trợ phi dự án) chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

		Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-…………….;
- Lưu: VT,…...

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

(ký tên và đóng dấu)





    

PAGE  

28






Phu luc 4.doc
PHỤ LỤC 4

		<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>

<TÊN CHỦ DỰ ÁN>

-----------------

Số: … /QĐ- 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 --------------------


Địa danh, ngày… tháng… năm…





 


QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án  hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ PCPNN

<Tên Chương trình, Dự án>

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN>,


<CHỦ DỰ ÁN>


Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 


Căn cứ Thông tư số ……. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án>; 


Căn cứ Quyết định của <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN> về việc phê duyệt dự án <tên Chương trình, Dự án>;

Theo đề nghị của <Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp thực hiện Chương trình, Dự án >,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý chương trình, dự án (Ban QLDA) <tên Chương trình, Dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh> do <tên nhà tài trợ> tài trợ. Chương trình, Dự án có tổng vốn <vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng>, thực hiện trong thời gian từ <ngày…tháng…năm…> đến <ngày…tháng…năm…>.

Điều 2. Ban QLDA có nhiệm vụ quản lý thực hiện Chương trình, Dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực tại Văn kiện dự án đã được ký kết.


Điều 3. Ban QLDA được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, được phép sử dụng con dấu riêng (hoặc sử dụng con dấu của Cơ quan chủ quản) để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình, Dự án phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 4. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Giám đốc Ban QLDA/Giám đốc quốc gia dự án (nếu có).

Điều 5. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Đồng Giám đốc Ban QLDA (nếu có).

Điều 6. Bổ nhiệm Ông/Bà …… là Phó Giám đốc Ban QLDA (nếu có).


Điều 7. Bổ nhiệm Ông/Bà…… là Kế toán trưởng/Kế toán Ban QLDA.


Điều 8. Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA <Tên Chương trình, Dự án> trình <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án> phê duyệt trong thời hạn (15) ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định này.


Điều 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA, các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-…………….;
- Lưu: VT,…...

		<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>
<Chữ ký, dấu>




<Nguyễn Văn A>





� Cơ quan chủ quản ra quyết định thành lập BQL chương trình, dự án trong trường hợp cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình, dự án (khoản 3, Điều 19 của Quy chế)







� Chủ khoản viện trợ PCPNN ra quyết định thành lập BQL chương trình, dự án cho các trường hợp còn lại.







PAGE  

29






Phu luc 5.doc
PHỤ LỤC 5

MẪU QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

<TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN>


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 


Căn cứ Thông tư số ……. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của <Cơ quan chủ quản>, <Chủ dự án>; 


Căn cứ Quyết định của <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN> về việc phê duyệt dự án <tên Chương trình, Dự án>;

Căn cứ Quyết định của <Cơ quan Chủ quản/Chủ dự án> về việc thành lập Ban quản lý Dự án <tên Chương trình, Dự án>;



Điều 2. Thông tin chung về Chương trình, dự án 

- Tên chương trình, dự án

- Tên nhà tài trợ

- Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án

- Thời gian bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án


- Tổng vốn của chương trình, dự án (vốn viện trợ PCPNN, vốn đối ứng) 


- Nguồn vốn và cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án.


Điều 3. Thông tin về Ban QLDA


- Tên giao dịch của Ban QLDA
: …………


- Địa chỉ


: ................


- Điện thoại


: ................


- Fax

: ................


- E-mail

: ................


- Số tài khoản 
: ………… Kho bạc Nhà nước:…………….



:…………. Ngân hàng thương mại:………..


Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban QLDA (xem Điều 5 của Thông tư hướng dẫn)


Chương II


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án 

Điều 6. Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án (xem mục b khoản 1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng (xem mục c khoản 1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân (xem mục d khoản 1 Điều 6  của Thông tư hướng dẫn)

Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình (xem mục đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án (xem mục e khoản 1 Điều 6của Thông tư hướng dẫn)

Điều 11.  Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án (xem mục g khoản 1 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù 

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác do Cơ quan chủ quản hoặc Chủ dự án giao 

Chương III


CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VIỆN TRỢ PCPNN 


(xem mục b khoản 2 Điều 6 của Thông tư hướng dẫn)

Điều 14. Cơ cấu tổ chức Ban QLDA 


Điều 15. Giám đốc Ban QLDA 


Điều 16. Nhân sự của Ban QLDA 

Điều 17. Chế độ đãi ngộ của Ban QLDA 

Chương IV


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 18. Hiệu lực thi hành


1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Giám đốc Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc <Cơ quan chủ quản> hoặc <Chủ dự án> có trách nhiệm thi hành Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Ban QLDA có trách nhiệm đề xuất với <Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ>, <Cơ quan chủ quản> hoặc <Chủ dự án> xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế này.

		Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-…………….;
- Lưu: VT,….

		<QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ>
<Chữ ký, dấu>




<Nguyễn Văn A>





PAGE  

31






Phu luc 6a - Bieu 1_2_7_8.xls
Tom tat

				Phụ lục 6a

		BỘ MẪU BIỂU

		BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM …. CỦA CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ PCPNN

		Danh mục Mẫu biểu báo cáo

		Biểu 1:		Thông tin cơ bản của dự án

		Biểu 2:		Tóm tắt tình hình thực hiện các Quý

		Biểu 3:		Tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN

		Biểu 4:		Tiến độ giải ngân vốn đối ứng

		Biểu 5:		Kế hoạch đấu thầu

		Biểu 6:		Thực hiện hợp đồng

		Biểu 7:		Khung Lô-gíc (nếu có)

		Biểu 8:		Theo dõi các chỉ số thực hiện hoặc đầu ra (nếu có)



&R33



Thong tin co ban

		Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN:																		Phụ lục 6a - Biểu 1

		Cơ quan chủ quản:

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

		1-Tên dự án (tiếng Việt):

		2-Tên dự án (tiếng Anh):

		3-Mã dự án (nếu có):

		4-Mã Ngành kinh tế:						Mô tả:

		5-Địa điểm thực hiện:				Mã tỉnh		Tên tỉnh

						(theo mã điện thoại

		6-Nhà tài trợ:

				Nhà tài trợ chính:

				Nhà tài trợ khác (nếu có):				Mã Nhà tài trợ		Tên Nhà tài trợ

		7-Cơ quan chủ quản

				Tên Cơ quan:

				Người liên hệ trực tiếp:										Chức vụ:

				Địa chỉ:

				Điện thoại:										Fax:

				Email:

				Các cơ quan đồng thực hiện

		8-Chủ dự án

				Tên Cơ quan:

				Người liên hệ trực tiếp:										Chức vụ:

				Địa chỉ:

				Điện thoại:										Fax:

				Email:

		9-Ban quản lý dự án

				Tên BQLDA:

				Tên Giám đốc BQLDA:

				Địa chỉ:

				Điện thoại:										Fax:

				Email:

		10-Các mốc thời gian

				Ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ PCPNN						Số văn bản		Ngày phê duyệt		CQ phê duyệt

				Các mốc thời gian khác

				Bên tài trợ		Số Thỏa thuận quốc tế ký với Bên tài trợ		Ngày phê duyệt dự án		Ngày ký Thỏa thuận		Ngày hiệu lực		Ngày kết thúc		Ngày kết thúc 
điều chỉnh 
(nếu có)

		11-Nguồn vốn

				Tổng số:								Triệu VNĐ

				Tương đương:						Nguyên tệ

				Tỷ giá:				1 Nguyên tệ =				USD

								1 USD =				VNĐ

				11.1 Vốn viện trợ PCPNN

				Viện trợ không hoàn lại:								triệu VNĐ

				Tương đương:						nguyên tệ

				Tỷ giá:		1 nguyên tệ=				VNĐ

						- Cấp phát						triệu VNĐ

				11.2 Vốn Đối ứng

				Tổng số:						triệu VNĐ

				Tương đương:						nguyên tệ

				Tỷ giá:		1 nguyên tệ=				VNĐ

				Bao gồm:

						1. Ngân sách nhà nước cấp (triệu VNĐ)

												Ngân sách 
Trung ương		Ngân sách 
Địa phương		Tổng

								Xây dựng cơ bản

								Hành chính sự nghiệp

								Tổng

						2. Đóng góp của người thụ hưởng (triệu VNĐ):

						3. Nguồn vốn khác (Vốn tự có, Vay ngân hàng, Tín dụng ưu đãi (nếu có)...) (triệu VNĐ):

		12.Mô tả tóm tắt dự án:

		13-Các thay đổi trong quá trình thực hiện

				1/ Điều chỉnh vốn đầu tư:

				Nguồn vốn		Ngày điều chỉnh		Số văn bản điều chỉnh		Đơn vị tiền tệ		Tổng vốn sau khi điều chỉnh		Tỷ giá*		Quy đổi ra tr. VNĐ

				Tổng cộng

				*Tỷ giá tại thời điểm điều chỉnh

				2/ Các thông tin điều chỉnh khác (về địa điểm thực hiện, mô tả dự án...)

																Ngày … tháng … năm …

																Chủ khoản viện trợ PCPNN

																		(ký tên, đóng dấu)



&R35



Bao cao tom tat

		Cơ quan chủ quản:																				Phụ lục 6a - Biểu 2

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

		6 tháng đầu năm …

				Mã dự án:

				Tên dự án (tiếng Việt):

				Tên dự án (tiếng Anh):

		I/ Tình hình thực hiện

				1/ Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với KH năm(%):

				2/ Giải ngân trong 6 tháng :

						Nguồn vốn		Đơn vị tiền tệ		Tỷ giá		Giải ngân trong năm										Lũy kế giải ngân

												Kế hoạch giải ngân năm		Kế hoạch tới thời điểm báo cáo		Giải ngân trong Tháng/Quý		Lũy kế từ đầu năm		Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch

						(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(4)		(9)

						Vốn viện trợ PCPNN

						- Xây dựng cơ bản

						- Hành chính sự 
        nghiệp

						Vốn đối ứng

						- Xây dựng cơ bản

						- Hành chính sự 
        nghiệp

						- Đóng góp của người thụ hưởng

						- Các nguồn khác

						Tổng giải ngân trong 6 tháng (đầu/cuối) năm... quy đổi ra triệu VNĐ:

		II/ Tóm tắt các kết quả đạt được

		III/ Các vướng mắc

				STT		Mã vướng mắc		Loại vướng mắc						Mô tả vướng mắc		Cơ quan giải quyết		Thời hạn giải quyết		Tình trạng giải quyết

																				Đã giải quyết/Ngày		Chưa giải quyết/Thời hạn mới

		IV/ Các khuyến nghị (nếu có)

				STT		Khuyến nghị																Hạn xử lý

		V/ Các vấn đề khác (nếu có)

																				Ngày … tháng … năm …

																				Chủ khoản viện trợ PCPNN

																				(ký tên, đóng dấu)



&R&11&P



Bao cao tien do quy

		

		Cơ quan chủ quản:………………………………………																Biểu 3

		Ban Quản lý dự án:……………………………………..

		BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ

		Quý … năm …

				Mã dự án:………………..

		I/ Tình hình thực hiện

				1/ Khối lượng luỹ kế thực hiện từ đầu năm so với KH năm(%):

				2/ Giải ngân trong quý:

						Nguồn vốn		Đơn vị tiền tệ		Kế hoạch giải ngân năm		Giải ngân trong quý		Luỹ kế giải ngân từ đầu năm		Luỹ kế từ đầu dự án		Tỷ lệ giải ngân(%)

																		Luỹ kế từ đầu năm so với KH năm

						Vốn Đối ứng

						NTT1

						NTT2

						Tổng Giải ngân trong Quý quy đổi ra VNĐ:

						Tỷ giá:

		II/ Tóm tắt các kết quả đạt được

				1/Tài chính

				2/Đấu thầu

				3/Hợp đồng

				4/GPMB

				5/TĐC

				6/Môi trường

				7/ Khác

		III/ Các vướng mắc (nếu có)

				1/Tài chính

				2/Đấu thầu

				3/Hợp đồng

				4/GPMB

				5/TĐC

				6/Môi trường

				7/ Khác

		IV/ Các khuyến nghị

				1/ Các khuyến nghị chưa được phản hồi

				2/ Các khuyến nghị mới

				3/

		V/ Các vấn đề khác (nếu có)

				1/ Thực trạng thực hiện các điều kiện và điều khoản ràng buộc

				2/

				3/

												Hà Nội, Ngày … tháng … năm …

												Trưởng Ban Quản lý dự án (ký tên, đóng dấu)





Khung lo gic

		Cơ quan chủ quản:								Phụ lục 6a - Biểu 7

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		KHUNG LÔ-GÍC

		Tham chiếu		Mô tả		Các chỉ số có thể kiểm chứng khách quan		Phương tiện kiểm chứng		Giả định

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)

		Mục tiêu

		Kết quả

		Kết quả 1

		Kết quả 2

		Kết quả 3

		Cấu phần 1

		Đầu ra 1.1

		Hoạt động 1.1.1

		Hoạt động 1.1.2

		Hoạt động 1.1.3

		Đầu ra 1.2

		Hoạt động 1.2.1

		Hoạt động 1.2.2

		Hoạt động 1.2.3

		Cấu phần 2

		Đầu ra 2.1

		Hoạt động 2.1.1

		Hoạt động 2.1.2

		Hoạt động 2.1.3

		Đầu ra 2.2

		Hoạt động 2.2.1

		Hoạt động 2.2.2

		Hoạt động 2.2.3

								Ngày …. tháng …. năm…

								Chủ khoản viện trợ PCPNN

								(ký tên, đóng dấu)



&R&11 44



Chi so hoat dong (1)

		

		Cơ quan chủ quản:………………………………………																																										Biểu 20

		Ban Quản lý dự án:……………………………………..

		THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

		Quý:…. Năm:…

		Nội dung		Chỉ số đo lường		Đơn vị tính		Số liệu nền				Thực hiện trong năm																				Thực hiện của toàn bộ dự án												Mục tiêu cuối kỳ

												Quý I				Quý II				Quý III				Quý IV				Lũy kế				Luỹ kế đến đầu năm				Phần gia tăng trong năm				Lũy kế từ đầu dự án

								Dữ liệu		Ngày ghi nhận		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)

		Cấu phần 1

		Đầu ra 1.1

		Hoạt động 1.1.1

		Hoạt động 1.1.2

		Hoạt động 1.1.3

		Đầu ra 1.2

		Hoạt động 1.2.1

		Hoạt động 1.2.2

		Hoạt động 1.2.3

		Cấu phần 2

		Đầu ra 2.1

		Hoạt động 2.1.1

		Hoạt động 2.1.2

		Hoạt động 2.1.3

		Đầu ra 2.2

		Hoạt động 2.2.1

		Hoạt động 2.2.2

		Hoạt động 2.2.3

																																										Ngày …. Tháng …. Năm…

																																										Giám đốc Ban Quản lý dự án

																																										(ký tên, đóng dấu)





Chi so hoat dong

		Cơ quan chủ quản:																																				Phụ lục 6a - Biểu 8

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		THEO DÕI CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA

		6 tháng đầu năm:…

		Nội dung		Chỉ số đo lường		Đơn vị tính		Số liệu nền				Luỹ kế đến đầu năm		Thực hiện trong năm																				Lũy kế từ đầu dự án				Mục tiêu cuối kỳ

														Quý I				Quý II				Quý III				Quý IV				Lũy kế

								Giá trị		Ngày ghi nhận				Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)=
(7+9+
11+13)		(16)=
(8+10+
12+14)		(17)=
(6+15)		(18)=
(6+16)		(19)

																																		Ngày …. tháng …. năm…

																																		Chủ dự án

																																		(ký tên, đóng dấu)



&R45






Phu luc 6a - Bieu 3_4.xls
Vốn viện trợ PCPNN

		Cơ quan chủ quản:																								Phụ lục 6a - Biểu 3

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

						BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN VIỆN TRỢ PCPNN. NHÀ TÀI TRỢ

		6 tháng đầu năm:

																						Đơn vị tính: USD

		Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu				Luỹ kế thực tế đến ngày 31/12/năm trước		Giải ngân trong năm														Tổng cộng cho dự án

								Quý I				Quý II				Tổng cộng trong năm

								Kế hoạch		Thực
tế		Kế hoạch		Thực
tế		Kế hoạch giải ngân năm		Lũy kế thực tế từ đầu năm		Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%)		Tồng vốn đã ký		Lũy kế thực tế từ đầu dự án		Tỷ lệ giải ngân (%)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(4+6)		(9)=(8)/(7)		(10)		(11)=(2)+(8)		(12)=(11)/(10)

		1

		2

		3

		4

		5

		Tổng

				Tỷ giá																Tỷ giá trung bình:

																						Ngày …. tháng …. năm ….

																						Chủ khoản viện trợ PCPNN

																						(ký tên, đóng dấu)



&R40



Vốn Đối ứng

		Cơ quan chủ quản:																								Phụ lục 6a - Biểu 4

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ỨNG

		6 tháng đầu năm:

																						Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		Tên hạng mục hay hoạt động chủ yếu				Luỹ kế thực tế đến
ngày 31/12/năm trước		Giải ngân trong năm														Tổng cộng cho dự án

								Quý I				Quý II				Tổng cộng trong năm

								Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch giải ngân năm		Lũy kế thực tế từ đầu năm		Tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm (%)		Tồng vốn đã ký		Lũy kế thực tế từ đầu dự án		Tỷ lệ giải ngân (%)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)=(8)/(7)		(10)		(11)		(12)=(11)/(10)

		1

		2

		3

		4

		5

		Tổng

																								Ngày …. tháng …. năm…

																								Chủ khoản viện trợ PCPNN

																								(ký tên, đóng dấu)



&R&11 41






Phu luc 6a - Bieu 5_6.xls
Ke hoach Dau thau

		Cơ quan chủ quản:																						Phụ lục 6a - Biểu 5

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

		TT		Diễn giải		Số lượng gói thầu		Ngày trình TKKT&TDT/ DT		Phê duyệt TKKT&TDT/ DT				Ngày trình Kế hoạch đấu thầu				Ngày NTT không phản đối Kế hoạch đấu thầu				CPVN duyệt Kế hoạch đấu thầu

										Ngày		Số văn bản		NTT		CPVN		Ngày		Số văn bản		Ngày		Số văn bản

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		1

		2

		3

																				Ngày …. tháng …. năm….

																				Chủ khoản viện trợ PCPNN

																				(ký tên, đóng dấu)



&R&11 42



Hop dong

		Cơ quan chủ quản:																																												Phụ lục 6a - Biểu 6

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

		THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

		6 tháng đầu năm:

		TT		Số hiệu gói thầu		Số hiệu hợp đồng		Tên hợp đồng		Tên nhà thầu		Ngày ký hợp đồng		Đơn vị tiền tệ		Tỷ giá		Giá trúng thầu		Hợp đồng ban đầu						Hợp đồng điều chỉnh						Ngày hoàn thành thực tế		Khối lượng công việc đã thực hiện (%)						Nguồn vốn		Giá trị đã thanh toán

																				Giá trị hợp đồng		Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ)		Ngày hoàn thành		Giá trị hợp đồng		Giá trị hợp đồng (tr.VNĐ)		Ngày hoàn thành				Quý báo cáo		Luỹ kế từ đầu năm		Luỹ kế từ khi ký hợp đồng				Quý báo cáo		Luỹ kế từ đầu năm		Luỹ kế từ khi ký hợp đồng

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)

																																								Ngày …. tháng …. năm….

																																								Chủ khoản viện trợ PCPNN

																																								(ký tên, đóng dấu)



&R&11 43






Phu luc 6b.DOC
PHỤ LỤC 6B

Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPN


Cơ quan chủ quản:

Chủ khoản viện trợ PCPNN:


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM

Năm ……

I. Thông tin chung


1. Thông tin cơ bản


- Tên chương trình, dự án (tiếng Việt):



- Tên chương trình, dự án (tiếng Anh):



- Mã chương trình, dự án:



- Tên Nhà tài trợ chính:


2. Thông tin bổ sung, sửa đổi



Tóm tắt những bổ sung, sửa đổi đã được phê duyệt trong năm báo cáo về:


- Kế hoạch thực hiện dự án


- Các đầu ra



- Nguồn vốn



- Thời gian thực hiện
II. Tình hình thực hiện chương trình, dự án viện trợ PCPNN

      1.  Tình hình thực hiện

· Tóm tắt các công việc và đầu ra đã và đang thực hiện 

Chú ý: so sánh kết quả thực hiện của năm báo cáo so với kế hoạch năm được giao và so với kết quả thực hiện năm trước

· Tóm tắt các công việc và đầu ra chưa làm hoặc chậm so với kế hoạch năm

Chú ý: nêu rõ lý do dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ 


(Chỉ số thực hiện và Đầu ra – Phụ đính 6b.1)

· Tóm tắt tình hình giải ngân

		Nguồn vốn

		Đơn vị tiền tệ

		Tỷ giá trung bình trong năm báo cáo

		Kế hoạch giải ngân năm

		Giải ngân năm báo cáo

		Lũy kế giải ngân từ đầu dự án

		Tỷ lệ (%) thực tế giải ngân so với Kế hoạch năm



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(5)/(4)



		Vốn đối ứng

		Triệu VNĐ

		

		

		

		

		



		Nhà tài trợ 1

		(nguyên tệ)

		

		

		

		

		



		Nhà tài trợ 2

		(nguyên tệ)

		

		

		

		

		



		Tổng quy đổi ra triệu VNĐ

		

		

		

		





(Chi tiết về Kết quả giải ngân – Phụ đính 6b.2)


1. Đánh giá về tiến độ

a. Biểu đồ (nếu có) và đánh giá tóm tắt về tiến độ giải ngân vốn viện trợ PCPNN và vốn đối ứng của chương trình, dự án trong năm báo cáo 

b. Đánh giá về tiến độ các hoạt động của dự án

2. Thuận lợi và khó khăn

3. Bài học kinh nghiệm

4. Dự kiến năm tiếp theo

a) Dự kiến giải ngân (Chi tiết về Kế hoạch giải ngân - Phụ đính 6b.3)

b) Dự kiến thực hiện hoạt động và đầu ra (Chi tiết Dự kiến các hoạt động hoặc đầu ra - Phụ đính 6b.4)

		

		Ngày….tháng….năm….


Chủ khoản viện trợ PCPNN


(Ký tên, đóng dấu)





5. Kiến nghị

PAGE  

46






Phu luc 6b.xls
A2-Outputs

		Cơ quan chủ quản:																		Phụ đính 6b.1

		Chủ khoản viện trợ PCPN:

		BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN HOẶC ĐẦU RA. NĂM:……

		STT		Nội dung		Chỉ số đo lường		Đơn vị tính		Luỹ kế đến 
đầu năm báo cáo				Tổng của năm báo cáo				Lũy kế từ đầu dự án đến cuối năm báo cáo

										Kế hoạch		Thực tế		Kế 
hoạch		Thực 
tế		Kế 
hoạch		Thực 
tế

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)=(5)+(7)		(10)=(6)+(8)

		Cấu phần 1

		Đầu ra 1.1

		Hoạt động 1.1.1

		Hoạt động 1.1.2

		Hoạt động 1.1.3

		Đầu ra 1.2

		Hoạt động 1.2.1

		Hoạt động 1.2.2

		Hoạt động 1.2.3

		Cấu phần 2

		Đầu ra 2.1

		Hoạt động 2.1.1

		Hoạt động 2.1.2

		Hoạt động 2.1.3

		Đầu ra 2.2

		Hoạt động 2.2.1

		Hoạt động 2.2.2

		Hoạt động 2.2.3

																Ngày… tháng… năm…

																Chủ khoản viện trợ PCPNN

																(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 47



A1-Disbursement

		Cơ quan chủ quản:																														Phụ đính 6b.2

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

				BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NĂM ………

																																Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		TT		Tên hạng mục		Luỹ kế thực tế 
giải ngân đến  
31/12/năm trước						Giải ngân trong năm														Luỹ kế từ khi bắt đầu dự án

						Vốn VT PCPNN		Vốn 
đối ứng		Tổng số		Vốn VT PCPNN				Vốn đối ứng				Tổng số				Tỷ lệ giải ngân (%)		Tổng vốn đã ký		Vốn VT PCPNN		Vốn 
đối ứng		Tổng số

												Kế hoạch		Thực 
tế		Kế hoạch		Thực 
tế		Kế hoạch		Thực 
tế

				(1)		(2)		(3)		(4)=(2)+(3)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)=(5)+(7)		(10)=(6)+(8)		(11)=(10)/(9)		(12)		(13)=(2)+(6)		(14)=(3)+(8)		(15)=(4)+(10)

				Mục 1

				Mục 2

				Mục 3

				…..

				Tổng

																												Ngày… tháng… năm…

																												Chủ dự án

																												(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 48



A3-Forecast-old

		Cơ quan chủ quản:………………………………………

		Ban Quản lý dự án:……………………………………..																Phụ lục 3

		KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM ………

																Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		Tên hạng mục		Tổng vốn đã ký		Lũy kế thực tế giải ngân đến 1/1/năm…		Kế hoạch giải ngân năm

								Quý 1		Quý 2		Quý 3		Quý 4		Tổng cộng		Tỷ lệ (%) giải ngân năm kế hoạch

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(4+5+6+7)		(9)=(8)/(2)

		Mục 1						1,200		300		100		50		1,300		0

		Mục 2						10,000		6,000		1,000		900		11,000

		Mục 3														0

		…..														0

																0

		Tổng		0				11200		6300		1100		950		12,300





A3-Forecast

		Cơ quan chủ quản:																										Phụ đính 6b.3

		Chủ khoản viện trợ PCPNN:

				KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN NĂM ………

																												Đơn vị tính: Triệu VNĐ

		TT		Tên hạng mục		Tổng vốn đã ký						Lũy kế thực tế giải ngân đến 31/12/năm báo cáo						Kế hoạch giải ngân năm sau						Tỷ lệ (%) giải ngân dự kiến

						Vốn 
VT PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng cộng		Vốn 
VT PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng cộng		Vốn 
VT PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng cộng		Vốn 
VT PCPNN		Vốn đối ứng		Tổng cộng

				(1)		(2)		(3)		(4)=(2)+(3)		(5)		(6)		(7)=(5+6)		(8)		(9)		(10)=(8+9)		(11)=(8)/(2)		(12)=(9)/(3)		(13)=(10)/(4)

				Mục 1

				Mục 2

				Mục 3

				…..

				Tổng

																								Ngày… tháng… năm…

																								Chủ khoản viện trợ PCPNN

																								(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 49



A4-Planned Outputs

		Cơ quan chủ quản:																				Phụ đính 6b.4

		Chủ dự án:

		KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG HOẶC ĐẦU RA NĂM:……

		STT		Nội dung		Chỉ số đo lường		Đơn vị tính		Luỹ kế đến 31/12/năm 
báo cáo		Dự kiến/Kế hoạch năm sau										Tổng dự kiến từ đầu dự án đến cuối năm sau

												Quý I		Quý II		Quý III		Quý IV		Cả năm

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)=(6+7+8+9)		(11)=(5)+(10)

		Cấu phần 1

		Đầu ra 1.1

		Hoạt động 1.1.1

		Hoạt động 1.1.2

		Hoạt động 1.1.3

		Đầu ra 1.2

		Hoạt động 1.2.1

		Hoạt động 1.2.2

		Hoạt động 1.2.3

		Cấu phần 2

		Đầu ra 2.1

		Hoạt động 2.1.1

		Hoạt động 2.1.2

		Hoạt động 2.1.3

		Đầu ra 2.2

		Hoạt động 2.2.1

		Hoạt động 2.2.2

		Hoạt động 2.2.3

																				Ngày… tháng… năm…

																				Chủ khoản viện trợ PCPNN

																				(Ký tên, đóng dấu)



&R&11 50



Charts

		

				Q1		Q2		Q3		Q4

		Kế hoạch		300		500		700		1000

		Thực tế		100		200		350		500

				Q1		Q2		Q3		Q4

		Kế hoạch		2000		2500		4000		5000

		Thực tế		1000		1200		2000		2500

				Planned Disbursement		Actual Disbursement		Planned Realisation		Actual Realisation

		Q1		2000		1000		45%		30%

		Q2		3000		2200		60%		55%

		Q3		5000		4000		80%		70%

		Q4		4000		3500		85%		75%

				Kế hoạch giải ngân		Giải ngân thực tế		Kế hoạch Khối lượng hoàn thành		Thực tế Khối lượng hoàn thành

		Q1		2000		1000		45%		30%

		Q2		3000		2200		60%		55%

		Q3		5000		4000		80%		70%

		Q4		4000		3500		85%		75%





Charts

		



Kế hoạch

Thực tế

Quý

Tr.VNĐ

Giải ngân vốn ODA. Năm: …



		



Kế hoạch

Thực tế

Quý

Tr.VNĐ

Giải ngân - vốn Đối ứng. Năm: …



		



&A

Page &P

Planned Disbursement

Actual Disbursement

Planned Realisation

Actual Realisation

Quarter

Million VNĐ

Disbursement vs Realisation.
Year:…



		



Kế hoạch giải ngân

Giải ngân thực tế

Kế hoạch Khối lượng hoàn thành

Thực tế Khối lượng hoàn thành

Quý

Tr.VNĐ

%Khối lượng hoàn thành

So sánh giữa giải ngân và khối lượng công việc hoàn thành. Năm:…





