	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1061/QĐ-BNN-XD
	Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011 


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN: “SẢN XUẤT GIỐNG CÀ PHÊ, CA CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015”
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-BNN-KH ngày 05/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục các dự án giống cây trồng giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Văn bản số 2772/BNN-KH ngày 27/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập các dự án giống giai đoạn 2011-2015 về cơ cấu vốn;
Xét Tờ trình số 39/TTr-VNLT-KHKH ngày 17/3/2011 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Chủ đầu tư), Biên bản thẩm định dự án ngày 01/12/2010 của Hội đồng thẩm định dự án và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 366/XD-TĐ ngày 19/4/2011), Cục trưởng Cục Trồng trọt và Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án: “Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015” thuộc Đề án phát triển giống cây công nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020 với nội dung chính sau:
1. Tên dự án: Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015
2. Chủ đầu tư: Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
3. Địa điểm thực hiện:
- Viện Khoa học kỹ thuật Nông, lâm nghiệp Tây nguyên.
- Viện Khoa học kỹ thuật Nông, lâm nghiệp Miền núi phía Bắc.
- Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ.
- Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp EaKmat.
4. Đơn vị lập dự án: Công ty CP tư vấn đầu tư Xây dựng và Phát triển Nông thôn.
5. Chủ nhiệm lập dự án: KS Phạm Văn Hạnh.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
7. Mục tiêu đầu tư:
7.1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực sản xuất giống cà phê, ca cao chất lượng cao đáp ứng nhu cầu giống cho chương trình tái canh cà phê và chương trình phát triển ca cao.
7.2. Mục tiêu cụ thể: Tiếp tục chăm sóc và khai thác các diện tích đã có ở giai đoạn trước. Hàng năm cung cấp 20 tấn hạt lai đa dòng cà phê vối, 3 tấn hạt giống cà phê chè chất lượng cao, 2 triệu chồi ghép đáp ứng nhu cầu tái canh và trồng mới mỗi năm 20-22 ngàn ha cà phê; cung cấp 1,5 triệu chồi ghép ca cao, 300 - 400 ngàn cây ca cao ghép và 1 tấn hạt giống ca cao bảo đảm đủ giống để trồng hàng ngàn ha/năm.
8. Nội dung đầu tư:
8.1. Phần vốn sự nghiệp
8.1.1. Chăm sóc vườn giống gốc (giai đoạn 2006 - 2010). (Bổ sung phân bón, thuốc trừ sâu và công lao động chăm sóc các vườn cây đã có cho 4 năm tiếp theo)
- Vườn giống gốc nhân chồi cà phê vối: 02 ha
- Vườn giống gốc nhân chồi ca cao: 02 ha
- Vườn sản xuất hạt lai đa dòng cà phê vối: 03 ha
- Vườn sản xuất hạt giống gốc cà phê chè chất lượng cao: 01 ha
8.1.2. Sản xuất giống.
a. Sản xuất giống đầu dòng:
- Cà phê vối: 1.000.000 cây ghép và 2.000.000 chồi ghép
- Cà phê chè: 100.000 cây ghép và 500.000 chồi ghép
- Ca cao: 800.000 cây ghép và 1.000.000 chồi ghép
b. Sản xuất hạt lai:
- 10 tấn hạt lai đa dòng cà phê vối
- 2 tấn hạt cà phê chè TN1 đời F6.
c. Sản xuất giống thương phẩm:
- Cà phê vối: 2.000.000 cây ghép và 2.000.000 cây thực sinh
- Cà phê chè: 400.000 cây ghép và 400.000 cây thực sinh
- Ca cao: 800.000 cây ghép và 400.000 cây thực sinh
8.1.3. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống mới: Xây dựng 4 ha mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống gồm 2 ha cà phê vối tại khu vực Tây Nguyên, 01 ha cà phê chè tại miền núi phía Bắc và 1 ha ca cao tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
8.1.4. Đào tạo, tập huấn
- Đào tạo ngoài nước: 4 cán bộ kỹ thuật gồm 02 người tại Ấn Độ về sản xuất giống cà phê và 2 cán bộ về sản xuất giống ca cao tại Bờ Biển Ngà.
- Đào tạo, tập huấn trong nước: Đào tạo cho 600 lượt người (20 lớp x 30 người/lớp) về công nghệ sản xuất giống cà phê, ca cao. Trong đó:
+ Viện KHKT Nông lâm nghiệp Miền núi phía Bắc: 180 người.
+ Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ: 90 người.
+ Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên: 330 người.
8.1.5. Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống: Xây dựng 03 quy trình công nghệ sản xuất gồm các giống: cà phê chè, cà phê vối và quy trình chế biến, đánh giá chất lượng sản phẩm của các giống chọn lọc.
8.1.6. Thuê chuyên gia: Thuê 01 chuyên gia thử nếm trình độ chuyên môn cao.
8.2. Phần vốn xây dựng cơ bản:
8.2.1. Xây dựng vườn giống gốc
a. Vườn nhân chồi giống gốc: 3 ha
- Cà phê chè: 0,5 ha tại Viện KHKT NLN Miền núi phía Bắc.
- Cà phê vối: 1,5 ha tại Viện KHKT NLN Tây Nguyên.
- Ca cao: 0,5 ha tại Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung bộ.
b. Vườn sản xuất hạt giống gốc: 12 ha
- Cà phê chè (02 ha): gồm 01 ha tại Viện KHKT NLN Miền núi phía Bắc và 01 ha tại Lâm Đồng.
- Cà phê vối: 8 ha gồm Gia Lai, Đak Lak, Đăk Nông và Lâm Đồng mỗi tỉnh 1 ha và 4 ha tại Viện KHKT NLN Tây Nguyên.
- Ca cao: 1 ha tại miền Trung (Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung bộ).
8.2.2. Xây dựng công trình:
a. Tại viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên
a.1. Tại Đak Lak
a.1.1. Xây dựng nhà lưới: 202 m2. Móng BTCT mác 200# cột thép ống không rỉ mạ kẽm Ø100, dày 3,6mm, vì kèo, xà gồ thép ống tráng kẽm, mái lợp tấm nhựa Polycacbon, tường xây gạch cao 50cm trên căng lưới chống côn trùng, tưới phun tự động hẹn giờ…
a.1.2. Đường nội lô: dài 30m, rộng 4m bằng BT mác 150# dày 100mm, trên nền cát đầm kỹ dày 150mm.
a.1.3. Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới vườn cây hiện có: thay thế toàn bộ các đoạn ống dẫn chính bằng thép đã hỏng sang hệ thống ống dẫn bằng nhựa PVC dài 4060m.
a.1.4. Xây dựng giếng khoan, bể nước 20 m3 đáy và nắp bể bằng BTCT mác 200#, tường bể xây gạch đặc mác 75# trát trong, ngoài vữa XM cát mác 100# đánh màu.
a.2. Tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng (Trung tâm Lâm Đồng)
a.2.1. Nhà nghiên cứu, tập huấn và sản xuất giống (2 tầng) diện tích xây dựng 552m2, diện tích sàn 1.104 m2. Móng, cột, khung, sàn BTCT mác 200#, tường xây gạch ống vữa XM cát mác 50#, trát trần tường vữa XM cát mác 75#, mái BTCT mác 200# trên xây tường thu hồi, mái lợp ngói 22v/m2, xà gồ thép hộp, nền lát gạch Ceramix, khu vệ sinh ốp gạch men kính, lát gạch chống trơn, cửa đi, cửa sổ các loại nhôm kính, hệ thống điện nước sử dụng vật tư liên doanh do Việt Nam sản xuất.
a.2.2. Nhà xử lý giống: Diện tích 60 m2, móng cột BTCT mác 200#, tường xây gạch ống vữa XM cát mác 75#, nền BT mác 150#, dày 10cm láng vữa phẳng mặt.
a.2.3. Hệ thống điện, nước ngoài nhà từ trạm biến áp đến công trình sử dụng, đường ống, dây dẫn và thiết bị loại liên doanh do VN sản xuất…
a.2.4. Hàng rào khu văn phòng: dài 220m gồm:
+ Hàng rào gạch dài 179m: kết cấu trụ BTCT xây chèn gạch phân đoạn 3m/trụ, móng, trụ, dầm móng, giằng đỉnh tường BTCT mác 200#, trụ tiết diện 150x150 cao 1,7m, dầm móng tiết diện 100x200, giằng đỉnh tường tiết diện 100x70. Tường xây gạch vữa XM cát mác 75# trát vữa XM mác 75# dày 100, cách 30 bố trí khe lún.
+ Hàng rào hoa sắt dài 21m: kết cấu trụ BTCT 3m/trụ, trên hoa sắt cao 1,2m dưới xây gạch cao 70cm, dầm móng tiết diện 100x200, tường xây gạch vữa XM cát mác 75# trát vữa XM mác 75# dày 100.
b. Tại Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
a.3.1. Xây dựng vườn ươm ca cao: 500 m2, kết cấu móng BTCT mác 200# cột thép ống không rỉ mạ kẽm Ø100, dày 3,6mm, vì kèo, xà gồ thép ống tráng kẽm, tường, mái lợp lưới đen điều tiết ánh sáng, hệ thống tưới tự động.
a.3.2. Giếng khoan, bể nước 20 m3 đáy và nắp bể bằng BTCT mác 200#, tường bể xây gạch đặc mác 75# trát trong, ngoài vữa XM cát mác 100# đánh màu.
8.3. Thiết bị:
- Thiết bị phục vụ công nghệ sản xuất giống: (12 loại)
- Thiết bị phục vụ tập huấn, đào tạo: 02 bộ Máy chiếu + màn chiếu
- Thiết bị phục vụ nghiên cứu, đánh giá chất lượng giống chọn lọc: Dây chuyền chế biến cà phê để phục vụ đánh giá chất lượng các giống chọn lọc, gồm:
+ Dây chuyền chế biến cà phê bột cho các giống chất lượng cao.
+ Máy rang cà phê loại nhỏ.
9. Tổng mức đầu tư: Theo đơn giá xây dựng, khảo sát, lắp đặt và sửa chữa số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk, đơn giá xây dựng số 43/2006/QĐ-UBND, lắp đặt số 42/2006/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đơn giá xây dựng, lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Bình Định; Định mức dự toán xây dựng, lắp đặt công trình số 1776/BXD-VP và số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng và chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.
a. Tổng mức đầu tư được duyệt: 66.200.000.000 đ
(Sáu mươi sáu tỷ hai trăm triệu đồng)
Trong đó:
+ Vốn sự nghiệp:                                                 47.061.642
+ Vốn Xây dựng cơ bản:                                      19.138.358
- Chi phí xây dựng:                                              13.572.527
- Chi phí thiết bị:                                                    2.429.000
- Chi phí quản lý dự án:                                             403.238
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                              695.066
- Chi phí khác:                                                          353.842
- Dự phòng:                                                           1.684.685
(Phụ lục 1 kèm theo)
b. Nguồn vốn:
- Ngân sách Nhà nước: 30.807.000.000đ
- Vốn tự có của các đơn vị tham gia dự án sản xuất giống đầu dòng và giống thương phẩm: 35.393.000.000đ
10. Thời gian thực hiện: Năm 2011-2015
11. Phương thức thực hiện dự án:
11.1. Thiết kế 2 bước: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán.
11.2. Hình thức đầu tư và lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
1. Chủ đầu tư:
- Thực hiện đầu tư theo đúng nội dung dự án được duyệt, sử dụng, quản lý vốn, khối lượng, chất lượng và tiến độ dự án theo đúng các quy định hiện hành. Tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm, hiệu quả.
- Lập kế hoạch đấu thầu tổng thể trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt trước khi triển khai các bước tiếp theo.
- Phối hợp với Cục Trồng trọt, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xây dựng các định mức, quy trình trồng, sản xuất và chăm sóc các vườn giống Cà phê, ca cao… trình Bộ phê duyệt trước khi triển khai các nội dung của vốn sự nghiệp.
- Thực hiện thu hồi sản phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.
2. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: Chịu trách nhiệm thẩm định và trình Bộ phê duyệt số lượng, thông số kỹ thuật các thiết bị đầu tư cho dự án theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng các Cục: Quản lý Xây dựng công trình và Trồng trọt, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh Đăk Lăk;
- Lưu: VT, XD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng


                                                                                                                             
PHỤ LỤC 1
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN: SẢN XUẤT GIỐNG CÀ PHÊ CA CAO GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-BNN-XD ngày 23/5/2011)
Đơn vị: 1000đ
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách
	Tự có

	 
	Tổng mức đầu tư
	 
	 
	 
	66.200.000
	30.807.000
	35.393.000

	A
	Vốn sự nghiệp
	 
	 
	 
	47.061.642
	11.668.642
	35.393.000

	1
	Chăm sóc vườn giống gốc giai đoạn 2006-2010 (4 năm)
	 
	 
	 
	1.672.224
	1.672.224
	 

	1.1
	Vườn nhân chồi giống gốc Cà phê vối
	ha
	2
	73.465
	587.720
	587.720
	 

	1.2
	Vườn nhân chồi giống gốc Ca cao
	-
	2
	46.758
	374.064
	374.064
	 

	1.3
	Vườn sản xuất hạt lai đa dòng cà phê vối
	-
	3
	44.315
	531.780
	531.780
	 

	1.4
	Vườn sản xuất hạt giống gốc Cà phê chè chất lượng cao
	-
	1
	44.665
	178.660
	178.660
	 

	2
	Sản xuất giống
	 
	 
	 
	42.490.000
	7.097.000
	35.393.000

	2.1
	Sản xuất giống đầu dòng
	 
	 
	 
	13.150.000
	6.575.000
	6.575.000

	a
	Cà phê vối
	 
	 
	 
	7.000.000
	3.500.000
	3.500.000

	-
	Cây ghép
	1000 cây
	1000
	6.000
	6.000.000
	3.000.000
	3.000.000

	-
	Chồi ghép
	1000 chồi
	2000
	500
	1.000.000
	500.000
	500.000

	b
	Cà phê chè
	 
	 
	 
	850.000
	425.000
	425.000

	-
	Cây ghép
	1000 cây
	100
	6.000
	600.000
	300.000
	300.000

	-
	Chồi ghép
	1000 chồi
	500
	500
	250.000
	125.000
	125.000

	c
	Ca cao
	 
	 
	 
	5.300.000
	2.650.000
	2.650.000

	-
	Cây ghép
	1000 cây
	800
	6.000
	4.800.000
	2.400.000
	2.400.000

	-
	Chồi ghép
	1000 chồi
	1000
	500
	500.000
	250.000
	250.000

	2.2
	Sản xuất hạt lai
	 
	 
	 
	1.740.000
	522.000
	1.218.000

	-
	Hạt cà phê vối
	kg
	10000
	150
	1.500.000
	450.000
	1.050.000

	-
	Hạt cà phê chè
	-
	2000
	120
	240.000
	72.000
	168.000

	2.3
	Sản xuất giống thương phẩm
	 
	 
	 
	27.600.000
	-
	27.600.000

	a
	Cà phê vối
	 
	 
	 
	18.000.000
	-
	18.000.000

	-
	Cây thực sinh
	1000 cây
	2000
	3.000
	6.000.000
	 
	6.000.000

	-
	Cây ghép
	1000
	2000
	6.000
	12.000.000
	 
	12.000.000

	b
	Cà phê chè
	 
	 
	 
	3.600.000
	-
	3.600.000

	-
	Cây thực sinh
	1000 cây
	400
	3.000
	1.200.000
	 
	1.200.000

	-
	Cây ghép
	1000
	400
	6.000
	2.400.000
	 
	2.400.000

	c
	Ca cao
	 
	 
	 
	6.000.000
	-
	6.000.000

	-
	Cây thực sinh
	1000 cây
	400
	3.000
	1.200.000
	 
	1.200.000

	-
	Cây ghép
	1000
	800
	6.000
	4.800.000
	 
	4.800.000

	3
	Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống
	 
	 
	 
	899.418
	899.418
	 

	3.1
	Cà phê chè
	ha
	1
	258.510
	258.510
	258.510
	 

	3.2
	Cà phê vối
	-
	2
	234.170
	468.340
	468.340
	 

	3.3
	Ca cao
	-
	1
	172.568
	172.568
	172.568
	 

	4
	Đào tạo tập huấn
	 
	 
	 
	1.000.000
	1.000.000
	-

	4.1
	Tham quan học tập sản xuất Ca cao (Bờ biển Ngà)
	người
	2
	100.000
	200.000
	200.000
	 

	4.2
	Tham quan học tập sản xuất Cà phê (Ấn Độ
	-
	2
	100.000
	200.000
	200.000
	 

	4.3
	Đào tạo tập huấn trong nước
	lớp
	20
	30.000
	600.000
	600.000
	 

	5
	Hoàn thiện quy trình sản xuất giống
	 
	 
	 
	900.000
	900.000
	-

	5.1
	Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cà phê chè
	quy trình 
	1
	200.000
	200.000
	200.000
	 

	5.2
	Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai đa dòng cà phê vối
	-
	1
	200.000
	200.000
	200.000
	 

	5.3
	Hoàn thiện quy trình chế biến, đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê từ các giống chọn lọc
	-
	1
	500.000
	500.000
	500.000
	 

	6
	Thuê chuyên gia
	người
	1
	100.000
	100.000
	100.000
	 

	B
	Vốn xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	19.138.358
	19.138.358
	 

	B.1
	Chi phí xây dựng
	 
	 
	 
	13.572.527
	13.572.527
	 

	1
	Xây dựng vườn giống gốc
	 
	 
	 
	5.012.243
	5.012.243
	-

	a
	Vườn nhân chồi giống gốc
	 
	 
	 
	2.254.576
	2.254.576
	-

	-
	Cà phê chè
	ha
	0,5
	1.034.360
	517.180
	517.180
	 

	-
	Cà phê vối
	-
	1,5
	1.034.360
	1.551.540
	1.551.540
	 

	-
	Ca cao
	-
	0,5
	371.712
	185.856
	185.856
	 

	b
	Vườn sản xuất hạt giống gốc
	 
	 
	 
	2.757.667
	2.757.667
	-

	-
	Cà phê chè
	ha
	2
	258.510
	517.020
	517.020
	 

	-
	Cà phê vối
	-
	8
	258.510
	2.068.080
	2.068.080
	 

	-
	Ca cao
	-
	1
	172.567
	172.567
	172.567
	 

	2
	Xây dựng công trình
	 
	 
	 
	8.560.284
	8.560.284
	-

	a
	Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
	 
	 
	 
	8.025.627
	8.025.627
	 

	a.1
	Viện Tây Nguyên
	 
	 
	 
	2.714.449
	2.714.449
	 

	-
	Xây dựng Nhà lưới
	m2
	202
	 
	439.393
	439.393
	 

	-
	Đường nội lô bê tông
	m2
	120
	 
	64.414
	64.414
	 

	-
	Cải tạo nâng cấp hệ thống tưới
	HT
	1
	 
	2.115.642
	2.115.642
	 

	-
	Giếng khoan, bể nước
	HT
	1
	 
	95.000
	95.000
	 

	a.2
	Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng
	 
	 
	 
	5.311.178
	5.311.178
	 

	-
	Nhà nghiên cứu, thực nghiệm - tập huấn và sản xuất giống
	m2
	1104
	 
	4.605.178
	4.605.178
	 

	-
	Nhà xử lý giống
	-
	60
	 
	192.000
	192.000
	 

	-
	Hệ thống điện ngoài nhà (từ trạm BA đến công trình)
	HT
	1
	 
	250.000
	250.000
	 

	-
	Hàng rào khu văn phòng
	md
	220
	 
	264.000
	264.000
	 

	b
	Viện KHKT Duyên hải Nam Trung Bộ
	 
	 
	 
	534.657
	534.657
	 

	b.1
	Xây dựng vườn ươm Ca cao
	m2
	500
	 
	439.657
	439.657
	 

	b.2
	Giếng khoan, bể nước
	HT
	1
	 
	95.000
	95.000
	 

	B.2
	Chi phí thiết bị
	 
	 
	 
	2.429.000
	2.429.000
	 

	I
	Thiết bị công nghệ sản xuất giống
	 
	 
	 
	1.749.000
	1.749.000
	 

	1
	Tủ lạnh bảo quản khô 390 lít
	cái
	1
	14.500
	14.500
	14.500
	 

	2
	Tủ lạnh bảo quản ướt
	-
	1
	14.500
	14.500
	14.500
	 

	3
	Cân phân tích
	-
	1
	38.500
	38.500
	38.500
	 

	4
	Máy lắc tròn
	-
	4
	61.000
	244.000
	244.000
	 

	5
	Máy cất nước 1 lần
	-
	1
	75.000
	75.000
	75.000
	 

	6
	Nồi hấp khử trùng (dung tích lớn)
	-
	1
	275.500
	275.500
	275.500
	 

	7
	Hệ thống Bioreator (HT ngập nước tạm thời cho nuôi cấy)
	HT
	1
	586.000
	586.000
	586.000
	 

	8
	Tủ hút khí độc
	cái
	1
	125.500
	125.500
	125.500
	 

	9
	Tủ cấy
	-
	1
	152.500
	152.500
	152.500
	 

	10
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	-
	1
	14.500
	14.500
	14.500
	 

	11
	Máy đo PH để bàn
	-
	1
	28.500
	28.500
	28.500
	 

	12
	Kính hiển vi
	-
	1
	180.000
	180.000
	180.000
	 

	II
	Thiết bị phục vụ tập huấn đào tạo (máy chiếu + màn hình)
	bộ
	2
	25.000
	50.000
	50.000
	 

	II
	Thiết bị phục vụ nghiên cứu đánh giá chất lượng giống chọn lọc
	 
	 
	 
	630.000
	630.000
	 

	1
	Dây chuyền chế biến cà phê bột cho các giống chất lượng cao
	DC
	1
	600.000
	600.000
	600.000
	 

	2
	Máy rang Cà phê loại nhỏ
	cái
	1
	30.000
	30.000
	30.000
	 

	B.3
	Chi phí quản lý dự án
	 
	 
	 
	403.238
	403.238
	 

	-
	Phần xây dựng cơ bản
	 
	 
	 
	403.238
	403.238
	 

	B.4
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	 
	 
	 
	695.066
	695.066
	 

	1
	Lập dự án
	 
	 
	 
	73.100
	73.100
	 

	2
	Khảo sát địa hình, địa chất
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 

	3
	Thiết kế BVTC-TDT
	 
	 
	 
	246.200
	246.200
	 

	4
	Thẩm tra TKBVTC
	 
	 
	 
	18.742
	18.742
	 

	5
	Thẩm tra TDT
	 
	 
	 
	18.196
	18.196
	 

	6
	Lập HSMT - ĐGHSDT thi công xây dựng
	 
	 
	 
	30.661
	30.661
	 

	7
	Lập HSMT - ĐGHSDT cung cấp thiết bị
	 
	 
	 
	5.688
	5.688
	 

	8
	Giám sát thi công xây dựng
	 
	 
	 
	239.100
	239.100
	 

	9
	Giám sát lắp đặt thiết bị
	 
	 
	 
	13.379
	13.379
	 

	B.5
	Chi khác
	 
	 
	 
	353.842
	353.842
	 

	1
	Bảo hiểm công trình
	 
	 
	 
	24.142
	24.142
	 

	-
	Phần xây dựng
	 
	 
	 
	18.196
	18.196
	 

	-
	Phần thiết bị
	 
	 
	 
	5.946
	5.946
	 

	2
	Thẩm tra phê duyệt Quyết toán
	 
	 
	 
	85.400
	85.400
	 

	3
	Kiểm toán
	 
	 
	 
	231.000
	231.000
	 

	4
	Lệ phí thẩm định dự toán
	 
	 
	 
	13.300
	13.300
	 

	B.6
	Dự phòng
	 
	 
	 
	1.684.685
	1.684.685
	 


 
