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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, năm 2019;
Căn cứ Công văn số 424/UBDT-CSDT ngày 25/3/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank);
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 17/TTr-BDT ngày 05/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 18/KH-BDT ngày 04/4/2022 của Ban Dân tộc về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 18/KH-BDT).
Điều 2. Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục, hồ sơ theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Phòng: KGVX (H.Th/42-DT), KT, TH;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.KL64/4. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Minh Luân


 
	UBND TỈNH CÀ MAU
BAN DÂN TỘC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 18/KH-BDT
	Cà Mau, ngày 04 tháng 4 năm 2022 


 
KẾ HOẠCH
HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
Thực hiện Công văn số 424/UBDT-CSDT ngày 25/3/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc nhận nguồn hỗ trợ của Vietcombank; Công văn 1141/VP-KGVX ngày 28/3/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ của Vietcombank; Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC
1. Mục tiêu
Xây nhà cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, thể hiện thống nhất “ý Đảng, lòng dân” góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nó không chỉ giúp người nghèo dân tộc thiểu số có ngôi nhà mới, giúp họ an cư, mà còn tạo được niềm vui, giúp họ phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước tiến lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm bợ dột nát trên địa bàn tỉnh.
2. Nguyên tắc
Bảo đảm công khai, công bằng và minh bạch đối với từng hộ gia đình, trên cơ sở pháp luật và chính sách của Nhà nước; phù hợp với phong tục tập quán của mỗi dân tộc, vùng miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng theo quy định 03 cứng: Nền cứng, khung cứng, mái cứng và có diện tích sử dụng tối thiểu 24m2; tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên.
Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa nguồn vốn tài trợ và nguồn vốn huy động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: “Hộ gia đình tự làm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ”.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Là hộ nghèo người dân tộc thiểu số đã được phê duyệt tại Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
2. Số lượng đối tượng và phân bổ cho các đơn vị
Số lượng hộ nghèo là 10 hộ, trong đó: thành phố Cà Mau 02 căn, huyện Thới Bình 02 căn, huyện U Minh 02 căn, huyện Cái Nước 02 căn và huyện Ngọc Hiển 02 căn.
3. Kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí được Vietcombank tài trợ cho tỉnh là 50 triệu đồng/căn nhà/hộ.
4. Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2022.
5. Quy trình thực hiện
a) Ban Dân tộc sẽ thực hiện chuyển số tiền được các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh đến các xã có đối tượng thụ hưởng (đối với nguồn kinh phí được các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh, đang theo dõi, quản lý tại Ban Dân tộc).
b) Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau
Chỉ đạo các xã có đối tượng thụ hưởng gửi số tài khoản để tiếp nhận nguồn kinh phí và xây dựng nhà cho các hộ dân theo quy định.
c) Ủy ban nhân dân cấp xã
Thực hiện xác nhận tiến độ xây dựng nhà ở của hộ nghèo trên địa bàn và có văn bản tổng hợp gửi về Ban Dân tộc.
Theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở; lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn, biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình. Thủ tục, hồ sơ quyết toán gồm:
- Danh sách hộ gia đình đã được phê duyệt làm nhà;
- Đơn xin cam kết của hộ gia đình;
- Biên bản nghiệm thu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Ảnh 10x15 cm (Ảnh nhà + Chủ hộ).
* Riêng thủ tục, hồ sơ quyết toán đối với nguồn kinh phí do các tổ chức, đơn vị tài trợ sẽ có hướng dẫn quy định cụ thể sau (nếu các đơn vị yêu cầu).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc
Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai và tổng hợp chung toàn bộ tình hình thực hiện Kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và quản lý, tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn đúng mục tiêu và yêu cầu; tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau
- Thực hiện lập, kiểm tra, đối chiếu danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 được hỗ trợ nhà ở của địa phương; chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, đối tượng trước khi triển khai hỗ trợ, báo cáo Ban Dân tộc.
- Triển khai Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và quyết toán việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh, thay đổi thông tin của các đối tượng khi phát sinh.
- Theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện hỗ trợ đúng theo các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn, kiểm tra chất lượng xây dựng nhà ở của đối tượng được hỗ trợ.
- Trước ngày 20 hàng tháng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo nêu đầy đủ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất hướng tháo gỡ, xử lý).
3. Ủy ban nhân dân cấp xã
- Có trách nhiệm lập, kiểm tra, đối chiếu danh sách hộ nghèo đã được phê duyệt, chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng trước khi triển khai hỗ trợ, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở; lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, báo cáo các ngành chức năng.
Trên đây là Kế hoạch của Ban Dân tộc về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Vụ Chính sách Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, TP Cà Mau: Thái Bình, U Minh, Ngọc Hiển, Cái Nước và TP Cà Mau;
- Lưu: VT. 
	KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN




Nguyễn Văn Thuật


 
