	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1205/QĐ-BNN-XD
	Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011 


QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG (VCF)
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ các Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA;
Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp số Cr.3953-VN; Hiệp định Viện trợ tín thác Quỹ môi trường toàn cầu số TF. 53397-VN ký kết ngày 04/4/2005 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Hiệp hội phát triển quốc tế và thư ngày 31/3/2011 sửa đổi Hiệp định tín dụng số Cr.3953-VN; Số TF. 53397-VN;
Căn cứ Hiệp định Viện trợ tín thác FSSP-TFF số TF. 54524-VN ký kết ngày 04/4/2005 và Hiệp định Viện trợ tín thác của Cộng đồng châu Âu số TF. 54112-VN ký kết ngày 20/3/2006 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế;
Căn cứ Công văn số 342/TTg-QHQT ngày 08/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và gia hạn dự án Phát triển ngành lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1182QĐ/BNN-HTQT ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh và gia hạn thời gian thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 448QĐ/BNN-HTQT ngày 03/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt sổ tay thực hiện dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 13/4/2011 về kế hoạch mua sắm năm 2011 hợp phần quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-BNN-XD ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp;
Xét Tờ trình số 198/TTr-TCLN-KL ngày 23/5/2011 và công văn số 01/BC-VCF ngày 30/5/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 570/XD-CĐ ngày 06/6/2011),
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Hợp phần quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp có tổng giá trị là: 15.967.840 USD (Mười lăm triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi đô la Mỹ) với nội dung chính như sau:
1. Phần công việc đã thực hiện: gồm 22 gói thầu với tổng giá trị: 5.671.302 USD (Năm triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, ba trăm linh hai đô la Mỹ).

2. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: gồm Quản lý dự án; Đào tạo tập huấn; Hỗ trợ xây lắp nhỏ; Hỗ trợ nhỏ cho các khu rừng đặc dụng quỹ tín thác theo EC Hiệp định số TF 54112 và theo Hiệp định GEF số 53397-VN; Dự phòng với tổng giá trị: 9.850.726 USD (Chín triệu, tám trăm năm mươi ngàn, bảy trăm hai mươi sáu đô la Mỹ).

3. Phân công việc thuộc kế hoạch đấu thầu: gồm 21 gói thầu với tổng giá trị: 445.812 USD (Bốn trăm bốn mươi lăm ngàn, tám trăm mười hai đô la Mỹ).

Điều 2. Tên gói thầu, số gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng, nguồn vốn: Xem phụ lục chi tiết kèm theo.
Nguồn vốn: Nguồn từ chính phủ Hà Lan / Nguồn tài trợ không hoàn lại từ Quỹ môi trường toàn cầu GEF / Đối ứng của chính phủ Việt Nam.

Điều 3.

Quyết định này điều chỉnh khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 và thay thế Quyết định số 2934/QĐ-BNN-XD ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ KH&ĐT, TC, TN&MT;
- NH nhà nước, Kho bạc NN TW;
- UBND và Sở NN&PTNT các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định;
- Vụ TC, KH, HTQT, TCCB;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Ban QL các dự án LN;
- Lưu: VT, Cục XD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hứa Đức Nhị


PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP HỢP PHẦN QUỸ BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 1205/QĐ-BNN-XD ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: USD

	TT
	Tên gói thầu
	Số hiệu gói thầu
	Giá gói thầu
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Nguồn vốn

	I
	Phần công việc đã thực hiện
	
	5.671.302
	
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập và hoạt động của VCF (theo Quyết định số 2647/QĐ-BNN-XD ngày 12/9/2007)
	TV14
	1.134.431
	QBS
	2 túi hồ sơ
	Quý III/2006
	Theo thời gian
	39 (tháng)
	TFF

	2
	Nhóm hỗ trợ kỹ thuật vùng miền Bắc (Quy hoạch và thực hiện RĐD) (theo Quyết định số 2819/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2007)
	TV15
	1.158.763
	
	
	Quý III/2007
	Theo thời gian
	39 (tháng)
	TFF

	3
	Nhóm hỗ trợ kỹ thuật vùng miền Nam (Quy hoạch và thực hiện RĐD) (theo Quyết định số 2649/QĐ-BNN-XD ngày 12/9/2007)
	TV16
	1.422.475
	
	
	Quý III/2007
	Theo thời gian
	39 (tháng)
	TFF

	4
	Nhóm hỗ trợ kỹ thuật vùng miền Trung (Quy hoạch và thực hiện RĐD) (theo Quyết định số 2946/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2007)
	TV17
	1.417.816
	
	
	Quý IV/2007
	Theo thời gian
	39 (tháng)
	TFF

	5
	Kiểm toán hàng năm theo (Quyết định số 599/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2007)
	TV18
	98.950
	LCS
	2 túi hồ sơ
	Quý I/2006
	Trọn gói
	6 (tháng)
	TFF

	6
	Tư vấn Xây dựng cơ chế đầu tư, quản lý rừng đặc dụng (theo Quyết định số 45/QĐ-KL-VCF ngày 25/3/2009)
	TV01-WB3-VCF
	28.982
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý I/2009
	Trọn gói
	9 (tháng)
	TFF

	7
	Tư vấn về Nghiên cứu và phân tích tình hình đầu tư cho các khu rừng đặc dụng pha II (theo Quyết định số 66/QĐ-KL-VCF ngày 27/4/2009)
	TV02-WB3-VCF
	26.500
	
	
	Quý I/2009
	Trọn gói
	3 (tháng)
	TFF

	8
	Tư vấn về Nghiên cứu và phân tích tình hình đầu tư cho các khu rừng đặc dụng pha I (theo Quyết định số 84/QĐ-KL-VCF ngày 29/12/2007)
	TV03-WB3-VCF
	21.514
	
	
	Quý IV/2007
	Trọn gói
	2 (tháng)
	TFF

	9
	Cung cấp phần mềm kế toán (theo Quyết định số 46/QĐ-KL-VCF ngày 25/3/2009)
	TV04-WB3-VCF
	30.000
	Chào hàng cạnh tranh (NS)
	1 túi hồ sơ
	Quý I/2009
	Trọn gói
	1 (tháng)
	TFF

	10
	Tư vấn xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích (theo Quyết định số 1844/QĐ-KL-VCF ngày 22/12/2009)
	TV05-WB3-VCF
	20.820
	Tư vấn cá nhân (IC)
	
	Quý IV/2009
	Theo thời gian
	9 (tháng)
	TFF

	11
	Tư vấn xây dựng nghị định tổ chức và quản lý rừng đặc dụng (theo Quyết định 1843/QĐ-KL-VCF ngày 22/12/2009)
	TV06-WB3-VCF
	38.524
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý IV/2009
	Theo thời gian
	6 (tháng)
	TFF

	12
	Tư vấn xây dựng chính sách thu và sử dụng phí tham quan của các VQG (theo Quyết định số 1842/QĐ-KL-VCF ngày 22/12/2009)
	TV07-WB3-VCF
	35.670
	
	
	Quý IV/2009
	Theo thời gian
	5 (tháng)
	TFF

	13
	Tư vấn xây dựng trang Web cho VCF (theo Quyết định số 961/QĐ-KL-VCF ngày 27/8/2010)
	TV08-WB3-VCF
	12.000
	
	
	Quý III/2010
	Trọn gói
	2 (tháng)
	TFF

	14
	Tư vấn về Kiểm toán nội bộ (theo Quyết định số 727/QĐ-KL-VCF ngày 14/6/2010)
	TV09-WB3-VCF
	69.642
	
	
	Quý II/2010
	Trọn gói
	4 (tháng)
	TFF

	15
	Tư vấn Nâng cao năng lực quản lý tài chính (theo Quyết định số 720/QĐ-KL-VCF ngày 14/6/2010)
	TV10-WB3-VCF
	25.760
	
	
	Quý II/2010
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	TFF

	16
	Tư vấn xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho các khu rừng đặc dụng (theo Quyết định số 277/QĐ-KL-VCF ngày 3/2/2010)
	TV11-WB3-VCF
	77.630
	
	
	Quý I/2010
	Theo thời gian
	5 (tháng)
	TFF

	17
	Cung cấp máy điều hòa không khí (theo Quyết định số 54/QĐ-KL-VCF ngày 16/10/2007)
	HH08
	735
	Chào hàng cạnh tranh (NS)
	
	Quý IV/2007
	Trọn gói
	1 (tháng)
	GEF&VN

	18
	Cung cấp máy điều hòa không khí (theo Quyết định số 884/QĐ-KL-VCF ngày 30/7/2010)
	HH06
	3.569
	
	
	Quý III/2010
	Trọn gói
	1 (tháng)
	GEF&VN

	19
	Cung cấp Ổn áp LiOa (theo Quyết định số 883/QĐ-KL-VCF ngày 30/7/2010)
	HH10
	1.444
	
	
	Quý III/2010
	Trọn gói
	1 (tháng)
	GEF&VN

	20
	Mua xe ô tô cho Quỹ VCF (theo Quyết định số 2601/QĐ-BNN-XD ngày 7/9/2006)
	HH20
	37.940
	
	
	Quý III/2006
	Trọn gói
	1 (tháng)
	GEF&VN

	21
	Thiết bị văn phòng giai đoạn khởi động (theo Quyết định số 69/QĐ-KL-VCF ngày 24/4/2008)
	HH07
	5.224
	
	
	Quý IV/2008
	Trọn gói
	15 (ngày)
	GEF&VN

	22
	Cung cấp máy tính để bàn và máy in (theo Quyết định số 34/QĐ-KL-VCF ngày 10/7/2007)
	HH10
	2.913
	
	
	Quý IV/2007
	Trọn gói
	10 (ngày)
	GEF&VN

	II
	Phần công việc không áp dụng đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Đã thực hiện đến năm 2010
	
	4.410.581
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản lý dự án
	
	366.071
	
	
	
	
	
	GEF&VN

	2
	Đào tạo tập huấn
	
	471.727
	
	
	
	
	
	GEF

	3
	Hỗ trợ xây lắp nhỏ
	
	17.740
	
	
	
	
	
	GEF

	4
	Hỗ trợ nhỏ cho các khu rừng đặc dụng quỹ tín thác theo EC Hiệp định số TF 054112 và theo Hiệp định GEF số 053397-VN
	
	3.555.043
	
	
	
	
	
	GEF&EC

	II.2
	Thực hiện từ năm 2011
	
	5.440.145
	
	
	
	
	
	

	1
	Quản lý dự án
	
	423.929
	
	
	
	
	
	GEF&VN

	2
	Đào tạo tập huấn
	
	378.272
	
	
	
	
	
	GEF

	3
	Hỗ trợ xây lắp nhỏ
	
	12.261
	
	
	
	
	
	GEF

	4
	Hỗ trợ nhỏ cho các khu rừng đặc dụng quỹ tín thác theo EC Hiệp định số TF 054112 và theo Hiệp định GEF số 053397-VN
	
	4.296.699
	
	
	
	
	
	GEF

	5
	Dự phòng
	
	328.984
	
	
	
	
	
	GEF

	III
	Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cán bộ chương trình cho VCF
	TV12-WB3-VCF
	24.000
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	2
	Cán bộ Giám sát đánh giá
	TV13-WB3-VCF
	24.000
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	3
	Phiên dịch cho VCF
	TV14-WB3-VCF
	19.200
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	4
	Phiên dịch cho tư vấn vùng
	TV15-WB3-VCF
	10.620
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	5
	Kế toán cho VCF
	TV16-WB3-VCF
	19.200
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	6
	Thư ký
	TV17-WB3-VCF
	16.800
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	7
	Cán bộ thông tin
	TV18-WB3-VCF
	7.200
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	24 (tháng)
	GEF

	8
	Cố vấn kỹ thuật quốc tế/Trưởng nhóm
	TV19-WB3-VCF
	59.775
	Tư vấn cá nhân (IC)
	2 túi hồ sơ
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	9
	Chuyên gia Giám sát đánh giá Đa dạng sinh học nhóm Thành lập và Hoạt động
	TV20-WB3-VCF
	16.275
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	10
	Chuyên gia Đa dạng sinh học quốc tế và Trưởng nhóm - Tư vấn vùng
	TV21-WB3-VCF
	58.350
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	11
	Chuyên gia Đa dạng sinh học quốc tế trong nước - Tư vấn vùng
	TV22-WB3-VCF
	16.050
	
	
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	12
	Chuyên gia Xã hội trong nước - Tư vấn vùng.
	TV23-WB3-VCF
	16.050
	Tư vấn cá nhân (IC)
	2 túi hồ sơ
	Quý II/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	13
	Tư vấn pháp lý hỗ trợ xây dựng chính sách chia sẻ lợi ích
	TV24-WB3-VCF
	20.000
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	Theo thời gian
	3 (tháng)
	GEF

	14
	Cán bộ hành chính hỗ trợ VCF giai đoạn 2
	TV25-WB3-VCF
	12.480
	
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	15
	Kiểm toán nội bộ
	TV26-WB3-VCF
	50.000
	Lựa chọn nguồn duy nhất
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	16
	Tư vấn nâng cao năng lực quản lý tài chính
	TV27-WB3-VCF
	20.000
	
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	17
	Tư vấn đánh giá tác động chuyển đổi rừng đặc dụng
	TV28-WB3-VCF
	15.000
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	18
	Kiểm toán hàng năm
	TV29-WB3-VCF
	15.000
	Lựa chọn nguồn duy nhất
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	19
	Tư vấn ảnh vệ tinh cho giám sát đánh giá vùng lõi
	TV30-WB3-VCF
	10.000
	Tư vấn cá nhân (IC)
	1 túi hồ sơ
	Quý IV/2011
	
	3 (tháng)
	GEF

	20
	Máy tính xách tay, máy in màu, ổ cứng, máy quay, máy chiếu…
	HH02-WB3-VCF
	5.095
	Chào hàng cạnh tranh (NS)
	1 túi hồ sơ
	Quý III/2011
	Trọn gói
	2 (tháng)
	GEF&VN

	21
	Vật tư quảng bá truyền thông cho Quỹ VCF (tờ rơi, sách, kỷ yếu hội thảo…)
	HH02-WB3-VCF
	10.717
	
	
	Quý IV/2011
	
	3 (tháng)
	GEF&VN

	
	Tổng cộng
	
	15.967.840
	
	
	
	
	
	

	(Mười lăm triệu, chín trăm sáu mươi bảy ngàn, tám trăm bốn mươi đô la Mỹ)


