	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1457/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN: SẮP XẾP, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG SẠT LỞ XÃ THẮNG CƯƠNG, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 196/BC-STC ngày 29/8/2013.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Dự án: Sắp xếp, bố trí dân cư vùng sạt lở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
- Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: Năm 7/2009 - 12/2012.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Quyết toán được duyệt
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số:
	38.874.795.000
	38.747.756.000
	127.039.000

	- Ngân sách nhà nước
	38.874.795.000
	38.747.756.000
	127.039.000


2. Chi phí đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số:
	44.578.000.000
	38.874.795.000

	- Chi phí BT GPMB
	7.895.000.000
	6.800.577.000

	- Chi phí xây lắp, Thiết bị (MBA)
	31.675.946.000
	30.196.985.000

	- Chi phí QLDA
	594.072.000
	454.157.000

	- Chi phí Tư vấn ĐTXD
	1.470.413.000
	1.026.198.000

	- Chi phí khác
	526.774.000
	396.878.000

	- Dự phòng
	2.415.795.000
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0đ.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đ/vị tính: đồng
	Nội dung
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý
	Công trình giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	38.874.795.000
	 

	1. Tài sản cố định
	 
	 
	38.874.795.000
	 

	2. Tài sản
	 
	 
	0
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:
Đ/vị tính: đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số:
	38.874.795.000
	 

	- Ngân sách nhà nước
	38.874.795.000
	 


- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2013 là:
+ Tổng nợ phải thu: 267.653.000đ
+ Tổng nợ phải trả: 394.692.000đ
(Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm)
- Được phép ghi tăng tài sản:
Đ/vị tính: đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	UBND xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	38.874.795.000
	 


2. Sở Tài chính và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi Cục thuế huyện Yên Dũng;
- VPUBND tỉnh:
+ LĐVP, XD, TH, TPKT;
+ Lưu: VT, KT4./.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Hạnh


 
PHỤ LỤC SỐ 01
BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đ/vị tính: đồng
	Tên cá nhân, đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Số tiền(đ)

	Công nợ phải trả:
	 
	394.692.000

	Cty TNHH XD Đô Thành - Lạng Sơn
	KL XL hoàn thành
	276.385.000

	Cty TNHH tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AAFC)
	Kiểm toán BCQT
	73.952.000

	Sở Tài chính
	Thẩm tra, PD Quyết toán
	44.355.000

	Công nợ phải thu:
	 
	267.653.000

	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang
	QLDA, GSKT và lựa chọn thầu
	125.036.000

	Chi cục Phát triển nông thôn BG
	Chi phí QLDA
	66.220.000

	
	Bồi thường GPMB
	6.391.000

	Cty CP tư vấn ĐTPT kỹ thuật XD Sông Đà
	Tư vấn thiết kế BVTC-TDT
	66.229.000

	Trung tâm KĐCLXD Thái Nguyên
	Thẩm tra TK-TDT
	3.777.000


 
