	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 14/QĐ-UBND
	Lào Cai, ngày 06 tháng 01 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2023-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 483/TTr-SKH ngày 16/12/2022,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, thay thế hoàn toàn Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 tại Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo nội dung các hoạt động xúc tiến được rà soát, tổng hợp bao quát, ngắn gọn, lồng ghép giữa 03 lĩnh vực và mang tính trọng tâm, trọng điểm gắn với các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:
1. Kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch giai đoạn 2023-2025 sau điều chỉnh, bổ sung: 169.832 triệu đồng (giảm 286.233 triệu đồng so với Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2022), được phân bổ như sau:
+ Kinh phí hoạt động Xúc tiến đầu tư: 1.840 triệu đồng.
+ Kinh phí hoạt động Xúc tiến thương mại: 116.473 triệu đồng.
+ Kinh phí hoạt động Xúc tiến, quảng bá du lịch: 47.719 triệu đồng.
+ Bổ sung kinh phí cho hoạt động chung từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa: 3.800 triệu đồng (cụ thể: Ngân sách tỉnh: 3.300 triệu đồng và nguồn xã hội hóa: 500 triệu đồng phục vụ cho tổ chức Đoàn của tính Lào Cai kết nối giao dịch, khảo sát, hợp tác tại thị trường nước ngoài và Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2024).
2. Được phân bổ từ các nguồn kinh phí cụ thể như sau:
+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 5.340 triệu đồng.
+ Ngân sách Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 14.715 triệu đồng.
+ Ngân sách tỉnh: 78.843 triệu đồng.
+ Nguồn xã hội hóa đóng góp từ phía doanh nghiệp: 70.934 triệu đồng.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện
1. Căn cứ Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025 theo đúng quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và chất lượng. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung trong Kế hoạch này, căn cứ điều kiện thực tiễn và tình hình cụ thể tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch hàng năm; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh Lào Cai (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.
2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kiến nghị với UBND tỉnh Lào Cai (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh Lào Cai;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương); Tổng Cục du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Trung tâm XTĐT phía Bắc;
- Như Điều 3 QĐ;
- Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lào Cai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH2, VX3, KT2.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Quốc Khánh


 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG BÁ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Quyết định số: 14/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai)
	STT
	Nội dung
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan phối hợp
	Tổng khái toán giai đoạn 2023-2025 (Triệu đồng)
	Tổng khái toán giai đoạn 2023-2025 (Triệu đồng)
	Tổng khái toán giai đoạn 2023-2025 (Triệu đồng)
	Tổng khái toán giai đoạn 2023-2025 (Triệu đồng)
	Tổng khái toán giai đoạn 2023-2025 (Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Vốn Ngân sách TW
	Vốn MTQG NTM + Vốn Vùng đồng bào DTTS&MN
	Ngân sách tỉnh
	Nguồn DN
	Tổng cộng
	

	 
	Tổng cộng (A+B+C)
	 
	 
	5.340
	14.715
	78.843
	70.934
	169.832
	 

	A
	NĂM 2023
	 
	 
	2.590
	4.960
	30.738
	12.337
	50.625
	 

	I
	HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ
	 
	 
	190
	879
	5.056
	670
	6.795
	 

	1
	Tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số (video, truyền hình, báo đài, thông tin mạng...); Duy trì Sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mở tài khoản, quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn; Xây dựng phóng sự XTTM cho vùng DTTS & MN; Truyền thông bằng các hình thức video clip, tin, bài, ảnh, phim, kênh video, fanpage, trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok,...; trên các trang thông tin điện tử; bộ sản phẩm du lịch thông minh: website laocaitourism.vn, ứng dụng trên smartphone; Đài truyền hình Việt Nam; kênh truyền hình Discovery; Môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng và lợi thế tỉnh Lào Cai
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch; Sở TT&TT
	Bộ ngành Trung ương; Báo đài Trung ương và địa phương; Các sở, ngành liên quan; Ban Dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố, DN, HTX
	 
	100
	3.399
	60
	3.559
	 

	2
	Bảo trợ thông tin, quảng bá du lịch Lào Cai trên các báo
	Sở Du lịch
	 
	 
	 
	90
	 
	90
	 

	3
	Biên tập, xây dựng phát hành ấn phẩm, tài liệu thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: Xuất bản "Cuốn tài liệu XTTM"; Bản tin XTTM Nông nghiệp; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ có thế mạnh của vùng đến người tiêu dùng trong nước; Khung chiến lược phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; In ấn, tái bản, xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch (Tập gấp du lịch Lào Cai, du lịch Sa Pa, du lịch cộng đồng; Cẩm nang/Sổ tay du lịch thể thao Lào Cai;...); bộ công cụ nhận diện thương hiệu Du lịch Lào Cai gồm: áo, mũ, bút, kẹp file tài liệu, túi quà,...; Thay mặt biển giới thiệu Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tại Quốc lộ 4D.; Xây dựng, cấp nhất tài liệu giới thiệu về tỉnh Lào Cai (KT-XH, cơ chế chính sách, môi trường đầu tư…)
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở NN&PTNT; Sở Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố
	190
	249
	1.127
	 
	1.566
	 

	4
	Trưng bầy, quảng bá trong và ngoài tỉnh (biển, trụ quảng cáo, sản phẩm du lịch và OCOP): Hỗ trợ xây dựng các điểm/cửa hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP; Xây dựng và duy trì 02 Trung tâm xúc tiến thương mại bán và giới thiệu sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh
	Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh
	Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố
	 
	530
	440
	610
	1.580
	 

	II
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG NƯỚC
	 
	 
	2.000
	3.618
	23.079
	10.917
	39.614
	 

	1
	Tổ chức các chương trình, hội nghị, hội chợ, lễ hội trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối các hoạt động xúc tiến của tỉnh Lào Cai: Tuần lễ, Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai; Các hoạt động quảng bá thúc đẩy giới thiệu sản phẩm XTTM vùng DTTS & MN của tỉnh Lào Cai; Giao thương trên môi trường mạng; Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh Lào Cai; Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm đạt OCOP; Tổ chức các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch: Chợ tình Sa Pa; Lễ hội tuyết Sa Pa, Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa, Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng (Sa Pa, Bắc Hà), Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, Lễ hội ẩm thực người Hà Nhì (Y Tý - Bát Xát), Sản phẩm du lịch du thuyền trải nghiệm trên sông Hồng và sông Chảy; Chương trình Canaval xuyên Việt.
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh.
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Các Sở, ban ngành; Ban dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội du lịch Sa Pa
	800
	3.093
	1.776
	1.737
	7.406
	 

	2
	Tham gia hội nghị, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong nước nhằm tạo sự kết nối, mở rộng các hoạt động xúc tiến: Tham gia Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội nghị kết nối giao thương tại các tỉnh/TP trong nước (9 kỳ HC/năm); Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại ngoại thương tại các tỉnh/TP trong nước); Họp báo giới thiệu về các sự kiện du lịch; Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; Tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch; Ngày hội văn hóa du lịch Sa Pa tại các thành phố lớn trong cả nước; các đoàn báo chí, doanh nghiệp khảo sát, giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch cộng đồng; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thường niên, Festival Tinh hoa Tây Bắc tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ,... và các tỉnh Tây Bắc mở rộng; sản phẩm du lịch mới; hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và TP HCM...
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh.
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; VP. UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	525
	6.753
	1.380
	8.658
	 

	3
	Các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai
	 
	 
	1.200
	 
	14.550
	7.800
	23.550
	 

	3,1
	Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lào Cai)
	Sở Công thương; Sở KH&ĐT.
	Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	1.200
	 
	4.250
	7.800
	13.250
	 

	3,2
	Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa và 5 năm khu du lịch Quốc gia Sa Pa
	Sở Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Công thương
	thị xã Sa Pa và các sở, ngành liên quan
	 
	 
	10.000
	 
	10.000
	Có Kế hoạch tổng thể riêng

	3,3
	Tổ chức gặp gỡ, làm việc với Đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM Quốc tế tại Việt Nam
	Sở Công Thương
	Các đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM quốc tế tại Việt Nam
	 
	 
	300
	 
	300
	 

	III
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	 
	1.935
	500
	2.435
	 

	1
	Thực hiện xúc tiến du lịch trực tuyến với các thị trường Úc, Thái Lan, Hàn Quốc; tổ chức đoàn xúc tiến du lịch tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Châu Âu, Úc; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Trung Quốc luân phiên tổ chức tại Côn Minh.
	Sở Du lịch
	Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Công an tỉnh
	 
	 
	435
	 
	435
	 

	2
	Tổ chức Đoàn của tỉnh Lào Cai kết nối giao dịch, khảo sát, hợp tác tại thị trường nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	VP UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	1.500
	500
	2.000
	 

	IV
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	 
	 
	 
	463
	388
	 
	851
	 

	1
	Tổ chức, tham gia các khóa đào tạo nhằm tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ, DN, HTX trong công tác xúc tiến (Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại (02 lớp/năm): Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp khách, bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các đồng bào dân tộc tại các huyện trong tỉnh; xúc tiến du lịch cho cán bộ quản lý du lịch địa phương; công tác thống kê dữ liệu về du lịch và kỹ năng dự báo thị trường khách du lịch; bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn viên tại điểm; công tác thống kê dữ liệu về du lịch và kỹ năng dự báo thị trường khách du lịch; Nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác xúc tiến đầu tư
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch
	Các huyện, thị xã, thành phố; các DN, HTX trên địa bàn tỉnh
	 
	463
	388
	 
	851
	 

	V
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	 
	400
	 
	280
	250
	930
	 

	1
	Tiếp đón các đoàn đến và đi khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch (tổ chức đoàn khảo sát hàng hóa và làm việc với các Hiệp hội ngành hàng trong nước; Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nông lâm thủy sản nước ngoài vào VN giao dịch mua hàng; Tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang về đầu tư nhằm hỗ trợ về thông tin, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào Cai
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương
	Bộ CT, Các hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam; Các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố
	400
	 
	280
	250
	930
	 

	B
	NĂM 2024
	 
	 
	750
	5.214
	24.011
	30.037
	60.012
	 

	I
	HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ
	 
	 
	 
	630
	5.234
	670
	6.534
	 

	1
	Tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số (video, truyền hình, báo đài, thông tin mạng...). Duy trì Sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mở tài khoản, quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn; Truyền thông bằng các hình thức video clip, tin, bài, ảnh, phim, kênh video, fanpage, trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok,...; trên các trang thông tin điện tử; bộ sản phẩm du lịch thông minh: website laocaitourism.vn, ứng dụng trên smartphone; Đài truyền hình Việt Nam; kênh truyền hình Discovery; Môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng và lợi thế tỉnh Lào Cai
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch
	Bộ ngành Trung ương; Báo đài Trung ương và địa phương; Các sở, ngành liên quan; Ban Dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố, DN, HTX
	 
	100
	3.419
	60
	3.579
	 

	2
	Bảo trợ thông tin, quảng bá du lịch Lào Cai trên các báo.
	Sở Du lịch
	 
	 
	 
	90
	 
	90
	 

	3
	Biên tập, xây dựng phát hành ấn phẩm, tài liệu thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: Xuất bản "Cuốn tài liệu XTTM"; Bản tin XTTM Nông nghiệp; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ có thế mạnh của vùng đến người tiêu dùng trong nước; Khung chiến lược phát triển du lịch Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; In ấn, tái bản, xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch (Tập gấp du lịch Lào Cai, du lịch Sa Pa, du lịch cộng đồng; Cẩm nang/Sổ tay du lịch thể thao Lào Cai;...); bộ công cụ nhận diện thương hiệu Du lịch Lào Cai gồm: áo, mũ, bút, kẹp file tài liệu, túi quà,...; Thay mặt biển giới thiệu Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tại Quốc lộ 4D.; Xây dựng, cấp nhất tài liệu giới thiệu về tỉnh Lào Cai (KT-XH, cơ chế chính sách, môi trường đầu tư…)
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở NN&PTNT; Sở Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	1.285
	 
	1.285
	 

	4
	Trưng bầy, quảng bá trong và ngoài tỉnh (biển, trụ quảng cáo, sản phẩm du lịch và OCOP): Hỗ trợ xây dựng các điểm/cửa hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP; Xây dựng và duy trì 02 Trung tâm xúc tiến thương mại bán và giới thiệu sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh
	Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh
	Các huyện, thị xã, thành phố
	 
	530
	440
	610
	1.580
	 

	II
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG NƯỚC
	 
	 
	 
	4.489
	12.527
	4.587
	21.603
	 

	1
	Tổ chức các chương trình, hội nghị, hội chợ, lễ hội trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối các hoạt động xúc tiến của tỉnh Lào Cai: Tuần lễ, Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai; Hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP; Các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm XTTM vùng DTTS & MN; Hội nghị xúc tiến kết nối xuất nhập khẩu nông, lâm thủy sản; Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh Lào Cai; Kết nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản; Hỗ trợ XTTM cho các sản phẩm đạt OCOP); Tổ chức các sản phẩm du lịch: Chợ tình Sa Pa; Lễ hội tuyết Sa Pa; Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa; Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng (Sa Pa, Bắc Hà); Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà; Lễ hội ẩm thực người Hà Nhì (Y Tý - Bát Xát)
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh; Hội nông dân tỉnh
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Các Sở, ban ngành; Ban dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội du lịch Sa Pa
	 
	3.864
	3.830
	1.387
	9.081
	 

	2
	Tham gia hội nghị, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong nước nhằm tạo sự kết nối, mở rộng các hoạt động xúc tiến: Tham gia Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội nghị kết nối giao thương tại các tỉnh/TP trong nước (10 kỳ HC/năm); Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại ngoại thương tại các tỉnh/TP trong nước; Trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai; Họp báo giới thiệu về các sự kiện du lịch; Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; Tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch; Ngày hội văn hóa du lịch Sa Pa tại các thành phố lớn trong cả nước; các đoàn báo chí, doanh nghiệp khảo sát, giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch cộng đồng; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thường niên, Festial Tinh hoa Tây Bắc tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ,... và các tỉnh Tây Bắc mở rộng.
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh; Hội nông dân tỉnh
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	625
	3.097
	1.400
	5.122
	 

	3
	Các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai
	 
	 
	 
	 
	5.600
	1.800
	7.400
	 

	3,1
	Tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai
	Sở Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	3.500
	1.000
	4.500
	 

	3,2
	Tổ chức gặp gỡ, làm việc với Đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM Quốc tế tại Việt Nam
	Sở Công Thương
	Các đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM quốc tế tại Việt Nam
	 
	 
	300
	 
	300
	 

	3,3
	Tổ chức Hội chợ hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai
	Sở Công Thương
	Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương; Chi nhánh thương vụ, Văn phòng XTTM Việt Nam tại Trung Quốc, các sở ban ngành và các DN
	 
	 
	1.300
	800
	2.100
	 

	3,4
	Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai
	Sở KH&ĐT
	Sở Công thương; Sở Văn hóa TT; Sở Du lịch và các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	500
	 
	500
	 

	III
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	 
	700
	 
	5.750
	24.600
	31.050
	 

	1
	Tham gia hội nghị, hội chợ, các sự kiện xúc tiến tại nước ngoài: Tham gia hội nghị, hội chợ, các sự kiện xúc tiến tại nước ngoài (Tham gia và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm tại Trung Quốc; Tham gia gian hàng của tỉnh Lào Cai tại Hội chợ Thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 24, năm 2024)
	Sở KH&ĐT; Sở Công Thương
	Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc
	700
	 
	2.350
	24.000
	27.050
	 

	2
	Thực hiện xúc tiến du lịch trực tuyến với các thị trường Úc, Thái Lan, Hàn Quốc; tổ chức đoàn xúc tiến du lịch tại Nhật Bàn, Hàn Quốc, Thái Lan, Châu Âu, Úc; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Trung Quốc luân phiên tổ chức tại Côn Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hanatour (Hàn Quốc).
	Sở Du lịch
	Sở Ngoại vụ, Hiệp hội du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch
	 
	 
	1.900
	100
	2.000
	 

	3
	Tổ chức Đoàn của tinh Lào Cai kết nối giao dịch, khảo sát, hợp tác tại thị trường nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	VP UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	1.500
	500
	2.000
	 

	IV
	ĐÀO TẠO, TẬP HUÁN
	 
	 
	50
	95
	220
	80
	445
	 

	1
	Tổ chức, tham gia các khóa đào tạo nhằm tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ, DN, HTX trong công tác xúc tiến (Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại (02 lớp/năm); Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; Tổ chức khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp vùng Tây Bắc; Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng đón tiếp khách, bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các đồng bào dân tộc tại các huyện trong tỉnh. Nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác xúc tiến đầu tư.
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch
	Các sở, ban, ngành Các huyện, thị xã, thành phố; các DN, HTX trên địa bàn tỉnh
	50
	95
	220
	80
	445
	 

	V
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	 
	 
	 
	280
	100
	380
	 

	1
	Tiếp đón các đoàn đoàn đến và đi khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch (tổ chức đoàn khảo sát hàng hóa và làm việc với các Hiệp hội ngành hàng trong nước; Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nông làm thủy sản nước ngoài vào VN giao dịch mua hàng; Tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang về đầu tư nhằm hỗ trợ về thông tin, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào Cai
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương
	Bộ CT, Các hiệp hội nước ngoài tại Việt Nam; Các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	280
	100
	380
	 

	C
	NĂM 2025
	 
	 
	2.000
	4.541
	24.094
	28.560
	59.195
	 

	I
	HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ
	 
	 
	 
	530
	4.585
	790
	5.905
	 

	1
	Tuyên truyền trên nền tảng kỹ thuật số (video, truyền hình, báo đài, thông tin mạng...): Duy trì Sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Lào Cai mở tài khoản, quảng bá và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn; Truyền thông bằng các hình thức video clip, tin, bài, ảnh, phim, kênh video, fanpage, trang mạng xã hội như Faccbook, Youtube, Zalo, Tiktok,...; trên các trang thông tin điện tử; bộ sản phẩm du lịch thông minh: website laocaitourism.vn, ứng dụng trên smartphone; Đài truyền hình Việt Nam; kênh truyền hình quốc tế; Môi trường đầu tư, chính sách, tiềm năng và lợi thế tỉnh Lào Cai.
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch
	Bộ ngành Trung ương; Báo đài Trung ương và địa phương; Các sở, ngành liên quan; Ban Dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố, DN, HTX
	 
	 
	2.860
	180
	3.040
	 

	2
	Bảo trợ thông tin, quảng bá du lịch Lào Cai trên các báo.
	Sở Du lịch
	 
	 
	 
	180
	 
	180
	 

	3
	Biên tập, xây dựng phát hành ấn phẩm, tài liệu thông tin phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: Xuất bản "Cuốn tài liệu XTTM"; Bản tin XTTM Nông nghiệp; In ấn bộ công cụ nhận diện thương hiệu Du lịch Lào Cai gồm: áo, mũ, bút, kẹp file tài liệu, túi quà,...; Thay mặt biển giới thiệu Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tại Quốc lộ 4D đường rẽ đi Sâu Chua - Sa Pa.
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở NN&PTNT; Sở Du lịch
	Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	1.105
	 
	1.105
	 

	4
	Trưng bày, quảng bá trong và ngoài tỉnh (biển, trụ quảng cáo, sản phẩm du lịch và OCOP): Hỗ trợ xây dựng các điểm/cửa hàng trưng bày, bán các sản phẩm OCOP; Xây dựng và duy trì 02 Trung tâm xúc tiến thương mại bán và giới thiệu sản phẩm của các HTX trong và ngoài tỉnh
	Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh
	Các huyện, thị xã, thành phố
	 
	530
	440
	610
	1.580
	 

	II
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TRONG NƯỚC
	 
	 
	1.500
	3.964
	15.259
	13.870
	34.593
	 

	1
	Tổ chức các chương trình, hội nghị, hội chợ, lễ hội trong và ngoài tỉnh nhằm kết nối các hoạt động xúc tiến của tỉnh Lào Cai: Tuần lễ, Tuần hàng nông sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai; Các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm XTTM vùng DTTS & MN; Hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông làm thủy sản, Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc hữu của tỉnh Lào Cai; Kết nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản, Hỗ trợ XTTM cho các sản phẩm OCOP; Chợ tình Sa Pa; Lễ hội tuyết Sa Pa; Sa Pa - Thổ cẩm và Hoa; Lễ hội Tình yêu và Hoa hồng (Sa Pa, Bắc Hà); Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà; Lễ hội ẩm thực người Hà Nhì (Y Tý - Bát Xát)
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh; Hội nông dân tỉnh
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Cục XTTM - Bộ Công thương, Các Sở, ban ngành; Ban dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội du lịch Sa Pa
	 
	3.864
	3.537
	1.320
	8.721
	 

	2
	Tham gia hội nghị, hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong nước nhằm tạo sự kết nối, mở rộng các hoạt động xúc tiến (Tham gia Hội chợ, Hội nghị kết nối cung cầu, Hội nghị kết nối giao thương tại các tỉnh/TP trong nước (10 kỳ HC/năm); Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại ngoại thương tại các tỉnh/TP trong nước); Họp báo giới thiệu về các sự kiện du lịch; Tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch; Ngày hội văn hóa du lịch Sa Pa tại các thành phố lớn trong cả nước, các đoàn báo chí, doanh nghiệp khảo sát, giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thường niên, Festival Tinh hoa Tây Bắc tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ... và các tỉnh Tây Bắc mở rộng.
	Sở Công Thương; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp & PTNT; Liên minh HTX tỉnh.
	Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & PTNT; Các Sở, ban ngành; Ban dân tộc; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	100
	2.872
	1.400
	4.372
	 

	3
	Các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai
	 
	 
	1.500
	 
	8.850
	11.150
	21.500
	 

	3.1
	Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, làm việc với đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM quốc tế tại Việt Nam
	Sở Công Thương
	Các đại sứ quán, tham tán thương mại và các tổ chức XTTM quốc tế tại Việt Nam
	 
	 
	300
	 
	300
	 

	3.2
	Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và các sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2025
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	3.500
	3.650
	7.150
	 

	3.3
	Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt- Trung (Lào Cai)
	Sở Công thương; Sở KH&ĐT
	Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các doanh nghiệp trong và ngoài nước
	1.500
	 
	5.050
	7.500
	14.050
	 

	III
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TẠI NƯỚC NGOÀI
	 
	500
	 
	3.700
	13.800
	18.000
	 

	1
	Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, kết nối giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài (Tổ chức đoàn giao thương kết hợp khảo sát thị trường hàng hóa tại nước ngoài; Tổ chức đoàn giao dịch tại nước ngoài cho DN vùng Tây Bắc)
	Sở Công Thương
	Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Cục XTTM - Bộ Công Thương; các doanh nghiệp trong và ngoài nước
	500
	 
	800
	1.300
	2.600
	 

	2
	Tham gia hội nghị, hội chợ, các sự kiện xúc tiến tại nước ngoài (Tham gia và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp tham gia các Hội chợ, triển lãm tại Trung Quốc
	Sở Công Thương
	Cục XTTM - Bộ Công Thương; Trung tâm XTTM vùng Tây Bắc; các DN vùng Tây Bắc
	 
	 
	600
	12.000
	12.600
	 

	3
	Thực hiện xúc tiến du lịch trực tuyến với các thị trường Úc, Thái Lan, Hàn Quốc; Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Trung Quốc luân phiên tổ chức tại Côn Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hanatour (Hàn Quốc).
	Sở Du lịch
	Sở Ngoại vụ, Sở VHTT, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp du lịch
	 
	 
	800
	 
	800
	 

	4
	Tổ chức Đoàn của tỉnh Lào Cai kết nối giao dịch, khảo sát, hợp tác tại thị trường nước ngoài
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	VP UBND tỉnh; Các Sở, ban ngành; các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	1.500
	500
	2.000
	 

	IV
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	 
	 
	 
	47
	270
	 
	317
	 

	1
	Tổ chức, tham gia các khóa đào tạo nhằm tăng cường nâng cao năng lực cho cán bộ, DN, HTX trong công tác xúc tiến (Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại (02 lớp/năm); Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; tập huấn về kỹ năng đón tiếp khách, bán hàng, giới thiệu sản phẩm cho các đồng bào dân tộc tại các huyện trong tỉnh. Nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác xúc tiến đầu tư.
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương; Sở Du lịch
	Các sở, ban, ngành Các huyện, thị xã, thành phố; các DN, HTX trên địa bàn tỉnh
	 
	47
	270
	 
	317
	 

	V
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN
	 
	 
	 
	280
	100
	380
	 

	1
	Tiếp đón các đoàn đến và đi khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch (tổ chức đoàn khảo sát hàng hóa và làm việc với các Hiệp hội ngành hàng trong nước; Tổ chức Đoàn doanh nghiệp nông làm thủy sản nước ngoài vào VN giao dịch mua hàng; Tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang về đầu tư nhằm hỗ trợ về thông tin, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào Cai
	Sở KH&ĐT; Sở Công thương
	Các sở, ban, ngành trong tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh thành phố
	 
	 
	280
	100
	380
	 


 
