	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1788/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b)
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


 
KẾ HOẠCH
XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG
1. Kế hoạch này bao gồm các đối tượng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau đây:
a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (không bao gồm làng nghề, làng có nghề);
b) Bệnh viện;
c) Bãi rác;
d) Cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân; Trường, Trung tâm giáo dưỡng; Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc lực lượng Công an nhân dân;
đ) Cơ sở bảo trợ xã hội; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;
e) Các đơn vị huấn luyện quân sự từ cấp quân khu trở lên; các cơ sở xử lý vũ khí, chế tài, trang thiết bị quân sự.
2. Kế hoạch này không bao gồm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức phải bị tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
II. MỤC TIÊU
1. Rà soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước;
2. Hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
3. Phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
III. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ
1. Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được triển khai đồng bộ với các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời.
2. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm thực hiện xử lý triệt để. Trong thời gian xử lý triệt để, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và của cộng đồng; đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động; trường hợp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức phải bị tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động thì sẽ bị tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách, kết hợp đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực quốc tế để xử lý và khắc phục triệt để ô nhiễm đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích; đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện xử lý triệt để.
IV. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH
1. Giai đoạn đến năm 2015:
a) Xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, bao gồm:
- 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Quá thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật hiện hành quyết định tạm thời đình chỉ hoặc cấm hoạt động;
- 20 bãi rác, 10 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;
- 08 bãi rác cấp tỉnh quản lý, 05 bệnh viện trực thuộc các Bộ, 42 bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, 02 bệnh viện tư nhân, 21 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động - xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội và 108 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý tại Mục 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.
b) Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để đối với các cơ sở mới được rà soát, thống kê:
- Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để đối với 27 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
c) Tiếp tục rà soát thống kê, bổ sung hàng năm danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh phải xử lý triệt để:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục rà soát, phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phê duyệt theo thẩm quyền và lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, phát hiện cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Tổ chức xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm.
đ) Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Từ năm 2014, bổ sung chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
- Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân về trách nhiệm để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
2. Giai đoạn 2016 - 2020:
a) Xử lý triệt để, dứt điểm 222 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, bao gồm:
- Hoàn thành xử lý 104 bãi rác cấp huyện quản lý, 118 bệnh viện tuyến huyện đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý tại Mục 2, Phụ lục I kèm theo Quyết định này;
- Hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh được rà soát, thống kê hàng năm đến năm 2020.
b) Tiếp tục rà soát, thống kê, phê duyệt danh mục và tổ chức xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm.
c) Tổng hợp, đánh giá chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.
d) Đẩy mạnh kiểm soát, chấm dứt tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Tăng cường xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Tổng hợp, đánh giá chỉ tiêu giảm phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để:
a) Hướng dẫn, đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện nghiêm các yêu cầu sau đây:
- Áp dụng ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Xây dựng kế hoạch xử lý triệt để của cơ sở, báo cáo cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để. Kế hoạch phải chi tiết đến từng tháng, bảo đảm hoàn thành xử lý triệt để theo đúng tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt.
- Niêm yết bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xử lý triệt để với cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để để theo dõi, giám sát.
b) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
2. Đẩy mạnh công khai thông tin xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
a) Công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trên các phương tiện thông tin đại chúng;
b) Công khai kết quả thanh tra, kiểm tra việc xử lý triệt để của cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
c) Hàng năm, công khai thông tin rộng rãi về tiến độ, kết quả xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của từng Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
a) Về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Hướng dẫn áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian thực hiện biện pháp xử lý triệt để;
- Quy định về cơ chế giám sát của cộng đồng đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong thanh tra, kiểm tra và xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Có cơ chế công khai thông tin đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước cho thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích;
- Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi triển khai xử lý ô nhiễm triệt để;
- Chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động, người dân bị ảnh hưởng tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để;
- Hướng dẫn việc thống kê, đánh giá hàng năm chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
b) Về kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng:
- Hướng dẫn việc thống kê, đánh giá hàng năm chỉ tiêu giảm phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
- Xây dựng cơ chế xác định và xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.
4. Đa dạng hóa nguồn lực tài chính thực hiện Kế hoạch:
a) Kinh phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do cơ sở tự chi trả;
b) Tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa và cơ chế hợp tác công - tư (PPP), huy động vốn ODA, vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bố trí vốn ngân sách nhà nước để xử lý triệt để các cơ sở thuộc khu vực công ích gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với phần thuộc trách nhiệm của Nhà nước;
c) Áp dụng cơ chế tài chính, chính sách linh hoạt đối với từng dự án cụ thể trong quá trình thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
d) Bảo đảm bố trí đủ kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, rà soát, thống kê lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tăng cường, củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch trên cơ sở kiện toàn lại Ban Chỉ đạo liên ngành theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung thành viên là đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.
Ban Chỉ đạo liên ngành có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Bộ, địa phương.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:
a) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong giai đoạn xử lý triệt để; rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh;
c) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế công khai thông tin việc xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện công khai thông tin thường xuyên danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên cổng thông tin điện tử của Bộ;
d) Chủ trì thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thanh tra trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức rà soát, lập danh mục, xử lý triệt để hoặc để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đánh giá tính hiệu quả, tiến độ triển khai các dự án xử lý ô nhiễm triệt để được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;
đ) Chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các Bộ, ngành và địa phương;
e) Phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân công của Thủ tướng Chính phủ;
g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và triển khai cơ chế huy động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích;
h) Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hoàn thiện quy định của pháp luật về sử dụng ngân sách để triển khai dự án xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trước mắt tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay; bổ sung cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là đối tượng được ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện dự án xử lý triệt để ô nhiễm.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung chỉ tiêu hoàn thành xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chỉ tiêu giảm phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong bộ chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương và hướng dẫn tổ chức thực hiện; căn cứ khả năng ngân sách để bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch hàng năm; huy động và thu hút nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác nhằm xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động tại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi thực hiện biện pháp xử lý triệt để; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội.
6. Các Bộ: Công an, Quốc phòng, có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục và biện pháp xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng;
b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
7. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế có nhiệm vụ:
a) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
b) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lập danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý.
8. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ nhằm hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện xử lý triệt để.
9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí tăng cường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai thông tin về tình hình xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các cơ sở không thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý triệt để theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, có nhiệm vụ:
a) Tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch tới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, cơ quan, tổ chức có liên quan; rà soát, phát hiện, phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn theo phân cấp; tổ chức cưỡng chế, tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc cấm hoạt động đối với các trường hợp cố tình chậm hoàn thành xử lý triệt để theo tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn;
b) Chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn;
c) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương;
d) Bố trí kịp thời kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, rà soát lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh hàng năm; hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; bố trí hỗ trợ vốn từ ngân sách của địa phương để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích trên địa bàn theo quy định của pháp luật;
11. Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo danh mục và biện pháp xử lý đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ:
a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của cơ sở theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian xử lý triệt để;
b) Hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để của cơ sở;
c) Chỉ đạo tổ chức niêm yết tại cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
d) Thực hiện công khai thông tin về cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các cơ quan báo chí;
đ) Chủ động đề xuất hoặc quyết định theo thẩm quyền cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ cho từng dự án xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc phạm vi trách nhiệm.
12. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm:
a) Thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian xử lý triệt để theo danh mục và biện pháp xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Báo cáo ngay cơ quan chỉ đạo thực hiện xử lý triệt để về kế hoạch xử lý triệt để của cơ sở; định kỳ 6 tháng báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch để kiểm tra, theo dõi, giám sát;
c) Thực hiện xử lý triệt để, đảm bảo hoàn thành theo đúng nội dung, tiến độ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt;
d) Niêm yết bản tóm tắt kế hoạch xử lý triệt để tại cơ sở và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để theo dõi, giám sát.
13. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương giám sát việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại từng bộ, ngành, địa phương.
14. Các Bộ, ngành, địa phương hàng năm kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./
 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ CÓ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
1. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được rà soát, thống kê và phê duyệt tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để đến năm 2015
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình hoạt động
	Đơn vị thực hiện xử lý triệt để
	Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để
	Biện pháp xử lý triệt để
	Thời hạn xử lý
	Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

	 
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang

	1
	Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang
	Số 2 đường Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013 - 2015
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	2
	Bệnh viện tim mạch An Giang
	Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại
	2013 - 2015
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	3
	Bãi rác thị xã Tân Châu
	Xã Long Phú, thị xã Tân Châu
	Bãi rác
	UBND thị xã Tân Châu
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013 - 2014
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	4
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang
	Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sang
	UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	5
	Công ty TNHH Hoàng Vương
	Tổ 11, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Công ty TNHH Hoàng Vương
	UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	6
	Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga
	Ấp An Thạch, xã An Ngãi, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Nga
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	7
	Chi nhánh 1 Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh
	Ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Bình Thanh
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	8
	Công ty TNHH Thương mại Chí Nguyên
	Ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Công ty TNHH Thương mại Chí Nguyên
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	9
	Công ty TNHH Phước Mạnh
	Tổ 3, ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Công ty TNHH Phước Mạnh
	UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	10
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhất
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhất
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	11
	Chi nhánh Công ty TNHH TMSX Thuận Huệ
	Số 81, tỉnh lộ 44, Khu phố Long Hiệp, thị trấn Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Công ty TNHH TMSX Thuận Huệ
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013 -2014
	Giảm công suất sản xuất

	12
	Chi nhánh 4 - Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải
	Tổ 01, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Sơ chế hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Minh Hải
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013 -2014
	Giảm công suất sản xuất

	13
	Doanh nghiệp tư nhân Bình Thi
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Bình Thi
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	14
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chế biến hải sản 30/4
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất chế biến hải sản 30/4
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013 -2014
	Giảm công suất sản xuất

	15
	Doanh nghiệp tư nhân Đức Mạnh
	Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Doanh nghiệp tư nhân Đức Mạnh
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý triệt để nước thải; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	16
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoàn
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến bột cá
	Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hoàn
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	17
	Doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng
	Xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc
	Chế biến tinh bột mì
	Doanh nghiệp tư nhân Đại Hưng
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	18
	Hộ kinh doanh Đặng Văn Tuyển
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Đặng Văn Tuyển
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	19
	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Len
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Len
	UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	20
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Công
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Công
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	21
	Hộ kinh doanh Ngô Thị Tốt
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Ngô Thị Tốt
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	22
	Hộ kinh doanh Hoàng Huy Lý
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Hoàng Huy Lý
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước, thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	23
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lụa
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lụa
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	24
	Hộ kinh doanh Trần Thị Vui
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Trần Thị Vui
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	25
	Hộ kinh doanh Lê Đẳng
	Xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	Chế biến hải sản
	Hộ kinh doanh Lê Đẳng
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	26
	Nhà máy chế biến thủy sản Hoàng Khang
	Ấp Làng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH Phước An
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	27
	Công ty TNHH thủy sản Changhua Việt Nam
	Phường 12, thành phố Vũng Tàu
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH thủy sản Changhua Việt Nam
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	28
	Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính
	KCN Mỹ Xuân A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Cơ khí
	Doanh nghiệp tư nhân Liêm Chính
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ khí thải trước khi thải ra môi trường

	29
	Công ty TNHH sản xuất bao bì, giấy nhựa Vũng Tàu
	KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu
	Sản xuất bao bì, giấy, nhựa
	Công ty TNHH sản xuất bao bì, giấy nhựa Vũng Tàu
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ khí thải trước khi thải ra môi trường

	30
	Công ty dược phẩm Leung Kai Food
	KCN Mỹ Xuân A2, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	Dược phẩm
	Công ty dược phẩm Leung Kai Food
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ khí thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang

	31
	Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bắc Giang
	Xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải

	32
	Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Bắc Giang
	Xã Quế Nham, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải

	33
	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Giang
	Xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải

	34
	Bãi xử lý và chôn lấp rác tập trung thành phố Bắc Giang
	Xã Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Bãi rác
	UBND thành phố Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2013
	Xử lý sơ bộ nước rỉ rác

	 
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	35
	Công ty CP giấy Thuận Thành
	Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Sản xuất giấy, bột giấy
	Công ty CP giấy Thuận Thành
	UBND tỉnh Bắc Ninh
	Di dời sang địa điểm mới
	2013
	Dừng công đoạn sản xuất tại vị trí cũ

	36
	Cụm công nghiệp Phú Lâm
	Xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Cụm công nghiệp
	BQL Cụm công nghiệp Phú Lâm
	UBND tỉnh Bắc Ninh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013
	Các cơ sở trong cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tạm thời

	 
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương
	Bình Dương

	37
	Công ty TNHH Cao su Mardec Sài Gòn
	Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bến Cát, Bình Dương
	Chế biến mủ cao su
	Công ty TNHH Cao su Mardec Sài Gòn
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

	38
	Công ty CP Greatree Industrial
	Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An
	Sản xuất, gia công, chế biến đồ gỗ gia dụng xuất khẩu
	Công ty CP Greatree Industrial
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	2013
	Giảm công suất sản xuất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

	39
	Công ty TNHH Hà Hải
	Ấp Cựa Gà, xã Tam Luận, huyện Dầu Tiếng
	Chế biến mủ cao su
	Công ty TNHH Hải Hà
	UBND tỉnh Bình Dương
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	40
	Công ty TNHH Cao su Minh Tân
	Ấp 6, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng
	Chế biến mủ cao su
	Công ty TNHH Cao su Minh Tân
	UBND tỉnh Bình Dương
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	41
	Cơ sở chế biến bột mì Hùng Mạnh
	Ấp Ninh Dưỡng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương
	Chế biến bột mỳ
	Cơ sở chế biến bột mì Hùng Mạnh
	UBND tỉnh Bình Dương
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

	42
	Hộ kinh doanh cá thể Anh Tuấn
	Ấp An Điền, huyện Bến Cát, Bình Dương
	Sản xuất cuộn giấy
	Hộ kinh doanh cá thể Anh Tuấn
	UBND tỉnh Bình Dương
	Ngừng hoạt động
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường

	43
	Công ty TNHH nông sản Đài Việt
	Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty TNHH nông sản Đài Việt
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm quy mô chăn nuôi

	44
	Nhà máy chế biến mủ cao su - DNTN Phúc Thành Vinh
	Ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Tân Uyên
	Chế biến mủ cao su
	DNTN Phúc Thành
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	45
	Công ty TNHH Minh Trường
	Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát
	Chế biến hạt điều
	Công ty TNHH Minh Trường
	UBND tỉnh Bình Dương
	Ngừng hoạt động
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường

	46
	Công ty TNHH MTV nguyên liệu gỗ Sài Gòn tại Bình Dương
	Khu phố Bình Thung, phường Bình An, Bình Dương
	Sản xuất, chế biến gỗ
	Công ty TNHH MTV nguyên liệu gỗ Sài Gòn tại Bình Dương
	UBND tỉnh Bình Dương
	Xây dựng hệ thống xử lý khí thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	47
	Công ty CP sản xuất gỗ nhân tạo Tiến Phát
	Ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, Bình Dương
	Sản xuất gỗ nhân tạo
	Công ty CP sản xuất gỗ nhân tạo Tiến Phát
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	48
	Công ty TNHH Đại Phước Tài
	Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương
	Chế biến mủ cao su
	Công ty TNHH Đại Phước Tài
	UBND tỉnh Bình Dương
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất

	 
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định
	Bình Định

	49
	Khu chế biến thủy sản tập trung Tam Quan Bắc
	Thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định
	Chế biến thủy sản
	Cụm công nghiệp huyện Hoài Nhơn
	UBND tỉnh Bình Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; Xây dựng hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất
	2013
	Giảm công suất sản xuất; xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận

	50
	Bệnh viện đa khoa khu vực Nam Bình Thuận
	Xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
	2013-2014
	Không nâng quy mô giường bệnh; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	51
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Thuận
	Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế
	2013-2014
	Không nâng quy mô giường bệnh; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	52
	Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc
	Đường Ngô Sỹ Liên, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết
	Khám chữa bệnh
	Công ty TNHH Bệnh viện Tâm Phúc
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại
	2013-2014
	Không nâng quy mô giường bệnh; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	53
	Bệnh viện đa khoa An Phước
	Đường Trần Phú, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết
	Khám chữa bệnh
	Công ty TNHH Bệnh viện An Phước
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải hiện có; Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại
	2013-2014
	Không nâng quy mô giường bệnh; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	54
	Trại nuôi heo giống Sông Phan
	Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Ông Nguyễn Xuân Tường
	UBND huyện Hàm Tân
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất sản xuất; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	55
	Trang trại chăn nuôi heo giống và hậu bị Song Hà
	Thôn Nam Hà, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Doanh nghiệp tư nhân Song Hà
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	56
	Trang trại chăn nuôi heo nái đẻ Nam Hà
	Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Ông Từ Nam
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	57
	Trang trại chăn nuôi heo hậu bị Phước Dung
	Thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty TNHH trang trại chăn nuôi heo hậu bị Phước Dung
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	58
	Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp Bình Dương
	Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty TNHH TM&DV Bình Dương
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	59
	Trang trại heo giống Nam Bắc
	Thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Ông Lê Giang Nam
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	60
	Trang trại heo giống Phú Hùng Mạnh
	Thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	61
	Trang trại chăn nuôi heo - cá Bình Thuận
	Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty TNHH Hồng Thiên Phúc
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	62
	Trang trại chăn nuôi heo nái đẻ Cường Hoa
	Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty chăn nuôi Cường Hoa
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Tăng cường vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt QCCP

	63
	Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản Duy Cường
	Xã Trà Tân, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty CP chăn nuôi Duy Cường
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo QCCP
	2013
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	64
	Khu chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết
	Khu Nam Cảng cá Phan Thiết, Đạc Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận
	Chế biến thủy sản
	Công ty CP xây lắp thủy sản Việt Nam
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2015
	Tạm thời không cấp phép xây dựng đối với các cơ sở trong khu chế biến cho đến khi đầu tư xong hệ thống xử lý nước thải; Xử lý sơ bộ nước thải nước khi thải ra môi trường

	65
	Cơ sở chế biến cao su Long Châu
	Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh, Bình Thuận
	Chế biến cao su
	DNTN Long Châu
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Giảm công suất hoạt động; Xử lý nước thải sơ bộ và lưu chứa trong phạm vi cơ sở, không thải ra môi trường

	66
	Bãi rác Bình Tú, thành phố Phan Thiết
	Thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
	Bãi rác
	Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Phan Thiết
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2015
	Chôn lấp, phun chế phẩm sinh học; Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	67
	Bệnh viện quân y 7B, Quân khu 7
	Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Khám chữa bệnh
	Quân khu 7
	Bộ Quốc phòng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Vận hành hệ thống xử lý nước thải cũ

	68
	Bệnh viện quân y 87/BTL Hải Quân
	Đường Tuệ Tĩnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Khám chữa bệnh
	BTL Hải Quân
	Bộ Quốc phòng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Vận hành hệ thống xử lý nước thải cũ

	 
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau

	69
	Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Châu
	KCN Hòa Trung, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Châu
	UBND tỉnh Cà Mau
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

	70
	Nhà máy chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Biển Tây
	Cụm công nghiệp Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH MTV thủy sản Tư Thao
	UBND tỉnh Cà Mau
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

	71
	Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau V
	Số 969 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, T.p Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau
	UBND tỉnh Cà Mau
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

	72
	Nhà máy Chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái
	Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái
	UBND tỉnh Cà Mau
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

	73
	Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Nhật Đức
	Số 234 Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, xã Bình Định, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty TNHH Nhật Đức
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Quy định hạn chế loại hình chế biến tiêu thụ nhiều nước

	74
	Phân xưởng II - Công ty cổ phần Việt Nam Organics
	KCN Hòa Trung, ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty cổ phần Việt Nam Organics
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

	75
	Nhà máy sản xuất Chytin-D- Glucosamine Jbichera Cà Mau
	Ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Chế biến thủy sản
	Công ty cổ phần quốc tế Jbichem
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

	 
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk

	76
	Bệnh viện Đại học Tây Nguyên
	Số 567 Lê Duẩn, phường Ea Tam. Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Đại học Tây Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	77
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk
	Km 4, tỉnh lộ 1, phường Thành Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	78
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk
	Số 07 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải, ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	79
	Bệnh viện đa khoa khu vực 333
	Km 61, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	80
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk
	Km 4, tỉnh lộ 1, phường Thành Nhất, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường; Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	81
	Bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột
	Xã Cư Bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Bãi rác
	Công ty TNHH MTV Quản lý Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Đóng cửa bãi rác và xây dựng các công trình xử lý chất thải
	2013
	Xây dựng, lắp đặt ô chôn lấp mới đúng quy trình kỹ thuật; Xây dựng khu xử lý chất thải y tế; Phun chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm

	 
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông

	82
	Nhà máy sản xuất đũa giấy thuộc Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa
	Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp BMC
	Sản xuất giấy và bột giấy
	Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép
	2013
	Sử dụng chế phẩm, hóa chất; xây dựng bể chứa chống thấm

	 
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	Đồng Nai

	83
	Công ty TNHH sản xuất hàng mây gỗ Đồng Nai - Bochang
	Khu công nghiệp Biên Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
	Công ty TNHH sản xuất hàng mây gỗ Đồng Nai - Bochang
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	84
	Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Long Bình (Công ty Lobimex)
	Khu công nghiệp Loteco, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
	Công ty Lobimex
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	85
	Công ty TNHH giấy Hưng Long
	Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất giấy, bột giấy
	Công ty TNHH giấy Hưng Long
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009; Lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	86
	Công ty TNHH Thái Nguyên 1
	Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH Thái Nguyên 1
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	87
	Công ty liên doanh dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế TNHH (ANCO)
	Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	Công ty liên doanh dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế TNHH (ANCO)
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	88
	Công ty cổ phần chăn nuôi heo Phú Sơn
	Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Chăn nuôi gia súc
	Công ty cổ phần chăn nuôi heo Phú Sơn
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 11/02/2009; Lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	89
	Công ty TNHH IL KWANG VINA
	Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH IL KWANG VINA
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	90
	Công ty TNHH Shin Fung industrial
	KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH Shin Fung industrial
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	91
	Công ty TNHH công nghiệp Việt Shuenn
	KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH công nghiệp Viet Shuenn
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009; Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	92
	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn đầu tư IMC
	Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty cổ phần thương mại và tư vấn đầu tư IMC
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3706/QĐ- UBND ngày 11/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	93
	Công ty liên doanh TNHH Nafovanny (Công ty liên doanh nuôi và phát triển khỉ Việt Nam)
	Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty liên doanh nuôi và phát triển khỉ Việt Nam
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009; Lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm đặc trưng đối với nước thải
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	94
	Công ty TNHH An Thiên Lý
	KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH An Thiên Lý
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	95
	Xưởng sơ chế mủ cao su Tân Định
	Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Chế biến mủ cao su
	Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3931/QĐ- UBND ngày 30/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	96
	Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam
	Km80, phường Xuân Bình, Quốc lộ 1A, thị xã Long Thành, Đồng Nai
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH Dong Yang Việt Nam
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 414/QĐ- UBND ngày 07/02/2012
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	97
	Công ty CP đường Biên Hòa
	KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Mía đường
	Công ty CP đường Biên Hòa
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	98
	Xí nghiệp liên doanh bia Power Đồng Nai
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Sản xuất bia
	Công ty CP bia Sài Gòn Đồng Nai
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	99
	Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafood)
	Phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Chế biến nông sản
	Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 333/QĐ- UBND ngày 11/02/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	100
	Công ty CP mía đường La Ngà
	Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Mía đường
	Công ty CP mía đường La Ngà
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Quyết định số 3705/QĐ- UBND ngày 11/12/2009
	2013
	Khắc phục ô nhiễm môi trường; không nâng công suất sản xuất

	 
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp

	101
	Bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Sa Đéc
	Xã Tân Phú, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Bãi rác
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp số 1
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Đã xây dựng hồ chứa nước rỉ rác, xử lý tạm thời bằng hồ sinh học

	 
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai

	102
	Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai
	Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	103
	Bệnh viện đa khoa khu vực An Khê
	Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013
	Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

	104
	Bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa
	Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013
	Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

	105
	Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
	Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013
	Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

	106
	Trung tâm Phòng - Chống bệnh xã hội tỉnh Gia Lai
	Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	107
	Bãi rác thành phố Pleiku
	Xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND thành phố Pleiku
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp bãi rác
	2013
	Đẩy nhanh tiến độ xây dựng

	 
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang

	108
	Bãi rác thành phố Hà Giang
	Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND thành phố Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Đóng cửa bãi rác
	2013
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	109
	Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh
	Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2015
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam

	110
	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
	Xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	111
	Bệnh viện Phong và Da Liễu
	Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	 
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương
	Hải Dương

	112
	Doanh nghiệp tư nhân gà tươi Mạch Hoạch
	Xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Chế biến gia cầm
	Doanh nghiệp tư nhân gà tươi Mạch Hoạch
	UBND tỉnh Hải Dương
	Xử lý nước thải và chất thải rắn
	2013
	Đình chỉ các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường cho đến khi xử lý triệt để ô nhiễm môi trường

	113
	Công ty TNHH may Trấn An
	Phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Dệt may
	Công ty TNHH may Trấn An
	UBND tỉnh Hải Dương
	Đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013
	Đẩy nhanh tiến độ dự án

	114
	Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên
	Khu 2, phường cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Sản xuất, kinh doanh
	Doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên
	UBND tỉnh Hải Dương
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Đẩy nhanh tiến độ dự án

	 
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang

	115
	Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Hậu Giang
	Khu vực 4, Phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Đã xây dựng xong hệ thống thu gom, chưa lắp đặt thiết bị xử lý

	116
	Bãi rác Hỏa Tiến
	Xã Hỏa Tiến, Thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	Bãi rác
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác
	2013-2014
	Khẩn trương hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm đã được ngân sách hỗ trợ

	 
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	Hưng Yên

	117
	Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hưng Yên
	Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên
	Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội
	Sở Lao động Thương binh xã hội Hưng Yên
	UBND tỉnh Hưng Yên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn

	 
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa
	Khánh Hòa

	118
	Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang
	Thành phố Nha Trang
	Khám chữa bệnh
	Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	UBND tỉnh Khánh Hòa
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn y tế
	2013-2015
	Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn cho đến khi hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn

	 
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng

	119
	Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch (Đà Lạt)
	Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xây dựng bể tự hoại

	 
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai

	120
	Trung tâm chữa bệnh, lao động xã hội thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	UBND thành phố Lào Cai
	UBND tỉnh Lào Cai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2015
	Nước thải xử lý bằng bể tự hoại, rác thải được đốt thủ công

	121
	Trung tâm giáo dục Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Lào Cai
	Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lào Cai
	UBND tỉnh Lào Cai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2015
	Nước thải xử lý bằng bể tự hoại, rác thải được đốt thủ công

	 
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An

	122
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Long An
	Số 34 Bạch Đằng, phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Long An
	UBND tỉnh Long An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	123
	Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua
	Phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An
	Sản xuất nhôm định hình
	Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua
	UBND tỉnh Long An
	Buộc di dời công đoạn nấu nhôm, nhúng keo bề mặt và các công đoạn phát sinh nước thải sản xuất
	2013
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

	124
	Công ty CP Ngọc Phong
	KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Khu Công nghiệp
	Công ty CP Ngọc Phong
	UBND tỉnh Long An
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom nước thải về hồ sinh thái

	125
	Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Long An
	Xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Cụm Công nghiệp
	Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Long An
	UBND tỉnh Long An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Các doanh nghiệp thứ cấp xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung

	126
	Lò giết mổ DNTN Năm Xuân
	Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	Giết mổ gia súc
	Lò giết mổ DNTN Năm Xuân
	UBND tỉnh Long An
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	127
	Xí nghiệp chế biến Thủy sản Trọng Nhân
	Số 31, Nguyễn Thị Bảy, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Chế biến thủy sản
	Xí nghiệp chế biến Thủy sản Trọng Nhân
	UBND tỉnh Long An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	128
	Cơ sở giết mổ Huỳnh Lắm
	Ấp 4, Xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc
	Giết mổ gia súc
	Cơ sở giết mổ Huỳnh Lắm
	UBND tỉnh Long An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định
	Nam Định

	129
	Bệnh viện Y học cổ truyền Nam Định
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	130
	Bệnh viện Tâm thần
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	131
	Bệnh viện Lao và Phổi
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	132
	Bệnh viện Phụ sản
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	133
	Bệnh viện Mắt
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	 
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An

	134
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội II
	Xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An
	UBND tỉnh Nghệ An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý tạm thời qua bể tự hoại

	 
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình

	135
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh
	Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
	UBND tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013
	Xử lý tạm thời bằng chế phẩm sinh học BIO-EM.

	 
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận
	Ninh Thuận

	136
	Bệnh viện giao thông vận tải Tháp Chàm
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
	Khám chữa bệnh
	Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	UBND tỉnh Ninh Thuận
	Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2015
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế

	 
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên

	137
	Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên
	Thông Long Thủy, xã An Phú, tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Yên
	UBND tỉnh Phú Yên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	2013-2015
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình

	138
	Chợ Ba Đồn
	Thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Chợ
	UBND huyện Quảng Trạch
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
	2013-2015
	Thu gom, xử lý sơ bộ chất thải

	139
	Chợ Đồng Hới
	Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Chợ
	Ban Quản lý Chợ thành phố Đồng Hới
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
	2013-2015
	Thu gom, xử lý sơ bộ chất thải

	 
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam

	140
	Bệnh viện đa khoa miền núi phía bắc Quảng Nam
	Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Tiếp tục xử lý nước thải qua hệ thống cũ

	141
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
	Phường An Mỹ, thành phố Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	142
	Nhà máy tuyển rửa cát - Chi nhánh Vicosimex miền Trung
	KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Nhà máy tuyển rửa cát - Chi nhánh Vicosimex miền Trung
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý nước thải hiện có

	 
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị

	143
	Bệnh viện điều dưỡng Cửa Tùng
	Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ nước thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	144
	Lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị
	Phường 2, thành phố Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Giết mổ gia súc
	Lò giết mổ gia súc phường 2, thị xã Quảng Trị
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý nước thải bằng hầm biogas

	145
	Lò giết mổ gia súc phường 1, Đông Hà
	Phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	Giết mổ gia súc
	Lò giết mổ gia súc phường 1, thành phố Đông Hà
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý nước thải bằng hồ lắng và hồ sinh học

	146
	Nhà máy tinh bột sắn Focosev Hải Lăng
	Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Chế biến bột sắn
	Công ty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư FOCOSEV
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý nước thải bằng hồ sinh học kỵ khí và các hồ sinh học tùy nghi

	147
	Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh
	Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Giết mổ gia súc
	Hợp tác xã giết mổ gia súc thị trấn Khe Sanh
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	148
	Chợ Khe Sanh
	Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Chợ
	Ban Quản lý Chợ Khe Sanh
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	149
	Chợ Bồ Bản
	Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Chợ
	Ban Quản lý Chợ Bồ Bản
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	150
	Chợ Mỹ Chánh
	Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Chợ
	Ban Quản lý Chợ Mỹ Chánh
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Cải tạo tuyến thu gom và xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	151
	Chợ Cam Lộ
	Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Chợ
	Ban Quản lý Chợ Cam Lộ
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	152
	Chợ Cầu
	Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Chợ
	BQL Chợ Cầu
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Thu gom, xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng

	153
	Bãi rác phường 7 thành phố Sóc Trăng
	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Sóc Trăng
	Bãi rác
	Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng
	UBND tỉnh Sóc Trăng
	Đóng cửa và lập dự án xử lý ô nhiễm triệt để
	2013-2015
	Đầu tư hệ thống xử lý tạm thời nước rỉ rác, thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh

	 
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La

	154
	Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La
	Thành phố Sơn La, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	155
	Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La
	Huyện Mai Sơn, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	156
	Trung tâm giáo dục lao động thành phố Sơn La
	Thành phố Sơn La, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	157
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Mai Sơn
	Huyện Mai Sơn, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	158
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Bắc Yên
	Huyện Bắc Yên, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	159
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Phù Yên
	Huyện Phù Yên, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	160
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Mộc Châu
	Huyện Mộc Châu, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	161
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Thuận Châu
	Huyện Thuận Châu, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	162
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Mường La
	Huyện Mường La, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	163
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Sông Mã
	Huyện Sông Mã, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	164
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Yên Châu
	Huyện Yên Châu, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	165
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Sốp Cộp
	Huyện Sốp Cộp, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	166
	Trung tâm giáo dục lao động huyện Quỳnh Nhai
	Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
	Trung tâm giáo dục lao động
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2014
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	 
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình

	167
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	168
	Bệnh viện Tâm thần
	Phường Quang trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	169
	Bệnh viện Phụ sản
	Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	170
	Bệnh viện Nhi
	Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	 
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	Thái Nguyên

	171
	Bệnh viện Tâm thần
	Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
	UBND tỉnh Thái Nguyên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013
	Xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường; Xử lý sơ bộ chất thải y tế, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý

	172
	Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân
	Tổ 31, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
	Chế biến xỉ thải
	Doanh nghiệp tư nhân Phương Tân
	UBND tỉnh Thái Nguyên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nâng cấp dây chuyên nghiền, nâng cấp nhà xưởng
	2013
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	173
	Xưởng tuyển xỉ chì
	Xóm 8, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương
	Chế biến xỉ chì
	Công ty TNHH Hồng Hưng
	UBND tỉnh Thái Nguyên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Không hoạt động sản xuất

	174
	Công ty cổ phần cốp pha thép Việt Trung
	Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên
	Sản xuất cốp pha thép
	Công ty cổ phần cốp pha thép Việt Trung
	UBND tỉnh Thái Nguyên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa

	175
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa
	Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn Y tế
	2013
	Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

	176
	Bệnh viện Mắt
	Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải y tế
	2013-2014
	Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

	177
	Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa
	Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Xây dựng công trình thu gom xử lý nước thải y tế
	2013-2014
	Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

	 
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế

	178
	Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế
	Số 322 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, thành phố Huế
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Y tế
	2013-2014
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	 
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh

	179
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh
	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013
	Vận hành thường xuyên 1 hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	180
	Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh
	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Bệnh viện Y học cổ truyền Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	181
	Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
	Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh

	182
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Định An
	Ấp chợ, xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	Sản xuất, kinh doanh
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Định An
	UBND tỉnh Trà Vinh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, công suất 80m3/ ngày đêm

	 
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái

	183
	Nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình
	Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	Chế biến tinh bột sắn
	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình
	UBND tỉnh Yên Bái
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Giảm công suất sản xuất, đồng thời có các giải pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	184
	Nhà máy chế biến tinh bột sắn Văn Yên
	Xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Chế biến tinh bột sắn
	Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái
	UBND tỉnh Yên Bái
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2014
	Giảm công suất sản xuất, đồng thời có các giải pháp khác để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	 
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang

	185
	Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Hà Giang
	Thôn Nà Trà, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Trung tâm giáo dục lao động xã hội
	Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	186
	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang
	Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Trung tâm bảo trợ xã hội
	Sở Lao động, Thương binh, Xã hội tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường


2. Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được rà soát, thống kê và phê duyệt tiến độ xử lý ô nhiễm triệt để đến năm 2020
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình hoạt động
	Đơn vị thực hiện xử lý triệt để
	Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để
	Biện pháp xử lý triệt để
	Thời hạn xử lý
	Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

	 
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang
	An Giang

	1
	Bệnh viện đa khoa Thành phố Long Xuyên
	Số 09 Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	2
	Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu
	Tỉnh lộ 953 ấp Long Thành B, TT. Tân Châu, thị xã Tân Châu, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	3
	Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân
	Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn
	Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	5
	Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới
	Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	6
	Bệnh viện đa khoa huyện An Phú
	Thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	7
	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành
	Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh An Giang
	UBND tỉnh An Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đầu tư lò đốt rác y tế nguy hại
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường, hợp đồng với đơn vị chức năng để xử lý chất thải rắn y tế

	8
	Bãi rác thị trấn Phú Mỹ
	Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Phú Tân
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	9
	Bãi rác thị trấn An Phú
	Thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện An Phú
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	10
	Bãi rác thị trấn Bình Long
	Thị trấn Bình Long, huyện An Phú, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện An Phú
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	11
	Bãi rác thị trấn Cái Dầu
	Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Châu Phú
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	12
	Bãi rác thị trấn Núi Sập
	Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Thoại Sơn
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	13
	Bãi rác thị trấn Chợ Mới
	Thi trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Chợ Mới
	UBND tỉnh An Giang
	Đóng cửa, cải tạo phục hồi bãi rác cũ, xây dựng khu vực xử lý rác mới
	2013-2017
	Thực hiện che chắn, đậy bạt và đóng cửa không tiếp nhận rác mới

	 
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	Bắc Giang

	14
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế
	Huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải

	15
	Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên
	Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải

	16
	Bãi rác thải tập trung huyện Việt Yên
	Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Việt Yên
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước rỉ rác

	17
	Bãi chôn lấp rác thải tập trung thị trấn Thắng - Hiệp Hòa
	Xã Ngọc Sơn, thị trấn Thắng, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Hiệp Hòa
	UBND tỉnh Bắc Giang
	Chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước rỉ rác

	 
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu

	18
	Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình
	Ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau
	Cà Mau

	19
	Bãi rác thị trấn Đầm Dơi
	Khóm IV, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	Bãi rác
	UBND huyện Đầm Dơi
	UBND tỉnh Cà Mau
	Đóng cửa bãi rác
	2013-2016
	Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi và rác mau phân hủy

	20
	Bãi rác thị trấn Năm Căn
	Khóm Cái Nai, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
	Bãi rác
	UBND huyện Năm Căn
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý
	2013-2016
	Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

	21
	Bãi rác thị trấn Cái Nước
	Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Bãi rác
	UBND huyện Cái Nước
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý
	2013-2016
	Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

	22
	Bãi rác thị trấn Thới Bình
	Khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Bãi rác
	UBND huyện Thới Bình
	UBND tỉnh Cà Mau
	Cải tạo bãi rác thành bãi trung chuyển rác, chở về Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau để xử lý
	2013-2016
	Không tiếp nhận thêm rác và phun chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi

	 
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	Cao Bằng

	23
	Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
	Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Cải tạo hệ thống cống rãnh thu gom, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	24
	Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	25
	Bệnh viện đa khoa huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
	Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Băng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Xây dựng hộ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	26
	Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Băng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	27
	Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
	Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	28
	Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2017
	Xử lý bằng bể tự hoại

	29
	Bãi rác thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	Đồi Khuôn Tùng, xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	Bãi rác
	UBND huyện Hòa An
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải và hệ thống thu gom xử lý nước rỉ
	2013-2017
	Phun chế phẩm EM, rắc vôi bột, lấp đất

	30
	Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
	Kéo Lả, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
	Bãi rác
	UBND huyện Trà Lĩnh
	UBND tỉnh Cao Bằng
	Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải và hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác
	2013-2017
	Phun chế phẩm EM, rắc vôi bột, lấp đất

	 
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk
	Đắk Lắk

	31
	Bệnh viện đa khoa huyện M'Đrắk
	Thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	32
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Ana
	Thôn Đạt Lý 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	33
	Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp
	Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	34
	Bệnh viện đa khoa huyện Ea H'leo
	82 Điện Biên Phủ, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh ĐăkLắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	35
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng
	Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	36
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông
	Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	37
	Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar
	Số 78 Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	38
	Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar
	Khối 2, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	39
	Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin
	Km13, quốc lộ 27, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	40
	Bệnh viện đa khoa huyện Lắk
	Thôn 3, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	41
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk
	Số 147 Lê Duẩn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	42
	Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn
	Thôn Ea Duốt, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	43
	Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
	Số 12 Nơ Trang Long, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường;
Hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề xử lý chất thải nguy hại

	44
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Ea Kar
	Khối 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
	Bãi rác
	UBND huyện Ea Kar
	UBND tỉnh Đắk Lắk
	Xây dựng công trình xử lý chất thải rắn
	2013-2018
	Phun các chế phẩm sinh học để giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực bãi chôn lấp

	 
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông

	45
	Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút
	Thị trấn EaT'linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	46
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk G'long
	xã Quảng Khê, huyện ĐăkG'long
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	47
	Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô
	Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	48
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R'lấp
	Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	49
	Bệnh viện đa khoa huyên Đăk Mil
	Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	50
	Bệnh viện đa khoa huyện Tuy Đức
	Thị trấn Đăk Buk so, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải

	51
	Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song
	Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đắk Nông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xây dựng, cải tạo lại hệ thống xử lý chất thải

	52
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Cư Jút
	Xã Cư Nia, huyện Cư Jút, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND huyện Cư Jút
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường

	53
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk G'long
	Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND huyện Đắk Knông
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường

	54
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Krông Nô
	Xã Buôn Choah, huyện Krông Nô Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND huyện Krông Nô
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

	55
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk Song
	Xã Nâm N'Jang, huyện Đăk Song, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND Huyện Đăk Song
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

	56
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đăk R'lấp
	Thôn 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND Huyện Đăk R'lấp
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

	57
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Đắk Mil
	Xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND Huyện Đăk Mil
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

	58
	Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Tuy Đức
	Xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, Đắk Nông
	Bãi rác
	UBND huyện Tuy Đức
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng các hóa chất, xử lý cục bộ tại Bãi chôn lấp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; xây dựng các mô hình nhỏ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt

	 
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp

	59
	Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự
	Xã Thướng Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Không có

	60
	Bệnh viện đa khoa Lấp Vò
	Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Tạm thời lưu chứa nước thải (đã xây dựng hồ chứa) cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	61
	Bãi chôn lấp chất thải rắn Đập đá huyện Cao Lãnh
	xã Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Bãi rác
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp số 1
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Đã xây dựng hồ chứa nước rỉ rác

	62
	Bãi Rác Thanh Bình
	Xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	Bãi rác
	Công ty TNHH MTV Tấn Phát
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn
	2013-2017
	Đã xây dựng hồ chứa nước rỉ rác

	63
	Bãi rác thị xã Hồng Ngự
	Xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Bãi rác
	Ban Quản lý công trình công cộng thị xã Hồng Ngự
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Mở rộng, nâng cấp bãi rác đang hoạt động
	2013-2017
	Đã xây dựng hồ chứa nước rỉ rác

	 
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai
	Gia Lai

	64
	Bệnh viện đa khoa huyện Mang Yang
	Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2016
	Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

	65
	Bệnh viện đa khoa huyện Đắc Pơ
	Huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Gia Lai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2016
	Đã xây dựng xong hệ thống xử lý chất thải

	66
	Bãi rác thị xã An Khê
	Thôn An Thượng, xã Song An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện An Khê
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ

	67
	Bãi rác thị xã Ayun Pa
	Xã Sao lao, thị xã Ayun Pa, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND thị xã Ayun Pa
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	68
	Bãi rác huyện Chư Sê
	Xã la Pai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Chư Sê
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	69
	Bãi rác huyện Đăk Đoa
	Xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Đăk Đoa
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	70
	Bãi rác huyện Chư Păh
	Xã Hoà Phúm huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Chư Păh
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	71
	Bãi rác huyện Đức Cơ
	Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Đức Cơ
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	72
	Bãi rác huyện Mang Yang
	Thị trấn Kon Downg, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Mang Yang
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	73
	Bãi rác huyện Đắc Pơ
	Xã An Thành, huyện Đắc Pơ, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Đắc Pơ
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	74
	Bãi rác huyện Chư Pưh
	Xã Chư Don, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Chư Pưh
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	75
	Bãi rác huyện Phú Thiện
	Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Phú Thiện
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	76
	Bãi rác huyện Chư Prông
	Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Chư Prông
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	77
	Bãi rác huyện Krông Pa
	Xẵ Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Krông Pa
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	78
	Bãi rác huyện Ia Grai
	Thị trấn la Grai, huyện la Grai, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện la Grai
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	79
	Bãi rác huyện K'bang
	Xã Đông, huyện K'bang, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện K'bang
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	80
	Bãi rác huyện la Pa
	Huyện la Pa, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện la Pa
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	81
	Bãi rác huyện Kông Chro
	Xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
	Bãi rác
	UBND huyện Kông Chro
	UBND tỉnh Gia Lai
	Nâng cấp, cải tạo xây dựng mới
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ (bãi lộ thiên)

	 
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang

	82
	Bãi rác huyện Vị Xuyên
	Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Vị Xuyên
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2016
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	83
	Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang
	Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam
	Hà Nam

	84
	Bệnh viện đa khoa thành phố Phủ Lý
	Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	85
	Bệnh viện đa khoa Nam Lý
	Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	86
	Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân
	Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	87
	Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm
	Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	88
	Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng
	Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Nam
	UBND tỉnh Hà Nam
	Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý chất thải

	 
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh

	89
	Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh
	Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Xây dựng lò đốt chất thải rắn y tế và hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải nguy hại, thu gom và xử lý lắng lọc sơ bộ nước thải.

	90
	Bãi chôn lấp chất thải rắn thị trấn Kỳ Anh
	Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Bãi rác
	Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh
	UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Lắng lọc sơ bộ qua các hồ sinh học

	 
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang
	Hậu Giang

	91
	Bệnh viện đa khoa huyện Long Mỹ
	Thị trấn Long Mỹ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa vận hành (đang nâng cấp bệnh viện và hệ thống thu gom)

	92
	Bệnh viện đa khoa huyện Phụng Hiệp
	Thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Nước thải được xử lý bằng hầm tự hoại

	93
	Bãi rác Kinh Cùng
	Thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Bãi rác
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác và các ô chôn lấp rác đúng kỹ thuật
	2013-2017
	Đã xây dựng đê bao ngăn cách; phun chế phẩm xử lý mùi hôi

	94
	Bãi rác Tân Long
	Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Bãi rác
	Công ty TNHH MTV Công trình đô thị thành phố Cần Thơ
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác và các ô chôn lấp rác đúng kỹ thuật
	2013-2017
	Thi công đáy chống thấm và phủ bạt sau khi lấp đầy ô chứa rác

	95
	Bãi rác Long Mỹ
	Thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	Bãi rác
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Công trình đô thị Hậu Giang
	UBND tỉnh Hậu Giang
	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác
	2013-2017
	Khẩn trương hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm đã được ngân sách hỗ trợ

	 
	KonTum
	KonTum
	KonTum
	KonTum
	KonTum
	KonTum
	KonTum
	KonTum

	96
	Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi
	Thị trấn Plei K ần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Kon Tum
	UBND tỉnh Kon Tum
	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải
	2013-2017
	Vận hành lò đốt đúng công suất, đúng quy trình kỹ thuật

	97
	Bãi rác huyện Đăk Glei
	Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	Bãi rác
	UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	UBND tỉnh Kon Tum
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới
	2013-2017
	Phun chế phẩm vi sinh để xử lý mùi hôi.

	 
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng
	Lâm Đồng

	98
	Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc
	Huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh Lâm Đồng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xây dựng bể tự hoại

	 
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai
	Lào Cai

	99
	Bệnh viện Đa khoa huyện Si Ma Cai
	Huyện Si Ma Cai, Lào Cai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Lào Cai
	UBND tỉnh Lào Cai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2018
	Xử lý nước thải qua bể tự hoại, chất thải rắn được đốt thủ công

	100
	Bệnh viện Đa khoa huyện Sapa
	Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Lào Cai
	UBND tỉnh Lào Cai
	Xậy dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2018
	Xử lý nước thải qua bể tự hoại, chất thải rắn được đốt thủ công

	101
	Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương
	Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Lào Cai
	UBND tỉnh Lào Cai
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn
	2013-2018
	Xử lý nước thải qua bể tự hoại, chất thải rắn được đốt thủ công

	 
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An
	Long An

	102
	Bãi rác huyện Vĩnh Hưng
	Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng
	Bãi rác
	UBND huyện Vĩnh Hưng
	UBND tỉnh Long An
	Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm
	2013-2016
	Phủ bạt chống thấm

	103
	Bãi rác huyện Bến Lức
	Xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Bãi rác
	UBND huyện Bến Lức
	UBND tỉnh Long An
	Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm
	2013-2017
	Thu gom, lưu chứa nước thải về các hầm chứa

	104
	Bãi rác huyện Đức Huệ
	Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	Bãi rác
	UBND huyện Đức Huệ
	UBND tỉnh Long An
	Di dời và xử lý địa điểm ô nhiễm
	2013-2017
	Phủ bạt chống thấm

	 
	Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Bệnh viện đa khoa huyện Ý Yên
	Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	106
	Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hưng
	Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	107
	Bệnh viện đa khoa Xuân Trường
	Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	108
	Bệnh viện đa khoa Nghĩa Bình
	Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	109
	Bệnh viện đa khoa Mỹ Lộc
	Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	110
	Bệnh viện đa khoa Giao Thủy
	Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	111
	Bệnh viện đa khoa Nam Trực
	Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	112
	Bệnh viện đa khoa Thành phố Nam Định
	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	113
	Bệnh viện đa khoa Trực Ninh
	Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	114
	Bệnh viện đa khoa Vụ Bản
	Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	115
	Bệnh viện đa khoa Hải Hậu
	Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Nam Định
	UBND tỉnh Nam Định
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải.

	 
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An

	116
	Bãi rác thị xã Thái Hòa
	Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
	Bãi rác
	UBND thị xã Thái Hòa
	UBND tỉnh Nghệ An
	Di chuyển sang vị trí mới và đóng cửa bãi rác cũ
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	117
	Bãi rác thị xã Cửa Lò
	Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	Bãi rác
	UBND thị xã Cửa Lò
	UBND tỉnh Nghệ An
	Xây dựng hệ thống xử lý môi trường
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	 
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình
	Ninh Bình

	118
	Bãi rác thung Quèn Khó
	Xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Bãi rác
	UBND thị xã Tam Điệp
	UBND tỉnh Ninh Bình
	Xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác
	2013-2016
	Sử dụng chế phẩm EM phân hủy rác, phun thuốc khử mùi.

	 
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	Phú Thọ

	119
	Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê
	Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	120
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lập
	Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	121
	Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn
	Thị trấn Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	122
	Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba
	Thị trấn Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	123
	Bệnh viện đa khoa huyện Tam Nông
	Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	124
	Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa
	Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	125
	Bệnh viện đa khoa huyện Đoan Hùng
	Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ chất thải, khử khuẩn trước khi thải ra môi trường

	126
	Bãi xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Yên Lập
	Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	Bãi rác
	UBND huyện Yên Lập
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo, xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh
	2013-2016
	Ngưng tiếp nhận rác, khoanh vùng cô lập

	127
	Bãi rác thải sinh hoạt huyện Đoan Hùng
	Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	Bãi rác
	UBND huyện Đoan Hùng
	UBND tỉnh Phú Thọ
	Nâng cấp, cải tạo, xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh
	2013-2016
	Ngưng tiếp nhận rác, khoanh vùng cô lập

	 
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên

	128
	Bệnh viện đa khoa Thị xã Sông Cầu
	Thị xã Sông cầu, tỉnh Phú Yên
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Phú Yên
	UBND tỉnh Phú Yên
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình
	Quảng Bình

	129
	Bãi rác Cửa Truông
	Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Đóng cửa, xử lý nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	130
	Bãi rác Quảng Long
	Xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Đóng cửa, xử lý nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	131
	Bãi rác huyện Quảng Trạch
	Xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	132
	Bãi rác huyện Tuyên Hóa
	Lưu Thuận, Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	133
	Bãi rác huyện Minh Hóa
	Xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	134
	Bãi rác Khu du lịch Phong Nha
	Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	135
	Bãi rác huyện Thanh Trạch
	Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn phát tán nước rỉ rác

	136
	Bãi rác huyện Lệ Thủy
	Xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	137
	Bãi rác huyện Quảng Ninh
	Xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Bãi rác
	UBND cấp quận/huyện
	UBND tỉnh Quảng Bình
	Nâng cấp, cải tạo, xử nước thải, khí thải
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	 
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam
	Quảng Nam

	138
	Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Phước
	Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	139
	Bệnh viện đa khoa huyện Thăng Bình
	Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	140
	Bệnh viện Đa khoa thành phố Tam Kỳ
	Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	141
	Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức
	Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
	UBND tỉnh Quảng Nam
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Tiếp tục nuôi cấy vi sinh và giảm công suất giường bệnh

	 
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị

	142
	Bãi rác thị trấn Khe Sanh
	Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Hướng Hóa
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

	143
	Bãi rác thị trấn Hải Lăng
	Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Hải Lăng
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

	144
	Bãi rác huyện Đakrông
	Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Đakrông
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

	145
	Bãi rác thị trấn Hồ Xá
	Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Vĩnh Linh
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

	146
	Bãi rác thị trấn Ái Tử
	Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Triệu Phong
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Khoanh vùng, cô lập khống chế ô nhiễm

	147
	Bãi rác thị trấn Cam Lộ
	Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Cam Lộ
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Nâng cấp cải tạo bãi rác thị trấn Cam lộ

	148
	Bãi rác thị trấn Gio Linh
	Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Bãi rác
	UBND huyện Gio Linh
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đóng cửa toàn bộ bãi rác cũ và xây dựng bãi rác mới
	2013-2016
	Nâng cấp cải tạo bãi rác thị trấn Gio Linh

	 
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng

	149
	Bãi rác thị xã Vĩnh Châu
	Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Xử lý chất thải
	Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Sóc Trăng
	UBND tỉnh Sóc Trăng
	Lập dự án xử lý ô nhiễm triệt để
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La
	Sơn La

	150
	Bệnh viện đa khoa II huyện Phù Yên
	Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	151
	Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn
	Thị trấn Mai Sơn, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	152
	Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu
	Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	153
	Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu
	Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	154
	Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu
	Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	155
	Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên
	Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	156
	Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai
	Thị trấn Phiềng Lanh, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	157
	Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu
	Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	158
	Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã
	Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	159
	Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
	Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	160
	Bệnh viện đa khoa huyện Mường La
	Thị trấn Mường La, huyện Mường La, Sơn La
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Sơn La
	UBND tỉnh Sơn La
	Xử lý rác thải y tế và nước thải
	2013-2017
	Thu gom nước thải vào hệ thống bể phốt; chôn lấp chất thải y tế

	 
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình
	Thái Bình

	161
	Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân
	Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	162
	Bệnh viện đa khoa Hưng Hà
	Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	163
	Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ
	Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	164
	Bệnh viện đa khoa Phụ Dực
	Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	165
	Bệnh viện đa khoa Thái Ninh
	Xã Thái Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	166
	Bệnh viện đa khoa Đông Hưng
	Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	167
	Bệnh viện đa khoa Kiến Xương
	Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	168
	Bệnh viện đa khoa Tiền Hải
	Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	169
	Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải
	Xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	170
	Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư
	Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	171
	Bệnh viện đa khoa Thái Thụy
	Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	172
	Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình
	Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thái Bình
	UBND tỉnh Thái Bình
	Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế
	2013-2016
	Xử lý sơ bộ, khử khuẩn nước thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn

	173
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi
	Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Quỳnh Phụ
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	174
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn An Bải
	Thị trấn An Bải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Quỳnh Phụ
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	175
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Đông Hưng
	Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Đông Hưng
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	176
	Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hưng Hà
	Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Hưng Hà
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	177
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Hưng Nhân
	Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Hưng Hà
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	178
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Diêm Điền
	Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy
	Bãi rác
	UBND huyện Thái Thụy
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	179
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Kiến Xương
	Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Kiến Xương
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	180
	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt thị trấn Tiền Hải
	Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Tiền Hài
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	181
	Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Vũ Thư
	Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	Bãi rác
	UBND huyện Vũ Thư
	UBND tỉnh Thái Bình
	Cải tạo, di dời
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	182
	Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc
	Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn Y tế
	2013-2016
	Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

	183
	Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn
	Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải và chất thải rắn Y tế
	2013-2016
	Thu gom xử lý qua hệ thống bể lắng, bể tự hoại

	184
	Bãi rác Cồn Quán
	Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Bãi rác
	UBND thành phố Thanh Hóa
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đóng cửa bãi rác, thu gom, xử lý nước thải rỉ rác bằng phương pháp sinh học
	2013-2018
	Phun hóa chất vi sinh giảm mùi, phủ bạt toàn bộ bãi rác tránh nước mưa thấm vào bãi rác

	185
	Bãi rác núi Voi
	Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Bãi rác
	UBND thị xã Bỉm Sơn
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đóng cửa bãi rác, thu gom, xử lý nước thải rỉ rác bằng phương pháp sinh học
	2013-2017
	Phun hóa chất vi sinh giảm mùi

	186
	Bãi rác thị xã Sầm Sơn
	Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Bãi rác
	UBND thị xã Sầm Sơn
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đóng cửa bãi rác, thu gom, xử lý nước thải rỉ rác bằng phương pháp sinh học
	2013-2017
	Phun hóa chất vi sinh giảm mùi; Thu gom nước rỉ rác về các hồ sinh học xử lý; cải tạo hệ thống hồ sinh học để xử lý nước rỉ rác

	187
	Khu bãi rác và xử lý chất thải huyện Hậu Lộc
	Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Bãi rác
	UBND huyện Hậu Lộc
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đóng cửa bãi rác, thu gom, xử lý nước thải rỉ rác bằng phương pháp sinh học
	2013-2017
	Phun hóa chất vi sinh giảm mùi

	188
	Bãi chứa rác thải thị trấn Bến Sung (Khu phố Vĩnh Long)
	Khu phố Vĩnh Long- thị trấn Bến Sung, tỉnh Thanh Hóa
	Bãi rác
	UBND thị trấn Bến Sung
	UBND tỉnh Thanh Hóa
	Đóng cửa bãi rác cũ, xây dựng bãi rác mới hợp vệ sinh
	2013-2017
	Phun hóa chất vi sinh giảm mùi

	 
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế
	Thừa Thiên Huế

	189
	Bệnh viện huyện Quảng Điền
	Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt chất thải rắn y tế
	2013-2017
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	190
	Bãi rác thị trấn Sịa
	Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
	Bãi rác
	UBND huyện Quảng Điền
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa bãi chôn lấp và có phương án xử lý môi trường nước và không khí tại khu vực bãi chôn lấp cũ
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	191
	Bãi rác Khe Tre
	Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bãi rác
	UBND huyện Nam Đông
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa bãi chôn lấp và có phương án xử lý môi trường nước và không khí tại khu vực bãi chôn lấp cũ
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	192
	Bãi rác xã Phú Hải
	Xã Phú Hải, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
	Bãi rác
	UBND huyện Phú Vang
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa bãi chôn lấp và có phương án xử lý môi trường nước và không khí tại khu vực bãi chôn lấp cũ
	2013-2016
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	193
	Bãi rác khu vực Vinh Hưng - Vinh Giang, huyện Phú Lộc
	Xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bãi rác
	UBND huyện Phú Lộc phối hợp với Sở TNMT tỉnh
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa, xây dựng điểm trung chuyển có mái che hoặc lò đốt chất thải quy mô nhỏ
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	194
	Bãi rác khu vực Lộc Điền, Điền Hương huyện Phong Điền
	Xã Điền Lộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huê
	Bãi rác
	UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở TNMT tỉnh
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa, xây dựng điểm trung chuyển có mái che hoặc lò đốt chất thải quy mô nhỏ
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện, pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	195
	Bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương
	Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Bãi rác
	UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với Sở TNMT tỉnh
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đóng cửa bãi chôn lấp, nâng cấp hệ thống nước rỉ rác, xây dựng bãi chôn lấp mới hợp vệ sinh
	2013-2018
	Sử dụng hóa chất khử mùi, có biện pháp ngăn chặn phát tán nước rỉ rác

	 
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh

	196
	Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bàng
	Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	197
	Bệnh viện huyện Châu Thành
	Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	198
	Bệnh viện huyện Hòa Thành
	Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	199
	Bệnh viện huyện Dương Minh Châu
	Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	200
	Bệnh viện huyện Tân Biên
	Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	201
	Bệnh viện huyện Tân Châu
	Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khử trùng nước thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh
	Trà Vinh

	202
	Bệnh viện đa khoa Duyên Hải
	Thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
	UBND tỉnh Trà Vinh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải; đầu tư lò đốt rác thải y tế.
	2013-2017
	Đang đầu tư xây dựng bệnh viện mới (di dời địa điểm)

	203
	Bãi rác khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long
	Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Bãi rác
	UBND huyện Càng Long
	UBND tỉnh Trà Vinh
	Đóng cửa bãi rác và cải tạo chất lượng môi trường khu vực
	2013-2016
	Đóng cửa và cải thiện chất lượng môi trường khu vực

	 
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái
	Yên Bái

	204
	Bãi rác thải huyện Trấn Yên
	Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	Bãi rác
	UBND huyện Trấn Yên
	UBND tỉnh Yên Bái
	Xử lý nước rỉ rác và áp dụng kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2018
	San gạt lu lèn để giảm thể tích rác, phun hóa chất diệt ruồi muỗi, côn trùng và phủ đất ngay sau khi rác đã được san gạt, lu lèn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	205
	Bãi rác thải thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên
	Khu phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái
	Bãi rác
	UBND huyện Văn Yên
	UBND tỉnh Yên Bái
	Xử lý nước rỉ rác và áp dụng kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2018
	San gạt lu lèn để giảm thể tích rác, phun hóa chất diệt ruồi muỗi, côn trùng và phủ đất ngay sau khi rác đã được san gạt, lu lèn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	206
	Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ
	Xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái
	Bãi rác
	UBND thị xã Nghĩa Lộ
	UBND tỉnh Yên Bái
	Xử lý nước rỉ rác và áp dụng kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh
	2013-2018
	San gạt lu lèn để giảm thể tích rác, phun hóa chất diệt ruồi muỗi, côn trùng và phủ đất ngay sau khi rác đã được san gạt, lu lèn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	207
	Bãi rác thị trấn Yên Bình
	Tổ 15, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái
	Bãi rác
	UBND huyện Yên Bình
	UBND tỉnh Yên Bái
	Xử lý ô nhiễm môi trường đối với lượng rác thải tồn lưu và đóng cửa bãi rác
	2013-2018
	Dừng tiếp nhận rác thải và san gạt lu lèn để giảm thể tích rác, phun hóa chất diệt ruồi muỗi, côn trùng và phủ đất ngay sau khi rác đã được san gạt, lu lèn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

	 
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang

	208
	Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn
	Huyện Vị Xuyên, Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	209
	Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì
	Tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	210
	Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần
	Thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	211
	Bệnh viện đa khoa Nà Chì (huyện Xín Mần)
	Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	212
	Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê
	Thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	213
	Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn
	Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Khám chữa bệnh
	Sở Y tế tỉnh Hà Giang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2019
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	214
	Bãi rác huyện Bắc Quang
	Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Bắc Quang
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	215
	Bãi rác huyện Quang Bình
	Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Quang Bình
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	216
	Bãi rác huyện Mèo Vạc
	Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Mèo Vạc
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	217
	Bãi rác huyện Bắc Mê
	Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Bắc Mê
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	218
	Bãi rác huyện Đồng Văn
	Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Đồng Văn
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	219
	Bãi rác huyện Hoàng Su Phì
	Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Hoàng Su Phì
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	220
	Bãi rác huyện Quản Bạ
	Huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Quản Bạ
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	221
	Bãi rác huyện Xín Mần
	Huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Xín Mần
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý

	222
	Bãi rác huyện Yên Minh
	Huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
	Bãi rác
	UBND huyện Yên Minh
	UBND tỉnh Hà Giang
	Nâng cấp, cải tạo bãi xử lý rác thải
	2013-2019
	Tạm thời lưu chứa chất thải cho đến khi hoàn thành hệ thống xử lý


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI 27 CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG MỚI ĐƯỢC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Lĩnh vực hoạt động
	Đơn vị thực hiện xử lý triệt để
	Cơ quan chỉ đạo xử lý triệt để
	Biện pháp xử lý triệt để
	Thời hạn xử lý
	Biện pháp xử lý tạm thời trong thời hạn xử lý triệt để

	 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bà Rịa - Vũng Tàu

	1
	Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO)
	Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Khu công nghiệp
	Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ I
	UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý khí thải hiện có

	 
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	2
	Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka
	Khu công nghiệp Hanaka, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Sản xuất các thiết bị, linh kiện điện, điện tử
	Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka
	UBND tỉnh Bắc Ninh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất hoặc tạm dừng công đoạn gây ô nhiễm nghiêm trọng

	 
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước
	Bình Phước

	3
	Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc
	Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Chế biến nông sản thực phẩm
	Công ty TNHH C&N Vina
	UBND tỉnh Bình Phước
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý nước thải hiện có; Tất cả doanh nghiệp chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN phải xử lý sơ bộ nước thải và lưu giữ tạm thời trước khi đấu nối

	 
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	Bình Thuận

	4
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận
	Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất hệ thống xử lý nước thải hiện có

	5
	Cảng cá Phan Thiết
	Số 75 Trưng Trắc, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Cảng cá
	Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết
	UBND tỉnh Bình Thuận
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải

	 
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Quốc phòng

	6
	Bệnh viện 121
	Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
	Khám chữa bệnh
	Cục Hậu cần/Quân khu 9
	Bộ Quốc phòng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	2013-2018
	Vận hành hết công suất của hệ thống cũ hiện có

	7
	Kho xăng dầu và khu bảo dưỡng phương tiện thuộc Lữ đoàn 972
	Khu CN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đơn vị vận tải chiến lược của Bộ Quốc phòng
	Cục Vận tải/Tổng cục Hậu cần
	Bộ Quốc phòng
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và hệ thống thu hồi hơi xăng
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ
	Cần Thơ

	8
	KCN Trà Nóc I và Trà Nóc II
	Số 102 đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Khu công nghiệp
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ tầng KCN cần Thơ
	UBND tỉnh Cần Thơ
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Các doanh nghiệp xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của KCN

	 
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng
	Thành phố Đà Nẵng

	9
	Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng
	Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
	Khám chữa bệnh
	Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	UBND thành phố Đà Nẵng
	Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế

	10
	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
	Số 01 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
	Sản xuất thuốc lá
	Công ty Thuốc lá Đà Nẵng
	UBND tp Đà Nẵng
	Cải tạo hệ thống xử lý khí thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý khí thải hiện có

	11
	Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
	Lô C1 - Khu công nghiệp DVTS Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
	Chế biến thủy sản
	Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
	UBND tp Đà Nẵng
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN

	12
	Khu công nghiệp Hòa Khánh
	Thành phố Đà Nẵng
	Khu công nghiệp
	Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng
	UBND tp Đà Nẵng
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với công suất của hệ thống xử lý khí thải hiện có

	 
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông
	Đắk Nông

	13
	Khu công nghiệp Tâm Thắng
	Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
	Khu công nghiệp
	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng
	UBND tỉnh Đắk Nông
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2016
	Các doanh nghiệp xử lý sơ bộ nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của KCN

	 
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang
	Hà Giang

	14
	Công ty Cổ phần Giấy Hải Hà
	Cụm công nghiệp Nam Quang, tỉnh Hà Giang
	Sản xuất giấy
	Công ty Cổ phần Giấy Hải Hà
	UBND tỉnh Hà Giang
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường

	 
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội
	TP. Hà Nội

	15
	Bệnh viện Nam Thăng Long, Tổng công ty xây dựng Thăng Long
	Số 40 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
	Khám chữa bệnh
	Tổng công ty xây dựng Thăng Long
	UBND thành phố Hà Nội
	Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế

	16
	Khu xử lý chất thải Nam Sơn
	Số 282 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
	Cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại
	Công ty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 10 - Urenco 10
	UBND thành phố Hà Nội
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất hoặc tạm dừng công đoạn gây ô nhiễm nghiêm trọng

	17
	Cảng hàng không Nội Bài
	Số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
	Đầu tư và khai thác hạ tầng
	Tổng công ty hàng không Việt Nam
	UBND thành phố Hà Nội
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất hoặc tạm dừng công đoạn gây ô nhiễm nghiêm trọng

	 
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An
	Nghệ An

	18
	Công ty cổ phần bia Hà Nội-Nghệ An
	Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An
	Sản xuất bia
	Công ty cổ phần bia Hà Nội-Nghệ An
	UBND tỉnh Nghệ An
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý Chất thải

	19
	Công ty Phát triển khu công nghiệp Nghệ An
	Số 16, đường Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Khu công nghiệp
	Công ty Phát triển khu công nghiệp Nghệ An
	UBND tỉnh Nghệ An
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Yêu cầu các cơ sở xây dựng hệ thống XLCT sơ bộ trước khi thải ra môi trường

	 
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên
	Phú Yên

	20
	Khu công nghiệp Hòa Hiệp
	Số 87- 89, Phan Đình Phùng, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
	Khu công nghiệp
	Trung tâm Dịch vụ công ích, BQL KKT tỉnh Phú Yên
	UBND tỉnh Phú Yên
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

	 
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị
	Quảng Trị

	21
	Khu công nghiệp Quán Ngang
	Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Khu công nghiệp
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
	2013-2018
	Yêu cầu các cơ sở trong Khu công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải ra môi trường

	 
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh
	Tây Ninh

	22
	Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
	Lô 109, đường số 5, KCX&CN Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Sản xuất hóa chất
	Công ty TNHH Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Xử lý sơ bộ nước thải trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN

	23
	Khu công nghiệp Linh Trung III
	Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Khu công nghiệp
	Công ty Liên doanh Sepzone - Linh Trung
	UBND tỉnh Tây Ninh
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất cho phù hợp với hệ thống xử lý nước thải hiện có

	 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Thành phố Hồ Chí Minh

	24
	Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
	Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Khám chữa bệnh
	Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	UBND thành phố Hồ Chí Minh
	Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế

	25
	Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam (IDICO)
	Số 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
	Đầu tư và khai thác hạ tầng
	Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam (IDICO)
	UBND TP Hồ Chí Minh
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Ngăn chặn tình trạng nước thải chảy tràn vào hố thu gom nước mưa

	26
	Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
	540/21, Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3 TP Hồ Chí Minh
	Đầu tư và khai thác hạ tầng
	Tổng Công ty đường sắt Việt Nam
	UBND thành phố Hồ Chí Minh
	Cải tạo hệ thống xử lý nước thải
	2013-2017
	Giảm công suất hoặc tạm dừng công đoạn gây ô nhiễm nghiêm trọng

	 
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng
	Thành phố Hải Phòng

	27
	Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng
	Quận Hồng Hàng, Thành phố Hải Phòng
	Khám chữa bệnh
	Cục Y tế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải
	UBND thành phố Hải Phòng
	Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn y tế
	2013-2018
	Xử lý sơ bộ chất thải trước khi thải ra môi trường; hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý chất thải rắn y tế


 
