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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2009/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CƠ QUAN THI HÀNH DÂN SỰ VÀ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp ở phía Nam;
- Lưu: VT, Cục THADS.
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2009/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ CƠ QUAN QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2235/QĐ-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP). Đây là văn bản pháp lý quan trọng, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống tổ chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức thi hành án dân sự.
Để tổ chức thi hành đồng bộ, có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Kiện toàn cơ bản trong Quý IV năm 2009 tổ chức, cán bộ của Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009, sau đây gọi chung là Tổng cục Thi hành án dân sự) và của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01 tháng 11 năm 2009, sau đây gọi chung là Cục Thi hành án dân sự tỉnh), Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh từ ngày 01 tháng 11 năm 2009, sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự huyện), Phòng Thi hành án cấp quân khu theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
2. Yêu cầu
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong việc sắp xếp, bố trí cấp trưởng, cấp phó của cơ quan thi hành án dân sự địa phương; 
- Phân công, phân nhiệm, xác định nội dung, thời gian cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 74/2009/NĐ-CP;
- Thực hiện dân chủ, công bằng, hợp lý, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích của công chức trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP. 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Về thể chế
1.1. Hoàn chỉnh Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: tháng 10 năm 2009
1.2. Xây dựng Tiêu chuẩn ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, các đơn vị chuyên môn có liên quan thuộc Bộ Nội vụ.
+ Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2009.
1.3. Xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý cán bộ trong Hệ thống thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Trình Lãnh đạo Bộ thông qua trong tháng 11 năm 2009.
1.4. Xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính trong Hệ thống thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Trình Lãnh đạo Bộ thông qua trong tháng 11 năm 2009.
1.5. Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, các đơn vị chuyên môn thuộc Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2009.
1.6. Xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp quy định điều kiện, việc sơ tuyển, hồ sơ thi tuyển đối với người không phải là cán bộ, công chức tham gia thi tuyển Chấp hành viên và trường hợp công chức từ các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh này tham gia thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh khác.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2010.
1.7. Xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I năm 2010.
2. Về kiện toàn tổ chức, cán bộ
2.1. Kiện toàn tổ chức, cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự.
a) Hoàn tất quy trình, thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.
+ Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01 tháng 11 năm 2009.
b) Hoàn tất quy trình, thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự. 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
c) Thực hiện quy trình, thủ tục để bổ nhiệm bổ sung cán bộ lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
+ Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2009.
d) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tài chính theo Thông tư của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính trong Hệ thống thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2009.
đ) Thực hiện quy trình, thủ tục để bổ nhiệm Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
+ Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2009.
e) Sắp xếp, bổ sung biên chế, cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
+ Thời gian hoàn thành: Trong Quý I năm 2010.
2.2. Kiện toàn tổ chức, cán bộ lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương hoàn tất thủ tục trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giai đoạn 2009 - 2010 đối với những địa phương chưa có ý kiến bằng văn bản.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan ở địa phương.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2009.
b) Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01 tháng 11 năm 2009.
c) Hoàn thành công tác rà soát, có văn bản đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về bổ nhiệm cấp Trưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước khi bổ nhiệm. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2009.
d) Hoàn thành công tác rà soát, có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về bổ nhiệm cấp Phó của Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước khi bổ nhiệm. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
đ) Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
e) Bàn giao chính thức công tác tổ chức cán bộ từ Giám đốc Sở Tư pháp cho Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Giám đốc Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009, cùng với việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.
g) Kiện toàn, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể của Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định của Đảng và các đoàn thể. 
+ Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
h) Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2009.
2.3. Kiện toàn tổ chức, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
a) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương hoàn tất thủ tục trình Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện giai đoạn 2009 - 2010 đối với những địa phương chưa có ý kiến bằng văn bản.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan ở địa phương.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2009.
b) Quyết định thành lập Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 01 tháng 11 năm 2009.
c) Hoàn thành công tác rà soát, có văn bản đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về bổ nhiệm cấp Trưởng của Chi cục Thi hành án dân sự huyện trước khi quyết định bổ nhiệm. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
d) Hoàn thành công tác rà soát, có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ý kiến về bổ nhiệm cấp Phó của Chi cục Thi hành án dân sự huyện trước khi quyết định bổ nhiệm. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2009.
đ) Tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2009.
e) Kiện toàn, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể của Chi cục Thi hành án dân sự huyện theo quy định của Đảng và các đoàn thể. 
+ Đơn vị chủ trì: Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 
+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 12 năm 2009.
g) Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 
+ Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp và các đơn vị có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2009.
2.4. Bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch mới
a) Hoàn thành việc rà soát, đánh giá đội ngũ Chấp hành viên hiện có của cơ quan thi hành án dân sự để đề nghị bổ nhiệm từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
b) Hoàn thành việc rà soát, đánh giá đội ngũ Chấp hành viên hiện có của cơ quan thi hành án quân khu để đề nghị bổ nhiệm từ ngạch Chấp hành viên cấp quân khu sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp Phòng Thi hành án cấp quân khu.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng.
+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 11 năm 2009.
c) Tiếp nhận Hồ sơ và đề nghị bổ nhiệm từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh, Chấp hành viên cấp quân khu sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý IV năm 2009.
2.5. Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên của cơ quan thi hành án dân sự 
a) Thực hiện quy hoạch, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên của cơ quan thi hành án dân sự. 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan có liên quan ở địa phương;
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
b) Cử cán bộ trong diện quy hoạch cấp trưởng, cấp phó, Chấp hành viên của cơ quan thi hành án dân sự đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
2.6. Tăng cường sự phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các đoàn thể trong việc thực hiện giám sát hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt trong việc phân loại án có điều kiện thi hành, án chưa có điều kiện thi hành, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự; 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương.
2.7. Thực hiện các quy định mới về Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án
a) Xây dựng bộ mẫu phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP để làm cơ sở mua, sắm theo quy định.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự
+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2009.
b) Tổ chức mua sắm phù hiệu để cấp phát cho các địa phương.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I năm 2010.
2.8. Cấp phát Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên
a) Xây dựng Mẫu Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên để làm cơ sở triển khai thực hiện
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Văn phòng Bộ
+ Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2009.
b) Tổ chức in ấn Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và cấp phát cho các địa phương
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Văn phòng Bộ
+ Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch - Tài chính.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I năm 2010.
2.9. Trang bị công cụ hỗ trợ thi hành án
a) Lập Kế hoạch trang bị công cụ hỗ trợ
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự
+ Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Văn phòng Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I năm 2010.
b) Tổ chức mua sắm để trang cấp cho các địa phương.
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh.
+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý II năm 2010.
2.10. Thi tuyển Chấp hành viên
a) Đề xuất nhân sự 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Thi hành án cấp quân khu
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
b) Sơ tuyển Chấp hành viên 
Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng
c) Thi tuyển Chấp hành viên 
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự (đối với việc thi tuyển Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự địa phương), Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng (đối với thi tuyển Chấp hành viên Phòng Thi hành án cấp quân khu).
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
2.11. Kiện toàn các chức danh công chức của cơ quan thi hành án dân sự địa phương
a) Rà soát, thực hiện các quy trình bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án 
Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
b) Tiếp nhận Hồ sơ, thực hiện các quy trình, bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, cơ quan thi hành án trong quân đội
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
c) Rà soát, bổ nhiệm công chức vào ngạch Thư ký thi hành án.
Đơn vị chủ trì, thực hiện: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.
2.12. Xây dựng Đề án tổng thể về cơ cấu cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự
+ Đơn vị chủ trì, thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2010.
2.13. Hướng dẫn, kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cơ quan thi hành án dân sự sau khi kiện toàn
+ Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự. 
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ.
+ Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung đề ra trong Kế hoạch.
Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, các cơ quan, tổ chức có liên quan tích cực, chủ động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
2. Kinh phí thực hiện  
Căn cứ kế hoạch đề ra, các cơ quan có liên quan có trách nhiệm lập dự trù kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp (đối với Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương) hoặc các cơ quan có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc
Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo tiến độ thực hiện trước giao ban trực tuyến vào trung tuần tháng 10 năm 2009.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
 
