	BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2329/QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TĐC. 
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG




Lê Xuân Định


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2329/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	TT
	Nội dung công việc
	Dự kiến kết quả đạt được
	Thời hạn
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	I
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022

	1
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến về các nội dung quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Các tin, bài viết, ảnh,… được đăng trên báo, tạp chí, website,… và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL)
	Quý IV/2022 và những năm tiếp theo
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Bộ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin (đăng tải tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN);

- Các Tạp chí, Báo của Bộ KH&CN.

	2
	Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN
	Các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL gửi bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân
	Quý IV/2022 và những năm tiếp theo
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Pháp chế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

	II
	Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022
	Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022

	1
	Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình
	Quý IV/2022-Quý I/2023
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Các đơn vị liên quan.

	2
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Chương trình
	Các văn bản quản lý, điều hành
	Hằng năm
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Các đơn vị liên quan.

	3
	Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, “nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao”.
	Các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt hằng năm
	Hằng năm
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Các đơn vị liên quan.

	4
	Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện Thông tư (khi có yêu cầu)
	Các văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc
	Hằng năm
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Pháp chế;
Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các đơn vị liên quan.

	5
	Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý Chương trình phù hợp nhu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn.
	Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan
	Hằng năm
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Pháp chế;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

	6
	Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Chương trình
	Báo cáo đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết Chương trình
	Hằng năm và định kỳ 5 năm
	Tổng cục TCĐLCL
	- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Các đơn vị liên quan.

	7
	Các nội dung công việc liên quan khác
	Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan
	Theo thực tế triển khai
	Tổng cục TCĐLCL
	Các đơn vị liên quan


 
 
 
