	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 23/2005/QĐ-UBND
	Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 8 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC: ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA NĂM 2004, TỈNH ĐIỆN BIÊN
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thuỷ điện Sơn ra,;
- Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12/5/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân TĐC thuỷ diện Sơn La, 
- Căn cứ Công văn số 891/CP-NN ngày 28/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí kế hoạch năm 2004 thực hiện di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn la;
- Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thuỷ diện Sơn La;
- Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dầu tư dự án, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004;
- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 300/CV-KH&ĐT- NN ngày 04/7/2005 về việc diều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Sơn La năm 2004, tỉnh Điện Biên như sau:

1 Tổng mức vốn đầu tư điều chỉnh: 200.000 triệu đồng

Trong đó:

 + Vùng tái định cư thị xã Mường Lay: 55.243 triệu đồng.

 + Vùng tái định cư Thành phố Điện Biện Phủ: 600 triệu đồng.

 + Vùng tái định cư thị trấn huyện Điện Biên : 1.079 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Chà: 9.067 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Tủa Chùa: 101.031 triệu đồng.

+ Vùng tái định cư huyện Mường Nhé: 27.000 triệu đồng.

+ Các công trình khác, chi khác:  5.980 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Căn cứ quyết định này chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành.

Quyết định này thay thế quyết định 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư dự án tái định cư thủy điện Sơn la năm 2004.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch & đầu tư; Xây dựng; Giao thông- vận tải; Nông nghiệp & PTNT; Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Quĩ hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên phủ, Thị xã Mường lay, huyện Điện Biên, huyện Mường Chà, huyện Tủa chùa, huyện Mường nhé, huyện Điện Biên đông; Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Sơn la tỉnh và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
CHỦ TỊCH




Quàng Văn Binh


ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA NĂM 2004, TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên)

	STT
	Danh mục
	Địa điểm đầu tư xây dựng
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC – HT
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	KH vốn giao theo QĐ số 69
	Ước thực hiện đến 30/6/2005
	Kế hoạch vốn điều chỉnh

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	139.761
	200.000
	56.270
	200.000

	A
	Vùng tái định cư thị xã Mường Lay
	TX M.Lay
	
	2005-2008
	5.264
	
	1.593
	55.243

	I
	Dự án đầu tư liên khu TĐC
	
	
	
	5.264
	
	1.593
	14.243

	1
	Quy hoạch TĐC thị xã Mường Lay
	
	
	Quý III/2005
	5.264
	
	1.593
	2.793

	
	- Luận chứng phát triển đô thị gắn với TĐC
	
	
	
	93
	
	93
	93

	
	- Chi phí quy hoạch chung
	
	
	
	1.273
	
	400
	400

	
	- Chi phí quy hoạch chi tiết:
	
	
	
	2.188
	
	600
	1.300

	
	+ Khu tái định cư Đồi Cao
	
	
	
	471
	
	100
	300

	
	+ Khu tái định cư Chi Luông
	
	
	
	382
	
	100
	200

	
	+ Khu tái định cư Nậm Cản
	
	
	
	466
	
	200
	300

	
	+ Khu tái định cư Cơ Khí
	
	
	
	398
	
	100
	200

	
	+ Khu tái định cư Lay Nưa
	
	
	
	471
	
	100
	300

	
	- Chi phí khảo sát đo đạc bản đồ 
	
	
	
	1.297
	
	400
	700

	
	- Chi phí định vị và cắm mốc
	
	
	
	313
	
	100
	200

	
	- Mô hình công bố quy hoạch 
	
	
	
	50
	
	
	50

	
	- Chi phí công bố quy hoạch (chi khác)
	
	
	
	50
	
	
	50

	2
	Đường Mường Tùng – Đồi Cao
	
	14 km 
	2005 - 2006
	
	
	
	8.450

	3
	Nước sinh hoạt các khu tái định cư GĐ I
	
	
	
	
	
	
	2.000

	4
	Rà phá bom mìn vật nổ tại các khu TĐC
	
	
	
	
	
	
	1.000

	5
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ 
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khu tái định cư Đồi Cao
	
	
	
	
	
	
	5.800

	1
	San ủi mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	800

	2
	Đường nội thị khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.300

	3
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	800

	4
	Nước sinh hoạt khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	500

	5
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ 
	
	
	
	
	
	
	400

	6
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	
	
	
	
	2.000

	III
	Khu tái định cư Chi Luông
	
	
	
	
	
	
	5.800

	1
	San ủi mặt bằng
	
	
	2005-2006
	
	
	
	800

	2
	Đường nội thị khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.300

	3
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	800

	4
	Nước sinh hoạt khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	500

	5
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ 
	
	
	
	
	
	
	400

	6
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	2005
	
	
	
	2.000

	IV
	Khu tái định cư Nậm Cản
	
	
	
	
	
	
	17.700

	1
	San ủi mặt bằng
	
	
	“
	
	
	
	800

	2
	Đường nội thị khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.300

	3
	Nhà ở cho dân tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	10.000

	4
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.000

	5
	Nước sinh hoạt khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	700

	6
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	2005
	
	
	
	3.500

	7
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	
	
	
	
	400

	V
	Khu tái định cư Cơ Khí
	
	
	
	
	
	
	2.400

	1
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	2005
	
	
	
	2.000

	2
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	
	
	
	
	400

	VI
	Khu tái định cư Lay Nưa
	
	
	
	
	
	
	9.300

	1
	Thủy lợi Na Tung
	
	
	
	
	
	
	2.000

	2
	Thủy lợi bản Mo
	
	
	
	
	
	
	1.500

	3
	Thủy lợi Huổi Luân
	
	
	
	
	
	
	600

	4
	San ủi mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	1.000

	5
	Đường nội thị khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.000

	6
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	800

	7
	Nước sinh hoạt khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	500

	8
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	
	
	
	
	400

	9
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	
	
	2005
	
	
	
	1.500

	B
	Vùng tái định cư TP Điện Biên Phủ
	TP. ĐBP
	
	
	
	
	
	600

	I
	Khu tái định cư Noong Bua
	
	
	
	
	
	
	300

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Noong Bua
	
	300 hộ
	2005
	
	
	
	300

	II
	Khu tái định cư Thanh Trường
	
	
	
	
	
	
	300

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Thanh Trường
	
	300 hộ
	2005
	
	
	
	300

	C
	Vùng TĐC, khu tái định cư thị trấn huyện Điện Biên
	Pú Tửu
	
	
	1.250
	1.079
	1.079
	1.079

	1
	Quy hoạch khu tái định cư thị trấn ĐB
	
	300 hộ
	Quý II/2005
	1.250
	1.079
	1.079
	1.079

	
	- Quy hoạch chung
	
	
	
	241
	
	225
	225

	
	- Quy hoạch chi tiết
	
	
	
	512
	
	442
	442

	
	- Chi phí khác: Khảo sát, cắm mốc …
	
	
	
	497
	
	412
	412

	D
	Vùng tái định cư huyện Mường Chà
	H. Mường Chà
	
	
	8.152
	7.867
	7.867
	9.067

	I
	Khu tái định cư Vân Hồ
	
	
	
	
	
	
	600

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Vân Hồ
	
	50 hộ
	2005
	
	
	
	600

	II
	Khu tái định cư Hồ Chim
	
	
	
	8.152
	7.867
	7.867
	8.467

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Hồ Chim
	
	50 hộ
	2005
	
	
	
	600

	2
	Thủy lợi Phi Lĩnh xã Si Pa Phìn
	
	120 ha
	2004
	8.152
	7.867
	7.867
	7.867

	E
	Vùng tái định cư huyện Tủa Chùa
	H. Tủa Chùa
	
	
	68.945
	17.181
	19.481
	101.031

	I
	Dự án đầu tư liên khu tái định cư
	
	
	
	16.925
	16.581
	16.581
	17.081

	1
	Đường Tủa Thàng – Đề Chu
	
	16 km
	2003-2004
	16.925
	16.581
	16.581
	16.581

	2
	Rà phá bom mìn vật nổ tại các khu TĐC
	
	
	
	
	
	
	500

	II
	Khu tái định cư Huổi Lực
	
	
	
	
	200
	500
	28.000

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Huổi Lực
	
	100 hộ
	Quý III/2005
	
	200
	500
	800

	2
	Hồ thủy lợi Huổi Lực
	
	53 ha
	2005-2006
	
	
	
	7.100

	3
	Đường trung tâm xã Mường Báng – Huổi Lực
	
	
	2005
	
	
	
	4.000

	4
	Nước sinh hoạt + nước tưới khu tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	500

	5
	Nhà lớp học
	
	
	“
	
	
	
	700

	6
	Nhà lớp học mẫu giáo+nhà trẻ
	
	
	
	
	
	
	700

	7
	San nền khu tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	600

	8
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	700

	9
	Xây dựng nhà ở cho dân tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	10.000

	10
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	“
	
	
	
	2.500

	11
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	“
	
	
	
	400

	III
	Khu tái định cư Tà Huổi Tráng – Tà Si Láng
	
	
	
	19.700
	200
	2.200
	32.050

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Tà Huổi Tráng – Tà Si Láng
	
	100 hộ
	Quý III/2005
	
	200
	200
	850

	2
	Đường Tà Si Láng – Pắc Na
	
	11 km 
	2005-2006
	19.700
	
	2.000
	8.000

	3
	Thủy lợi Đề Lu 1
	
	30 ha
	2005
	
	
	
	3.000

	4
	Thủy lợi Đề Lu 2
	
	
	“
	
	
	
	3.000

	5
	Nâng cấp kênh thủy lợi Tà Huổi Tráng
	
	60 ha
	2005
	
	
	
	700

	6
	Nước sinh hoạt khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	600

	7
	Nhà lớp học
	
	
	
	
	
	
	500

	8
	Nhà lớp học mẫu giáo+nhà trẻ
	
	
	
	
	
	
	700

	9
	San nền khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	700

	10
	Lưới điện hạ thế khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	1.000

	11
	Xây dựng nhà ở cho dân tái định cư
	
	
	“
	
	
	
	9.200

	12
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	“
	
	
	
	3.400

	13
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	
	
	
	
	400

	VI
	Khu tái định cư Huổi Lóng
	
	
	
	32.320
	200
	200
	23.900

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng
	
	84 hộ 
	Quý I/2005
	
	200
	200
	700

	2
	Đường trung tâm xã Huổi Só – Huổi Lóng
	
	15 km 
	2005-2006
	32.320
	
	
	10.000

	3
	Nước sinh hoạt khu tái định cư 
	
	
	
	
	
	
	1.000

	4
	Nhà lớp học
	
	
	
	
	
	
	800

	5
	Nhà lớp học mẫu giáo+nhà trẻ
	
	
	
	
	
	
	700

	6
	San nền khu tái định cư
	
	
	
	
	
	
	700

	7
	Xây dựng nhà ở cho dân tái định cư
	
	
	
	
	
	
	7.600

	8
	Đền bù giải phóng mặt bằng 
	
	
	
	
	
	
	2.200

	9
	Điều tra lập bản đồ địa chính, phân hạng đất quy chủ
	
	
	
	
	
	
	200

	F
	Vùng tái định cư huyện Mường Nhé
	H.M.Nhé
	
	
	54.900
	23.000
	25.000
	27.000

	I
	Dự án đầu tư liên vùng, khu tái định cư
	
	
	
	54.900
	23.000
	25.000
	25.000

	1
	Đường Đề bua – Hà Hi
	H.MC, MN 
	35 km
	2004-2005
	54.900
	23.000
	25.000
	25.000

	II
	Khu tái định cư Mường Nhé
	
	
	
	
	
	
	2.000

	1
	QH chi tiết khu tái định cư Mường Nhé
	
	771 hộ
	2005
	
	
	
	1.000

	2
	Thủy lợi Nậm Nhé xã Mường Nhé
	
	200 ”
	“
	
	
	
	1.000

	H
	Công trình khác, chi khác
	
	
	
	1.250
	1.250
	1.250
	5.980

	1
	Mua sắm PTGT, TTBVP, thuê trụ sở BQLDA cấp tỉnh
	
	
	
	1.060
	1.060
	1.060
	2.060

	2
	Tạm ứng chi PQL BQLDA TĐC tỉnh
	
	
	
	190
	190
	190
	940

	3
	Mua sắm TTBVP, sửa chữa trụ sở BQLDA TX M.Lay
	
	
	
	
	
	
	480

	4
	Tạm ứng chi PQL BQLDA TĐC thị xã Mường Lay
	
	
	
	
	
	
	500

	5
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	2.000

	F
	Dự phòng
	
	
	
	
	149.623
	
	


Ghi chú: Kinh phí xây dựng nhà ở cho dân TĐC tính toán để cấp trực tiếp cho dân tự làm nhà là chính; nhà nước chỉ làm nhà cho các hộ theo tiêu chuẩn quy định khi các hộ dân TĐC có đề nghị nhà nước xây dựng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
