	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2578/QĐ-UBND
	Lâm Đồng, ngày 16 tháng 12 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 304/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" - FLITCH ban hành theo Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo khả thi (nay là dự án đầu tư) Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH);
Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-BNN ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2013 cho Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 166/TTr-SNN ngày 28/11/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, như sau:
1. Nội dung điều chỉnh:
a) Tổng kinh phí điều chỉnh từ 68.491 triệu đồng thành 59.584 triệu đồng; trong đó:
- Vốn nước ngoài (ADB) điều chỉnh từ 50.065 triệu đồng thành 42.475 triệu đồng;
- Vốn đối ứng của tỉnh điều chỉnh từ 12.709 triệu đồng thành 11.433 triệu đồng;
- Đóng góp của người được hưởng lợi điều chỉnh từ 5.717 triệu đồng thành 5.676 triệu đồng.
b) Phân bổ cho các hạng mục:
- Qui hoạch quản lý đất lâm nghiệp điều chỉnh từ 872 triệu đồng thành 873 triệu đồng;
- Phát triển tài nguyên rừng điều chỉnh từ 26.724 triệu đồng thành 19.014 triệu đồng;
- Bổ sung tập huấn, hội thảo, họp dự án 209 triệu đồng;
- Phát triển cơ sở hạ tầng điều chỉnh từ 23.004 triệu đồng thành 22.903 triệu đồng;
- Phương tiện, thiết bị (ô tô) điều chỉnh từ 7.311 triệu đồng thành 5.005 triệu đồng;
- Lương và chi khác điều chỉnh từ 7.220 triệu đồng thành 8.220 triệu đồng.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
 
	 
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QL các DA Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, LN, TC, KH.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Tiến


 
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHI TIẾT NĂM 2013 - DỰ ÁN FLITCH LÂM ĐỒNG.
(Đính kèm Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
ĐVT: Triệu đồng
I. Theo hợp phần:
	STT
	Hợp phần
	ĐVT
	K.Iượng
	Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	K.lượng
	Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp
	Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp
	Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp
	Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	ADB
	VN
	NHL
	
	
	ADB
	VN
	NHL

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	15

	A
	Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững
	 
	 
	30,956
	24,024
	1,215
	5,717
	 
	23,247
	17,112
	459
	5,676

	A.1
	Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp
	 
	 
	872
	678
	195
	-
	 
	873
	678
	195
	-

	A.1.a
	Phân vùng đất lâm nghiệp (QHSDĐ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.b
	Phân định ranh giới, giao đất lâm nghiệp
	ha
	7,000
	872
	678
	195
	-
	 
	873
	678
	195
	-

	A.1.b.1
	Ban quản lý rừng phòng hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.b.2
	Ban quản lý rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.b.3
	Lâm trường, công ty lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.b.4
	Hộ gia đình và cộng đồng
	ha
	7,000
	872
	678
	195
	 
	3,000
	873
	678
	195
	 

	A.1.c
	Điều tra và Quy hoạch lâm nghiệp
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	-
	Điều tra tài nguyên rừng cấp tỉnh, cấp xã
	ha
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 

	-
	Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1, 2
	ha
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cấp tỉnh
	tỉnh
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Lập QH phát triển tổng thể xã
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	+
	QH sử dụng đất cấp xã
	xã
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 

	+
	CIP
	xã
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.1.d
	Chi khác (nghiệm thu, phúc kiểm...) (3%)
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	-
	-
	 

	A.2
	Phát triển tài nguyên rừng
	 
	 
	26,724
	21,666
	1,021
	4,037
	 
	19,014
	14,754
	264
	3,996

	A.2.a
	Phát triển lâm nghiệp cộng đồng
	 
	 
	7,249
	4,970
	90
	2,189
	 
	7,118
	4,886
	84
	2,148

	A.2.a.1
	Thiết kế/XD phương án các công trình lâm sinh
	 
	 
	195
	175
	19
	-
	 
	195
	175
	19
	 

	-
	Trồng rừng sản xuất
	ha
	400
	195
	175
	19
	 
	400
	195
	175
	19
	 

	-
	Nông lâm kết hợp
	ha
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	-
	Cải tạo vườn hộ
	hộ
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Bảo vệ rừng
	ha
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.2.a.2
	Trồng rừng sản xuất
	 
	 
	4,362
	2,966
	44
	1,352
	 
	4,511
	3,067
	46
	1,398

	-
	Trồng và chăm sóc năm 1
	ha
	500
	1,544
	1,050
	15
	479
	400
	2,965
	2,016
	30
	919

	-
	Chăm sóc năm 2
	ha
	250
	1,853
	1,260
	19
	574
	250
	772
	525
	8
	239

	-
	Chăm sóc năm 3
	ha
	250
	965
	656
	10
	299
	250
	774
	526
	8
	240

	A.2.a.3
	Nông lâm kết hợp
	 
	 
	2,692
	1,828
	27
	836
	 
	2,412
	1,644
	19
	749

	-
	Trồng và chăm sóc năm 1
	ha
	65
	441
	300
	4
	137
	54
	306
	208
	3
	95

	-
	Chăm sóc năm 2
	ha
	570
	2,251
	1,528
	22
	700
	570
	2,107
	1,436
	16
	655

	-
	Chăm sóc năm 3
	ha
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	A.2.a.4
	Cải tạo vườn hộ
	hộ
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	A.2.b
	Trồng rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ/rừng đặc dụng thực hiện
	 
	 
	2,448
	2,205
	243
	-
	 
	1,002
	903
	99
	-

	A.2.b.1
	Trồng rừng phòng hộ
	 
	 
	2,448
	2,205
	243
	 
	 
	1,002
	903
	99
	-

	-
	Trồng và chăm sóc năm 1
	ha
	50
	583
	525
	58
	 
	0
	-
	-
	-
	 

	-
	Chăm sóc năm 2
	ha
	200
	1,399
	1,260
	139
	 
	115
	536
	483
	53
	 

	-
	Chăm sóc năm 3
	ha
	100
	466
	420
	46
	 
	100
	466
	420
	46
	 

	A.2.c
	Trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện
	 
	 
	3,696
	1,848
	-
	1,848
	 
	3,696
	1,848
	-
	1,848

	-
	Trồng và chăm sóc năm 1
	ha
	300
	3,024
	1,512
	 
	1,512
	300
	3,024
	1,512
	 
	1,512

	-
	Chăm sóc năm 2
	ha
	100
	672
	336
	 
	336
	100
	672
	336
	 
	336

	-
	Chăm sóc năm 3
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	A.2.d
	Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia
	ha/năm
	23,400
	6,388
	6,388
	 
	 
	23,400
	6,388
	6,388
	 
	 

	A.2.e
	Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp
	 
	 
	6,943
	6,255
	688
	-
	 
	809
	728
	81
	-

	A.2.e.1
	CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC)
	gói
	 
	6,357
	5,727
	630
	-
	 
	222
	200
	22
	 

	-
	Thiết kế
	 
	1
	222
	200
	22
	 
	1
	222
	200
	22
	 

	-
	Xây lắp
	 
	1
	5,930
	5,342
	588
	 
	 
	-
	 
	-
	 

	-
	Giám sát
	gói
	1
	205
	185
	20
	 
	 
	-
	 
	-
	 

	A.2.e.2
	Công trình HTCS khác
	 
	1
	586
	528
	58
	-
	 
	587
	528
	59
	 

	-
	Thiết kế
	gói
	 
	16
	14
	2
	 
	1
	16
	14
	2
	 

	-
	Xây lắp
	gói
	1
	555
	500
	55
	 
	1
	555
	500
	55
	 

	-
	Giám sát
	gói
	 
	16
	14
	2
	 
	1
	16
	14
	2
	 

	A.2.f
	Chi khác (nghiệm thu, phúc kiểm...) (1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3
	Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững
	 
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680

	A.3.a
	Hỗ trợ các lâm trường quốc doanh
	 
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680

	A.3.a.1
	Phân tích tái cơ cấu
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.a.2
	Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.a.3
	Chi phí xã hội cho tái cơ cấu
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.a.4
	Trồng rừng cho lâm trường quốc doanh
	 
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680
	 
	3,360
	1,680
	-
	1,680

	-
	Trồng và chăm sóc năm 1
	ha
	200
	3,360
	1,680
	 
	1,680
	200
	3,360
	1,680
	 
	1,680

	-
	Chăm sóc năm 2
	ha
	 
	-
	-
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	 

	-
	Chăm sóc năm 3
	ha
	 
	-
	 
	 
	-
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.b
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	A.3.b.1
	Lập kế hoạch kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.b.2
	Nghiên cứu khả thi kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.c
	Cơ chế ph.triển sạch/Du lịch sinh thái/L.sản ngoài gỗ
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	A.3.c.1
	Thí điểm trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.3.c.2
	Nghiên cứu khả thi phát triển du lịch sinh thái
	Tổng
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.c.3
	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.c.4
	Xây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	A.3.c.5
	Thiết lập công nghệ truyền thông
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	B
	Cải thiện sinh kế
	 
	 
	23,004
	20,731
	2,274
	-
	 
	22,903
	20,640
	2,263
	-

	B.1
	Quỹ phát triển xã
	xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B.2
	Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã
	 
	 
	23,004
	20,731
	2,274
	-
	 
	22,903
	20,640
	2,263
	 

	B.2.a
	Xây dựng CSHT cấp xã
	 
	 
	23,004
	20,731
	2,274
	-
	 
	22,903
	20,640
	2,263
	 

	-
	Thiết kế
	 
	1
	-
	 
	 
	 
	1
	-
	 
	 
	 

	-
	Xây lắp
	gói
	9
	22,200
	20,000
	2,200
	 
	9
	22,200
	20,000
	2,200
	 

	-
	Trang thiết bị
	gói
	1
	425
	390
	35
	 
	1
	425
	390
	35
	 

	-
	Giám sát
	gói
	1
	278
	250
	28
	 
	1
	278
	250
	28
	 

	-
	Chi khác
	Tổng
	 
	102
	91
	11
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	B.2.b
	Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Phát triển năng lực
	 
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	-
	 
	-
	 

	C.1
	Cộng đồng người hưởng lợi (hội họp + Tập huấn, Phóng sự, tờ rơi tuyên truyền)
	lớp
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.2
	Cán bộ dự án các cấp
	lớp
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.3
	Cán bộ các doanh nghiệp lâm nghiệp
	lớp
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.4
	Cán bộ quản lý lâm nghiệp tỉnh
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.5
	Cán bộ cấp trung ương
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.6
	Đào tạo quản lý rừng, khuyến nông lâm và GIS
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.7
	Cơ sở hạ tầng cho các tổ chức đào tạo và Nhà làm việc PPMU
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	C.7.a
	Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở
	 
	 
	-
	 
	 
	-
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Thiết kế
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Xây lắp
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Giám sát
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Chi khác
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	C.7.b
	Duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	D
	Quản lý và thực thi dự án
	 
	 
	14,531
	5,311
	9,220
	-
	 
	13,434
	4,723
	8,711
	-

	D.1
	Tư vấn quốc tế và các dịch vụ tư vấn
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	 
	 
	-
	-
	 

	D.2
	Hội thảo và hành chính dự án
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	209
	189
	20
	 

	D.2.a
	Hội thảo và họp dự án
	cuộc
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	D.2.b
	Tham quan học tập cấp tỉnh/huyện
	chuyến
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	-
	 

	D.2.c
	Hành chính dự án
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	D.2.d
	Kiểm toán, giám sát
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	 

	-
	Kiểm toán BCTC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Kiểm toán quyết toán hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Giám sát độc lập và đánh giá dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.3
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp
	tháng
	12
	5,000
	 
	5,000
	 
	12
	6,000
	 
	 
	 

	D.4
	Phương tiện đi lại và trang thiết bị chính phủ cấp TW
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	D.5
	Phương tiện đi lại và trang thiết bị viện ngành lâm nghiệp cấp TW
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	D.6
	Phương tiện đi lại, trang thiết bị và quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, xã
	 
	 
	9,531
	5,311
	4,220
	-
	 
	7,225
	4,534
	2,691
	-

	-
	Phương tiện
	Ôtô
	5
	7,311
	3,311
	4,000
	 
	5
	5,005
	2,534
	2,471
	 

	-
	Trang thiết bị
	gói
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 

	-
	Chi thường xuyên
	tháng
	12
	2,220
	2,000
	220
	 
	12
	2,220
	2,000
	220
	 

	 
	Tổng
	 
	 
	68,491
	50,065
	12,709
	5,717
	 
	59,584
	42,475
	11,433
	5,676


II. Theo hạng mục công việc:
	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	K.lượng
	Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 )
	Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 )
	Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 )
	Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 )
	K.lượng
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)

	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	ADB
	VN
	NHL
	
	
	ADB
	VN
	NHL

	1
	Trồng rừng sản xuất
	ha
	1,000
	7,928
	4,242
	15
	3,671
	900
	9,350
	5,208
	30
	4,111

	2
	Chăm sóc rừng năm 2,3
	ha
	600
	3,490
	2,252
	28
	1,210
	600
	2,218
	1,387
	16
	815

	3
	Nông lâm kết hợp
	ha
	65
	441
	300
	4
	137
	54
	306
	208
	3
	95

	4
	Chăm sóc Nông lâm kết hợp năm 2
	ha
	570
	2,251
	1,528
	22
	700
	570
	2,107
	1,436
	16
	655

	5
	Trồng rừng phòng hộ
	ha
	50
	583
	525
	58
	0
	0
	-
	0
	0
	0

	6
	Chăm sóc năm 2,3
	ha
	300
	1,865
	1,680
	185
	0
	215
	1,002
	903
	99
	0

	7
	Bảo vệ rừng
	ha/năm
	23,400
	6,388
	6,388
	0
	0
	23,400
	6,388
	6,388
	0
	0

	8
	Thiết kế TRSX, NLKH
	 
	400
	195
	175
	19
	0
	400
	195
	175
	19
	0

	9
	Phân định ranh giới, giao đất cho hộ gia đình và cộng đồng
	ha
	7,000
	872
	678
	195
	0
	3,000
	873
	678
	195
	0

	10
	Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp
	gói
	2
	6,943
	6,255
	688
	-
	-
	809
	728
	81
	-

	11
	Cơ sở hạ tầng cấp xã (TK, XL, GS)
	gói
	10
	23,004
	20,731
	2,274
	0
	0
	22,903
	20,640
	2,263
	0

	12
	Phương tiện, trang thiết bị
	Ô tô
	5
	7,311
	3,311
	4,000
	0
	5
	5,005
	2,534
	2,471
	0

	13
	Lương, chi khác
	tháng
	24
	7,220
	2,000
	5,220
	0
	24
	8,429
	2,189
	6,240
	0

	 
	Tổng
	 
	 
	68,491
	50,065
	12,709
	5,717
	 
	59,584
	42,475
	11,433
	5,676


III. Theo cơ cấu đầu tư:
	STT
	Cơ cấu đầu tư
	ĐVT
	K.lượng
	Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013
	K.lượng
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)

	
	
	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	
	Tổng số
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	ADB
	VN
	NHL
	
	
	ADB
	VN
	NHL

	I
	Xây lắp
	 
	 
	53,960
	44,755
	3,489
	5,717
	 
	46,150
	37,752
	2,722
	5,676

	II
	Thiết bị
	 
	 
	7,311
	3,311
	4,000
	0
	 
	5,005
	2,534
	2,471
	0

	III
	Chi khác
	 
	 
	7,220
	2,000
	5,220
	0
	 
	8,429
	2,189
	6,240
	0

	 
	Tổng
	 
	 
	68,491
	50,065
	12,709
	5,717
	 
	59,584
	42,475
	11,433
	5,676


 

