	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2694/QĐ-UBND
	Khánh Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Công văn số 749/BDT-VP ngày 14 tháng 9 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Ủy ban Dân tộc (báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TL, TLe.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Tấn Tuân


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý, tổ chức các hình thức sản xuất phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Chương trình theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
2. Yêu cầu
a) Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong việc thực hiện chương trình; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn kết với việc tập huấn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tiêu biểu, từ đó hình thành ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ; các hoạt động cụ thể do cộng đồng thôn, xã, người dân bàn bạc dân chủ, quyết định và tổ chức thực hiện.
b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ hướng tới mục tiêu giải quyết, tạo việc làm cho lao động vùng dân tộc và miền núi; chuyển đổi từ hình thức nhà nước cho không sang hình thức hỗ trợ đầu tư cho phát triển kinh tế, huy động sự đóng góp của nhân dân; không làm thay, áp đặt nhằm nâng cao tính chủ động sáng tạo của người dân, gắn sản xuất hàng hóa với tiêu thụ sản phẩm.
c) Các cấp, các ngành, các địa phương lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trên địa bàn.
II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
Khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của tỉnh, cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp bố trí ổn định dân cư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ liên vùng; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (trên 28 triệu đồng/người/năm);
- Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm 4 - 5%;
- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa;
- 70% số trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia;
- 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp;
- 35% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới;
- Giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn;
- 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; được xem truyền hình và nghe đài phát thanh;
- 60% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở được quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí ở những nơi cần thiết. Giải quyết trên 90% tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào;
- Tỷ lệ huy động trẻ đồng bào dân tộc thiểu số ra lớp trong độ tuổi nhà trẻ 15%; tỷ lệ mẫu giáo dưới 5 tuổi đến trường 82%; tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 99,5%; học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 99,95%, học trung học cơ sở trên 98%, học trung học phổ thông và trung cấp nghề trên 70%; người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 98%;
- Phấn đấu 100% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế; trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ; trên 95% phụ nữ sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%;
- 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng;
- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ, số lượng bảo đảm phù hợp với tỷ lệ dân số người dân tộc thiểu số ở từng địa phương theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới;
- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số theo quy định;
- 100% người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi
Địa bàn các xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn.
2. Đối tượng
- Xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây viết tắt là DTTS&MN);
- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số;
- Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là ĐBKK);
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn vùng ĐBKK.
IV. CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
a) Đối tượng và nội dung thực hiện:
Theo quy định tại Chương II Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-UBDT).
b) Nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025:
- Hỗ trợ đất ở: 9 hộ;
- Hỗ trợ nhà ở: 367 hộ;
- Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: 144 hộ;
- Hỗ trợ nước sinh hoạt:
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: 511 hộ
+ Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: Đầu tư nâng cấp 4 công trình cấp nước tập trung.
Hộ gia đình thuộc đối tượng theo quy định của Dự án 1 có nhu cầu vay vốn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để có đất ở, xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, tạo quỹ đất sản xuất, học nghề và chuyển đổi nghề.
c) Phân công thực hiện
Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện.
2. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
a) Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
- Đối tượng:
+ Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã khu vực II và III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng sau: Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng.
+ Cộng đồng dân cư thôn tại các xã khu vực II và III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giao rừng theo quy định của pháp luật đang thực hiện bảo vệ rừng được giao hoặc rừng nhận khoán.
- Nội dung:
+ Hỗ trợ khoản bảo vệ rừng đối với diện tích rừng Nhà nước giao cho các Công ty Lâm nghiệp, diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý.
+ Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung;
- Phân công thực hiện:
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.
b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
* Nội dung 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
- Đối tượng, địa bàn và nội dung thực hiện: Theo quy định tại Mục 1 Chương IV Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành hướng dẫn tổ chức thực hiện.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
+ Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách theo quy định hiện hành.
* Nội dung 2: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Đối tượng và nội dung thực hiện: Theo quy định tại Mục 2 Chương IV Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn triển khai.
+ Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư, hội chợ, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
3. Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Đối tượng và nội dung thực hiện: Theo quy định tại Mục 1 Chương V Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
b) Phân công thực hiện:
- Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn chung về tổ chức thực hiện Dự án 4 và hướng dẫn thực hiện Nội dung 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ưu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương rà soát danh mục đầu tư đảm bảo không trùng lắp về nội dung, nguồn vốn trên cùng một địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự án theo định kỳ, đột xuất.
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện Nội dung 2: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án 4 trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất.
4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú
- Đối tượng: Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú. Ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập cho các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn; các trường chưa có cơ sở vật chất hoặc có nhưng xuống cấp.
- Nội dung: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú
+ Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối/phòng công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng công vụ giáo viên;
+ Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất/khối phòng/công trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác;
- Phân công thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ đột xuất.
b) Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
- Đối tượng và nội dung thực hiện: Theo quy định tại Tiểu mục 1 Mục 1 Chương VI Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Bồi dưỡng kiến thức dân tộc;
+ Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số;
+ Các sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nội dung Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.
c) Tiểu dự án 3: Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
- Đối tượng:
+ Người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp các cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Các trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có hoạt động liên quan đến người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Các doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài; các tổ chức, cá nhân tư vấn cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài.
- Nội dung:
+ Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo;
+ Hỗ trợ đào tạo nghề;
+ Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho người lao động là người dân tộc thiểu số;
+ Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai các nội dung theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ chế giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án;
- Phân công thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ đột xuất.
d) Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp
- Đối tượng và nội dung thực hiện: Theo quy định tại Mục 1 Chương VI Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ đột xuất.
5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
a) Đối tượng:
- Xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Bản sắc văn hóa, di sản của các dân tộc thiểu số;
- Đồng bào các dân tộc thiểu số, nghệ nhân người dân tộc thiểu số;
- Cán bộ công chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc;
- Văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số;
- Lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; thiết chế văn hóa cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
- Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
b) Nội dung:
- Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa huyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số;
- Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số nhằm khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch:
+ Phục hồi, bảo tồn các lễ hội của dân tộc Raglai, T’rin (Cơ Ho), Ê đê: Lễ bỏ mã của người Raglai huyện Khánh Sơn; Lễ ăn mừng đầu lúa mới của dân tộc Raglai ở huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh; Lễ cưới hỏi của người T’rin (Cơ Ho) ở huyện Khánh Vĩnh; Lễ hội cúng bến nước của dân tộc Ê đê xã Ninh Tây;
+ Xây dựng 03 chương trình sản phẩm phục vụ du lịch (dự kiến Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa mỗi địa phương 01 chương trình).
- Hỗ trợ nghệ nhân người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận (30 người);
- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể cho công chức văn hóa xã; nghệ nhân, trưởng thôn, người có uy tín, đối tượng không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước:
+ Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại các huyện, thị xã, thành phố (06 lớp);
+ Tổ chức lớp tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể tại các huyện, thị xã, thành phố (06 lớp).
- Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn tiếng nói và chữ viết của dân tộc Raglai);
- Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số:
+ Xây dựng mô hình trải nghiệm, tìm hiểu, bảo vệ di sản văn hóa lễ bỏ mả của dân tộc thiểu số Raglai gắn với tiềm năng di tích lịch sử văn hóa, danh thắng huyện Khánh Sơn;
+ Xây dựng mô hình di sản văn hóa kết nối các hành trình du lịch di sản văn hóa, di tích lịch sử, căn cứ cách mạng huyện Khánh Vĩnh.
+ Xây dựng mô hình đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phục hồi, bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống dân tộc Ê đê tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa.
- Hỗ trợ xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến xây dựng 40 câu lạc bộ);
- Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến 40 đội văn nghệ);
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến hỗ trợ đầu tư 03 điểm đến du lịch tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh (tăng cường trang thiết bị phòng sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan khu vực sinh hoạt cộng đồng, trang thiết bị phòng ở nhà dân để phát triển dịch vụ homestay...).
- Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số cấp phát cho cộng đồng các dân tộc thiểu số:
+ Xây dựng nội dung, xuất bản sách tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa (dày 500 trang có hình ảnh minh họa);
+ Xây dựng nội dung, xuất bản đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa (thời lượng 120 phút).
- Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số:
+ Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền Trung;
+ Hỗ trợ Ngày hội văn hóa và thể thao các dân tộc thiểu số;
+ Tham gia Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam;
+ Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc miền Trung.
- Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số;
- Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
+ Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số;
+ Hỗ trợ chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.
- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (dự kiến hỗ trợ đầu tư bảo tồn 03 làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của 03 dân tộc thiểu số: dân tộc Raglai huyện Khánh Sơn; dân tộc T’rin (Cơ Ho) huyện Khánh Vĩnh; dân tộc Êđê thị xã Ninh Hòa).
- Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (dự kiến xây dựng 6 tủ sách cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố);
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (hỗ trợ xây dựng nhà dài, nhà sinh hoạt cộng đồng tại 83 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi);
- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch (dự kiến xây dựng 03 mô hình bảo tàng sinh thái truyền thống của 03 dân tộc thiểu số: dân tộc Raglai, huyện Khánh Sơn; dân tộc T’rin (Cơ Ho), huyện Khánh Vĩnh; dân tộc Êđê, thị xã Ninh Hòa);
c) Phân công thực hiện:
- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức, triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Dự án theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Sở Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có xã, thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức, triển khai thực hiện nội dung:
+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.
6. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
a) Đối tượng:
- Người dân sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi;
- Cán bộ y tế, dân số; nhân viên Trung tâm y tế huyện; nhân viên Trạm y tế xã; viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn, cộng tác viên dân số, cô đỡ thôn.
b) Nội dung:
- Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
- Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
- Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ em, nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số.
c) Phân công thực hiện:
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Dự án.
7. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
a) Đối tượng:
Phụ nữ và trẻ em gái tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn, ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, phụ nữ khuyết tật.
b) Địa bàn:
Thực hiện tại 66 thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).
c) Nội dung:
- Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em.
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.
- Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em gái trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị
- Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
d) Phân công thực hiện:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Dự án.
8. Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn
a) Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn
- Đối tượng: Hộ dân tộc thiểu số nghèo thuộc danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung thực hiện: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện:
+ Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương tổ chức thực hiện Tiểu dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án trên địa bàn bảo đảm không trùng lắp đối tượng, nội dung với các Dự án, Tiểu dự án khác thuộc Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
b) Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Đối tượng: Theo quy định tại điểm b Khoản 9 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung thực hiện: Theo quy định tại Mục 2 Chương VII Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương liên quan xác định đối tượng, địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Tiểu dự án; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất;
+ Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn của nội dung giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống của Tiểu dự án;
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án theo định kỳ, đột xuất.
9. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
a) Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
* Nội dung 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín
- Đối tượng: Theo quy định tại nội dung số 01 điểm a Khoản 10 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung thực hiện: Theo Khoản 2 Điều 64 và Khoản 2 Điều 65 Mục 1 Chương VIII Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Phân công thực hiện: Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.
* Nội dung 2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số
- Đối tượng: Theo quy định tại Điều 67 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc.
- Nội dung:
+ Phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền gồm các hoạt động: Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi (bằng các hình thức phù hợp với địa phương), nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc thù, tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; sao, in, phát hành tài liệu (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác);
+ Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
+ Thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ đột xuất.
+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
* Nội dung 3: Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Đối tượng: Theo quy định tại nội dung số 03 điểm a Khoản 10 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung:
+ Nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Tổ chức tập huấn điểm về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Xây dựng các chương trình về trợ giúp pháp lý người dân tộc thiểu số trên đài phát thanh và truyền hình, trang thông tin điện tử, phim tài liệu, các chương trình, phóng sự về trợ giúp pháp lý hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Tổ chức chuyên đề trợ giúp pháp lý điểm kết nối cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;
+ Biên soạn, cung cấp các tài liệu truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số. Cung cấp bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý và hộp tin trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất.
b) Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
- Đối tượng: Theo quy định tại điểm b Khoản 10 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung:
+ Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;
+ Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự;
+ Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung “Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”;
+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”;
+ Liên minh Hợp tác xã chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc thực hiện nội dung “Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện Chương trình.
- Đối tượng:
+ Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình;
+ Người dân trên địa bàn thụ hưởng Chương trình.
- Nội dung:
+ Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các cấp địa phương;
+ Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá cho các địa phương, gồm cả cơ quan chủ trì và các cơ quan, đơn vị tham gia tổ chức thực hiện Chương trình;
+ Tuyên truyền, biểu dương, thi đua, khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chương trình;
+ Tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng. Tổ chức giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Chương trình;
+ Triển khai Bộ Chỉ số theo dõi thực hiện, khung kết quả của Chương trình; vận hành phần mềm giám sát, đánh giá, đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin giám sát và đánh giá phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản lý Chương trình.
- Phân công thực hiện:
+ Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan tham gia thực hiện Chương trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá theo quy định.
+ Các sở, ban, ngành tỉnh (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần Chương trình) hướng dẫn triển khai công tác giám sát, đánh giá theo chức năng và phạm vi quản lý.
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định.
V. TỔNG MỨC VỐN, NGUỒN VỐN VÀ PHÂN BỔ VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 là 466.789 triệu đồng; trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 376.836 triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển: 337.720 triệu đồng;
+ Vốn sự nghiệp năm 2022: 39.116 triệu đồng;
- Ngân sách địa phương: 56.525 triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển: 50.658 triệu đồng;
+ Vốn sự nghiệp năm 2022: 5.867 triệu đồng;
- Vốn tín dụng chính sách: 28.685 triệu đồng;
- Vốn huy động khác: 6.723 triệu đồng.
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3. Phân kỳ đầu tư thực hiện chương trình
a) Vốn đầu tư công:
	 
	Tổng vốn 2021-2025
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	Tổng vốn
	388.378
	337.720
	50.658
	35.841
	14.817

	Năm 2021 và 2022
	73.171
	63.627
	9.544
	7.081
	2.463

	Năm 2023
	137.043
	119.168
	17.875
	12.513
	5.362

	Năm 2024
	139.401
	121.218
	18.183
	12.728
	5.455

	Năm 2025
	38.763
	33.707
	5.056
	3.539
	1.517


b) Vốn sự nghiệp:
Hiện nay ngân sách trung ương chưa giao vốn sự nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, chỉ phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 là 39.116 triệu đồng; ngân sách địa phương đối ứng: 5.867 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 4.330,5 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 1.536,5 triệu đồng.
VI. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
1. Về nguyên tắc thực hiện Chương trình
- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, không dàn trải, tập trung cho các xã, thôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn nhất.
- Đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư; thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Người dân được tham gia và quyết định trong lập kế hoạch, lựa chọn đối tượng được hưởng lợi, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá.
- Các đơn vị chủ đầu tư trực tiếp sử dụng ngân sách của Chương trình phải có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công và cơ chế đặc thù đối với Chương trình mục tiêu quốc gia; đảm bảo việc giải ngân đúng tiến độ, nếu đơn vị chủ đầu tư để vốn tồn đọng, không giải ngân đúng tiến độ quy định thì sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và kiên quyết không giao cho đơn vị đó làm chủ đầu tư trong những năm tiếp theo.
- Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ đầu tư có điều kiện, hỗ trợ kết hợp với vay ưu đãi; hộ gia đình phải có trách nhiệm với nguồn vốn vay, có ý chí tự lực tự cường vượt khó vươn lên thoát nghèo.
- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đăng ký thoát khỏi thôn, xã đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia; phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trọng tâm là 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Chương trình.
2. Về huy động các nguồn lực
- Đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách Nhà nước giữ vai trò quyết định. Đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được quy định; các địa phương phải bố trí đủ vốn ngân sách theo quy định để thực hiện Chương trình.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với cải cách tối giản các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi, vận động thu hút nguồn vốn đầu tư của các hộ dân, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tư nhân, vốn tín dụng chính sách, vốn ODA, vốn viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... tham gia đầu tư vào Chương trình.
- Lồng ghép thực hiện các nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách hiệu quả, tránh trùng lắp.
- Hằng năm tổ chức phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ “quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả neo đơn, mất khả năng lao động và hỗ trợ đầu tư các công trình phúc lợi, phục vụ cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3. Về kỹ thuật và khoa học công nghệ
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự tính, dự báo, hoạch định và quản lý thực hiện chính sách dân tộc.
- Đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm tạo động lực cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ưu tiên thực hiện chính sách nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt chú trọng việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa gắn trực tiếp với lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số.
4. Về công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhân rộng các cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện chương trình, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, lưu động, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng từ cơ sở. Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền ở cơ sở, người có uy tín, già làng, trưởng thôn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Công tác tuyên truyền, vận động gắn với phát động và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Chương trình. Phát huy vai trò, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia vận động, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy vai trò chủ thể của người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
5. Về phát triển sản xuất
- Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn các xã, thôn thuộc phạm vi Chương trình; phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hỗ trợ hình thành các vùng chuyên canh tập trung cây lâm nghiệp, cây ăn trái, cây lương thực... với quy mô hợp lý, có quy hoạch, định hướng, gắn với thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”; xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.
- Phát triển chăn nuôi theo hướng liên kết sản xuất, hình thành các hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp hóa để đưa ngành chăn nuôi trở thành một động lực tăng trưởng, chiếm tỷ trọng cao trong ngành nông nghiệp.
6. Xây dựng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số và miền núi
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật, kiến thức về công tác dân tộc, phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế trang trại... cho cán bộ cơ sở. Tiếp tục tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, có đức, có tài cho các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đồng thời chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tại chỗ, cán bộ nữ, đảm bảo số lượng theo quy định; ưu tiên lựa chọn để đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ đã được bồi dưỡng kiến thức dân tộc và biết sử dụng tiếng dân tộc; khuyến khích và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về công tác tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tập trung xây dựng, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung và Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng. Đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở phải sâu sát dân, hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán, đặc điểm tâm lý, tính cách của dân tộc thiểu số nơi mình công tác; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, với chính quyền và cán bộ; tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước; vận động Nhân dân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức tham gia thực hiện Chương trình để hòa nhập và phát triển.
7. Đổi mới tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội
Đổi mới tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội theo hướng mở rộng đối tượng vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo các nguồn vốn tín dụng chính sách để hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
VII. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân tộc
- Là Cơ quan thường trực, quản lý Chương trình, chủ trì phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình theo quy định;
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan rà soát, lựa chọn các nội dung, danh mục đầu tư hỗ trợ được ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu của Chương trình đã đề ra; phối hợp lồng ghép nguồn lực đầu tư hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiệu quả, tránh trùng lắp, chồng chéo;
- Tổng hợp, đề xuất kế hoạch, nhu cầu vốn, dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối ứng để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành định kỳ, đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình của các địa phương;
- Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện: Dự án 1; Tiểu dự án 2 của Dự án 3; Nội dung 1 thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 4; Tiểu Dự án 2, Tiểu dự án 4 của Dự án 5; Dự án 9; Nội dung số 1, Nội dung số 2 (trừ nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, thực hiện) thuộc Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 (trừ nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã chủ trì, thực hiện) và Tiểu dự án 3 của Dự án 10.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện chức năng cơ quan tổng hợp Chương trình; tổng hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ kinh phí, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình vào kế hoạch 05 năm và kế hoạch hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Sở Tài chính
- Trên cơ sở Kế hoạch và dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình do Ban Dân tộc lập; Sở Tài chính tổng hợp, cân đối ngân sách tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.
- Phối hợp với các sở, cơ quan liên quan kiểm tra việc cấp phát, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình theo quy định.
4. Các sở, ban, ngành được phân công chủ trì Dự án, Tiểu dự án, Nội dung thành phần thuộc Chương trình (Phụ lục VI kèm theo)
- Căn cứ các văn bản, định hướng chuyên ngành, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hằng năm thực hiện Chương trình, dự án, tiểu dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực được giao gửi Ban Dân tộc để tổng hợp vào kế hoạch chung theo quy định;
- Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình được phân công chủ trì;
- Chịu trách nhiệm rà soát, xác định địa bàn, đối tượng, nội dung chính sách, hướng dẫn địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần Chương trình được phân công chủ trì theo quy định, gửi Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban Dân tộc;
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp theo quy định.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức đất ở, định mức đất sản xuất cho 01 hộ để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn xác định thực trạng về nhà ở và chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào.
7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh; tham mưu đề xuất với các cơ quan Trung ương sửa đổi, bổ sung cơ chế, định mức cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số cho phù hợp.
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu của Chương trình.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình của tỉnh, tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện trên địa bàn; hằng năm gửi Ban Dân tộc, cơ quan chủ trì Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình và các cơ quan có liên quan theo quy định. Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình trên địa bàn;
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong thực hiện Chương trình; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tại địa phương trong thực hiện Chương trình, nhà nước hỗ trợ, người dân chủ động thực hiện;
- Bố trí đủ nguồn vốn thực hiện Chương trình theo quy định, tổ chức huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng, người dân để thực hiện các nội dung của Chương trình theo quy định. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, giảm nghèo bền vững;
- Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong quá trình thực hiện Chương trình từ cơ sở; xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng của các công trình, dự án sau khi đã được đầu tư hỗ trợ;
- Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào thi đua từ cơ sở;
- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn; kịp thời giải quyết, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ cơ sở. Định kỳ sơ, tổng kết, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo quy định;
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
- Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp để tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;
- Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các hội, đoàn thể có liên quan, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Dân tộc để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH KHÁNH HÒA
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng vốn đầu tư 2021-2025
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Vốn tín dụng chính sách
	Vốn huy động khác
	
	

	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp(*)
	
	Vốn ĐTPT
	Vốn sự nghiệp(*)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	468.769
	376.836
	337.720
	39.116
	56.525
	50.658
	5.867
	28.685
	6.723
	
	

	I
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	64.280
	27.193
	25.859
	1.334
	4.079
	3.879
	200
	28.685
	4.323
	
	

	1
	Hỗ trợ đất ở
	1.114
	440
	440
	 
	64
	64
	 
	500
	110
	
	

	2
	Hỗ trợ nhà ở
	36.479
	14.735
	14.735
	 
	2.211
	2.211
	 
	15.320
	4.213
	
	

	3
	Hỗ trợ đất sản xuất
	16.640
	3.281
	3.281
	 
	494
	494
	 
	12.865
	 
	
	

	4
	Hỗ trợ nước sinh hoạt
	10.047
	8.737
	7.403
	1.334
	1.310
	1.110
	200
	 
	 
	
	

	 
	- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
	1.534
	1.334
	 
	1.334
	200
	 
	200
	 
	 
	
	

	 
	- Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
	8.513
	7.403
	7.403
	 
	1.110
	1.110
	 
	 
	 
	
	

	II
	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị
	18.599
	14.086
	 
	14.086
	2.113
	 
	2.113
	 
	2.400
	
	

	1
	Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
	8.883
	7.724
	 
	7.724
	1.159
	 
	1.159
	 
	 
	
	

	 
	- Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng
	8.232
	7.158
	 
	7.158
	1.074
	 
	1.074
	 
	 
	
	

	 
	- Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh
	651
	566
	 
	566
	85
	 
	85
	 
	 
	
	

	2
	Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN
	9.716
	6.362
	 
	6.362
	954
	 
	954
	 
	2.400
	
	

	III
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS & MN
	270.772
	235.454
	233.012
	2.442
	35.318
	34.952
	366
	 
	 
	
	

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
	233.721
	222.839
	220.397
	2.442
	10.882
	10.516
	366
	 
	 
	
	

	 
	- Đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất trạm y tế xã ĐBKK và mua sắm trang thiết bị
	18.621
	16.193
	15.758
	435
	2.428
	2.363
	65
	 
	 
	
	

	 
	- Đầu tư cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK
	199.040
	190.887
	190.887
	 
	8.153
	8.153
	 
	 
	 
	
	

	 
	- Đầu tư nâng cấp đường đến trung tâm xã
	13.752
	13.752
	13.752
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	- Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK và công trình cơ sở hạ tầng các xã, thôn đã đầu tư giai đoạn trước
	2.308
	2.007
	 
	2.007
	301
	 
	301
	 
	 
	
	

	2
	Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng DTTS & MN
	10.565
	10.465
	10.465
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	
	

	3
	Chưa phân bổ
	26.486
	2.150
	2.150
	 
	24.336
	24.336
	 
	 
	 
	
	

	IV
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	49.223
	42.803
	35.471
	7.332
	6.420
	5.320
	1.100
	 
	 
	
	

	1
	Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông DTNT
	42.229
	36.721
	35.471
	1.250
	5.508
	5.320
	188
	 
	 
	
	

	 
	- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông DTNT
	42.229
	36.721
	35.471
	1.250
	5.508
	5.320
	188
	 
	 
	
	

	2
	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
	966
	840
	 
	840
	126
	 
	126
	 
	 
	
	

	3
	Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS & MN
	4.395
	3.822
	 
	3.822
	573
	 
	573
	 
	 
	
	

	4
	Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp
	1.633
	1.420
	 
	1.420
	213
	 
	213
	 
	 
	
	

	V
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	40.399
	35.130
	33.995
	1.135
	5.269
	5.099
	170
	 
	 
	
	

	VI
	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	1.141
	992
	 
	992
	149
	 
	149
	 
	 
	
	

	VII
	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
	2.665
	2.317
	 
	2.317
	348
	 
	348
	 
	 
	
	

	VIII
	Dự án 9: Đầu tư phát triển dân tộc còn nhiều khó khăn
	9.448
	8.216
	 
	8.216
	1.232
	 
	1.232
	 
	 
	
	

	1
	Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế dân tộc còn nhiều khó khăn
	8.600
	7.478
	 
	7.478
	1.122
	 
	1.122
	 
	 
	
	

	2
	Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN
	848
	738
	 
	738
	110
	 
	110
	 
	 
	
	

	IX
	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS & MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
	12.242
	10.645
	9.383
	1.262
	1.597
	1.408
	189
	 
	 
	
	

	1
	Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
	834
	725
	 
	725
	109
	 
	109
	 
	 
	
	

	2
	Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN
	11.060
	9.617
	9.383
	234
	1.443
	1.408
	35
	 
	 
	
	

	3
	Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
	348
	303
	 
	303
	45
	 
	45
	 
	 
	
	


Ghi chú: (*) Vốn sự nghiệp năm 2022 ngân sách trung ương phân bổ tại Quyết định số 1084/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 
PHỤ LỤC II
TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH KHÁNH HÒA
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Tổng mức đầu tư 2021-2025
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG CỘNG
	388.378
	337.720
	50.658
	37.950
	12.708

	I
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	29.738
	25.859
	3.879
	2.715
	1.164

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	29.738
	25.859
	3.879
	2.715
	1.164

	 
	- Dự án đầu tư hỗ trợ đất ở
	504
	440
	64
	45
	19

	 
	- Dự án đầu tư hỗ trợ nhà ở
	16.946
	14.735
	2.211
	1.547
	664

	 
	- Dự án đầu tư hỗ trợ đất sản xuất
	3.775
	3.281
	494
	346
	148

	 
	- Dự án đầu tư hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
	8.513
	7.403
	1.110
	777
	333

	II
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào DTTS
	267.964
	233.012
	34.952
	25.178
	9.774

	1
	Phân bổ cho Sở Y tế
	18.121
	15.758
	2.363
	2.363
	 

	 
	- Đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất trạm y tế xã ĐBKK
	18.121
	15.758
	2.363
	2.363
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	223.357
	215.104
	8.253
	6.886
	1.367

	 
	- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK
	199.040
	190.887
	8.153
	6.816
	1.337

	 
	- Dự án đầu tư nâng cấp đường đến trung tâm xã, đường liên xã
	13.752
	13.752
	 
	 
	 

	 
	- Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ vùng DTTS&MN
	10.565
	10.465
	100
	70
	30

	 
	- Chưa phân bổ
	26.486
	2.150
	24.336
	15.929
	8.407

	III
	Dự án 5 - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú
	40.791
	35.471
	5.320
	5.320
	 

	1
	Phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo
	15.876
	13.805
	2.071
	2.071
	 

	 
	- Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT tỉnh
	15.876
	13.805
	2.071
	2.071
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	24.915
	21.666
	3.249
	3.249
	 

	 
	- Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT huyện Khánh Vĩnh
	9.340
	8.122
	1.218
	1.218
	 

	 
	- Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT huyện Khánh Sơn
	1.048
	911
	137
	137
	 

	 
	- Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT thành phố Cam Ranh
	14.527
	12.633
	1.894
	1.894
	 

	IV
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	39.094
	33.995
	5.099
	3.646
	1.453

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành (5%)
	1.955
	1.700
	255
	255
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	37.139
	32.295
	4.844
	3.391
	1.453

	 
	- Dự án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN
	11.273
	9.801
	1.472
	1.030
	442

	 
	- Dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS
	1.428
	1.242
	186
	129
	57

	 
	- Dự án đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
	12.219
	10.626
	1.593
	1.116
	477

	 
	- Dự án xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các DTTS, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch
	12.219
	10.626
	1.593
	1.116
	477

	V
	Dự án 10 - Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào
	10.791
	9.382
	1.408
	1.091
	317

	 
	Dự án hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
	10.791
	9.383
	1.408
	1.091
	317

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành (25%)
	2.698
	2.346
	352
	352
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	10.791
	7.037
	1.056
	739
	317


 
PHỤ LỤC III
DANH MỤC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH KHÁNH HÒA
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Địa điểm
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức đầu tư 2021-2025
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương (đối ứng 15%)
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	388.378
	337.720
	50.658
	37.950
	12.708
	 
	

	I
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	29.738
	25.859
	3.879
	2.715
	1.164
	 
	

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	 
	 
	29.738
	25.859
	3.879
	2.715
	1.164
	 
	

	2.1
	Hỗ trợ đất ở
	 
	 
	504
	440
	64
	45
	19
	 
	

	 
	- Huyện Cam Lâm
	 
	2022-2025
	269
	233
	36
	25
	11
	 
	

	 
	- Huyện Diên Khánh
	 
	2022-2025
	113
	99
	14
	10
	4
	 
	

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	 
	2022-2025
	122
	108
	14
	10
	4
	 
	

	2.2
	Hỗ trợ nhà ở
	 
	 
	16.946
	14.735
	2.211
	1.547
	664
	 
	

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	 
	2022-2025
	3.984
	3.464
	520
	364
	156
	 
	

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	 
	2022-2025
	8.950
	7.789
	1.161
	810
	351
	 
	

	 
	- Huyện Cam Lâm
	 
	2022-2025
	929
	808
	121
	85
	36
	 
	

	 
	- Huyện Diên Khánh
	 
	2022-2025
	132
	108
	24
	19
	5
	 
	

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	 
	2022-2025
	639
	556
	83
	58
	25
	 
	

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	 
	2022-2025
	2.312
	2.010
	302
	211
	91
	 
	

	2.3
	Hỗ trợ đất sản xuất
	 
	 
	3.775
	3.281
	494
	346
	148
	 
	

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	 
	2022-2025
	2.880
	2.504
	376
	263
	113
	 
	

	 
	- Huyện Cam Lâm
	 
	2022-2025
	215
	187
	28
	20
	8
	 
	

	 
	- Huyện Diên Khánh
	 
	2022-2025
	52
	45
	7
	5
	2
	 
	

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	 
	2022-2025
	488
	424
	64
	45
	19
	 
	

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	 
	2022-2025
	140
	121
	19
	13
	6
	 
	

	2.4
	Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung
	 
	 
	8.513
	7.403
	1.110
	777
	333
	 
	

	2.4.1
	Huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	3.869
	3.365
	504
	353
	151
	 
	

	 
	- Mở rộng Hệ thống cấp nước thôn Bắc Sông Giang
	Xã Khánh Trung
	2022-2025
	3.869
	3.365
	504
	353
	151
	 
	

	2.4.2
	Huyện Khánh Sơn
	 
	 
	2.322
	2.019
	303
	212
	91
	 
	

	 
	- Đầu tư nối mạng nước sinh hoạt khép kín các khu dân cư
	Xã Sơn Bình
	2022
	2.322
	2.019
	303
	212
	91
	 
	

	2.4.3
	Huyện Cam Lâm
	 
	 
	774
	673
	101
	71
	30
	 
	

	 
	- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Tân
	Xã Sơn Tân
	2022-2025
	774
	673
	101
	71
	30
	 
	

	2.4.4
	Thành phố Cam Ranh
	 
	 
	1.548
	1.346
	202
	141
	61
	 
	

	 
	- Công trình nối mạng hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Suối Rua, xã Cam Thịnh Tây vào hệ thống cấp nước do Công ty CP Đô thị Cam Ranh quản lý
	Xã Cam Thịnh Tây
	2022-2025
	1.548
	1.346
	202
	141
	61
	 
	

	II
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào DTTS
	 
	 
	267.964
	233.012
	34.952
	25.178
	9.774
	 
	

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành
	 
	 
	18.121
	15.758
	2.363
	2.363
	 
	 
	

	 
	Xây mới Trạm y tế xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2023
	3.775
	3.283
	492
	492
	 
	 
	

	 
	Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã
	 
	2023-2025
	14.346
	12.475
	1.871
	1.871
	 
	 
	

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	 
	 
	249.843
	217.254
	32.589
	22.815
	9.774
	 
	

	2.1
	Huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	127.907
	111.224
	16.683
	11.680
	5.003
	 
	

	2.1.1
	Đầu tư đường đến trung tâm xã
	 
	 
	1.970
	1.970
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Đường Trung tâm xã đoạn từ UBND xã đến Khu tái định cư thôn Bố Lang, xã Sơn Thái
	Xã Sơn Thái
	2023
	1.970
	1.970
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.2
	Đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ
	 
	 
	4.154
	4.154
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Xây dựng chợ Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2023-2024
	4.154
	4.154
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.3
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK
	 
	 
	102.950
	102.950
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường rẽ nhánh Khánh Lê - Lâm Đồng, điểm từ tràn đến rẫy ông Hà Choang
	Giang Ly
	2022
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường vào khu sản xuất từ đầu cầu Gia Lố đến rẫy ông Hà Vương, xã Sơn Thái
	Xã Sơn Thái
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Hà Van đến rẫy ông Đinh Xuân Hướng
	Thôn Bố Lang, xã Sơn Thái
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường sản xuất thôn Tà Mơ 1 (Đoạn Tà Mơ 2 giáp đường Khánh Thành đi thị trấn)
	Xã Khánh Thành
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường vào khu sản xuất từ đất ông Cao Văn Nuôi đến đất ông Cao Văn Hướng
	Xã Khánh Trung
	2022
	1.050
	1.050
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất Suối A Pan
	Xã Cầu Bà
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Nâng cấp, sửa chữa đường vào khu sản xuất Suối Asay
	Xã Cầu Bà
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Đường vào khu sản xuất Suối Gọp, xã Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2022
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Tiếp tuyến đường từ bãi rác vào khu sản xuất kho cối
	Xã Khánh Thượng
	2022
	1.100
	1.100
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Tuyến đường từ nhà ông Hà Bón đến nhà ông Cao Nghem, xã Khánh Thượng
	Xã Khánh Thượng
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Tuyến đường từ ngã 3 đất ông Vũ Quang Minh vào khu sản xuất (dốc gù) đến đất bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, xã Khánh Nam
	Xã Khánh Nam
	2022
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Tuyến B2 tuyến đường từ nhà ông Trần Trọng Tài đến đất ông Cao Văn Huy thôn Ba Cẳng (B2), xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Đường từ ông Xi Ngân đi Xi Gia thôn Nước Nhĩ, xã Khánh Phú
	Xã Khánh Phú
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Bê tông hóa đường Cao Chua đi ông Chính
	Xã Khánh Phú
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Đường vào khu sản xuất Bến Khế từ nhà ông Mang Mấn đến rẫy ông Nguyễn Ngọc Phan, xã Khánh Bình
	Xã Khánh Bình
	2022
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Đường vào khu sản xuất Bến Lễ từ rẫy ông Nguyễn Đình Hiếu đến rẫy ông Cao văn Luyện, xã Khánh Bình.
	Xã Khánh Bình
	2022
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	17
	Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông từ nhà ông Việt đến nhà ông Tiến, tổ 3, Thị trấn Khánh Vĩnh
	Tổ 3, TT Khánh Vĩnh
	2022
	820
	820
	 
	 
	 
	 
	

	18
	Sửa chữa, nâng cấp đường từ rẫy ông Huỳnh đi khu sản xuất, tổ 5, Thị trấn Khánh Vĩnh
	Tổ 5, TT Khánh Vĩnh
	2022
	1.120
	1.120
	 
	 
	 
	 
	

	19
	Đường vào khu sản xuất Suối Gia Lố từ hộ ông Mười đến hộ ông Duy
	Xã Sơn Thái
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	20
	Đường khu dân cư Giòng Cạo thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành
	Xã Khánh Thành
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Đường vào khu sản xuất từ hộ ông Hà Thương đến hộ ông Cao Ri Sơn
	Xã Sơn Thái
	2022-2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	22
	Đường từ nhà ông Tạch Văn Du đến đất bà Vũ Thị Miền, xã Khánh Trung
	Xã Khánh Trung
	2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Đường từ suối Lau đi Chà Là, xã Khánh Trung
	Xã Khánh Trung
	2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Hà Gơi đến rẫy Bà Ca Thị Nương
	Xã Cầu Bà
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Đường vào khu sản xuất từ cầu treo đến rẫy ông Hà Thúy, xã Cầu Bà
	Xã Cầu Bà
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Nối tuyến đường vào khu sản xuất Gia Ngoé, xã Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Đường từ cống tràn suối Dầu vào khu sản xuất suối Dầu, xã Khánh Thượng
	Xã Khánh Thượng
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	28
	Đường từ cống tràn qua nhà Ka Tơ Búi đến khu nhà ông Pi Năng Diệu
	Xã Khánh Thượng
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	29
	Đường vào khu sản xuất từ cầu treo thôn 6 đi xã Khánh Trung, xã Khánh Nam
	Xã Khánh Nam
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	30
	Tuyến C5 từ đường đất ông Cao Ngọc Banh đến giáp Sông Chò (C5), xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	31
	Nâng cấp và sửa chữa đường ông Bách đi trại Cá tầm
	Xã Khánh Phú
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	32
	Bê tông hóa đường Ly Tân đi Cao Là Miên
	Xã Khánh Phú
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Đường từ đất Cao Văn Đượng đến đất Cao Văn Lộc, thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông
	Thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông
	2023
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	34
	Đường vào khu sản xuất từ hộ ông Trung đến hộ ông Hà Na, xã Sơn Thái
	Xã Sơn Thái
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	35
	Kè chống sạt lở từ hộ ông Hà Môn đến hộ ông Hà Văng
	Xã Sơn Thái
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	36
	Dự án đường sản xuất suối Siêu (Đoạn từ rẫy ông Cao Khiêm tới rẫy ông Cao Xuẩn)
	Xã Khánh Thành
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	37
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Hà Biết đến rẫy ông Hà Bước
	Xã Cầu Bà
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	38
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Hà Ri đến rẫy ông Cha Kha
	Xã Cầu Bà
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	39
	Đường vào khu sản xuất Gia Lê, xã Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	40
	Tuyến H13 Từ điểm giữa T4 (nhà ông H Trây Y Din) đến khu ruộng suối Nước Nóng (H13)
	Xã Khánh Hiệp
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	41
	Bê tông hóa đường Cao Hiệp đi Cao Là Niên
	Xã Khánh Phú
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	42
	Đường vào khu sản xuất Ba Dùi từ TL 8 nhà bà Lê Thị Phương Dung đến ruộng ông Lý Văn Cải
	Xã Khánh Bình
	2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	43
	Đường vào khu sản xuất thôn Bến Khế từ Nghĩa trang Bến Khế đến rẫy ông Nguyễn Quốc Dũng
	Xã Khánh Bình
	2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Đường vào khu sản xuất thôn Ba Dùi từ ngã ba rẫy ông Cao Sơn Dục đến rẫy ông Y Bloan
	Xã Khánh Bình
	2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	45
	Nâng cấp, sửa chữa đường từ đất ông Bùi Quang Khanh đến đất bà Phạm Thị Hòa, thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông
	Thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông
	2023
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	46
	Nối tiếp rẽ nhánh Khánh Lê-Lâm Đồng, điểm từ rẫy ông Hà Choang đến thác Đá Tây
	Xã Giang Ly
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	47
	Đường vào khu sản xuất từ hộ ông Nhơn đến hộ ông Hà Na
	Xã Sơn Thái
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	48
	Kè chống sạt lở từ hộ ông Đà Lân đến hộ bà Cà Ưng
	Xã Sơn Thái
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	49
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Nguyễn Đình Hùng đi Chà Là, xã Khánh Trung
	Xã Khánh Trung
	2024
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	50
	Đường từ rẫy ông Cao Là Hiên đến giáp đường Mè Tây, xã Khánh Trung
	Xã Khánh Trung
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	51
	Nâng cấp sửa chữa đường vào khu sản xuất sau trạm bảo vệ rừng, xã Cầu Bà
	Xã Cầu Bà
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	52
	Đường vào khu sản xuất suối A Say, thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà
	Xã Cầu Bà
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	53
	Nối tuyến đường Suối Cua, xã Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	54
	Đường từ rẫy ông Pi Năng Đa Vít vào khu sản xuất suối Đá Trắng, xã Khánh Thượng
	Xã Khánh Thượng
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	55
	Đường từ đường BTXM thác Hòm vào khu sản xuất suối Lai
	Xã Khánh Thượng
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	56
	Đường từ đất ông Lê Thảo đến đất ông Nguyễn Phi Long, xã Khánh Nam
	Xã Khánh Nam
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	57
	Tuyến B1 Tuyến đường từ điểm ngã tư Cầu treo Hòn Lay (T5) đến TL8B (nhà ông Y Trung) thôn Ba Cẳng (B1), xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	58
	Bê tông hóa đường Cao Dũng đi Suối Lau
	Xã Khánh Phú
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	59
	Bê tông hóa đường Cao Linh đi C19
	Xã Khánh Phú
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	60
	Xây dựng đường KSX Ba Dùi từ rẫy ông Cao Mà Lú đến rẫy ông Cao Văn Ngân
	Xã Khánh Bình
	2024
	1.050
	1.050
	 
	 
	 
	 
	

	61
	Xây dựng đường sản xuất từ tỉnh lộ 8 đến rẫy ông Y Niết
	Xã Khánh Bình
	2024
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	62
	Sửa chữa, nâng cấp đường từ nhà ông Cường đi khu sản xuất, thị trấn Khánh Vĩnh
	Tổ 3, TT Khánh Vĩnh
	2024-2025
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	63
	Trường Tiểu học Khánh Hiệp 1 (Điểm chính). Hạng mục: Xây dựng cổng, tường rào, sân, nhà xe
	Xã Khánh Hiệp
	2024
	950
	950
	 
	 
	 
	 
	

	64
	Trường Tiểu học Khánh Hiệp 1 (Điểm Cà Thiêu). Hạng mục: Xây dựng cổng, tường rào, sân, nhà xe
	Xã Khánh Hiệp
	2024
	950
	950
	 
	 
	 
	 
	

	65
	Nối tiếp đường vào khu sản xuất Đá Tây, điểm đầu từ rẫy ông Hà Ba đến rẫy ông Hà Đa
	Xã Giang Ly
	2025
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	66
	Đường vào khu sản xuất đồng Bến Lội (từ hộ ông Hà Đây đến hộ ông Cao Cà Ma)
	Xã Sơn Thái
	2025
	823
	823
	 
	 
	 
	 
	

	67
	Kè chống sạt lở từ hộ ông Hà Choang đến hộ ông Trung
	Xã Sơn Thái
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	68
	Dự án đường vào khu đồng ruộng Ma lý Thượng
	Xã Khánh Thành
	2025
	943
	943
	 
	 
	 
	 
	

	69
	Đường sản xuất Ma Lý đi suối Đá, xã Khánh Thành
	Xã Khánh Thành
	2025
	994
	994
	 
	 
	 
	 
	

	70
	Đường từ rẫy ông Cao Là Hiên đến giáp đường Mè Tây, xã Khánh Trung
	Xã Khánh Trung
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	71
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Lương Văn Mèn đến rẫy ông Cao Vân Gương
	Xã Khánh Trung
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	72
	Kè chống sạt lở từ nhà ông Hà Giáp đến nhà ông Hà Ri
	Xã Cầu Bà
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	73
	Đường vào khu sản xuất Đá Bàn từ rẫy ông Hà Lanh đến rẫy Hà Xuyên, xã Cầu Bà
	Xã Cầu Bà
	2025
	1.090
	1.090
	 
	 
	 
	 
	

	74
	Nối tiếp tuyến đường A Quây Thủy vào đồng ruộng, xã Khánh Thượng
	Xã Khánh Thượng
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	75
	Đường từ đất Ông Cao Xuân Dựa đến đất Nguyễn Đại Hà, xã Khánh Nam
	Xã Khánh Nam
	2025
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	

	76
	Nối tiếp tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Bích Phượng vào khu sản xuất Sông Chò, xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2025
	850
	850
	 
	 
	 
	 
	

	77
	Tuyến H16 Từ TL8B (đối diện đất ông Tý) đến H8 (H16)
	Xã Khánh Hiệp
	2025
	850
	850
	 
	 
	 
	 
	

	78
	Đường nối C19 đi Suối Cù thôn Ngã Hai, xã Khánh Phú
	Xã Khánh Phú
	2025
	880
	880
	 
	 
	 
	 
	

	79
	Bê tông hóa đường Cao Thiệp đi Cao Cà Đia
	Xã Khánh Phú
	2025
	880
	880
	 
	 
	 
	 
	

	80
	Xây dựng đường sản xuất từ tỉnh lộ 8 đến nhà ông Cao Văn Phương
	Xã Khánh Bình
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	81
	Xây dựng đương từ rẫy ông Cao Văn Thanh đến rẫy ông Cao Sơn Dục, xã Khánh Bình
	Xã Khánh Bình
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	82
	Trường Tiểu học Khánh Trung (Điểm Bắc Sông Giang). Hạng mục: Xây dựng cổng, tường rào, sân, nhà xe
	Xã Khánh Trung
	2025
	950
	950
	 
	 
	 
	 
	

	83
	Trường Mầm non Hoa Hồng (Điểm Tà Mơ); Hạng mục: Xây dựng cổng, tường rào, sân, san nền cục bộ
	Xã Khánh Thành
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	84
	Trường Mầm non Hoa Mai (Điểm Đa Râm). Hạng mục: Xây dựng cổng, tường rào, sân
	Xã Khánh Thượng
	2025
	950
	950
	 
	 
	 
	 
	

	85
	Nâng cấp đường vào khu sản xuất Đá Trắng, xã Cầu Bà
	Xã Cầu Bà
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	86
	Đường từ đất rẫy ông Hà Đa đến rẫy ông Cao Trung
	Thôn Bầu Sang, xã Liên Sang
	2025
	1.100
	1.100
	 
	 
	 
	 
	

	87
	Nâng cấp, Sửa chữa Đường BTXM Suối Tre đến Hồ Thủy Lợi
	Xã Liên Sang
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	88
	Đường vào khu sản xuất từ rẫy ông Mà Nghi đến rẫy ông Cao Cà Ma
	Thôn Bố Lang, xã Sơn Thái
	2025
	1.100
	1.100
	 
	 
	 
	 
	

	89
	Tuyến H17 từ điểm giữa T6 (đất nhà ông Y Hanh) đến chân đồi Chí Tôn (H17), xã Khánh Hiệp
	Xã Khánh Hiệp
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	90
	Đường vào khu sản xuất suối Là Bó (từ đất rẫy ông A Chá đến đất ông Cao Ty), xã Liên Sang
	Xã Liên Sang
	2025
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.4
	Chưa phân bổ
	 
	 
	18.833
	2.150
	16.683
	11.680
	5.003
	 
	

	2.2
	Huyện Khánh Sơn
	 
	 
	86.191
	74.949
	11.242
	7.870
	3.372
	 
	

	2.2.1
	Đầu tư đường liên xã
	 
	 
	2.570
	2.570
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cụm Bắc
	Xã Sơn Trung - xã Ba Cụm Bắc
	2023
	2.570
	2.570
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.2
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK
	 
	 
	76.000
	72.379
	3.621
	3.621
	 
	 
	

	1
	Đường BTXM thôn Apa 1 đi khu sản xuất
	Xã Thành Sơn
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Nối tiếp Đường BTXM từ nhà cộng đồng Apa 1 đi khu sản xuất
	Xã Thành Sơn
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Nâng cấp đường BTXM thôn Ha Hít, xã Sơn Lâm (Đoạn từ nhà ông Võ Tiên Hoàng đến nhà ông Tài
	Xã Sơn Lâm
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Nâng cấp, mở rộng trục đường chính thôn Du Oai, xã Sơn Lâm (Đoạn từ nhà ông Tú đến nhà ông Cao Đinh)
	Xã Sơn Lâm
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Sửa chữa phòng học trường mầm non Vành Khuyên
	Xã Sơn Bình
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Mở rộng và nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 9 đến cầu Xóm 9
	Xã Sơn Bình
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Nối tiếp đường BTXM đoạn từ rẫy ông Bình đến đất ông Nghịch
	Xã Sơn Hiệp
	2022
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Làm đường BTXM vào khu sản xuất nghĩa địa thôn Chi Chay
	Xã Sơn Trung
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Làm đường BTXM từ bãi rác đến rẫy ông Tùng thôn Ma O xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Nối tiếp đường BTXM khu 21 hộ đến tràn Ông Lũng
	Thị trấn Tô Hạp
	2022
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Đường BTXM từ Bia khảo cổ Dốc Gạo vào khu sản xuất, dân sinh
	Thị trấn Tô Hạp
	2022
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Nối tiếp từ suối Lồ Ô đi khu sản xuất xóm 4 thôn Dốc Trầu
	Xã Ba Cụm Bắc
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Nối tiếp tuyến đường từ xóm 14 đi khu sản xuất thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc
	Xã Ba Cụm Bắc
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Nâng cấp đường BTXM từ rẫy ông Dũng Bút đến ngã ba thôn Hòn Gầm
	Xã Ba Cụm Nam
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Kè chống sạt lở thôn Tà Giang 1
	Xã Thành Sơn
	2022-2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Xây dựng tường rào, nhà vệ sinh, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo
	Xã Thành Sơn
	2023
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	

	17
	Nâng cấp, mở rộng bên phải và bên trái cầu Ko Róa mới vào khu sản xuất xã Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	18
	Nâng cấp đường từ thôn Xà Bói đi thôn Tà Gụ
	Xã Sơn Hiệp
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	19
	Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Sơn Hiệp
	Xã Sơn Hiệp
	2023
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	 
	

	20
	Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Suối Hai, thôn Ka Tơ
	Xã Ba Cụm Nam
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Nối tiếp đường BTXM từ Suối Me đi khu sản xuất Suối Lau
	Xã Ba Cụm Nam
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	22
	Xây dựng tuyến đường từ tỉnh lộ 9 đi khu sản xuất thôn Tha Mang
	Xã Ba Cụm Bắc
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Xây dựng tuyến đường nối tiếp từ hồ nước nhà ông Bang đi khu sản xuất xóm 10 thôn Tha Mang
	Xã Ba Cụm Bắc
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Sân thể thao Nhà cộng đồng thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc
	Xã Ba Cụm Bắc
	2023
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Nối tiếp đường BTXM vào khu sản xuất thôn Chi Chay xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Đường BTXM vào KSX nghĩa địa thôn Chi Chay
	Xã Sơn Trung
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Nối tiếp đường BTXM vào KSX TDP Hạp Cường
	Thị trấn Tô Hạp
	2023
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	

	28
	Đường BTXM đi KSX và dân sinh TDP Hạp Phú
	Thị trấn Tô Hạp
	2023
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	

	29
	Xây dựng nhà cộng đồng thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp
	Thị trấn Tô Hạp
	2023
	1.600
	1.600
	 
	 
	 
	 
	

	30
	Kè chống sạt lở từ đất bà Mấu Thị Bảy đến đất ông Cao Hồng Xuyên
	Xã Sơn Bình
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	31
	Nối tiếp đường BTXM đường vào đồng ruộng Xóm Cỏ đến Cầu Suối Sóc
	Xã Sơn Bình
	2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	32
	Đường BTXM từ nhà bà Cao Thị Khiển đi KSX thôn Tà Giang 1
	Xã Thành Sơn
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Nâng cấp đường BTXM từ ngã 3 thôn Ko Róa đi ra suối xã Sơn Lâm
	Xã Sơn Lâm
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	34
	Đường từ rẫy ông Mai thôn Xà Bói đi thôn Hòn Dung, giai đoạn 2
	Xã Sơn Hiệp
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	35
	Nâng cấp tuyến đường từ nhà bà Cao Thị Yến đi khu sản xuất thôn A Thi
	Xã Ba Cụm Bắc
	2024
	800
	800
	 
	 
	 
	 
	

	36
	Sân thể thao Nhà cộng đồng thôn Suối Đá, xã Ba Cụm Bắc
	Xã Ba Cụm Bắc
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	37
	Đường BTXM vào khu sản xuất Suối Đầu bò GĐ1
	Xã Ba Cụm Nam
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	38
	Nhà Văn hóa xã Ba Cụm Nam
	Xã Ba Cụm Nam
	2024
	2.400
	2.400
	 
	 
	 
	 
	

	39
	Xây dựng Nhà vệ sinh khu thể thao thôn Suối Me
	Xã Ba Cụm Nam
	2024
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	40
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đến nhà ông Mấu Chuẩn (thôn Ma O) xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	41
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đến nhà ông Cao Huy đến Cao Đia (thôn Ma O) xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	42
	Nối tiếp đường BTXM đường vào đồng ruộng Xóm Cỏ đến khu sản xuất xóm 6
	Xã Sơn Bình
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	43
	Đường BTXM từ nhà VH thôn Xóm Cỏ đến nhà Cao Hùng
	Xã Sơn Bình
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Nâng cấp, cải tạo nhà cộng đồng thôn Tà Lương, thị trấn Tô hạp
	Thị trấn Tô Hạp
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	45
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM vào khu 7 hộ thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô hạp
	Thị trấn Tô Hạp
	2024
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	46
	Đường BTXM từ nhà ông Cao Trường B đi khu sản xuất thôn Apa 1, xã Thành Sơn
	Xã Thành Sơn
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	47
	Nối tiếp đường BTXM thôn Tà Giang 2 đi khu sản xuất tập đoàn 7
	Xã Thành Sơn
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	48
	Nâng cấp đường BTXM thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm (đoạn từ rẫy ông Xá vào khu sản xuất)
	Xã Sơn Lâm
	2025
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	49
	Đường BTXM thôn Liên Hiệp
	Xã Sơn Hiệp
	2025
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	50
	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM xóm 8 thôn Ma O
	Xã Sơn Trung
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	51
	Đường BTXM vào KSX KNó (Thôn Chi Chay) xã Sơn Trung
	Xã Sơn Trung
	2025
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	52
	Nối tiếp đường BTXM từ Suối Me đi khu sản xuất Suối Lau
	Xã Ba Cụm Nam
	2025
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	 
	

	53
	Đường vào khu sản xuất từ đất ông Mấu Nhân đến đất Mấu Quốc Dân
	Xã Sơn Bình
	2025
	1.000
	379
	621
	621
	 
	 
	

	54
	Đường BTXM từ nhà ông Huệ đi khu sản xuất thôn Cô lắc
	Xã Sơn Bình
	2025
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	

	55
	Đường BTXM nối thôn tà Lương với thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp
	Thị trấn Tô Hạp
	2025
	2.000
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	

	2.2.3
	Chưa phân bổ
	 
	 
	7.621
	 
	7.621
	4.249
	3.372
	 
	

	2.3
	Huyện Cam Lâm
	 
	 
	23.001
	20.001
	3.000
	2.100
	900
	 
	

	2.3.1
	Đường đến trung tâm xã
	 
	 
	9.212
	9.212
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã Sơn Tân (đoạn đường từ xã Cam Tân - Sơn Tân)
	Xã Sơn Tân
	2022-2023
	9.212
	9.212
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.2
	Đầu tư xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ
	 
	 
	757
	757
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nâng cấp chợ Tân Lập xã Cam Phước Tây
	Xã C.P.Tây
	2025
	757
	757
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.3
	Đầu tư cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK
	 
	 
	13.000
	10.032
	2.968
	2.100
	868
	 
	

	1
	Nâng cấp đường từ rẫy ông Xê vào khu sản xuất thôn Suối Cốc
	Xã Sơn Tân
	2022
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Sửa chữa đường từ nhà bà Năm ngã ba thôn VaLy đến nhà máy nước
	Xã Sơn Tân
	2022-2023
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Cổng tường rào nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Suối Lau 3
	Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát
	2022
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Cổng tường rào nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Văn Sơn
	Thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây
	2022-2023
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Sửa chữa đường vào khu sản xuất thôn Suối Lau 3
	Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát
	2023
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Valy
	Xã Sơn Tân
	2023
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Nâng cấp đường từ Ngã ba vào đến Cầu thôn Văn Sơn
	Thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây
	2023
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Đường từ nhà bà Mấu Thị Canh đến nhà ông Cao Văn Hiếu
	Thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây
	2023
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Cải tạo, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Suối Cốc
	Xã Sơn Tân
	2023
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Sửa chữa đường nội bộ khu dân cư thôn Suối Cốc
	Xã Sơn Tân
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Sửa chữa đường từ Trung tâm văn hóa xã đến nhà máy nước
	Xã Sơn Tân
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Nâng cấp đường từ rẫy ông Xê vào khu sản xuất thôn Suối Cốc nối dài
	Xã Sơn Tân
	2024
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Sửa chữa đường từ nhà ông Cao Thanh Liễu đến nhà ông Cao Minh Quý
	Thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát
	2024
	600
	232
	368
	368
	 
	 
	

	14
	Đoạn đường từ nhà ông Bo Văn Tùng đến nhà ông Cao Văn Đẩu
	Thôn Văn Sơn, xã Cam Phước Tây
	2025
	600
	 
	600
	600
	 
	 
	

	15
	Nâng cấp đường từ nhà máy nước đến khu sản xuất thôn VaLy nối dài
	Xã Sơn Tân
	2025
	1.000
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	

	16
	Sửa chữa đường từ nhà bà Năm ngã ba thôn VaLy đến nhà máy nước nối dài
	Xã Sơn Tân
	2025
	1.000
	 
	1.000
	132
	868
	 
	

	2.3.4
	Chưa phân bổ
	 
	 
	32
	 
	32
	 
	32
	 
	

	2.4
	Huyện Diên Khánh
	 
	 
	2.832
	2.462
	370
	260
	110
	 
	

	 
	Đầu tư cơ sở hạ tầng thôn ĐBKK
	 
	 
	2.832
	2.462
	370
	260
	110
	 
	

	1
	Đường vào khu sản xuất xã Diên Tân (đoạn tiếp giáp với khu san ủi đồng ruộng đến hạ lưu hồ Láng Nhớt)
	Thôn Đá Mài, xã Diên Tân
	2022-2023
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường vào đồng ruộng thôn Lỗ Gia (giai đoạn 2)
	Thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên
	2023
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Lắp đặt ống cấp nước tưới cho vùng ruộng 4,3 ha thôn Đá Mài
	Thôn Đá Mài, xã Diên Tân
	2023
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Kênh mương tiêu đồng ruộng Lô Rông - đoạn 3
	Thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên
	2024
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Nâng cấp, sửa chữa kênh tưới đồng ruộng dân tộc (vùng ruộng ông Kinh, ông Tý)
	Thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên
	2024
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Nâng cấp sửa chữa đường thôn Lỗ Gia (đoạn từ cây da đến nhà ông Cao Đàm)
	Thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên
	2025
	432
	62
	370
	260
	110
	 
	

	2.5
	Thị xã Ninh Hòa
	 
	 
	9.155
	7.961
	1.194
	835
	359
	 
	

	2.5.1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng thôn ĐBKK
	 
	 
	4.258
	3.064
	1.194
	835
	359
	 
	

	1
	Đường BTXM đi từ nhà ông Hải đi Suối Tre thôn Suối Mít, xã Ninh Tây
	Thôn Suối Mít, xã Ninh Tây
	2022
	900
	900
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Đường BTXM đoạn từ nhà ông Cao Ta Gân đến cuối đường nhà ông Bàn Đức Thắng thôn Sông Búng, xã Ninh Tây
	Thôn Sông Búng, xã Ninh Tây
	2022
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Xây dựng cổng tường rào, sân, nhà vệ sinh, hệ thống nước nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn Buôn Sim, xã Ninh Tây
	Thôn Buôn Sim, xã Ninh Tây
	2022-2023
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Đường BTXM đi từ nhà ông Cao Đất đi Suối Chình thôn Suối Mít, xã Ninh Tây
	Thôn Suối Mít, xã Ninh Tây
	2023
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Đường BTXM đoạn từ nhà ông Cao Thấn đến nhà ông Cao Văn Á thôn Sông Búng, xã Ninh Tây
	Thôn Sông Búng, xã Ninh Tây
	2024
	450
	450
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Đường BTXM từ nhà ông Cao Thấn đến Phan Đức Công
	Thôn Sông Búng, xã Ninh Tây
	2024
	600
	214
	386
	386
	 
	 
	

	7
	Đường BTXM từ nhà bà Lương Thị Hồng Thắm đến nhà ông Nguyễn Dòn
	Thôn Buôn Sim, xã Ninh Tây
	2025
	808
	 
	808
	449
	359
	 
	

	2.5.2
	Đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ
	 
	 
	4.897
	4.897
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp chợ thôn Trung 1
	Xã Ninh Tân
	2024
	757
	757
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Xây mới chợ thôn Suối Sâu
	Xã Ninh Tân
	2025
	4.140
	4.140
	 
	 
	 
	 
	

	2.6
	Thành phố Cam Ranh
	 
	 
	757
	657
	100
	70
	30
	 
	

	 
	Nâng cấp chợ xã Cam Phước Đông
	Xã C.Phước Đông
	2023
	757
	657
	100
	70
	30
	 
	

	III
	Dự án 5 - Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông DTNT trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	40.791
	35.471
	5.320
	5.320
	 
	 
	

	1
	Phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	15.876
	13.805
	2.071
	2.071
	 
	 
	

	 
	Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT tỉnh
	 
	 
	15.876
	13.805
	2.071
	2.071
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phòng học và phòng bộ môn
	 
	 
	6.808
	5.920
	888
	888
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung, nâng cấp nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc
	 
	 
	1.087
	945
	142
	142
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung, nâng cấp sửa chữa khu nội trú cho học sinh
	 
	 
	5.236
	4.554
	682
	682
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung phòng công vụ cho giáo viên
	 
	 
	175
	152
	23
	23
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn + nhà bếp
	 
	 
	698
	607
	91
	91
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp sửa chữa công trình vệ sinh, nước sạch
	 
	 
	1.087
	945
	142
	142
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp sửa chữa nhà kho
	 
	 
	543
	472
	71
	71
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp sửa chữa các công trình phụ trợ khác
	 
	 
	242
	210
	32
	32
	 
	 
	

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	 
	 
	24.915
	21.666
	3.249
	3.249
	 
	 
	

	2.1
	Huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	9.340
	8.122
	1.218
	1.218
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phòng học và phòng bộ môn
	 
	 
	8.622
	7.498
	1.124
	1.124
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung phòng công vụ cho giáo viên
	 
	 
	175
	152
	23
	23
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp sửa chữa công trình vệ sinh, nước sạch
	 
	 
	543
	472
	71
	71
	 
	 
	

	2.2
	Huyện Khánh Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT huyện Khánh Sơn
	 
	 
	1.048
	911
	137
	137
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung phòng ở nội trú
	 
	 
	1.048
	911
	137
	137
	 
	 
	

	2.3
	Thành phố Cam Ranh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Dự án đầu tư Trường phổ thông DTNT thành phố Cam Ranh
	 
	 
	14.527
	12.633
	1.894
	1.894
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung phòng bộ môn
	 
	 
	2.725
	2.370
	355
	355
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp khu nội trú
	 
	 
	9.077
	7.894
	1.183
	1.183
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp, sửa chữa nhà ăn + nhà bếp
	 
	 
	1.396
	1.214
	182
	182
	 
	 
	

	 
	- Nâng cấp sửa chữa công trình vệ sinh, nước sạch
	 
	 
	1.087
	945
	142
	142
	 
	 
	

	 
	- Bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác
	 
	 
	242
	210
	32
	32
	 
	 
	

	IV
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	 
	 
	39.094
	33.995
	5.099
	3.646
	1.453
	 
	

	1
	Phân bổ cho các sở, ngành (5%)
	 
	 
	1.955
	1.700
	255
	255
	 
	 
	

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	 
	 
	37.139
	32.295
	4.844
	3.391
	1.453
	 
	

	2.1
	Huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	13.240
	11.513
	1.727
	1.209
	518
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2021-2025
	4.618
	4.015
	603
	422
	181
	 
	

	 
	- Xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS
	 
	2023
	476
	414
	62
	43
	19
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	 
	- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái DTTS T’rin huyện Khánh Vĩnh
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	2.2
	Huyện Khánh Sơn
	 
	 
	12.560
	10.922
	1.638
	1.147
	491
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2021-2025
	3.938
	3.424
	514
	360
	154
	 
	

	 
	- Xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS
	Xã Sơn Hiệp
	2023
	476
	414
	62
	43
	19
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	 
	- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái DTTS Raglay huyện Khánh Sơn
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	2.3
	Huyện Cam Lâm
	 
	 
	815
	709
	106
	74
	32
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2021-2022
	815
	709
	106
	74
	32
	 
	

	2.4
	Huyện Diên Khánh
	 
	 
	271
	236
	35
	25
	10
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2022
	271
	236
	35
	25
	10
	 
	

	2.5
	Thị xã Ninh Hòa
	 
	 
	9.098
	7.911
	1.187
	831
	356
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2021-2025
	952
	827
	125
	87
	38
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	 
	- Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái DTTS Êđê thị xã Ninh Hòa
	 
	 
	4.073
	3.542
	531
	372
	159
	 
	

	2.6
	Thành phố Cam Ranh
	 
	 
	1.155
	1.004
	151
	105
	46
	 
	

	 
	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn vùng đồng bào DTTS & MN
	 
	2021-2025
	679
	590
	89
	62
	27
	 
	

	 
	- Xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS
	Xã C.Phước Đông
	2024
	476
	414
	62
	43
	19
	 
	

	V
	Dự án 10 - Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN
	 
	 
	10.791
	9.383
	1.408
	1.091
	317
	 
	

	 
	Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT tại UBND cấp xã để phục vụ phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự
	 
	 
	10.791
	9.383
	1.408
	1.091
	317
	 
	

	1
	Phân bổ cho các sở, ngành (25%)
	 
	 
	2.698
	2.346
	352
	352
	 
	 
	

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	 
	 
	8.093
	7.037
	1.056
	739
	317
	 
	

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	Xã, thôn ĐBKK
	2022-2025
	4.434
	3.856
	578
	405
	173
	 
	

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	Xã, thôn ĐBKK
	2022-2025
	3.211
	2.792
	419
	292
	127
	 
	

	 
	- Huyện Cam Lâm
	Xã, thôn ĐBKK
	2022-2025
	414
	360
	54
	38
	16
	 
	

	 
	- Huyện Diên Khánh
	Xã, thôn ĐBKK
	2022-2025
	14
	12
	2
	2
	 
	 
	

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	Xã, thôn ĐBKK
	2022-2025
	20
	17
	3
	2
	1
	 
	


 
PHỤ LỤC IV
DỰ KIẾN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH KHÁNH HÒA
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	ĐƠN VỊ
	Tổng vốn ĐTPT 2021-2025
	DỰ ÁN 1
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	DỰ ÁN 1
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	DỰ ÁN 1
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	DỰ ÁN 1
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	DỰ ÁN 1
Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 4
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS&MN
	DỰ ÁN 5
Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông DTTS
	DỰ ÁN 6
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	DỰ ÁN 6
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	DỰ ÁN 6
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	DỰ ÁN 6
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	DỰ ÁN 6
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	DỰ ÁN 10
Tiểu dự án 2: Ứng dụng CNTT hỗ trợ phát triển KTXH và đảm bảo ANTT vùng DTTS & MN
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	Đất ở
	Nhà ở
	Đất sản xuất
	Nước sinh hoạt tập trung
	
	Xây mới, nâng cấp cải tạo trạm y tế xã ĐBKK
	Đầu tư CSHT xã, thôn ĐBKK
	Đầu tư nâng cấp đường đến trung tâm xã, đường liên xã
	Xây dựng, cải tạo mạng lưới chợ
	Chưa phân bổ
	
	
	Xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao
	Xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng DTTS
	Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS
	Xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái vùng DTTS
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	388.378
	29.738
	504
	16.946
	3.775
	8.513
	267.964
	18.121
	199.040
	13.752
	10.565
	26.486
	40.791
	39.094
	11.273
	1.428
	12.219
	12.219
	10.791
	
	
	

	 
	Ngân sách trung ương
	337.720
	25.859
	440
	14.735
	3.281
	7.403
	233.012
	15.758
	190.887
	13.752
	10.465
	2.150
	35.471
	33.995
	9.801
	1.242
	10.626
	10.626
	9.383
	
	
	

	 
	Ngân sách tỉnh
	37.950
	2.715
	45
	1.547
	346
	777
	25.178
	2.363
	6.816
	 
	70
	15.929
	5.320
	3.646
	1.030
	129
	1.116
	1.116
	1.091
	
	
	

	 
	Ngân sách huyện
	12.708
	1.164
	19
	664
	148
	333
	9.774
	 
	1.337
	 
	30
	8.407
	 
	1.453
	442
	57
	477
	477
	317
	
	
	

	I
	CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
	38.650
	 
	 
	 
	 
	 
	18.121
	18.121
	 
	 
	 
	 
	15.876
	1.955
	 
	 
	 
	 
	2.698
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	33.609
	 
	 
	 
	 
	 
	15.758
	15.758
	 
	 
	 
	 
	13.805
	1.700
	 
	 
	 
	 
	2.346
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	5.041
	 
	 
	 
	 
	 
	2.363
	2.363
	 
	 
	 
	 
	2.071
	255
	 
	 
	 
	 
	352
	
	
	

	II
	CÁC ĐỊA PHƯƠNG
	349.728
	29.738
	504
	16.946
	3.775
	8.513
	249.843
	 
	199.040
	13.752
	10.565
	26.486
	24.915
	37.139
	11.273
	1.428
	12.219
	12.219
	8.093
	
	
	

	1
	Huyện Khánh Vĩnh
	165.654
	10.733
	 
	3.984
	2.880
	3.869
	127.907
	 
	102.950
	1.970
	4.154
	18.833
	9.340
	13.240
	4.618
	476
	4.073
	4.073
	4.434
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	144.048
	9.333
	 
	3.464
	2.504
	3.365
	111.224
	 
	102.950
	1.970
	4.154
	2.150
	8.122
	11.513
	4.015
	414
	3.542
	3.542
	3.856
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	15.492
	980
	 
	364
	263
	353
	11.680
	 
	 
	 
	 
	11.680
	1.218
	1.209
	422
	43
	372
	372
	405
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	6.114
	420
	 
	156
	113
	151
	5.003
	 
	 
	 
	 
	5.003
	 
	518
	181
	19
	159
	159
	173
	
	
	

	2
	Huyện Khánh Sơn
	114.282
	11.272
	 
	8.950
	 
	2.322
	86.191
	 
	76.000
	2.570
	 
	7.621
	1.048
	12.560
	3.938
	476
	4.073
	4.073
	3.211
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	99.382
	9.808
	 
	7.789
	 
	2.019
	74.949
	 
	72.379
	2.570
	 
	 
	911
	10.922
	3.424
	414
	3.542
	3.542
	2.792
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	10.468
	1.022
	 
	810
	 
	212
	7.870
	 
	3.621
	 
	 
	4.249
	137
	1.147
	360
	43
	372
	372
	292
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	4.432
	442
	 
	351
	 
	91
	3.372
	 
	 
	 
	 
	3.372
	 
	491
	154
	19
	159
	159
	127
	
	
	

	3
	Huyện Cam Lâm
	26.417
	2.187
	269
	929
	215
	774
	23.001
	 
	13.000
	9.212
	757
	32
	 
	815
	815
	 
	 
	 
	414
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	22.971
	1.901
	233
	808
	187
	673
	20.001
	 
	10.032
	9.212
	757
	 
	 
	709
	709
	 
	 
	 
	360
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	2.413
	201
	25
	85
	20
	71
	2.100
	 
	2.100
	 
	 
	 
	 
	74
	74
	 
	 
	 
	38
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	1.033
	85
	11
	36
	8
	30
	900
	 
	868
	 
	 
	32
	 
	32
	32
	 
	 
	 
	16
	
	
	

	4
	Huyện Diên Khánh
	3.414
	297
	113
	132
	52
	 
	2.832
	 
	2.832
	 
	 
	 
	 
	271
	271
	 
	 
	 
	14
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	2.962
	252
	99
	108
	45
	 
	2.462
	 
	2.462
	 
	 
	 
	 
	236
	236
	 
	 
	 
	12
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	321
	34
	10
	19
	5
	 
	260
	 
	260
	 
	 
	 
	 
	25
	25
	 
	 
	 
	2
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	131
	11
	4
	5
	2
	 
	110
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	5
	Thị xã Ninh Hòa
	19.400
	1.127
	 
	639
	488
	 
	9.155
	 
	4.258
	 
	4.897
	 
	 
	9.098
	952
	 
	4.073
	4.073
	20
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	16.869
	980
	 
	556
	424
	 
	7.961
	 
	3.064
	 
	4.897
	 
	 
	7.911
	827
	 
	3.542
	3.542
	17
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	1.771
	103
	 
	58
	45
	 
	835
	 
	835
	 
	 
	 
	 
	831
	87
	 
	372
	372
	2
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	760
	44
	 
	25
	19
	 
	359
	 
	359
	 
	 
	 
	 
	356
	38
	 
	159
	159
	1
	
	
	

	6
	Thành phố Cam Ranh
	20.561
	4.122
	122
	2.312
	140
	1.548
	757
	 
	 
	 
	757
	 
	14.527
	1.155
	679
	476
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Ngân sách trung ương
	17.879
	3.585
	108
	2.010
	121
	1.346
	657
	 
	 
	 
	657
	 
	12.633
	1.004
	590
	414
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Ngân sách tỉnh
	2.444
	375
	10
	211
	13
	141
	70
	 
	 
	 
	70
	 
	1.894
	105
	62
	43
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	- Ngân sách huyện
	238
	162
	4
	91
	6
	61
	30
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	46
	27
	19
	 
	 
	 
	
	
	


 
PHỤ LỤC V
PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2022 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH KHÁNH HÒA
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG
	Vốn sự nghiệp năm 2022
	Vốn sự nghiệp năm 2022
	Vốn sự nghiệp năm 2022
	Vốn sự nghiệp năm 2022
	Vốn sự nghiệp năm 2022

	
	
	Tổng vốn
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách địa phương
(đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương
(đối ứng 15%)
	Ngân sách địa phương
(đối ứng 15%)

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	TỔNG CỘNG
	44.983,0
	39.116,0
	5.867,0
	4.330,5
	1.536,5

	I
	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	1.534,0
	1.334,0
	200,0
	140,0
	60,0

	1
	Phân bổ cho các sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	1.534,0
	1.334,0
	200,0
	140,0
	60,0

	 
	Huyện Khánh Sơn
	1.534,0
	1.334,0
	200,0
	140,0
	60,0

	 
	- Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán
	1.534,0
	1.334,0
	200,0
	140,0
	60,0

	II
	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
	16.199,0
	14.086,0
	2.113,0
	1.505,0
	608,0

	1
	Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân
	8.883,0
	7.724,0
	1.159,0
	811,0
	348,0

	1.1
	Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng
	8.232,0
	7.158,0
	1.074,0
	751,0
	323,0

	1.1.1
	Phân bổ cho các sở, ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Phân bổ cho các địa phương
	8.232,0
	7.158,0
	1.074,0
	751,0
	323,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	1.630,0
	1.417,0
	213,0
	149,0
	64,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	4.284,0
	3.725,0
	559,0
	391,0
	168,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	1.167,0
	1.015,0
	152,0
	106,0
	46,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	1.151,0
	1.001,0
	150,0
	105,0
	45,0

	1.2
	Hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh
	651,0
	566,0
	85,0
	60,0
	25,0

	1.2.1
	Phân bổ cho các sở, ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Phân bổ cho các địa phương
	651,0
	566,0
	85,0
	60,0
	25,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	184,0
	160,0
	24,0
	17,0
	7,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	200,0
	174,0
	26,0
	18,0
	8,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	267,0
	232,0
	35,0
	25,0
	10,0

	1.2
	Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp vì thu hút đầu tư vùng đồng bào
	7.316,0
	6.362,0
	954,0
	694,0
	260,0

	1.2.1
	Phân bổ cho các sở, ngành (9%)
	658,0
	572,0
	86,0
	86,0
	 

	1.2.2
	Phân bổ cho các địa phương
	6.658,0
	5.790,0
	868,0
	608,0
	260,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	3.494,0
	3.038,0
	456,0
	319,0
	137,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	2.449,0
	2.130,0
	319,0
	223,0
	96,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	448,0
	390,0
	58,0
	41,0
	17,0

	 
	- Huyện Diên Khánh
	107,0
	93,0
	14,0
	10,0
	4,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	160,0
	139,0
	21,0
	15,0
	6,0

	III
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào DTTS
	2.808,0
	2.442,0
	366,0
	275,0
	91,0

	1
	Mua sắm trang thiết bị trạm y tế xã
	500,0
	435,0
	65,0
	65,0
	 

	 
	Phân bổ cho Sở Y tế
	500,0
	435,0
	65,0
	65,0
	 

	2
	Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng xã ĐBKK, thôn ĐBKK và công trình CSHT các xã, thôn đã đầu tư giai đoạn trước
	2.308,0
	2.007,0
	301,0
	210,0
	91,0

	 
	Phân bổ cho các địa phương
	2.308,0
	2.007,0
	301,0
	210,0
	91,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	1.187,0
	1.032,0
	155,0
	108,0
	47,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	806,0
	701,0
	105,0
	74,0
	31,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	171,0
	149,0
	22,0
	15,0
	7,0

	 
	- Huyện Diên Khánh
	36,0
	31,0
	5,0
	3,5
	1,5

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	72,0
	63,0
	9,0
	6,0
	3,0

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	36,0
	31,0
	5,0
	3,5
	1,5

	IV
	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	8.432,0
	7.332,0
	1.100,0
	872,0
	228,0

	1
	Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú
	1.438,0
	1.250,0
	188,0
	166,0
	22,0

	 
	Mua sắm trang thiết bị Trường phổ thông DTNT
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo mua sắm trang thiết bị Trường phổ thông DTNT tỉnh
	575,0
	500,0
	75,0
	75,0
	 

	1.2
	Phân bổ cho các địa phương mua sắm trang thiết bị Trường phổ thông DTNT huyện
	863,0
	750,0
	113,0
	91,0
	22,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	288,0
	250,0
	38,0
	38,0
	 

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	575,0
	500,0
	75,0
	53,0
	22,0

	2
	Bồi dưỡng kiến thức dân tộc
	966,0
	840,0
	126,0
	126,0
	 

	 
	- Ban Dân tộc: Bồi dưỡng Kiến thức dân tộc
	483,0
	420,0
	63,0
	63,0
	 

	 
	- Sở Giáo dục và Đào tạo: Bồi dưỡng tiếng DTTS
	483,0
	420,0
	63,0
	63,0
	 

	3
	Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS&MN
	4.395,0
	3.822,0
	573,0
	418,0
	155,0

	3.1
	Phân bổ cho Sở LĐTBXH (10%)
	439,0
	382,0
	57,0
	57,0
	 

	3.2
	Phân bổ cho các địa phương
	3.956,0
	3.440,0
	516,0
	361,0
	155,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	1.470,0
	1.278,0
	192,0
	134,0
	58,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	1.572,0
	1.367,0
	205,0
	144,0
	61,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	516,0
	449,0
	67,0
	47,0
	20,0

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	398,0
	346,0
	52,0
	36,0
	16,0

	4
	Đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình
	1.633,0
	1.420,0
	213,0
	162,0
	51,0

	4.1
	Phân bổ cho Ban Dân tộc (20%)
	327,0
	284,0
	43,0
	43,0
	 

	4.2
	Phân bổ cho các địa phương
	1.306,0
	1.136,0
	170,0
	119,0
	51,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	703,0
	611,0
	92,0
	64,0
	28,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	498,0
	433,0
	65,0
	45,0
	20,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	75,0
	65,0
	10,0
	7,0
	3,0

	 
	- Huyện Diên Khánh
	12,0
	11,0
	1,0
	1,0
	 

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	18,0
	16,0
	2,0
	2,0
	 

	V
	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch
	1.305,0
	1.135,0
	170,0
	129,0
	41,0

	1
	Phân bổ cho các sở, ngành (20%)
	261,0
	227,0
	34,0
	34,0
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	1.044,0
	908,0
	136,0
	95,0
	41,0

	2.1
	Mua sắm trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng thôn
	350,0
	304,0
	46,0
	32,0
	14,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	244,0
	212,0
	32,0
	22,0
	10,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	106,0
	92,0
	14,0
	10,0
	4,0

	2.2
	Hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ tại các thôn vùng DTTS&MN
	521,0
	454,0
	67,0
	47,0
	20,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	289,0
	252,0
	37,0
	26,0
	11,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	174,0
	152,0
	22,0
	15,0
	7,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	58,0
	50,0
	8,0
	6,0
	2,0

	2.3
	Xây dựng tủ sách cộng đồng các xã vùng DTTS&MN
	173,0
	150,0
	23,0
	16,0
	7,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	69,0
	60,0
	9,0
	6,0
	3,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	69,0
	60,0
	9,0
	6,0
	3,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	35,0
	30,0
	5,0
	4,0
	1,0

	VI
	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
	1.141,0
	992,0
	149,0
	108,5
	40,5

	 
	Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS & MN; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phân bổ cho Sở Y tế (10%)
	114,0
	99,0
	15,0
	15,0
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	1.027,0
	893,0
	134,0
	93,5
	40,5

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	538,0
	468,0
	70,0
	49,0
	21,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	353,0
	307,0
	46,0
	32,0
	14,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	70,0
	61,0
	9,0
	6,0
	3,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	40,0
	35,0
	5,0
	3,5
	1,5

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	26,0
	22,0
	4,0
	3,0
	1,0

	VII
	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
	2.665,0
	2.317,0
	348,0
	256,0
	92,0

	1
	Phân bổ cho Hội LHPN tỉnh (12%)
	320,0
	278,0
	42,0
	42,0
	 

	2
	Phân bổ cho các địa phương
	2.345,0
	2.039,0
	306,0
	214,0
	92,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	1.236,0
	1.075,0
	161,0
	113,0
	48,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	852,0
	741,0
	111,0
	78,0
	33,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	150,0
	130,0
	20,0
	14,0
	6,0

	 
	- Huyện Diên Khánh
	43,0
	37,0
	6,0
	4,0
	2,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	64,0
	56,0
	8,0
	6,0
	2,0

	VIII
	Dự án 9: Đầu tư phát triển dân tộc còn nhiều khó khăn
	9.448,0
	8.216,0
	1.232,0
	872,0
	360,0

	1
	Hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế dân tộc còn nhiều khó khăn
	8.600,0
	7.478,0
	1.122,0
	789,0
	333,0

	1.1
	Phân bổ cho Ban Dân tộc (1%)
	86,0
	75,0
	11,0
	11,0
	 

	1.2
	Phân bổ cho các địa phương
	8.514,0
	7.403,0
	1.111,0
	778,0
	333,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	4.478,0
	3.894,0
	584,0
	409,0
	175,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	3.451,0
	3.001,0
	450,0
	315,0
	135,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	287,0
	249,0
	38,0
	27,0
	11,0

	 
	- Huyện Diên Khánh
	114,0
	99,0
	15,0
	10,0
	5,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	184,0
	160,0
	24,0
	17,0
	7,0

	2
	Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN
	848,0
	738,0
	110,0
	83,0
	27,0

	2.1
	Phân bổ vốn cho Ban Dân tộc (16%)
	135,0
	118,0
	17,0
	17,0
	 

	2.2
	Phân bổ cho các địa phương
	713,0
	620,0
	93,0
	66,0
	27,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	137,0
	119,0
	18,0
	13,0
	5,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	165,0
	144,0
	21,0
	15,0
	6,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	107,0
	93,0
	14,0
	10,0
	4,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	167,0
	145,0
	22,0
	15,0
	7,0

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	137,0
	119,0
	18,0
	13,0
	5,0

	IX
	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình
	1.451,0
	1.262,0
	189,0
	173,0
	16,0

	1
	Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030
	834,0
	725,6
	109,0
	98,0
	11,0

	1.1
	Phân bổ cho các sở, ngành (67%)
	559,0
	486,0
	73,0
	73,0
	 

	1.2
	Phân bổ cho các địa phương
	275,0
	239,0
	360
	25,0
	11,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	127,0
	111,0
	16,0
	11,0
	5,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	78,0
	68,0
	10,0
	7,0
	3,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	30,0
	26,0
	4,0
	3,0
	1,0

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	20,0
	17,0
	3,0
	2,0
	1,0

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	20,0
	17,0
	3,0
	2,0
	1,0

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS & MN
	269,0
	234,0
	35,0
	35,0
	 

	 
	Chưa phân bổ
	269,0
	234,0
	35,0
	35,0
	 

	3
	Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chương trình
	348,0
	303,0
	45,0
	40,0
	5,0

	3.1
	Phân bổ cho các sở, ngành (55%)
	192,0
	167,0
	25,0
	25,0
	 

	3.2
	Phân bổ cho các địa phương
	156,0
	136,0
	20,0
	15,0
	5,0

	 
	- Huyện Khánh Vĩnh
	72,0
	63,0
	9,0
	6,0
	3,0

	 
	- Huyện Khánh Sơn
	45,0
	39,0
	6,0
	4,0
	2,0

	 
	- Huyện Cam Lâm
	16,0
	14,0
	2,0
	2,0
	 

	 
	- Thị xã Ninh Hòa
	11,5
	10,0
	1,5
	1,5
	 

	 
	- Thành phố Cam Ranh
	11,5
	10,0
	1,5
	1,5
	 


 
