	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2770/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 26 tháng 8 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Theo đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Văn bản số 728/TTr-CTK ngày 19 tháng 8 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có kịp thời, hiệu quả các nội dung công việc như đã phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh) để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thống Kê;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tự Công Hoàng


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh)
	STT
	Nội dung công việc
	Mã số
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm

	
	
	
	Chủ trì
	Phối hợp
	TG bắt đầu
	TG hoàn thành
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(F)
	(G)
	(H)

	I
	CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực
	01
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Hoàn thiện thể chế
	011
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
	0112
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.8
	Triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
	01128
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và Luật số 01/2021/QH15 được triển khai, áp dụng thống nhất

	1.3
	Phát triển nguồn nhân lực
	013
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Thu hút, trọng dụng nhân lực trình độ cao, chuyên nghiệp cho công tác thống kê
	0131
	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành
	 
	Hằng năm
	- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn nhân lực chất lượng cao;
- Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận nhân lực chất lượng cao.

	1.3.2
	Tăng cường huy động và sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin
	0132
	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành
	 
	Hằng năm
	- Chính sách, chế độ huy động và sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin;
- Số lượng chuyên gia nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin được huy động từ bên ngoài tham gia vào các hoạt động thống kê

	1.3.2.4
	Tổ chức các khóa học, lớp bồi dưỡng về khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin… với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia
	01324
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	- Số lượng khóa học, lớp bồi dưỡng được tổ chức có các chuyên gia về lĩnh vực khoa học thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin tham gia giảng dạy;
- Số lượt công chức, viên chức tham dự các khóa học, lớp bồi dưỡng.

	1.3.3
	Ưu tiên sử dụng nhân lực tại chỗ cho công tác thống kê đối với các vùng khó khăn
	0133
	UBND tỉnh
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	Số lượng công chức làm việc tại các đơn vị thuộc địa phương vùng khó khăn

	1.4
	Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
	014
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.2
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc hệ thống thống kê tập trung
	0142
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.2.1
	Rà soát, tổng hợp thực trạng nguồn nhân lực tại Cục thống kê, Chi cục Thống kê
	01421
	Cục Thống kê
	 
	 
	Hằng năm
	Báo cáo thực trạng nguồn nhân lực của ngành Thống kê Bình Định

	1.4.2.4
	Cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch
	01424
	Cục Thống kê
	 
	 
	Hằng năm
	- Số lượng lớp đào bồi dưỡng theo kế hoạch được tổ chức;
- Số lượng công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được cấp chứng chỉ.

	1.4.2.5
	Củng cố nhân lực làm công tác thống kê các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, huyện; thống kê xã, phường, thị trấn.
	01425
	UBND tỉnh, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	Cục Thống kê
	2022
	2030
	Văn bản pháp lý của cấp có thẩm quyền quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của nhân lực làm công tác thống kê các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh, huyện; thống kê xã, phường, thị trấn.

	1.4.5
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho những người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn
	0145
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.5.1
	Rà soát, đánh giá hiện trạng và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn
	01451
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.
	 
	Hằng năm
	Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực thống kê

	1.4.5.2
	Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn hàng năm, 5 năm
	01452
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	 
	Hằng năm
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm, 5 năm

	1.4.5.3
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng
	01453
	Cục Thống kê
	Tổng cục Thống kê
	2023
	2030
	Chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt

	1.4.5.4
	Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.
	01454
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	 
	Hằng năm
	- Số lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng do bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức;
- Số lượng học viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng do bộ, ngành và UBND cấp tỉnh tổ chức;

- Số lượng học viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tổng cục Thống kê tổ chức.

	1.4.5.5
	Tổ chức các khóa bồi dưỡng, phổ biến kiến thức thống kê cho lãnh đạo các cơ quan, sở ban ngành
	01455
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
	2023
	2030
	- Số lượng khóa bồi dưỡng phổ biến kiến thức thống kê;
- Số lượng học viên được bồi dưỡng, phổ biến kiến thức thống kê.

	1.4.6
	Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng
	0146
	Cục Thống kê
	Các đơn vị đào tạo: Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Thống kê
	 
	Hằng năm
	- Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, đội ngũ giảng viên…;
- Số lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng;

- Số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng.

	2
	Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê
	02
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê
	022
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.3
	Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn thống kê (bao gồm tập huấn, phổ biến, thực hiện)
	0223
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2025
	2030
	Tiêu chuẩn thống kê được triển khai áp dụng thống nhất

	2.4
	Triển khai áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê
	024
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2024
	2030
	Các quy trình sản xuất thông tin thống kê được triển khai áp dụng thống nhất

	2.4.1
	Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn về các quy trình sản xuất thông tin thống kê
	0241
	Cục Thống kê
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2024
	2025
	- Kế hoạch áp dụng các quy trình sản xuất thông tin thống kê;
- Số lớp tập huấn về các quy trình sản xuất thông tin thống kê.

	2.4.2
	Triển khai các hoạt động thống kê đảm bảo đúng các bước của quy trình sản xuất thông tin thống kê
	0242
	Cục Thống kê
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2024
	2025
	Các quy trình sản xuất thông tin thống kê được triển khai áp dụng thống nhất

	2.4.2.1
	Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê
	02421
	Cục Thống kê
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2024
	2030
	Số lượng văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy trình sản xuất thông tin thống kê

	2.5
	Rà soát, đề xuất các điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn thống kê, các quy trình sản xuất thông tin thống kê
	025
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Văn bản đề xuất điều chỉnh, bổ sung

	3
	Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu
	03
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu
	031
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê
	0311
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.1
	Đa dạng hoá hình thức thu thập thông tin thống kê
	03111
	Cục Thống kê
	Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2021
	2030
	- Sử dụng các phần mềm phục vụ thu thập thông tin thống kê (Hệ thống cung cấp thông tin trực tuyến; phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị di động; Phần mềm khai thác dữ liệu hành chính từ cơ quan Thuế; phần mềm khai thác dữ liệu từ chế độ báo cáo thống kê điện tử của các đơn vị; phần mềm sử dụng bản đồ số GIS và ảnh viễn thám cho thống kê cây trồng...);
- Số lượng các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê sử dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy.

	3.1.1.2
	Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xử lý thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý thông tin thống kê
	03112
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2021
	2030
	- Hệ thống xử lý thông tin thống kê;
- Số lượng các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê sử dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy.

	3.1.2
	Ưu tiên sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước cho hoạt động thống kê
	0312
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.1
	Thường xuyên cập nhật cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với thống kê sở, ban, ngành trên địa bàn
	03121
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành

	3.1.2.2
	Thường xuyên cập nhật cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	03122
	UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Cục Thống kê
	2022
	2030
	Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan

	3.1.2.3
	Sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước trong sản xuất thông tin thống kê
	03123
	UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Cục Thống kê
	2022
	2030
	- Số chỉ tiêu thống kê được sản xuất có sử dụng nguồn dữ liệu hành chính;
- Số chỉ tiêu thống kê được sản xuất có sử dụng nguồn dữ liệu sẵn có.

	3.1.3
	Tích hợp các cuộc điều tra và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất cả các bước của quy trình điều tra
	0313
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.1
	Tích hợp các cuộc điều tra có cùng lĩnh vực và đối tượng
	03131
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	Số lượng cuộc điều tra được tích hợp

	3.1.3.2
	Tin học hóa toàn bộ quy trình điều tra thống kê
	03132
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2023
	2030
	Các bước trong quy trình điều tra thống kê được tin học hóa

	3.1.3.3
	Ứng dụng công nghệ thông minh (AI) hỗ trợ đối tượng cung cấp thông tin
	03133
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2025
	2030
	Kết quả ứng dụng các giải pháp thông minh (AI) hỗ trợ đối tượng cung cấp thông tin.

	3.1.4
	Ứng dụng khoa học thống kê, khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt động thống kê
	0314
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.4.1
	Áp dụng công nghệ khai thác dữ liệu lớn để biên soạn chỉ tiêu thống kê, biên soạn một số chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh
	03141
	Cục Thống kê
	 
	2025
	2030
	Báo cáo nghiên cứu

	3.1.4.5
	Rà soát, đánh giá và xác định danh mục dữ liệu mở; đề xuất giải pháp sử dụng dữ liệu mở phục vụ công tác thống kê
	03145
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2023
	2030
	- Danh mục dữ liệu mở phục vụ công tác thống kê;
- Giải pháp sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ công tác thống kê.

	4
	Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê
	04
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và dự báo thống kê
	042
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	Áp dụng khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo thống kê tiên tiến, hiện đại
	0422
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	Số báo cáo/chuyên đề phân tích và dự báo áp dụng khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo thống kê tiên tiến, hiện đại.

	4.3
	Đổi mới nội dung biên soạn thông tin thống kê
	043
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Đổi mới nội dung biên soạn thông tin thống kê
	0431
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1.1
	Rà soát lại các chỉ tiêu được biên soạn trong báo cáo KTXH tháng, quý, năm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành
	4311
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2022
	2030
	Danh mục chỉ tiêu kinh tế - xã hội được rà soát theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

	4.3.1.2
	Tăng cường biên soạn thông tin thống kê về kinh tế-xã hội cập nhật số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu vùng B c trung bộ và Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; các chỉ tiêu kinh tế số, logistics
	4312
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2022
	2030
	Số lượng báo cáo kinh tế xã hội tháng, quý, năm, các báo cáo phân tích và dự báo thống kê có biên soạn thông tin thống kê về vùng kinh tế - xã hội Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; các chỉ tiêu kinh tế số, logistics

	4.3.1.3
	Sử dụng phần mềm biên soạn báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm
	04313
	Cục Thống kê
	 
	Tháng 4/2021
	2030
	Phần mềm biên soạn báo cáo KTXH tháng, quý, năm được xây dựng và áp dụng

	4.3.2
	Đổi mới hình thức và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động biên soạn thông tin thống kê
	0432
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.2.2
	Ứng dụng công cụ hiện đại để biên soạn thông tin thống kê dưới dạng video phục vụ họp báo kinh tế - xã hội quý, năm
	04322
	Cục Thống kê
	 
	2023
	2030
	Các video thể hiện thông tin thống kê quý, năm được biên soạn phục vụ họp báo KTXH

	4.3.2.4
	Đổi mới hình thức trong biên soạn thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh
	04224
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành liên quan
	2022
	2030
	- Số lượng maket số liệu kinh tế-xã hội được chuẩn hóa theo phương pháp mới;
- Các thông tin đầu vào được chuẩn hóa điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo thành phố (LRIS);

- Phần mềm biên soạn báo cáo kinh tế xã hội;

- Xuất bản Niên giám Thống kê điện tử...

	4.4
	Đổi mới hoạt động phổ biến thông tin thống kê
	044
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Đa dạng hóa hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê
	0441
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê được đa dạng hóa

	4.4.1.1
	Sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo), phương tiện truyền thông, trang web của các sở, ngành để phổ biến thông tin thống kê
	04411
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	- Thông tin thống kê được phổ biến bằng hình thức mới;
- Thông tin thống kê của ngành được tích hợp, chia sẻ.

	4.4.1.2
	Phổ biến các thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê mới được quy định trong Nghị định quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Theo Luật Thống kê năm 2021)
	04412
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	Thông tin thống kê các chỉ tiêu mới được phổ biến trong các ấn phẩm thống kê, như: Tài liệu phổ biến thông tin thống kê hàng năm; Niên giám thống kê …

	4.4.1.4
	Phổ biến số liệu thống kê theo hình thức thân thiện với người dùng tin (trên các nền tảng và hình thức biên soạn infographic, bảng, biểu đồ thị phù hợp với số liệu nhiều năm)
	04414
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	 
	Số sản phẩm thống kê được phổ biến rộng rãi trên trang web của CTK, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

	4.4.1.5
	Xây dựng Quy chế phổ biến, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
	04415
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Quyết định cùa cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế phổ biến, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh

	4.4.1.6
	Tăng cường phổ biến thông tin về vùng kinh tế - xã hội B c Trung bộ và Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	04416
	Cục Thống kê
	Cục Thống kê các địa phương trong vùng
	2022
	2030
	Thông tin về vùng kinh tế - xã hội B c Trung bộ và Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, được phổ biến trong buổi họp báo, ấn phẩm, website...

	4.4.1.7
	Cập nhật, nâng cấp trang thông tin điện tử của Cục thống kê
	04417
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2022
	2030
	Website của Cục Thống kê được cập nhật

	4.4.1.8
	Bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô
	04418
	Cục Thống kê
	 
	 
	Hằng năm
	Số lượng các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời theo lịch công bố thông tin;

	4.5
	Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê
	045
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	Đa dạng hóa hình thức và phương tiện truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê
	0451
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	- Kế hoạch tuyên truyền; Tài liệu tuyên truyền; Các bài viết trên báo in, báo điện tử;
- Các phóng sự, chuyên đề trên đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương.

	4.5.1.1
	Tổ chức các cuộc hội nghị phổ biến kiến thức thống kê, tập huấn chuyên đề, chuyên môn
	04511
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	Số hội nghị, tập huấn

	4.5.1.2
	Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: báo in, báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình
	04512
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan Thông tấn, báo chí
	2022
	2030
	Số buổi phát thanh, truyền hình, số bài báo tuyên truyền về công tác thống kê

	4.5.2
	Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê, kiến thức và kỹ năng sử dụng thông tin thống kê
	0452
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	- Các tài khoản chính thức trên các phương tiện truyền thông xã hội;
- Các clip ngắn, các bài giảng về Luật Thống kê, về kiến thức và kỹ năng sử dụng thông tin thống kê.

	4.5.3
	Tăng cường tương tác với người cung cấp và người sử dụng thông tin thống kê
	0453
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	- Số lần tương tác;
- Ý kiến phản hồi;

- Các tài liệu hướng dẫn;

- Hội nghị người dùng tin thống kê được tổ chức.

	5
	Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê
	05
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Nghiên cứu, đề xuất xây dựng sửa đổi quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi số trong công tác thống kê
	051
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Rà soát, cập nhật các quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi số trong công tác thống kê
	0511
	Cục Thống kê
	Tổng cục Thống kê; các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	Báo cáo tổng kết, đánh giá các quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi số trong công tác thống kê tại địa phương

	5.1.2
	Góp ý xây dựng Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia
	0512
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2022
	Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia

	5.2
	Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số trong công tác thống kê
	052
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng chuyển đổi số
	0521
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1.1
	Đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số phục vụ công tác thống kê
	05211
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	- Báo cáo đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin tại Cục Thống kê và các Chi cục Thống kê trực thuộc;
- Báo cáo đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin tại sở, ngành và địa phương phục vụ công tác thống kê;

- Báo cáo đánh giá về các nền tảng số phục vụ thu thập thông tin thống kê.

	5.2.1.2
	Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công, bảo vệ ở mức cơ bản
	05212
	Cục Thống kê
	Sở Thông tin và Truyền thông
	2022
	2030
	Hệ thống hạ tầng CNTT

	5.3
	Tư liệu hóa công tác thống kê
	053
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3.2.1
	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
	05321
	Cục Thống kê
	 
	 
	Hằng năm
	Tài liệu lưu trữ được chỉnh lý hoàn chỉnh

	5.3.2.2
	Số hóa tài liệu lưu trữ
	05322
	Cục Thống kê
	 
	 
	Hằng năm
	Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ được cập nhật

	7
	Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo
	07
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
	071
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận, chuẩn mực, quy trình thống kê tiên tiến
	0711
	 
	 
	 
	 
	Số lượng đề tài/chuyên đề về phương pháp luận, chuẩn mực, quy trình thống kê tiên tiến được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn công tác thống kê

	7.1.1.1
	Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập dữ liệu hành chính
	07111
	UBND tỉnh
	 
	2022
	2025
	Ban hành quy trình thu thập dữ liệu hành chính và tài liệu hướng dẫn

	8
	Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê
	08
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân
	081
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1.1
	Thanh tra việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân
	0811
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	- Báo cáo kết quả thanh tra;
- Kết luận thanh tra.

	8.1.2
	Kiểm tra việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân
	0812
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	- Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Thông báo kết quả kiểm tra.

	8.1.3
	Giám sát việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân
	0813
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	 
	Hằng năm
	Báo cáo kết quả giám sát

	8.2
	Đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố
	082
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đối với sở, ngành
	0821
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	- Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Thông báo kết quả kiểm tra.

	8.2.3
	Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đối với huyện, thị xã, thành phố
	0823
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022
	2030
	- Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Thông báo kết quả kiểm tra.

	8.2.4
	Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước đối với cấp xã
	0824
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn
	2026
	2030
	- Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Thông báo kết quả kiểm tra.

	8.3
	Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật Thống kê trong sản xuất thông tin thống kê của Hệ thống thống kê Nhà nước
	083
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3.1
	Kiểm tra việc sản xuất thông tin đối với sở, ngành
	0831
	Cục Thống kê
	Các sở, ban, ngành
	2022
	2030
	- Báo cáo kết quả kiểm tra;
- Thông báo kết quả kiểm tra.

	9
	Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê
	09
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Đảm bảo kinh phí thực hiện CLTK21-30
	091
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.1
	Dự toán kinh phí thực hiện chiến lược
	0911
	UBND Tỉnh
	Cục Thống kê, Sở Tài chính
	 
	Hằng năm
	Dự toán kinh phí thực hiện CLTK21-30 hàng năm của Cục thống kê và thống kê các sở, ban, ngành được phê duyệt

	9.1.2
	Phân bổ kinh phí thực hiện chiến lược
	0912
	UBND Tỉnh
	Sở Tài chính, Cục Thống kê
	 
	Hằng năm
	Kinh phí thực hiện CLPTTK trên địa bàn được phân bổ cho các đơn vị thực hiện

	9.2
	Tập trung xây dựng và phát triển hạ tầng số, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong công tác thống kê
	092
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.1
	Xây dựng dự toán kinh phí Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê cấp tỉnh
	0921
	UBND Tỉnh
	Cục Thống kê, Sở Tài chính
	2022
	2030
	Dự toán kinh phí hàng năm thực hiện các hoạt động hoặc nội dung của Đề án được thành phố phê duyệt

	9.2.2
	Phân bổ kinh phí Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê tại địa phương
	0922
	UBND Tỉnh
	Sở Tài chính, Cục Thống kê
	2022
	2030
	Kinh phí thực hiện Đề án hàng năm được phân bổ

	9.4
	Hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê
	094
	 
	 
	 
	 
	 

	9.4.1
	Xây dựng dự toán kinh phí Đề án tăng cường năng lực thống kê trên địa bàn (Phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về thống kê)
	0941
	Cục Thống kê
	Sở Tài chính
	2024
	2030
	Dự toán kinh phí Đề án hàng năm của công tác thống kê trên địa bàn được phê duyệt

	9.4.2
	Đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án tăng cường năng lực thống kê trên địa bàn tỉnh
	0942
	Cục Thống kê
	Sở Tài chính
	2024
	2030
	- Phương tiện và trang thiết bị làm việc cơ quan thống kê tập trung, thống kê sở, ban, ngành;
- Kế hoạch phân bổ (Bao gồm hoạt động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng).

	II
	CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chiến lược
	10
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược tỉnh Bình Định
	101
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	Tháng 8/2022
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược

	10.2
	Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30
	102
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.1
	Xây dựng Kế hoạch thực hiện
CLTK21-30 tỉnh Bình Định
	1021
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	Tháng 8/2022
	Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của tỉnh được ban hành

	10.2.2
	Cập nhật Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 tỉnh Bình Định
	1022
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	2026
	Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của thành phố được ban hành

	10.3
	Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược trên địa bàn tỉnh
	103
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	Tháng 10/2022
	01 hội nghị do UBND tỉnh chủ trì

	11
	Tổ chức theo dõi, đánh giá và tổng kết thực hiện Chiến lược
	11
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30
	111
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	Tháng 7/2022
	Tháng 8/2022
	Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30

	11.3
	Xây dựng phần mềm theo dõi thực hiện CLTK21-30
	113
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.2
	Áp dụng phần mềm theo dõi thực hiện CLTK21-30
	1132
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	Hàng năm
	Kết quả thực hiện CLTK21-30 hàng năm được báo cáo trên phần mềm

	11.4
	Tổ chức theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30
	114
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4.1
	Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện CLTK21-30
	1141
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	Hàng năm
	Báo cáo theo dõi thực hiện CLTK21-30 hàng năm

	11.4.2
	Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện CLTK21-30 trình Thủ tướng Chính phủ
	1142
	UBND tỉnh
	Cục Thống kê và các sở, ban, ngành liên quan
	 
	2023; 2027
	Báo cáo tình hình thực hiện CLTK21-30 trình Thủ tướng Chính phủ

	11.4.3
	Sơ kết thực hiện CLTK21-30
	1143
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4.3.2
	Sơ kết thực hiện CLTK21-30
	11432
	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Tháng 9/2025
	Tháng 12/2025
	Báo cáo sơ kết của địa phương (Từ tháng 9-12/2025)

	11.4.4
	Tổng kết thực hiện CLTK21-30
	1144
	 
	 
	 
	 
	 

	11.4.4.1
	Xây dựng Kế hoạch tổng kết tổng kết tình hình thực hiện CLTK21-30
	11441
	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Tháng 7/2030
	Tháng 10/2030
	Báo cáo tổng kết của địa phương (Từ tháng 7-10/2030)

	11.4.4.2
	Tổng kết tình hình thực hiện CLTK21-30 tỉnh Bình Định
	11442
	UBND tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Tháng 7/2030
	Tháng 12/2030
	Tổ chức Hội nghị tổng kết (Tháng 10-12/2030).


 
 
