	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 297/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCDL, ĐCT (180).
	BỘ TRƯỞNG




Hoàng Tuấn Anh


 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
“CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành theo Quyết định số:297 / QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
	TT
	NHIỆM VỤ
	ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
	ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	
	
	Trực tiếp
	Phối hợp
	Chủ trì
	Phối hợp
	

	1
	Xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
	Bộ VHTTDL
	 
	Tổng cục Du lịch
 
	VP Bộ,
	Quý I-2012

	2
	Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
	Bộ VHTTDL
	 
	Tổng cục Du lịch
 
	VP Bộ
	Quý I-2012

	3
	In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản có liên quan tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL và đơn vị liên quan.
	Bộ VHTTDL
	 
	Tổng cục Du lịch
 
	VP Bộ
	Quý I-2012

	4
	Xây dựng chương trình phối hợp phát triển du lịch giữa Bộ VHTTDL với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan: Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam 
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch các Tổng cục, cục, vụ có liên quan thuộc Bộ
	Vụ Pháp chế, VP Bộ
	Năm 2012 và các năm sau

	5
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2012-2020

	6
	Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch 7 vùng du lịch và các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch
	Bộ VHTTDL
	Các bộ, ngành, địa phương liên quan 
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	7
	Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các tỉnh; quy hoạch các điểm du lịch địa phương và chương trình liên kết phát triển liên tỉnh trong vùng và liên vùng
	Các tỉnh
	Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan
	Sở VHTTDL các tỉnh
 
	TCDL, Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	8
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam 
	Bộ VHTTDL
	Bộ, ngành liên quan 
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	9
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược marketing du lịch
	Bộ VHTTDL
	Bộ ngành liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	10
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ GD ĐT, Bộ , ngành liên quan
	Vụ Đào tạo
 
	TCDL, Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Xong 2011, thực hiện giai đoạn 2011-2020

	11
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2011-2015.
	Bộ VHTTDL
	Bộ KHĐT, Bộ Tài chính
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2015

	12
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2011-2015.
	Bộ VHTTDL
	Bộ KHĐT, Bộ Tài chính
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2015

	13
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2011-2015.
	Bộ VHTTDL
	Bộ KHĐT, Bộ Tài chính
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2015

	14
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quản lý chất lượng du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ, ngành, địa phương liên quan 
	Tổng cục Du lịch
 
	Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	15
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao nhận thức và văn minh ứng xử du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ, ngành, địa phương liên quan 
	Tổng cục Du lịch
 
	Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	16
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch
	Bộ VHTTDL
	Bộ TNMT, Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	17
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ KHĐT, Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	17
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2020 

	18
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam Căm Pu Chia đến năm 2020
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2020

	19
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2020

	20
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ TNMT, các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
	Vụ KHCNMT, Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Giai đoạn 2011-2020

	21
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hình thành tổ chức liên kết phát triển du lịch cấp vùng 
	Bộ VHTTDL
	Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ TCCB, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	22
	Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ KHCN, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHCNMT, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	23
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thành lập quỹ xúc tiến phát triển du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	24
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch 
	Bộ VHTTDL
	Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC,Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm 2012 và các năm tiếp theo

	25
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thí điểm mở sòng bài tại một số khu du lịch đặc thù
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Vụ KHTC Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm Giai đoạn 2011-2015 

	26
	Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ du lịch
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan
	Tổng cục Du lịch
 
	Cục di sản, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.
	Năm Giai đoạn 2011-2015 

	27
	Các chương trình xây dựng pháp luật:
Sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch.

Xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch.
	Bộ VHTTDL
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Tổng cục Du lịch
	Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục thuộc Bộ
	Năm 2012 và các năm tiếp theo


 
