	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3145/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 28 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ (DỰ ÁN JICA2) TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đầu tư Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ";
Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định", vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;
Căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-DALN-KHKT ngày 30/9/2013 của Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2013 cho Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1034/SKHĐT-KTN ngày 17/10/2013,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2013 của Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định với nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung các hợp phần thực hiện trong năm 2013
- Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học với diện tích: 720 ha.
- Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền: 10 bảng.
- Xây dựng vườn ươm: 4 vườn ươm.
- Trang bị phòng cháy chữa cháy rừng:
+ Mua sắm xe ô tô (pick up)
+ Mua sắm xe máy
2. Kinh phí thực hiện
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Kế hoạch vốn năm 2013
	Phê duyệt điều chỉnh

	1
	Vốn ngoài nước
	9.276
	5.294

	2
	Vốn trong nước
	2.530
	1.332

	 
	Tổng cộng
	11.806
	6.626


(Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu VT, K13 (14b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thị Thu Hà


 
PHỤ LỤC
CHI TIẾT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ (DA JICA2) TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Kế hoạch phê duyệt năm 2013 (QĐ số 1726/QĐ-CTUBND)
	Kế hoạch phê duyệt năm 2013 (QĐ số 1726/QĐ-CTUBND)
	Kế hoạch phê duyệt năm 2013 (QĐ số 1726/QĐ-CTUBND)
	Kế hoạch phê duyệt điều chỉnh
	Kế hoạch phê duyệt điều chỉnh
	Kế hoạch phê duyệt điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Vốn vay JICA
	Vốn đối ứng
	Tổng cộng
	Vốn vay JICA
	Vốn đối ứng
	

	I
	XÂY LẮP
	 
	 
	9,276
	9,276
	 
	5,294.0
	5,294.0
	 
	 

	1
	Hợp phần Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học
	 
	 
	3,276
	3,276
	 
	3,276.0
	3,276.0
	 
	2/3 Kế hoạch Phê duyệt tại QĐ 614/QĐ-UBND-XD ngày 26/3/2013

	 
	- Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học
	ha
	720
	3,276
	3,276
	 
	3,276.0
	3,276.0
	 
	

	2
	Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh
	 
	 
	4,840
	4,840
	 
	858.0
	858.0
	 
	 

	2.1
	Đường lâm nghiệp
	 
	 
	3,982
	3,982
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xây dựng đường lâm nghiệp
	km
	14
	3,982
	3,982
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Bảng thông tin tuyên truyền
	 
	 
	205
	205
	 
	205.0
	205.0
	 
	 

	 
	- Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền
	bảng
	10
	205
	205
	 
	205.0
	205.0
	 
	 

	2.3
	Vườn ươm
	 
	 
	653
	653
	 
	653.0
	653.0
	 
	 

	 
	- Xây dựng vườn ươm
	vườn
	04
	653
	653
	 
	653.0
	653.0
	 
	 

	3
	Hợp phần kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng
	 
	 
	1,160
	1,160
	 
	1,160.0
	1,160.0
	 
	 

	3.1
	Mua sắm xe ô tô (Pick-up)
	xe
	01
	942
	942
	 
	942.0
	942.0
	 
	 

	3.2
	Mua sắm xe máy
	xe
	06
	218
	218
	 
	218.0
	218.0
	 
	 

	II
	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	 
	 
	1,422
	 
	1,422
	931.6
	 
	931.6
	 

	1
	Chi lương, phụ cấp quản lý dự án, chi hoạt động văn phòng và chi khác
	 
	 
	1,422
	 
	1,422
	911.1
	 
	911.1
	 

	2
	Chi phí thẩm tra XD bảng TT tuyên truyền và vườn ươm = 0,311% giá gói thầu
	 
	 
	 
	 
	 
	2.7
	 
	2.7
	 

	3
	Chi phí thẩm định XD bảng TT tuyên truyền và vườn ươm = 0,019% giá gói thầu
	 
	 
	 
	 
	 
	0.2
	 
	0.2
	 

	4
	Tư vấn giám sát XD bảng TT tuyên truyền; vườn ươm = 2,053% giá gói thầu
	 
	 
	 
	 
	 
	17.6
	 
	17.6
	 

	III
	THUẾ
	 
	 
	1,108
	 
	1,108
	400.4
	 
	400.4
	 

	1
	Thuế nhập khẩu mua xe ô tô
	 
	 
	180
	 
	180
	180.0
	 
	180.0
	 

	2
	Thuế VAT; thuế trước bạ, lệ phí mua xe máy
	 
	 
	 
	 
	 
	40.4
	 
	40.4
	 

	3
	Thuế VAT (10% vốn ODA)
	 
	 
	928
	 
	928
	180.0
	 
	180.0
	 

	 
	Tổng cộng (I+II+III)
	 
	 
	11,806
	9,276
	2,530
	6,626.0
	5,294.0
	1,332.0
	 


 
