	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3306/QĐ-UBND
	Thái Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2015


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1848/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Bình năm 2016.
Điều 2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Diên


 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
	Nội dung
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Khung thời gian
	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

	I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ
	1. Xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016
	Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2016.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành
	Tháng 12/2015
	10

	
	
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính 2016 của đơn vị mình.
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	 
	Tháng 01/2016
	 

	
	2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền
	Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 12/2016
	20

	
	
	Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	
	
	Rà soát theo quý và theo năm
	

	
	3. Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành
	Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 12/2016
	10

	
	
	Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý
	
	
	Trong năm 2016
	

	
	4. Xây dựng và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý
	Sửa đổi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	10

	
	
	Đề án xây dựng thư viện điện tử/thư viện số tỉnh Thái Bình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa, xã hội địa phương
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II/2016
	10

	
	
	Quyết định thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UB ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	10

	
	
	Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 2030.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II/2016
	10

	
	
	Đề án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại Thái Bình
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II/2016
	10

	
	
	Đề án phát triển công nghiệp Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020
	Sở Công thương
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2016
	10

	
	
	Đề án Quy hoạch chi tiết phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Thái Bình đến năm 2020, định hướng 2030
	Sở Giao thông vận tải
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2016
	10

	
	
	Đề án thực hiện liên thông trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội từ cấp xã lên cấp huyện, tỉnh.
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	20

	II. CẢI CÁCH THỦ  TỤC HÀNH CHÍNH
	1. Thực hiện rà soát, đơn giản, hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 12/2016
	20

	
	
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016.
	
	
	Trong năm 2016
	

	
	2. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	Xây dựng Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Tháng 12/2016
	20

	
	
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
	
	
	Trong năm 2016
	

	
	3. Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính
	Niêm yết địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử; tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính
	Sở Tư pháp
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
	Thường xuyên
	 

	
	4. Công khai thủ tục hành chính
	Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
	
	
	
	

	III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	1. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
	Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm 2016
	10

	
	
	Đề án thành lập các Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, cấp huyện
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	10

	
	
	Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Thái Bình
	Sở Y tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2016
	10

	
	
	Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp thay thế Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
	Ban Quản lý các khu công nghiệp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý II/2016
	10

	
	2. Đánh giá tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện
	Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Quý III/2016
	10

	
	3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành và đưa Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động
	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	 
	Năm 2016
	 

	IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
	1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Tháng 12/2016
	10

	
	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Năm 2016
	 

	
	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm
	
	
	
	 

	
	2. Tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức
	Quy định về phân cấp quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
	Sở Nội vụ
	 
	Quý IV/2016
	10

	V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị
	Cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ
	Sở Tài chính
	 
	Quý IV/2016
	10

	
	
	Quyết định quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương
	Sở Tài chính
	 
	Quý III/2016
	10

	
	
	Rà soát và thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
	Sở Tài chính
	 
	Quý IV/2016
	10

	VI. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	1. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Tháng 12/2016
	10

	
	
	Lập quy hoạch, thiết kế mẫu xây dựng Trụ sở hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình phục vụ cải cách hành chính
	Sở Xây dựng
	Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Quý II/2016
	10

	
	
	Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2016
	20

	
	
	Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	20

	
	
	Đề án ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và công nghệ tự động hóa xây dựng hệ thống điều hành quản lý khai thác công tác thủy lợi để phòng chống úng, hạn, xâm nhập mặn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	20

	
	
	Dự án đầu tư hệ thống thiết bị giao ban trực tuyến Sở Y tế Thái Bình
	Sở Y tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý IV/2016
	10

	
	
	Đề án xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Quý III/2016
	20

	
	2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
	100% thủ tục hành chính đều được áp dụng theo quy trình ISO 9001:2008.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Trong năm 2016
	 

	VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	1. Tuyên truyền cải cách hành chính
	Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
	Sở Nội vụ
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 12/2016
	5

	
	
	Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016
	Sở Tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý I/2016
	10

	
	
	Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
	
	
	Tháng 12/2016
	

	
	
	Thực hiện đưa tin, bài, các văn bản, các hoạt động về công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng
	Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình
	Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	Thường xuyên
	50

	
	2. Kiểm tra công tác cải cách hành chính
	Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành có liên quan
	Quý III/2016
	10

	
	
	Tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính
	
	
	Theo Kế hoạch
	

	
	
	Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
	Sở Tư pháp
	Các sở, ngành có liên quan
	Quý I/2016
	10

	
	
	Tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
	
	
	Quý III/2016
	

	
	3. Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính
	Công bố kết quả chấm điểm theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính năm 2015
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành có liên quan
	Quý IV/2016
	50

	
	4. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính
	Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ
	
	
	Theo quy định
	 

	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).
	Tổng kinh phí: 515.000.000đ (bằng chữ: Năm trăm mười lăm triệu đồng chẵn).


 
