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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số: 334/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn bù giá xăng, dầu theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
	Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008


 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Rạng Đông
Trả lời văn bản số 963 CV/KH XDCB-RĐ ngày 24/11/2008 của Công ty Cổ phần Rạng Đông đề nghị hướng dẫn bù giá xăng, dầu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
1. Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Theo qui định của Thông tư số  03/2008/TT-BXD thì hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC) lập theo các tập đơn giá của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD, bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy và giá nhiên liệu tại thời điểm tháng 01 năm 2008, cụ thể: giá dầu là 9.300 đồng/lít, giá xăng là 11.864 đồng/lít.
2. Về việc bù giá xăng, dầu theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Trường hợp giá xăng, dầu tăng cao so với giá gốc tính toán (giá dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít) trong Thông tư số 03/2008/TT-BXD, thì ngoài hệ số KĐCMTC chủ đầu tư chủ động tính toán điều chỉnh chi phí xăng, dầu trong giá ca máy theo các phương pháp được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng, việc áp dụng tính bù chi phí phải thực hiện theo nguyên tắc không được tính trùng chi phí. 
Công ty Cổ phần Rạng Đông căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.
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