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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ GIAI ĐOẠN 2021-2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn Quyết định số 229/QĐ-TTg, ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”;
Căn cứ Công văn số 88/CV-QPCTHTL ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá về việc xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tại các tỉnh, thành phố;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 5243/TTr-SYT ngày 29/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 (Kèm theo Kế hoạch số 5135/KH-SYT ngày 23/11/2021 của Giám đốc Sở Y tế).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- PVP UBND tỉnh;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, 3.09.05.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Quyên Thanh
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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ GIAI ĐOẠN 2021 – 2022
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn Quyết định số 229/QĐ-TTg, ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc
Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HDQL ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Quỹ PCTH của thuốc lá - Bộ Y tế về việc ban hành quy chế chi đối với các hoạt động do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ;
Căn cứ Công văn số 88/CV-QPCTHTL ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá về việc xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tại các tỉnh, thành phố.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống và giảm thiểu các tác hại của việc sử dụng thuốc lá, bảo vệ các thế hệ hiện nay và tương lai khỏi các hậu quả tàn phá về sức khoẻ, xã hội, môi trường và kinh tế của việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc lá.
Trong thời gian qua đơn vị được Quỹ PCTHTL Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí để thực hiện các mục tiêu, hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh đạt được một số kết quả nhất định như: tập huấn cung cấp kiến thức, sản xuất tài liệu bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hoạt động chưa thực hiện được, một số hoạt động cần tiếp tục duy trì và mở rộng địa bàn, đối tượng triển khai nên rất cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tài chính từ Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế.
Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Luật quy định về quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch PCTH của thuốc lá giai đoạn 2019 - 2020 do Quỹ PC THTL tài trợ.
Sở Y tế Vĩnh Long xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá; thực thi nghiêm túc các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.
2. Yêu cầu
- Tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các chủ trương của Nhà nước về các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Phối hợp và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước trong phòng chống tác hại của thuốc lá.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.
III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tăng cường việc thực thi nghiêm luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại tỉnh Vĩnh Long.
2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực PCTH thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá, đưa nội dung giảng dạy thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.
- Mục tiêu 3. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2021 – 2022
V. CÁC CHỈ TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG
1. Mục tiêu 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
1.1. Chỉ tiêu
- 85% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá.
- 95% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá.
- 90% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra.
- 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTH thuốc lá.
1.2. Hoạt động
1.2.1. Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long
Nội dung: Năm 2021 - 2022: Phát sóng các thông điệp về PCTH thuốc lá.
Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đài PT-TH tỉnh thực hiện phát sóng các thông điệp (TV spot). Các TV spot do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá) cung cấp.
Kết quả dự kiến: 32 lần phát sóng thông điệp về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 2, quý 4.
1.2.2. Tuyên truyền về PCTH thuốc lá trên Báo Vĩnh Long
Nội dung:
+ Nội dung: Tuyên truyền tác hại thuốc lá, luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, “Lợi ích thực hiện môi trường không khói thuốc lá”;
+ Bài viết 350 từ trở lên, không bao gồm ảnh.
Đối tượng, phạm vi: Tuyên truyền đến cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư trong tỉnh.
Phương thức thực hiện: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long ký hợp đồng với Báo Vĩnh Long thực hiện về công tác PCTH thuốc lá, hoạt động PCTH thuốc lá.
Kết quả dự kiến: 80 tin, bài về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
1.2.3. Truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên trạm truyền thanh xã phường
Nội dung
- Năm 2021
+ Tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, “Lợi ích thực hiện môi trường không khói thuốc lá”....
+ 10 bài về phòng chống tác hại của thuốc lá trên loa phát thanh.
+ 107 xã/phường/thị trấn x 12 tuần x 2 lần/tuần = 2.568 lần phát các bài về PCTH thuốc lá trên sóng phát thanh.
- Năm 2022
+ Tuyên truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn, “Lợi ích thực hiện môi trường không khói thuốc lá”....
+ 10 bài về phòng chống tác hại của thuốc lá trên loa phát thanh.
+ 107 xã/phường/thị trấn x 12 tuần x 2 lần/tuần = 2.568 lần phát các bài về PCTH thuốc lá trên sóng phát thanh.
Đối tượng, phạm vi: Cộng đồng dân cư.
Phương thức thực hiện: TTYT huyện/thị xã/thành phố là đầu mối thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 20 bản tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- 5.316 lần phát các bài về PCTH thuốc lá trên sóng phát thanh. 
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2. Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực PCTH thuốc lá cho cán bộ tham gia hoạt động PCTH thuốc lá , đưa nội dung giảng dạy thuốc lá vào trường học và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc.
2.1. Chỉ tiêu
- Kiện toàn Ban chỉ đạo về PCTH thuốc lá.
- Ban hành Kế hoạch về PCTH thuốc lá.
- 108 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về PCTH thuốc lá.
- 100% cơ quan hành chính trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.
- 119 trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.
- 75 trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.
- 88 trường trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.
- 24 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.
- 9 trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.
- 10 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của nhà hàng.
- 6 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.
- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị.
- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị.
- 100% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.
- 40 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.
- 1 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn.
2.2. Hoạt động
2.2.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá của các Ban, Ngành
Nội dung: Kiện toàn ban chỉ đạo PCTH thuốc lá của tỉnh (nếu có bổ sung thành viên).
Đối tượng, phạm vi: Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá tỉnh.
Phương thức thực hiện: Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh Kiện toàn ban chỉ đạo PCTH thuốc lá của tỉnh nếu có.
Kết quả dự kiến: 01 ban chỉ đạo về PCTH thuốc lá được kiện toàn. 
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.2. Xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện công tác PCTH thuốc lá
Nội dung
- Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá.
- Văn bản của Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá.
- Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở giáo dục theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá.
- Văn bản của Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các công ty xe buýt thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.
- Văn bản của Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.
- Văn bản của Sở Văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.
- Văn bản của Công An tỉnh về việc tăng cường thanh kiểm tra việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
- Văn bản của Sở Công thương tham mưu Ban Chỉ đạo 389 về việc tăng cường thanh kiểm tra việc thực thi Luật PCTH của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá theo đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá, thí điểm cấp phép các điểm bán lẻ thuốc lá.
- Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo cấm toàn diện các hình thức quảng cáo, khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá trên báo chí, mạng thông tin và xuất bản phẩm.
Đối tượng, phạm vi: Ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành, các cơ quan, các đơn vị Y tế, các trường học trên địa bàn tỉnh.
Phương thức thực hiện: Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.
Kết quả dự kiến: 10 văn bản chỉ đạo về PCTH thuốc lá được ban hành.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.3. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá
Nội dung: Sở Y tế xây dựng kế hoạch và tham mưu trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt và ban hành kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá giai đoạn 2021 – 2022 của tỉnh.
Đối tượng, phạm vi: Ban chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND huyện/thị xã/thành phố, các cơ quan, các đơn vị Y tế, các trường học trên địa bàn tỉnh.
Phương thức thực hiện: Sở Y tế chủ trì xây dựng Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá của tỉnh, xin ý kiến của các Sở, Ban, Ngành liên quan trước khi trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.
Kết quả dự kiến: 01 kế hoạch về PCTH thuốc lá được ban hành.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.4. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá
Nội dung: Báo cáo hoạt động năm 2019 - 2020 và triển khai Kế hoạch thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 của tỉnh.
Đối tượng, phạm vi: Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế, đơn vị tuyến huyện, UBND các huyện, cơ quan hành chính, các trường học trong tỉnh, cán bộ chương trình PCTH thuốc lá.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo tại tỉnh với sự chủ trì của Lãnh đạo UBND tỉnh.
Kết quả dự kiến
- 50 người tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá.
- 01 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 4.
2.2.5. Tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5
Nội dung
- Văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5 và Ngày thế giới không khói thuốc 31/5.
- Tổ chức míttinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5 và
Ngày thế giới không khói thuốc 31/5 với khoảng 500 người tham dự.
+ Địa điểm tổ chức Lễ míttinh: Tại Quảng trường Thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.
Thời gian dự kiến: ngày 31/5/2022
Sau lễ míttinh sẽ tổ chức đoàn diễu hành trên một số tuyến đường chính và đi phát động tại 08 huyện/thị xã/thành phố của tỉnh.
Đối tượng, phạm vi: Các ban, ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên, các đơn vị y tế, dân cư trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu cho Sở Y tế để trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp các ban ngành đoàn thể tham gia hoạt động; và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động trên.
Kết quả dự kiến
- 700 người tham dự Mítting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc
- 1 mitting hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc. 
Thời gian: Năm 2022: quý 2.
2.2.6. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá tại cộng đồng dân cư
Nội dung: Năm 2021 - 2022 tiếp tục truyền thông tại cộng đồng dân cư về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật có liên quan.
Đối tượng, phạm vi: Cộng đồng dân cư.
Phương thức thực hiện: nói chuyện chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá.
Kết quả dự kiến
- 1.350 người tham dự truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
- 45 buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.7. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá tại trường học
Nội dung
- Năm 2021 - 2022 tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trực tiếp trong các trường học cho các đối tượng học sinh và giáo viên.
- Cung cấp thông tin PCTH thuốc lá.
Đối tượng, phạm vi: Giáo viên, học sinh.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phối hợp với Sở GDĐT và các Trường thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 9.000 người tham dự truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
- 45 buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá. 
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.8. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá tại cơ sở y tế
Nội dung: Năm 2021 - 2022: tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về PCTH thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan cho bệnh nhân, người đến khám chữa bệnh và người nhà bệnh nhân.
Đối tượng, phạm vi: Cán bộ ngành y tế.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 240 người tham dự truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
- 8 buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.9. Truyền thông trực tiếp cho Hội viên Hội nông dân, Hội phụ nữ về phòng, chống,tác hại của thuốc lá
Nội dung: Tuyên truyền về PCTH thuốc lá cho các hội viên hội phụ nữ và hội viên hội Nông dân về tác hại của thuốc lá và văn bản có liên quan.
Đối tượng, phạm vi: Hội viên Hội nông dân, phụ nữ cấp cơ sở.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Hội nông dân, Hội LHPN tỉnh thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 1.000 người tham dự truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá.
- 10 buổi truyền thông trực tiếp về PCTH thuốc lá
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.10. Tập huấn cho giáo viên giảng dạy chương trình ngoại khóa
Nội dung: Năm 2021 - 2022 tiếp tục tập huấn cho các giáo viên về tác hại của thuốc lá đặc biệt là các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, các văn bản pháp luật về PCTH thuốc lá....
Đối tượng, phạm vi: Giáo viên, cán bộ ngành giáo dục.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố phối hợp với ngành giáo dục, các trường học tổ chức các lớp tập huấn.
Kết quả dự kiến:
- 100 giáo viên được tập huấn giảng dạy về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong chương trình ngoại khóa.
- 2 lớp tập huấn cho giáo viên về PCTH thuốc lá để giảng dạy ngoại khóa. 
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.11. Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn.
Nội dung: Tập huấn cho các chủ cơ sở, quản lý nhà hàng, khách sạn về việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại đơn vị.
Đối tượng, phạm vi: Đại diện cán bộ quản lý nhà hàng, khách sạn.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Sở VHTT Du lịch thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 50 người tham dự tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn.
- 1 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn.
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.12. Tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.
Nội dung
- Tiếp tục tổ chức 15 lớp.
- Tổ chức tập huấn cai nghiện thuốc lá cho các cán bộ y tế để hướng dẫn, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng.
Đối tượng, phạm vi: Các cán bộ y tế.
Phương thức thực hiện: Phối hợp với các bệnh viện, trung tâm, các trạm y tế.
Kết quả dự kiến
- 350 cán bộ y tế cơ sở được tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá.
- 7 lớp Tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá. 
Thời gian: Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.13. Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTH thuốc lá
Nội dung:
- Sản xuất và lắp đặt Pano tại các đơn vị
+ 2021 lắp đặt 120 cụ thể như sau:107 Ủy ban nhân xã/phường/thị trấn, 08 Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố, 05 Sở ban ngành (Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Công thương, Sở kế hoạch và đầu tư…)
+ 2022 lắp đặt 123 cụ thể như sau: 107 trụ sở công an xã/phường/thị trấn, 08 công an huyện/thị xã/thành phố, 08 phòng giáo dục huyện/thị xã/thành phố.
- Sản xuất áp phích tuyên truyền cổ động: Cấp phát cho Sở, Ban, Ngành, cơ sở y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.
- Tờ rơi: cấp cho Ban, Ngành, Đoàn thể, Trường học, cộng đồng dân cư.
Đối tượng, phạm vi: Các trạm y tế xã/phường/thị trấn, các Ban, Ngành, Đoàn thể và các Trường học.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thiết kế, tổ chức thực hiện.
Kết quả dự kiến
- 8.000 áp phích về PCTH thuốc lá.
- 9.0000 tờ rơi về PCTH thuốc lá.
- 6.000 biển cấm hút thuốc.
- 243 pano về PCTH thuốc lá cho cơ quan, đơn vị.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.14. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tác hại thuốc lá
Nội dung: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản có liên quan. Thông qua cuộc thi sẽ giúp người tham dự cuộc thi hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, đồng thời tạo hiệu ứng để cao nhận thức của người dân về tác hại thuốc lá.
Đối tượng, phạm vi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các cơ quan đơn vị có liên quan.
Phương thức thực hiện: Tổ chức cuộc thi. 
Kết quả dự kiến
- 1.000 người tham dự cuộc thi về PCTH thuốc lá.
- 01 cuộc thi về PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2022: quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.15. Giám sát hoạt động PCTH thuốc lá
Nội dung
- Năm 2021: tổ chức 03 đợt giám sát, mỗi đợt đi giám sát 04 ngày. Dự kiến mỗi ngày giám sát 04 đơn vị.
- Năm 2022: tổ chức 04 đợt giám sát, mỗi đợt đi giám sát 04 ngày. Dự kiến mỗi ngày giám sát từ 04 đơn vị.
Đối tượng, phạm vi: Các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh.
Phương thức thực hiện: Lập nhóm giám sát liên ngành của tỉnh bao gồm: Ủy ban, lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, Công an, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: làm nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là môi trường không khói thuốc.
Kết quả dự kiến
- 112 cơ quan/đơn vị được giám sát về thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá
- 7 đợt giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
2.2.16. Tham gia các hoạt động do Quỹ PCTH thuốc lá tổ chức
Nội dung: Tham dự các hội thảo, tập huấn do Quỹ tổ chức.
Đối tượng, phạm vi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị có liên quan. 
Phương thức thực hiện: Trung tâm KSBT phối hợp với các đơn vị có liên quan.
Kết quả dự kiến: Cập nhật và nâng cao kiến thức về phòng chống tác hại của thuốc lá
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
3. Mục tiêu 3. Tăng cường tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn
3.1. Chỉ tiêu
- 420 cán bộ kiểm tra/công an được tập huấn nâng cao về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTH thuốc lá.
- 5 đợt kiểm tra về thực hiện Luật PCTH thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
3.2. Hoạt động
3.2.1. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công an về PCTHTL
Nội dung
- Năm 2022: 07 lớp khoảng 420 chiến sĩ công an tham dự.
- Tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Đối tượng, phạm vi: Cán bộ công an.
Phương thức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố phối hợp với công an tỉnh, các huyện tổ chức lớp tập huấn.
Kết quả dự kiến
- 420 cán bộ công an được tập huấn về kiểm tra thực hiện luật PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá.
- 07 lớp tập huấn cho cán bộ công an về kiểm tra thực hiện luật PCTH thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá.
Thời gian: Năm 2022: quý 2, quý 3.
3.2.2. Tổ chức hoạt động giám sát liên ngành
Nội dung
- Phối hợp với Ban, Ngành tổ chức giám sát việc chấp hành Luật PCTH thuốc lá tại cơ sở.
Đối tượng, phạm vi: Các đơn vị có liên quan.
Phương thức thực hiện: Phối hợp với Ban, Ngành tổ chức hoạt động giám sát tại cơ sở.
Kết quả dự kiến
- 20 đơn vị được kiểm tra về thực hiện Luật PCTH thuốc lá.
- 5 đợt kiểm tra thực hiện Luật PCTH thuốc lá.
Thời gian: Năm 2021: quý 4; Năm 2022: quý 1, quý 2, quý 3, quý 4.
VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá của thành phố và các quận, huyện; các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp...
- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn.
2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn
- Tổ chức phổ biến thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long; Báo Vĩnh Long, trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá.
- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, panô về phòng, chống tác hại thuốc lá do trung ương và tỉnh sản xuất đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân như: mít tinh, nói chuyện chuyên đề, thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hình thức trao đổi, tọa đàm, hội thi, hội thảo, phát động các cuộc thi sáng tác: tác phẩm, tiểu phẩm, thi tìm hiểu, các hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền bằng các tranh ảnh truyền thông, pano, áp phích... về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá... trong Ngày Thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5).
3. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: đơn vị không có cán bộ, công nhân viên hút thuốc lá; tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham gia ký cam kết thi đua thực hiện luật phòng chống tác hại thuốc lá; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả.
- Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các bệnh viện, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng.
4. Tập huấn về tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan
- Mở các lớp tập huấn cho cộng tác viên, cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Mở các lớp tập huấn cho cán bộ thanh tra sở, ngành liên quan, công an, quản lý thị trường về các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật phòng chống THTL
- Duy trì hoạt động các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các hoạt động phòng, chống thuốc lá trên địa bàn tỉnh.
VII. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kế hoạch triển khai theo phụ lục 02
- Nguồn kinh phí: Ngân sách của dự án 2.010.000.000đ (Hai tỷ không trăm mười triệu đồng).
- Kinh phí chi tiết của dự án tại Phụ lục 03.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức thực hiện tốt mô hình "Bệnh viện không khói thuốc"; phát động và duy trì phong trào thi đua "Không hút thuốc tại bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh" trong toàn ngành y tế; phát động cuộc thi tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại các đơn vị y tế.
- Tổng hợp đề xuất của các Sở, ban ngành về hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021 - 2022 và gửi về Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
- Làm đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
- Duy trì và tăng cường các hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tỉnh về phòng, chống tác hại thuốc lá. Thanh tra Sở Y tế chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Chỉ đạo, giám sát Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện hợp đồng trách nhiệm với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá triển khai các hoạt động từ nguồn kinh phí do Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá của thành phố.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
- Hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên đưa tin tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch không khói thuốc trên địa bàn. Hướng dẫn bổ sung các tiêu chí về không hút thuốc lá vào các quy ước của tổ dân phố.
- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn bằng các hình thức trực quan, sinh động; triển khai treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Tăng cường kiểm tra các hoạt động quảng cáo kinh doanh thuốc lá, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
- Chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; duy trì và nhân rộng các mô hình điểm “Điểm du lịch không khói thuốc” và “Nhà hàng, khách sạn không khói thuốc”.
- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động xây dựng mô hình nhà hàng, khách sạn, khu du lịch không khói thuốc lá. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về phòng, chống tác hại của thuốc lá khi Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh về PCTH của thuốc lá có kế hoạch kiểm tra các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch, khách sạn, nhà hàng.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho các đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trong ngành.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc theo quy định.
- Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia không khói thuốc 25-31/5" và "Ngày thế giới không thuốc lá 31/5"; phát động và tổ chức hội thi tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh các trường học.
- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá kiểm tra các đơn vị khối trường học.
5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc thực hiện quy định cấm hút thuốc theo quy định, lồng ghép với việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động.
6. Sở Công Thương
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; cấp phép các điểm bán lẻ thuốc lá.
- Chỉ đạo hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực thuộc thực hiện các quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
7. Cục Quản lý thị trường Vĩnh Long
- Tăng cường các hoạt động kiểm tra các hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc lá; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố về kiểm tra thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
8. Sở Giao thông vận tải
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách và các khu vực công cộng trong sân bay, nhà ga, bến tàu, bến xe...
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành.
9. Công an tỉnh
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành. Tổ chức các lớp tập huấn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho công an huyện, xã, phường, thị trấn.
- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về kiểm tra thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, các Cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh
- Xây dựng kế hoạch phát sóng và dành thời lượng phù hợp để phát sóng, đưa tin bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan.
11. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của cơ quan đơn vị, địa phương.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá; triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý vi phạm theo quy định.
- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tác hại thuốc lá, treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; Phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.
 
	
Nơi nhận:
- TTTU; HĐND; UBND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh (p/h);
- Các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể (p/h);
- Công an tỉnh (p/h);
- BCHQS tỉnh (p/h);
- UBND các huyện/thị xã/thành phố (p/h);
- BGĐ Sở (chỉ đạo)
- Các phòng chức năng Sở (t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố (t/h);
- Lưu: VT.
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