	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3467/QĐ-BVHTTDL
	Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC KHƠ MÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán bổ sung kinh phí sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1986/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 07 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chuyển thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc thực hiện năm 2022 sang năm 2023;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú , tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời báo cáo viên và phê duyệt Danh sách nghệ nhân, người thực hành và học viên tham gia tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú , tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới (có Danh sách kèm theo).
- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức xây dựng mô hình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;
- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các chuyên đề theo đúng nội dung kế hoạch đề ra;
- Nghệ nhân, người thực hành có nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, truyền dạy học viên theo nội dung Kế hoạch;
- Nghệ nhân, người thực hành và học viên (là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3128/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Điện Biên (để biết);
- Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên (để phối hợp);
- UBND, Phòng VHTT TP Điện Biên Phủ (để thực hiện);
- Lưu: VT, VHDT, MH (10).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trịnh Thị Thủy


 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC KHƠ MÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;
- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu
- Việc xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch địa phương;
- Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Điện Biên;
- Kế hoạch triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú gắn với xây dựng nông thôn mới gồm các nội dung sau:
1. Tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú
- Mời báo cáo viên chuẩn bị tài liệu và truyền đạt nội dung chuyên đề về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số; giá trị trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú gắn với xây dựng nông thôn mới, gồm 04 chuyên đề sau:
+ Chuyên đề 1: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Chuyên đề 2: Khái quát về văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thời gian tới.
+ Chuyên đề 3: Giá trị bộ trang phục truyền thống của người Khơ Mú trong đời sống tộc người.
+ Chuyên đề 4: Những thách thức trong việc giữ gìn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong xu thế hội nhập và phát triển.
- Thời gian: 02 ngày.
- Địa điểm: tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Thành phần tham gia: Ban Tổ chức, đại biểu tham dự; báo cáo viên; nghệ nhân, người thực hành (04 người) và học viên người dân tộc Khơ Mú (70 người).
- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Điện Biên Phủ.
2. Tổ chức hướng dẫn thực hành, truyền dạy các kỹ thuật bung, se sợi, dệt, may, thêu, trang trí họa tiết trên trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú
- Hỗ trợ đạo cụ, nguyên liệu, vật tư phục vụ thực hành kỹ thuật bung, se sợi, dệt, may, thêu, trang trí họa tiết trên trang phục truyền thống cho nội dung tập huấn và hướng dẫn thực hành, truyền dạy.
- Tổ chức hướng dẫn thực hành, truyền dạy.
- Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu, ghi đĩa phục vụ công tác bảo tồn, lưu trữ.
- Thời gian: 04 ngày.
- Địa điểm: tại bản Kéo, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Thành phần tham gia: Ban Tổ chức, đại biểu tham dự; nghệ nhân, người thực hành (04 người) và học viên người dân tộc Khơ Mú (70 người).
- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Điện Biên Phủ.
3. Tổ chức tuyên tuyền, giới thiệu, quảng bá mô hình tiêu biểu về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú
- Tổ chức sản xuất các chuyên đề, phóng sự tuyên truyền giới thiệu, quảng bá mô hình tiêu biểu về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú tại tỉnh Điện Biên.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố Điện Biên Phủ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch được phê duyệt.
1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.
1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch (nếu có).
1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
- Khảo sát, lựa chọn địa điểm, hội trường, cơ sở lưu trú để tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; mời báo cáo viên và cử thành viên tham gia Ban Tổ chức xây dựng mô hình;
- Rà soát và lập lại danh sách nghệ nhân, người thực hành, học viên tham gia tập huấn, hướng dẫn thực hành, truyền dạy về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc);
- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thực hiện việc quản lý, theo dõi, kiểm tra (đảm bảo đúng số buổi, số lượng học viên tham gia, thời gian, thời lượng...) trong thời gian tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch;
- Tuyên truyền, quảng bá hiệu quả; duy trì hoạt động và triển khai nhân rộng mô hình đảm bảo vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa phát triển du lịch; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức mở lớp về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú và các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 chuyển sang năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.
 
DANH SÁCH 
BAN TỔ CHỨC, BÁO CÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC KHƠ MÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số 3467/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. Ban Tổ chức
1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;
3. Ông Đào Hoài Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban;
4. Ông Đào Duy Trình, Trưởng Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Văn Giảng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
8. Bà Trần Thị Mai Hương, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên;
9. Hoàng Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ủy viên.
II. Báo cáo viên
1. Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;
3. TS. Chử Thị Thu Hà, Trưởng bộ môn Văn hóa dân tộc thiểu số, Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
III. Nghệ nhân, Học viên
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Ghi chú

	I
	Danh sách nghệ nhân, người thực hành
	Danh sách nghệ nhân, người thực hành
	Danh sách nghệ nhân, người thực hành

	1
	Quàng Thị Hương
	Bản Kéo
	 

	2
	Quàng Thị Lau
	Bản Kéo
	 

	3
	Quàng Thị Hoa
	Bản Kéo
	 

	4
	Quàng Thị Ni
	Bản Kéo
	 

	II
	Danh sách học viên
	Danh sách học viên
	Danh sách học viên

	1
	Lò Thị Piêng
	Bản Kéo
	 

	2
	Lò Thị Anh
	Bản Kéo
	 

	3
	Lò Thị Ben
	Bản Kéo
	 

	4
	Lò Thị Biên
	Bản Kéo
	 

	5
	Quàng Văn Biên
	Bản Kéo
	 

	6
	Lò Văn Bun
	Bản Kéo
	 

	7
	Lò Thị Chơ
	Bản Kéo
	 

	8
	Quàng Văn Dưn
	Bản Kéo
	 

	9
	Lường Thị Dung
	Bản Kéo
	 

	10
	Lò Văn Dũng
	Bản Kéo
	 

	11
	Lường Thị Hặc
	Bản Kéo
	 

	12
	Quàng Văn Hặc
	Bản Kéo
	 

	13
	Lò Thị Hạnh
	Bản Kéo
	 

	14
	Lò Thị Hoa
	Bản Kéo
	 

	15
	Lò Thị Hương
	Bản Kéo
	 

	16
	Lò Thị In
	Bản Kéo
	 

	17
	Lò Thị Inh
	Bản Kéo
	 

	18
	Lò Thị Keo
	Bản Kéo
	 

	19
	Quàng Văn Khoa
	Bản Kéo
	 

	20
	Lò Thị Lăm
	Bản Kéo
	 

	21
	Lò Thị Lao
	Bản Kéo
	 

	22
	Lò Thị Loan
	Bản Kéo
	 

	23
	Lò Thị Măn
	Bản Kéo
	 

	24
	Lò Thị Mâng
	Bản Kéo
	 

	25
	Lò Thị Nen
	Bản Kéo
	 

	26
	Lường Văn Nhọt
	Bản Kéo
	 

	27
	Lò Thị Nơi
	Bản Kéo
	 

	28
	Lò Thị Pâng
	Bản Kéo
	 

	29
	Lò Thị Pau
	Bản Kéo
	 

	30
	Lò Thị Phăn
	Bản Kéo
	 

	31
	Quàng Thị San
	Bản Kéo
	 

	32
	Lường Thị Si
	Bản Kéo
	 

	33
	Lò Thị Sinh
	Bản Kéo
	 

	34
	Lò Thị Sơ
	Bản Kéo
	 

	35
	Lò Thị Tâm
	Bản Kéo
	 

	36
	Quàng Văn Thanh
	Bản Kéo
	 

	37
	Lò Thị Thêm
	Bản Kéo
	 

	38
	Lò Thị Thoan
	Bản Kéo
	 

	39
	Lò Thị Thơng
	Bản Kéo
	 

	40
	Lò Thị Thuỷ (A)
	Bản Kéo
	 

	41
	Lò Thị Thuỷ (B)
	Bản Kéo
	 

	42
	Quàng Thị Tinh
	Bản Kéo
	 

	43
	Quàng Thị Trang
	Bản Kéo
	 

	44
	Lường Văn Trường
	Bản Kéo
	 

	45
	Lò Thị Un
	Bản Kéo
	 

	46
	Lò Thị Út
	Bản Kéo
	 

	47
	Lò Thị Uyên
	Bản Kéo
	 

	48
	Lò Thị Vân
	Bản Kéo
	 

	49
	Quàng Thị Vy
	Bản Kéo
	 

	50
	Lò Thị Xôm
	Bản Kéo
	 

	51
	Quàng Thị Xôm
	Bản Kéo
	 

	52
	Lò Thị Xuân
	Bản Kéo
	 

	53
	Lò Thị Y
	Bản Kéo
	 

	54
	Quàng Thị Y
	Bản Kéo
	 

	55
	Lò Thị Yên
	Bản Kéo
	 

	56
	Lường Thị Yên
	Bản Kéo
	 

	57
	Lò Thị Yêng
	Bản Kéo
	 

	58
	Quàng Thị Yêu
	Bản Kéo
	 

	59
	Quàng Thị Hải
	Bản Kéo
	 

	60
	Lò Thị Cau
	Bản Kéo
	 

	61
	Lò Thị My
	Bản Kéo
	 

	62
	Lò Thị Banh
	Bản Kéo
	 

	63
	Lò Thị Đôi
	Bản Kéo
	 

	64
	Quàng Thị Hải
	Bản Kéo
	 

	65
	Quàng Thị Phanh
	Bản Kéo
	 

	66
	Quàng Thị Hặc
	Bản Kéo
	 

	67
	Lường Thị Thân
	Bản Kéo
	 

	68
	Quàng Thị Thơm
	Bản Kéo
	 

	69
	Lò Thị Hương
	Bản Kéo
	 

	70
	Lò Thị Hiên
	Bản Kéo
	 


 
