	BCĐ LẬP QUY HOẠCH
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 34/KH-BCĐ
	Cà Mau, ngày 12 tháng 4 năm 2022 


 
KẾ HOẠCH
LẬP QUY HOẠCH TỈNH CÀ MAU THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Quy hoạch tỉnh); Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030; theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 781/SKHĐT-TH ngày 04/4/2022, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Cà Mau như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa, chi tiết hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh.
- Phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.
- Đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lập Quy hoạch tỉnh; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.
2. Yêu cầu
- Xác định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của các cấp chính quyền; tập trung thời gian, sắp xếp, bố trí nhân lực để tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.
- Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và thống nhất giữa các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn huyện, thành phố nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
- Việc xây dựng các nội dung của Quy hoạch tỉnh, lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) được tiến hành đồng thời, khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhà thầu tư vấn; đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.
II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ
1. Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh: Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan lập Quy hoạch tỉnh)
- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh.
- Chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh; tổ chức, điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập Quy hoạch tỉnh. Tổ chức đấu thầu lựa chọn Nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh; Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho Nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch tỉnh.
- Tổng hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến phương án phát triển của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trình hồ sơ Quy hoạch tỉnh để Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng thẩm định Trung ương, Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Nhà thầu tư vấn trong việc đề xuất, xây dựng phương án phát triển ngành, địa phương để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
- Chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục đối với hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh; định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.
3. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, định hướng và phương án phát triển ngành, địa phương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà thầu tư vấn để tham mưu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.
- Cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan trong công tác triển khai lập nội dung đề xuất, phục vụ công tác lập Quy hoạch tỉnh. Chịu trách nhiệm chuyên môn về toàn bộ nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, địa phương trong Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh. Chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian thực hiện đối với nhiệm vụ được phân công.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp khi được Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh triệu tập; đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh theo yêu cầu.
- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà thầu tư vấn trong công tác triển khai lập nội dung đề xuất, công tác lập Quy hoạch tỉnh.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người dân, chuyên gia, nhà khoa học... là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.
(Kèm theo Phụ lục chi tiết).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Nhà thầu tư vấn khẩn trương tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động đề xuất, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chung trong việc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch tỉnh định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu. Chủ động phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, phức tạp trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 16/12/2019 và Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh./.
 
	
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ lập Quy hoạch tỉnh (Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh) (iO);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (iO);
- UBND các huyện, thành phố (iO);
- Nhà thầu tư vấn;
- Các Phòng Khối NC-TH (iO);
- Lưu: VT. TH (Nh91).KL04/4. 
	TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN




CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Huỳnh Quốc Việt


 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH TỈNH CÀ MAU THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Kèm theo Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 12/4/2022 của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh)
	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện
	Cơ quan, đơn vị phụ trách thực hiện
	Thời gian
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	Thực hiện
	Hoàn thành
	

	I
	Nghiên cứu xây dựng các nội dung Quy hoạch
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	 
	 
	 

	1
	Thu thập và xử lý tài liệu, số liệu (trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch có thể tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung; Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản cụ thể, làm việc với từng sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	2
	Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	3
	Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	4
	Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	5
	Xây dựng phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	6
	Xây dựng phương hướng phát triển các ngành khác
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	7
	Xây dựng phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 11/2021
	 

	8
	Phương án phát triển đô thị, nông thôn; kết cấu hạ tầng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	9
	Phương án quy hoạch sử dụng đất
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	10
	Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	11
	Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	12
	Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	13
	Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	14
	Phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	15
	Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	16
	Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	17
	Tích hợp các nội dung đề xuất vào Quy hoạch tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	18
	Tổng hợp, xử lý sơ bộ (các vấn đề liên ngành, liên vùng... và các xung đột (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 12/2021
	 

	19
	Xây dựng báo cáo Quy hoạch tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	20
	Hoàn thành dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh lần 1 (xin ý kiến Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Ngày 24/12/2021
	Ngày 24/12/2021
	 

	21
	Hoàn thành dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh (xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Ngày 11/3/2022
	Ngày 11/3/2022
	 

	22
	Hoàn thành dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh (xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 4/2022
	Tháng 4/2022
	 

	23
	Xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh lân cận và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 4-5/2022
	Tháng 4-5/2022
	 

	24
	Xây dựng hệ thống bản đồ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	25
	Xử lý, tích hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) vào báo cáo Quy hoạch tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 11/2021
	Tháng 4/2022
	 

	25.1
	Xử lý, tích hợp đánh giá (ĐMC) về thực trạng thực hiện quy hoạch giai đoạn trước
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 11/2021
	Tháng 4/2022
	 

	25.2
	Xử lý, tích hợp đánh giá (ĐMC) về các định hướng quy hoạch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 12/2021
	Tháng 4/2022
	 

	25.3
	Xử lý, tích hợp các giải pháp về (ĐMC) và các kiến nghị với quy hoạch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 01/2022
	Tháng 4/2022
	 

	26
	Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 9/2021
	Tháng 6/2022
	 

	II
	Các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh
	Cơ quan lập nội dung đề xuất Quy hoạch
	Cơ quan tổng hợp, tích hợp Quy hoạch
	 
	 
	 

	1
	Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải kết hợp với phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Giao thông vận tải chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	2
	Phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	3
	Phương án phát triển ngành nông - lâm - ngư nghiệp tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	4
	Phương án phát triển bền vững rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và phát triển kết cấu hạ tầng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	5
	Phương án phát triển thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	6
	Phương án bảo vệ nguồn lợi, nuôi trồng và khai thác thủy sản tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn liền với phương án phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá và hạ tầng phát triển giống và nuôi trồng thủy sản
	Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	7
	Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	8
	Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	9
	Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	10
	Phương án phân vùng tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên không gian vùng bờ và các cụm đảo của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	11
	Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	12
	Phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực và dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Công Thương chủ trì; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	13
	Định hướng phát triển ngành công nghiệp gắn liền với phương án phát triển hạ tầng các khu - cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Công Thương chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	14
	Phương án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Công Thương chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	15
	Phương án xây dựng vùng liên huyện tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
	Sở Xây dựng chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	16
	Phương án quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Xây dựng chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	17
	Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Y tế chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	18
	Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông và cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	19
	Phương án phát triển hệ thống hạ tầng du lịch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	20
	Phương án phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	21
	Phương án sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	22
	Phương án phát triển mạng lưới cơ sở khoa học - công nghệ tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
	Sở Khoa học và công nghệ chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	23
	Định hướng và giải pháp phát triển các ngành kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với các điều luật quốc tế của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;
Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	24
	Nghiên cứu và đề xuất mô hình liên kết kinh tế; các giải pháp phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh, lựa chọn danh mục các dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	25
	Phương án phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng an ninh, trật tự và an toàn xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025
	Công an tỉnh chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	26
	Phương án phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng quốc phòng và quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển của tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	27
	Phương án phát triển nguồn nhân lực và mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	28
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	29
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thới Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	30
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện U Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện U Minh chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	31
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cái Nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	32
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Trần Văn Thời thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	33
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Tân thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	34
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đầm Dơi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	35
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Năm Căn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	36
	Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Ngọc Hiển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển chủ trì; Nhà thầu tư vấn
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Tháng 9/2021
	Tháng 4/2022
	 

	III
	Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC)
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng dự thảo báo cáo (ĐMC)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 11/2021
	Tháng 4/2022
	 

	2
	Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo (ĐMC)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 11/2021
	Tháng 4/2022
	 

	3
	Trình thẩm định báo cáo (ĐMC)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Theo tiến độ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh
	 
	 

	4
	Hoàn thiện báo cáo (ĐMC) sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Theo tiến độ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh
	Theo tiến độ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh
	 

	IV
	Các hoạt động liên quan đến triển khai; thẩm định, phê duyệt quy hoạch
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	 
	 
	 

	1
	Báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh lần 1 (Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh lần thứ nhất; Khung định hướng Quy hoạch tỉnh)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	24/12/2021
	24/12/2021
	 

	2
	Báo cáo Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh lần 2 (trước khi xin ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	11/3/2022
	11/3/2022
	 

	3
	Báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 4/2022
	Tháng 4/2022
	 

	4
	Xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, địa phương lân cận, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tháng 4-5/2022
	Tháng 4-5/2022
	 

	5
	Trình Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định Quy hoạch tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2022
	Quý III/2022
	 

	6
	Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh
	Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2022
	Quý III/2022
	 

	7
	Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh
	Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nhà thầu tư vấn
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Quý III/2022
	Quý III/2022
	 

	V
	Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh
	Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh
	 


 
 
