	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4054/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2011/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 433/TTr-SNN&PTNT ngày 28/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì theo nội dung Kế hoạch được duyệt chủ động lập đề cương, dự toán xây dựng và triển khai các Đề án, dự án, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2012.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đôn đốc, điều phối triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/01/2012 để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nội vụ; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;
CPVP;
Lưu: VT, TH, KTN.
D:\minh tam b\Nam 2011\Quyet dinh\12 08 KH thuc hien ND 99 cua QN lan 2.doc
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Quang


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số: 4054 /QĐ-UBND ngày 12 /12 /2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)
	TT
	Hoạt động
	Sản phẩm đầu ra
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	I
	Công tác tổ chức và hình thành bộ máy
	
	
	
	

	1
	Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh
	Quy chế
	Tháng 12/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Văn phòng UBND tỉnh

	2
	Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
	Tổ chức
	Tháng 12/2011
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Tài chính, Sở Nội vụ

	II
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án triển khai chính sách chi trả DVMT rừng theo các lưu vực của các Nhà máy thủy điện đã phát điện tính đến thời điểm năm 2011và lưu vực lòng hồ Phú Ninh sớm triển khai chi trả tiền bảo vệ rừng đến hộ ngay trong năm 2012

	1
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Khe Diên
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nông Sơn và các chủ rừng

	2
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Bắc Trà My, Nam Trà My và các chủ rừng

	3
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Sông Côn 2
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Giang và các chủ rừng

	4
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện Za Hung
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đông Giang và các chủ rừng

	5
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ thủy điện An Điềm II
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Lộc và các chủ rừng

	6
	Đề án tổ chức thực hiện chính sách chi trả DVMTR lưu vực sông, lòng hồ công trình thủy lợi Phú Ninh
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Núi Thành, Phú Ninh và các chủ rừng

	III
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án theo chuyên đề đối với diện tích rừng có cung ứng DVMTR ngoài các khu vực lòng sông, hồ các công trình thủy điện, thủy lợi ở mục II


	1
	Xác định cụ thể đối tượng cung ứng DVMTR, chi tiết đến phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh
	Đề án được duyệt
	Quý III năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Sở Công Thương

	2
	Điều tra, xác định các đối tượng, sản lượng, doanh thu của đơn vị sử dụng DVMTR phải nộp tiền ủy thác về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Quỹ TW
	Đề án được duyệt
	Quý III năm 2012
	Sở Công Thương
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	3
	Rà soát giao đất, giao rừng
	Đề án được duyệt
	Quý III năm 2012
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố

	4
	Giao rừng gắn với giao đất cho tổ chức (mới)
	Đề án được duyệt
	Quý III năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	5
	Khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài
	Đề án được duyệt
	Quý III năm 2012
	Các chủ rừng là các tổ chức do Nhà nước thành lập
	Sở Nông nghiệp và PTNT 

	6
	Cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
	Đề án được duyệt
	Quý I năm 2012
	Sở Nông nghiệp và PTNT (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng)
	Sở Tài chính

	IV
	Kiểm tra, giám sát 
	
	
	
	

	1
	Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên 
	
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Bên sử dụng và bên cung ứng dịch vụ 

	2
	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 
	Báo cáo
	Hàng năm
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	Quỹ BV&PTR tỉnh

	3
	Kiểm tra việc nộp tiền chi trả của các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp tiền về Quỹ 
	
	Hàng năm
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
	Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục thuế 

	4
	Sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 
	
	Năm 2013
	UBND tỉnh
	Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố; 


