	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 432/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023”
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;
Căn cứ Nghị Quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Trên cơ sở Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025”;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 10/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2023 (kế hoạch đính kèm).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hoàng


 
KẾ HOẠCH
HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
I. ĐỊNH HƯỚNG
1. Định hướng
a) Xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh lấy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tập trung vào đối tượng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp; các thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp.
b) Vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh hướng đến kết nối vùng Đông Nam bộ và cả nước, trên cơ sở Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665) và Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939).
c) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo
Các lĩnh vực đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo đến năm 2030, bao gồm:
a) Chuyển đổi số, Công nghệ thông tin và truyền thông.
b) Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
c) Dịch vụ du lịch và dịch vụ logistic.
d) Công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
đ) Ngoài 04 lĩnh vực ưu tiên trên, hỗ trợ các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
a) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai hướng đến kết nối vùng Đông Nam bộ và cả nước.
b) Nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp giữa các đơn vị thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai (Techfest DongNai 2023 “Đường băng sáng tạo - Nai vàng cất cánh”) và tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia, quốc tế.
b) Nghiên cứu mô hình đổi mới sáng tạo tại Singapore và Hàn Quốc.
c) Thành lập ít nhất 02 câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương và 02 câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các Trường.
d) Tổ chức ít nhất 10 Hội thảo/Hội nghị, diễn đàn kết nối khởi nghiệp...
đ) Tổ chức ít nhất 20 lớp đào tạo, tập huấn.
e) Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai.
g) Thành lập khu làm việc chung tại Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
h) Họp Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh định kỳ 6 tháng, năm.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ cho các cơ quan chủ trì các nhiệm vụ theo kế hoạch này.
2. Kinh phí nhà nước cấp cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.
3. Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh
a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này và nội dung trong Đề án 844 của Chính phủ tại địa phương.
b) Tổng hợp nhiệm vụ và dự toán kinh phí của các ngành, địa phương... trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hoặc đột xuất.
c) Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông và thành viên Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trong huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hướng dẫn và đề xuất khen thưởng (nếu có) theo quy định hiện hành.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên các trường nghề, người lao động có nhu cầu khởi nghiệp và các đối tượng thuộc ngành quản lý.
b) Phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo các nội dung được phân công trong Đề án 1665 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, giáo viên và các đối tượng thuộc ngành quản lý. Tổ chức Ngày hội hướng nghiệp.
b) Chủ trì triển khai các nội dung trong Đề án 1665 của Chính phủ tại địa phương, báo cáo kết quả triển khai các nội dung của ngành gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp.
4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; kết nối, hỗ trợ dự án khởi nghiệp của thanh niên được tiếp cận Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Chương trình kết nối Sinh viên khởi nghiệp hàng năm.
b) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức tập huấn, diễn đàn, đối thoại, tọa đàm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên.
c) Lồng ghép tổ chức chương trình liên quan đến phát triển khởi nghiệp trong thanh niên, tổ chức cuộc thi thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó tuyển chọn các dự án tiềm năng để hỗ trợ phát triển theo các nội dung của Kế hoạch này.
d) Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hoặc theo đột xuất.
5. Sở Tài chính
Căn cứ dự toán kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 08/6/2021.
b) Thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư, kết nối vùng. Thúc đẩy các doanh nghiệp lớn thể hiện vai trò trung tâm dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư, hỗ trợ vào các ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
c) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác đào tạo, tập huấn về hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học...
7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
8. Sở Công Thương
a) Chủ trì phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo thuộc quản lý của ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu nông sản.
b) Phối hợp Sở Khoa học và công nghệ trong tổ chức hội thi liên quan tới đổi mới sáng tạo và các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương.
9. Sở Ngoại vụ
a) Chủ trì kết nối nguồn vốn, quỹ từ kiều bào nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức đoàn nghiên cứu các mô hình đổi mới sáng tạo nước ngoài.
b) Chủ trì cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tạo điều kiện đưa nguồn vốn, khoa học công nghệ từ nước ngoài về giúp cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh; tạo điều kiện cho các ý tưởng đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.
10. Sở Nội vụ
Chủ trì thẩm định và trình chính sách trong công tác đào tạo, tập huấn cho đối tượng thuộc ngành quản lý; kịp thời phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh khen thưởng theo quy định (nếu có) cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
11. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Nghiên cứu hỗ trợ các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng nền tảng, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
b) Phối hợp các cơ quan truyền thông: Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai... tuyên truyền và truyền thông các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo chức năng.
12. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì phát triển các giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực môi trường, thúc đẩy ý tưởng sáng tạo trong quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cải thiện môi trường phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và các sản phẩm du lịch.
b) Phối hợp Sở Khoa học và công nghệ trong tổ chức hội thi liên quan tới đổi mới sáng tạo và các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành.
14. Sở Y tế
Chủ trì phát triển các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe con người.
15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Chỉ đạo, định hướng các cơ quan Báo, Đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Tham gia thực hiện công tác đào tạo, tập huấn cho các đối tượng liên quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
16. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Đồng Nai sáng tạo khởi nghiệp”, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tổ chức tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hoặc theo đột xuất.
17. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh
a) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và của quốc gia trong hội viên.
b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Nông dân Đồng Nai khởi nghiệp, lập nghiệp”, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp triển khai thường xuyên, mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hoặc theo đột xuất.
18. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
a) Chịu trách nhiệm tuyên truyền định hướng, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cho ý tưởng/dự án được phát triển và đi vào hoạt động.
b) Làm cầu nối cho các nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ tài chính tiếp cận với các ý tưởng sáng tạo.
19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Nai
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các chủ trương, chính sách tín dụng theo chức năng của ngành ngân hàng.
20. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện lồng ghép nội dung trong Kế hoạch này vào chương trình công tác của đơn vị, qua đó thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thành viên.
21. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
a) Chủ động kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa.
b) Hỗ trợ lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng và đưa vào chương trình ươm tạo, giúp các ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp có sức sống và tồn tại được trên thị trường.
c) Phối hợp các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các quy định của Nhà nước về thuế, bảo hiểm, khai báo xuất xứ hàng hóa, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm... trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh
22. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai
a) Chủ trì kêu gọi doanh nghiệp tài trợ hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà đầu tư.
b) Triển khai và đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả Quỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệp theo luật hiện hành.
c) Phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức và tham gia các lớp đào tạo, tập huấn cố vấn (mentor) trong doanh nhân để tham gia cố vấn cho cá dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
d) Phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội thi, ươm mầm các ý tưởng, lựa chọn các ý tưởng sáng tạo. Hàng năm hỗ trợ, tài trợ vốn mới cho ít nhất 01 ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công.
23. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên.
b) Phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các chương trình, hoạt động thuộc Kế hoạch này nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và đào tạo cố vấn (mentor) để tham gia cố vấn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
c) Xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo nâng cao nhận thức cho sinh viên về tư duy đổi mới sáng tạo, các kỹ thuật, kỹ năng liên quan đến khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy giao lưu kết hợp giữa các trường đại học, các câu lạc bộ nhằm tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Tư vấn, hỗ trợ phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp.
d) Thúc đẩy ý tưởng, đề tài và dự án khoa học tiến đến khởi nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu ươm tạo các sản phẩm khoa học và công nghệ có tiềm năng để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
24. Các sở ban ngành cấp tỉnh
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện lồng ghép nội dung trong Kế hoạch này vào chương trình công tác của đơn vị, qua đó thúc đẩy hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh
25. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung Kế hoạch này trên địa bàn địa phương.
b) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương. Triển khai, hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương; hỗ trợ các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập tại địa phương phát triển mạnh mẽ.
c) Giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, giáo dục địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố, hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về xây dựng, phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.
d) Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại... tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.
26. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai
a) Chịu trách nhiệm phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kịch bản, thực hiện Chuyên mục Khởi nghiệp Sáng tạo hiệu quả.
b) Đề nghị các đối tác có hợp tác khung với Đồng Nai quan tâm cộng tác, phối hợp và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, cũng như thường xuyên tư vấn, trao đổi cùng Đồng Nai thực hiện thành công Kế hoạch này.
Căn cứ nội dung được phân công tại Kế hoạch, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đánh giá tình hình thực hiện, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ trong Kế hoạch, chủ động báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét giải quyết kịp thời./.
 
PHỤ LỤC
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
	STT
	NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN BẮT ĐẦU
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	I
	Nhiệm vụ và giải pháp về thông tin, tuyên truyền
	Nhiệm vụ và giải pháp về thông tin, tuyên truyền
	Nhiệm vụ và giải pháp về thông tin, tuyên truyền
	Nhiệm vụ và giải pháp về thông tin, tuyên truyền
	 
	 
	 

	1
	Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh (starupdongnai.gov.vn)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Cổng thông tin điện tử tỉnh, Tổng Biên tập/Trưởng Ban biên tập các tạp chí, bản tin trên địa bàn tỉnh
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 Cổng thông tin
	 

	2
	Xuất bản bản tin điện tử “Khởi nghiệp Đồng Nai”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	10 số
	 

	3
	Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, TikTok, Twitter,……
	Sở Khoa học và Công nghệ
	các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 trang fanpage, 1 trang zalo
	 

	4
	Xây dựng Chuyên mục “Khởi nghiệp Sáng tạo” trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai
	Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Sở Thông tin và truyền thông.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	10 chuyên mục
	Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với cơ quan Báo, Đài

	5
	Tuyên truyền, cập nhật thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các trang/cổng thông tin của đơn vị
	Thành viên HĐĐP và UBND các huyện, thành phố
	Thành viên HĐĐP và UBND các huyện, thành phố
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	 
	 

	6
	Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Các Trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn Tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
	Tháng 04/2023
	Tháng 11/2023
	01 cuộc thi
	 

	7
	Tổ chức hội nghị, hội thảo; các buổi tọa đàm, đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp khởi nghiệp; các sự kiện khởi nghiệp, chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chủ đề.
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Tổ chức Hội nghị về kết nối giới thiệu công nghệ và sản phẩm của các Doanh nghiệp Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ kết quả nghiên cứu khoa học
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính, và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01 hội nghị
	 

	7.2
	Hội thảo chuyên đề “Hỗ trợ hội viên, nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2023”
	Hội Nông dân
	Sở Khoa học và công nghệ, và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01
	2862-CV/HNDT ngày 02/11/2022

	7.3
	Hội nghị kết nối, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Nai
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	01
	581/GĐXH ngày 30/10/2020

	7.4
	Tổ chức hội thảo kết nối ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	01
	5643/SNN-KHTC ngày 31/10/2022

	7.5
	Tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức về tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và các nội dung cụ thể trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2023
	Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01
	4060/UBND-PPLT ngày 1/11/2022

	7.6
	Tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức và tư duy đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và các nội dung cụ thể trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2023
	Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý I/2023
	Quý II/2023
	01 lớp
	10454/UBND-KHCN ngày 11/11/2022

	7.7
	Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc năm 2023
	Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01 lớp
	10454/UBND-KHCN ngày 11/11/2022

	8
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng học sinh, sinh viên cung cấp kiến thức nền tảng để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Quý II/2023
	Quý IV/2023
	50 người
	5939/LĐTBXH-GDNN ngày 8/11/2022

	9
	Tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp và tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia, quốc tế
	Sở Khoa học và Công nghệ.
	Các Sở, ban, ngành và địa phương; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh lân cận; Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia; Văn phòng Đề án 844, các Vườn ươm Khởi nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan.
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	01 Ngày hội
	 

	10
	Tổ chức sự kiện về Thương mại điện tử
	Sở Công Thương
	Các Sở, ban, ngành và địa phương.
	 
	 
	 
	6312/SCT-KT&NL ngày 1/11/2022

	11
	Tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp” cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và đào tạo, Đài PTTH Đồng Nai; Báo Đồng Nai; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	1 lần
	5939/LĐTBXH-GDNN ngày 8/11/2022

	12
	Xây dựng trang điện tử "Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên Đồng Nai"
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 03/2023
	Tháng 03/2023
	01 cổng thông tin
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022

	 13
	Tổ chức cuộc thi lập trình Hackathon Đồng Nai năm 2022
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Nhà thiếu nhi
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông
	Tháng 03/2023
	Tháng 04/2023
	20 sản phẩm dự thi
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022

	14
	Tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng giải pháp chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Dong Nai Solutions 2023)
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông
	Tháng 05/2023
	Tháng 06/2023
	20 sản phẩm dự thi
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022

	15
	Chương trình talkshow podcast “Câu chuyện khởi nghiệp”
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	 
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	10 số
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022

	II
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 

	1
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ các Sở, ban, ngành và địa phương
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Quý I/2023
	Quý II/2023
	03 lớp
	 

	2
	Hội nghị tập huấn về vai trò, vị trí của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong vận động phụ nữ khởi nghiệp và vai trò của phụ nữ trong quản lý, làm chủ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh
	 
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	03
	581/GĐXH ngày 30/10/2020

	3
	Đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh
	Quý II/2023 (tháng 6)
	Quý IV/2023
	50 người
	5939/LĐTBXH-GDNN ngày 8/11/2022

	4
	Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối thoại với doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01 lớp
	 

	5
	Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch trong sản xuất công nghiệp
	Sở Công Thương
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	 
	6312/SCT-KT&NL ngày 1/11/2022

	6
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 07/2023
	Tháng 07/2023
	01 lớp
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022

	7
	Đào tạo nâng cao cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, hội doanh nhân trẻ; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan
	Tháng 07/2023
	Tháng 12/2023
	03 lớp
	 

	8
	Đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên
	Trường Đại học Đồng Nai, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công nghệ Đồng Nai
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	10 lớp
	 

	III
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 03/2023
	Tháng 08/2023
	01 Đề án
	 

	2
	Không gian làm việc chung tại Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Tài chính; Các sở, ban, ngành liên quan
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 không gian
	 

	3
	Hỗ trợ tư vấn xây dựng, thành lập khu dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 08/2023
	01 khu dịch vụ
	Đại học Đồng Nai (thực hiện theo NQ 29/2020/NQ-HĐND)

	4
	Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại địa phương (Tân Phú, Biên Hòa)
	UBND các huyện, thành phố
	Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	02 Câu lạc bộ khởi nghiệp
	5398/UBND-KT ngày 7/11/2022

	5
	Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp tại các Trường (Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp, Đại học Công nghệ Đồng Nai)
	Trường Đại học, Cao đẳng
	Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	02 Câu lạc bộ khởi nghiệp
	 

	IV
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng, kết nối và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Hội đồng điều phối HST KNĐMST tỉnh
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 sự kiện
	 

	2
	Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Sở Khoa học và Công nghệ,
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; các sở, ban, ngành; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 hoạt động
	 

	3
	Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các cuộc giao lưu để giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp
	Quý III/2023
	Quý IV/2023
	1 lần
	5939/LĐTBXH-GDNN ngày 8/11/2022

	4
	Nghiên cứu mô hình đổi mới sáng tạo tại Singapore và Hàn Quốc
	Sở Ngoại vụ
	Hội đồng điều phối
	Quý II/2023
	Quý IV/2023
	02 chuyến
	 

	V
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Nhiệm vụ và giải pháp hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	 
	 
	 

	1
	Triển khai cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
	Sở Khoa học và Công nghệ.
	các sở, ban ngành; Tháng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 04/2023
	Tháng 11/2023
	02 đơn vị 
	 

	2
	Hỗ trợ kết nối với các quỹ đầu tư
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	02 quỹ đầu tư
	 

	3
	Hỗ trợ thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
	Sở Công Thương
	 
	 
	 
	 
	6312/SCT-KT&NL ngày 1/11/2022

	4
	Tổ chức hội nghị kết nối sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo với hệ thống phân phối
	Sở Công Thương
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Quý II/2023
	Quý III/2023
	01 hội nghị
	6312/SCT-KT&NL ngày 1/11/2022

	5
	Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu vực làm việc chung
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 08/2023
	Tháng 12/2023
	03 dự án khởi nghiệp
	 

	6
	Hỗ trợ ươm tạo các giải pháp, ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia và đạt giải tại các cuộc thi tại địa phương, khu vực và trung ương (từ giải khuyến khích trở lên)
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và xã hội, Hội phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	01 dự án khởi nghiệp
	 

	7
	Hỗ trợ tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ các dịch vụ, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng được phát triển nhằm tiếp cận thị trường và quỹ đầu tư mạo hiểm
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; các trường cao đẳng, đại học, các tổ chức, cá nhân có liên quan
	Tháng 08/2023
	Tháng 12/2023
	01 dự án khởi nghiệp
	 

	8
	Tổ chức sự kiện chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của doanh nhân
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai
	Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	02 sự kiện
	 

	9
	Tổ chức Hội nghị: “Hỗ trợ hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã code, mã vùng, quảng bá giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân khởi nghiệp”
	Sở Khoa học và công nghệ
	Hội nông dân, Sở Công Thương và các sở, ban ngành có liên quan
	Tháng 04/2023
	Tháng 06/2023
	01 hội nghị
	 

	10
	Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ Hợp tác xã
	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã
	Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Tháng 03/2023
	Tháng 12/2023
	1-3 doanh nghiệp /năm
	 

	11
	Tổ chức các diễn đàn/đối thoại, gặp gỡ, kết nối giữa dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các doanh nhân; giới thiệu các doanh nhân hướng dẫn, giúp đỡ các tác giả dự án khởi nghiệp trong quá trình hoàn thiện, phát triển ý tưởng khởi nghiệp
	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai
	Tháng 8/2023
	Tháng 8/2023
	01 chương trình
	65-CV/TĐTN-BPT ngày 7/11/2022


 
