	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 4845/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO XẢY RA LŨ ỐNG, LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 4801/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương chi tiết Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kết luận số 590-KL/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 230/TTr-SNN&PTNT ngày 19/11/2021 (kèm theo hồ sơ Đề án) về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chủ yếu sau:
I. QUAN ĐIỂM
1. Việc sắp xếp, ổn định dân cư thực hiện theo thứ tự: Trước hết bố trí tái định cư xen ghép tại các khu dân cư hiện hữu trong cùng thôn (bản), xã; tiếp đến bố trí tái định cư liền kề với khu dân cư hiện hữu; sau khi thực hiện hai hình thức nêu trên, các hộ dân còn lại được bố trí tái định cư tập trung ở vị trí phù hợp, bảo đảm đến nơi ở mới có điều kiện sống, sinh hoạt, sản xuất tốt hơn nơi ở cũ và ổn định lâu dài.
2. Việc sắp xếp, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân phải bảo đảm an toàn khi có mưa lũ xảy ra, đồng thời thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm các điều kiện để tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc ở địa phương, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.
3. Việc sắp xếp, ổn định dân cư phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất của huyện; phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt của địa phương.
4. Việc sắp xếp, ổn định dân cư phải hướng tới hình thành các điểm dân cư theo tiêu chí nông thôn mới phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trên cơ sở tôn trọng phong tục, tập quán của từng dân tộc, trên nguyên tắc tự nguyện, có sự tham gia của các hộ gia đình; bố trí xen ghép vào các điểm dân cư cũ đảm bảo tính cộng đồng và không gây ra những thay đổi lớn trong đời sống người dân ở nơi ở mới.
5. Cùng với đầu tư của Nhà nước, nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư thôn, bản, các đoàn thể,… chủ động đóng góp tối đa công sức, tiền của để thực hiện di dời, xây dựng nhà ở vị trí mới.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường của từng hộ gia đình, dòng họ, chính quyền các địa phương để tiến hành sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến nơi an toàn, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng-an ninh.
2. Mục tiêu cụ thể
Đến năm 2025, sắp xếp, ổn định cho 2.846 hộ dân tại khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; cụ thể:
- Giai đoạn 2021-tháng 6/2023: Sắp xếp, ổn định cho 1.675 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo các hình thức:
+ Bố trí tái định cư xen ghép: 817 hộ/9 huyện/41 xã/122 thôn, bản.
+ Bố trí tái định cư liền kề: 443 hộ/7 huyện/15 xã/19 thôn, bản/19 khu.
+ Bố trí tái định cư tập trung: 415 hộ/4 huyện/8 xã/9 bản/9 khu.
- Giai đoạn từ tháng 6/2023-2025: Sắp xếp, ổn định cho 1.171 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo các hình thức:
+ Bố trí tái định cư xen ghép: 305 hộ/7 huyện/19 xã/53 thôn, bản.
+ Bố trí tái định cư liền kề: 403 hộ/6 huyện/11 xã/15 thôn, bản/15 khu.
+ Bố trí tái định cư tập trung: 463 hộ/5 huyện/7 xã, thị trấn/8 khu.
(Có các phụ biểu 01, 02 kèm theo)
III. NHIỆM VỤ
1. Sắp xếp, ổn định dân cư
Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 2.846 hộ dân trên địa bàn 9 huyện, 54 xã theo 3 hình thức như sau:
- Tái định cư xen ghép: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 1.122 hộ/9 huyện/46 xã/150 thôn, bản.
- Tái định cư liền kề: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 846 hộ/8 huyện/21 xã/34 thôn, bản/34 khu: Chủ yếu hỗ trợ san lấp mặt bằng, đấu nối đường điện, nước với các khu dân cư sở tại (nhóm hộ có quy mô khoảng dưới 30 hộ, khoảng cách di chuyển gần các khu dân cư hiện tại đã có sẵn cơ sở hạ tầng thiết yếu).
- Tái định cư tập trung: Thực hiện sắp xếp, ổn định cho 878 hộ/6 huyện/12 xã/17 thôn, bản/17 khu: Được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng thiết yếu, như: san lấp mặt bằng, điện, nước, đường giao thông,… (các khu tái định cư tập trung này có quy mô về số hộ khoảng từ 30 hộ trở lên, quỹ đất được bố trí tách biệt với các khu dân cư hiện tại).
2. Định hướng kế hoạch sử dụng đất
- Đối với tái định cư xen ghép: Các hộ dân chủ động tìm kiếm quỹ đất để thực hiện di chuyển ra khỏi nơi ảnh hưởng thiên tai đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất. Trong trường hợp không tìm được quỹ đất, UBND các huyện, xã sẽ tiến hành rà soát để bố trí cho các hộ đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh.
- Đối với các khu tái định cư liền kề: Lựa chọn vị trí các khu tái định cư có điều kiện thuận lợi, sát các khu dân cư hiện có để không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các hộ dân. Tổng diện tích để bố trí đất ở cho 832 hộ dân là 37,77 ha, cụ thể của các huyện: Mường Lát 5,49 ha; Quan Sơn 6,12 ha; Quan Hóa 3,47 ha; Bá Thước 1,24 ha; Lang Chánh 1,41 ha; Thạch Thành 2,0 ha; Thường Xuân 2,64 ha; Như Xuân 15,4 ha.
- Đối với các khu tái định cư tập trung: Lựa chọn vị trí các khu tái định cư có điều kiện thuận lợi, an toàn, khoảng cách không xa so với nơi ở cũ để đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các hộ dân. Tổng diện tích để bố trí đất ở cho 878 hộ dân là 23,25 ha, cụ thể của các huyện: Mường Lát 8,78 ha; Quan Sơn 2,35 ha; Quan Hóa 1,98 ha; Bá Thước 1,5 ha; Thường Xuân 4,0 ha; Như Thanh 4,64 ha.
3. Phát triển sản xuất
Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm có lợi thế, sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng nông, lâm, thủy sản, từ đó nâng cao thu nhập cho người sản xuất và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, của tỉnh.
4. Cơ sở hạ tầng
Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu tái định cư:
- Đối với các khu tái định cư liền kề: Chủ yếu thực hiện san lấp, giải phóng mặt bằng và đấu nối đường điện, nước với các khu dân cư sở tại.
- Đối với các khu tái định cư tập trung: Thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của các hộ dân.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về bố trí các hộ dân di chuyển
Ưu tiên thực hiện bố trí cho các hộ dân sống ở vùng nguy cơ rất cao bị ảnh hưởng thiên tai, nguy hiểm đến tính mạng của người dân như các vùng đồi núi có độ dốc lớn, nền địa chất kém ổn định có nguy cơ cao sạt lở đất, đá cần phải bố trí di chuyển tái định cư xen ghép trên nguyên tắc bố trí trong nội thôn, nội xã là chính để hạn chế sự thay đổi lớn đến đời sống và sản xuất.
2. Về đất đai (đất ở, đất sản xuất)
- UBND các huyện, xã tiến hành rà soát, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 để bố trí quỹ đất thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất theo quy định của pháp luật. Quỹ đất bố trí đảm bảo theo định mức bình quân diện tích đất sản xuất, diện tích đất ở làm cơ sở để hộ thiếu đất sản xuất, đất ở thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 17/7/2017.
- Thực hiện công tác vận động, khuyến khích các hộ gia đình còn dư quỹ đất ở nơi an toàn chuyển nhượng cho các hộ thuộc đối tượng ảnh hưởng thiên tai cần phải di chuyển tái định cư để các hộ này ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.
- Với các hộ di dời tự nguyện cần được địa phương (tiếp nhận) xác nhận giao đất ở tại các khu quy hoạch giãn dân đã được phê duyệt.
3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ
- Hỗ trợ nông dân về giống, vật tư, phân bón; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất; phát triển làng nghề theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm.
- Mở rộng các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất: Dịch vụ vận tải chở hàng và khách, dịch vụ sửa chữa điện tử, máy cơ khí nhỏ, dịch vụ vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (thủy lợi, bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón) và các cơ sở thu mua chế biến nông, lâm sản ở khu vực trung tâm xã.
4. Chính sách hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện
- Nhà nước hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh và nguồn Trung ương hỗ trợ khác.
- Huy động nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, xã hội hóa; các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân, các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Ngoài nguồn vốn bố trí theo kế hoạch hàng năm, các địa phương cần chủ động rà soát các dự án bố trí dân cư trên địa bàn, xác định các vùng cần di dời cấp bách nhưng thiếu vốn đầu tư để bổ sung từ quỹ dự phòng của địa phương hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ sung để thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
5. Tín dụng và đầu tư
- Ưu tiên vốn vay cho các hộ, các cơ sở sản xuất có mô hình trang trại nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật mới, thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Hỗ trợ bao tiêu sản phẩm trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với người sản xuất và các cơ sở chế biến tiêu thụ sản phẩm.
- Tạo điều kiện cho các hộ phải di chuyển được vay vốn sản xuất, tăng cường vốn vay trung hạn và dài hạn cho phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh cây trồng, vật nuôi hiện nay.
- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc.
- Xây dựng các chợ thu mua sản phẩm có tính chất là đầu mối về rau xanh, lương thực, phục vụ bán buôn, nhằm tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân và thúc đẩy thị trường ở nông thôn phát triển.
6. Tuyên truyền, vận động
- Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân như: Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,… chung sức tham gia hỗ trợ di chuyển, xây dựng, chỉnh trang nhà cửa cho các hộ dân; vận động quần chúng nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư.
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở, báo,… nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; vị trí, vai trò của công tác bố trí dân cư đối với phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, củng cố quốc phòng-an ninh để huy động mọi nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện Đề án.
7. Về kỹ thuật phòng, chống thiên tai
- Xây dựng một số công trình tránh trú bão đa năng kiên cố phục vụ cho việc di dân tránh bão lụt tại các cộng đồng dân cư trong khu vực và thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai.
- Tăng cường khả năng chống lũ, ngăn lũ, phòng, chống sạt lở và khả năng cơ động, chủ động trong việc chạy lũ, tránh lũ của người dân cũng như đảm bảo an toàn khu dân cư để phát triển bền vững.
- Khảo sát, xây dựng bản đồ cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để làm cơ sở di dời và xây dựng phương án sơ tán dân khi mưa bão xảy ra.
8. Về quản lý
Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách và kiểm tra việc thực hiện các dự án trên địa bàn. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí: 549.775 triệu đồng, trong đó:
- Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình: 159.475 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT khu TĐC liền kề: 126.900 triệu đồng.
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT khu TĐC tập trung: 263.400 triệu đồng.
2. Nguồn vốn
- Ngân sách Nhà nước: 511.280 triệu đồng, chiếm 93% (Đã được bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 là 16.300 triệu đồng; phần còn lại bố trí theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh).
- Nguồn huy động từ các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, xã hội hóa, nhà tài trợ: 38.495 triệu đồng, chiếm 7%.
(Có các phụ biểu 03, 04, 05 kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh
1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giao Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan Thường trực giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đấu mối, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để huy động các nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nguồn Trung ương hỗ trợ khác.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư để tổ chức triển khai thực hiện theo Đề án được phê duyệt.
- Hàng năm, căn cứ báo cáo và tình hình thiên tai tại các địa phương, chủ trì tổng hợp, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn các huyện (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện dự án theo quy định.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác bố trí dân cư và người dân vùng ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn các huyện; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện dự án tại các địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; thực hiện hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất cho các hộ dân tái định cư để các hộ dân sớm ổn định đời sống và sản xuất tại nơi ở mới; đề xuất các nội dung điều chỉnh cần thiết (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.
1.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.
1.3. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, báo cáo UBND, HĐND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch ngân sách hàng năm và nguồn vốn lồng ghép do ngân sách tỉnh đảm nhận theo quy định để thực hiện có hiệu quả những nội dung của Đề án được duyệt.
1.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện lựa chọn các khu đất sắp xếp, ổn định dân cư phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, làm căn cứ để thực hiện; hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.
1.5. Sở Xây dựng: Hướng dẫn lập các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện liên quan thực hiện tốt quản lý quy hoạch xây dựng, giải quyết nhanh các thủ tục theo thẩm quyền.
1.6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng công trình giao thông, quản lý hành lang, đấu nối vào đường tỉnh, quốc lộ (nếu có); giải quyết nhanh các thủ tục theo thẩm quyền.
1.7. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hộ dân tộc thiểu số còn du canh, du cư, dân di cư tự do và những nơi cần thiết trong Chương trình phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi.
1.8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Có trách nhiệm tham gia cùng với các địa phương thực hiện bố trí sắp xếp dân cư, nhất là dân cư đang sinh sống tại khu vực vành đai biên giới; theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn và dọc tuyến biên giới; thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ các hộ dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ, di chuyển, xây dựng nhà tại nơi ở mới.
1.9. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch của người dân; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; thực hiện tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ các hộ dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ, di chuyển, xây dựng nhà tại nơi ở mới.
1.10. Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh: Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các đơn vị liên quan, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình thiên tai cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh và các cơ quan thông tin, báo chí, để kịp thời thông tin đến người dân.
1.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với những diễn biến bất thường của thời tiết; vận động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ, trợ giúp đồng bào gặp hoạn nạn do thiên tai gây ra để sớm khắc phục khó khăn, ổn định đời sống người dân sau thiên tai.
1.12. Các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nội dung của Đề án.
2. Ủy ban nhân dân các cấp
2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Rà soát, xác định địa điểm các khu đất dự kiến bố trí tái định cư tập trung cho phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; phù hợp với các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030.
- Bố trí đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai; theo dõi, đề xuất giải pháp hỗ trợ các công trình cơ sở hạ tầng để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân thuộc đối tượng của Đề án.
- Tổ chức lập, trình thẩm định và triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo tiến độ theo quy định; định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, rà soát và xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn huyện và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời báo cáo, đề xuất kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân đã di chuyển để giúp các hộ dân ổn định cuộc sống. Tổng hợp, báo cáo các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai phát sinh ngoài Đề án (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) để tham mưu bổ sung, cập nhật vào Đề án; báo cáo UBND tỉnh.
- Thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn huyện để hỗ trợ các hộ dân vùng ảnh hưởng thiên tai (đặc biệt là các hộ nghèo) sớm ổn định cuộc sống và tập trung phát triển sản xuất.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân.
2.2. Ủy ban nhân dân cấp xã:
- Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao hiểu biết và thực hiện tốt các nội dung của Đề án.
- Tham gia giám sát cộng đồng các hạng mục công trình được triển khai trên địa bàn xã quản lý; quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình đạt hiệu quả cao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện miền núi và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đỗ Minh Tuấn


 
Phụ biểu 01: NHU CẦU SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 4845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Hộ dân
	TT
	Tên đơn vị
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)
	Hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất)

	
	
	Tổng cộng
	Nguy cơ rất cao
	Nguy cơ cao
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	Xen ghép
	Xen ghép
	Xen ghép
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư tập trung
	Tái định cư tập trung
	Tái định cư tập trung

	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Nguy cơ rất cao
	Nguy cơ cao
	Tổng cộng
	Nguy cơ rất cao
	Nguy cơ cao
	Tổng cộng
	Nguy cơ rất cao
	Nguy cơ cao

	 
	TỔNG CỘNG
	2.846
	1.675
	1.171
	1.122
	817
	305
	846
	443
	403
	878
	415
	463

	I
	Huyện Mường Lát
	753
	380
	373
	130
	33
	97
	188
	136
	52
	435
	211
	224

	1
	Xã Mường Chanh
	96
	96
	 
	 
	 
	 
	96
	96
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Quang Chiểu
	72
	20
	52
	 
	 
	 
	72
	20
	52
	 
	 
	 

	3
	Xã Pù Nhi
	109
	12
	97
	109
	12
	97
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Nhi Sơn
	67
	21
	46
	21
	21
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	46

	5
	Xã Tam Chung
	62
	62
	0
	 
	 
	 
	20
	20
	 
	42
	42
	 

	6
	Xã Mường Lý
	204
	67
	137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204
	67
	137

	7
	Xã Trung Lý
	143
	102
	41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143
	102
	41

	II
	Huyện Quan Sơn
	826
	563
	263
	386
	339
	47
	296
	139
	157
	144
	85
	59

	1
	Xã Trung Xuân
	53
	37
	16
	53
	37
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Trung Hạ
	14
	13
	1
	14
	13
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Trung Tiến
	67
	67
	 
	67
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Trung Thượng
	73
	42
	31
	14
	14
	 
	59
	28
	31
	 
	 
	 

	5
	Xã Sơn Hà
	38
	38
	 
	38
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thị trấn Sơn Lư
	114
	37
	77
	55
	37
	18
	 
	 
	 
	59
	 
	59

	7
	Xã Tam Lư
	57
	57
	 
	57
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Tam Thanh
	57
	45
	12
	21
	9
	12
	 
	 
	 
	36
	36
	 

	9
	Xã Mường Mìn
	103
	103
	 
	12
	12
	 
	42
	42
	 
	49
	49
	 

	10
	Xã Sơn Thủy
	77
	52
	25
	23
	23
	 
	54
	29
	25
	 
	 
	 

	11
	Xã Na Mèo
	56
	31
	25
	31
	31
	 
	25
	 
	25
	 
	 
	 

	12
	Xã Sơn Điện
	117
	41
	76
	1
	1
	 
	116
	40
	76
	 
	 
	 

	III
	Huyện Quan Hóa
	504
	359
	145
	320
	241
	79
	111
	45
	66
	73
	73
	 

	1
	Xã Trung Thành
	78
	78
	 
	8
	8
	 
	31
	31
	 
	39
	39
	 

	2
	Xã Phú Sơn
	42
	23
	19
	42
	23
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Thành Sơn
	35
	0
	35
	3
	 
	3
	32
	 
	32
	 
	 
	 

	4
	Xã Phú Xuân
	153
	143
	10
	153
	143
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xã Nam Xuân
	13
	11
	2
	13
	11
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thị trấn Hồi Xuân
	39
	29
	10
	25
	15
	10
	14
	14
	 
	 
	 
	 

	7
	Xã Hiền Kiệt
	14
	9
	5
	14
	9
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Thiên Phủ
	35
	5
	30
	35
	5
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xã Trung Sơn
	40
	6
	34
	6
	6
	 
	34
	 
	34
	 
	 
	 

	10
	Xã Nam Động
	31
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34
	34
	 

	11
	Xã Phú Nghiêm
	8
	8
	 
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Xã Hiền Chung
	3
	3
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Xã Phú Lệ
	10
	10
	 
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Bá Thước
	289
	191
	98
	141
	90
	51
	66
	55
	11
	82
	46
	36

	1
	Xã Ái Thượng
	37
	37
	 
	37
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Cổ Lũng
	33
	33
	 
	 
	 
	 
	33
	33
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Lũng Cao
	125
	75
	50
	21
	7
	14
	22
	22
	 
	82
	46
	36

	4
	Xã Lũng Niêm
	39
	23
	16
	39
	23
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xã Lương Trung
	19
	11
	8
	19
	11
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xã Hạ Trung
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	11
	 
	11
	 
	 
	 

	7
	Xã Điền Trung
	24
	11
	13
	24
	11
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Xã Thiết Kế
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện Lang Chánh
	54
	40
	14
	26
	12
	14
	28
	28
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Trí Nang
	6
	6
	 
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Đồng Lương
	6
	6
	 
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Yên Khương
	42
	28
	14
	14
	 
	14
	28
	28
	 
	 
	 
	 

	VI
	Huyện Thạch Thành
	51
	51
	 
	35
	35
	 
	16
	16
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Thạch Lâm
	35
	35
	 
	35
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Thạch Tượng
	16
	16
	 
	 
	 
	 
	16
	16
	 
	 
	 
	 

	VII
	Huyện Thường Xuân
	121
	53
	68
	35
	29
	6
	33
	24
	9
	53
	 
	53

	1
	Xã Yên Nhân
	81
	28
	53
	12
	12
	 
	16
	16
	 
	53
	 
	53

	2
	Xã Bát Mọt
	40
	25
	15
	23
	17
	6
	17
	8
	9
	 
	 
	 

	VIII
	Huyện Như Xuân
	133
	14
	119
	25
	14
	11
	108
	 
	108
	 
	 
	 

	1
	Xã Thanh Quân
	9
	9
	 
	9
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Tân Bình
	99
	2
	97
	13
	2
	11
	86
	 
	86
	 
	 
	 

	3
	Xã Thanh Xuân
	3
	3
	 
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Xã Bình Lương
	22
	 
	22
	 
	 
	 
	22
	 
	22
	 
	 
	 

	IX
	Huyện Như Thanh
	115
	24
	91
	24
	24
	 
	 
	 
	 
	91
	 
	91

	1
	Xã Xuân Khang
	4
	4
	 
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Xuân Thái
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	 
	91

	3
	Xã Thanh Tân
	20
	20
	 
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Phụ biểu 02: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở CÁC HỘ DÂN CÓ NGUY CƠ CAO ẢNH HƯỞNG BỞI THIÊN TAI CẦN SẮP XẾP, BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 4845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Hộ dân
	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số nhà
	Tổng số nhà
	Tổng số nhà
	Tổng số nhà
	Tái định cư xen ghép
	Tái định cư xen ghép
	Tái định cư xen ghép
	Tái định cư xen ghép
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư liền kề
	Tái định cư tập trung
	Tái định cư tập trung
	Tái định cư tập trung
	Tái định cư tập trung

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Tổng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	Nhà sàn, nhà gỗ
	Nhà 1 tầng, nhà ngói
	Nhà 2 tầng trở lên
	
	Nhà sàn, nhà gỗ
	Nhà 1 tầng, nhà ngói
	Nhà 2 tầng trở lên
	
	Nhà sàn, nhà gỗ
	Nhà 1 tầng, nhà ngói
	Nhà 2 tầng trở lên
	
	Nhà sàn, nhà gỗ
	Nhà 1 tầng, nhà ngói
	Nhà 2 tầng trở lên

	 
	Tổng cộng
	2.846
	2.186
	633
	27
	1.122
	745
	363
	14
	846
	645
	195
	6
	878
	796
	75
	7

	1
	Huyện Mường Lát
	753
	669
	76
	8
	130
	99
	29
	2
	188
	177
	10
	1
	435
	393
	37
	5

	2
	Huyện Quan Sơn
	826
	593
	224
	9
	386
	272
	110
	4
	296
	200
	91
	5
	144
	121
	23
	 

	3
	Huyện Quan Hóa
	504
	348
	152
	4
	320
	193
	123
	4
	111
	86
	25
	 
	73
	69
	4
	 

	4
	Huyện Bá Thước
	289
	207
	78
	4
	141
	64
	73
	4
	66
	61
	5
	 
	82
	82
	 
	 

	5
	Huyện Lang Chánh
	54
	51
	3
	 
	26
	23
	3
	 
	28
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Huyện Thạch Thành
	51
	28
	23
	 
	35
	28
	7
	 
	16
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Huyện Thường Xuân
	121
	120
	1
	 
	35
	34
	1
	 
	33
	33
	 
	 
	53
	53
	 
	 

	8
	Huyện Như Xuân
	133
	76
	57
	 
	25
	16
	9
	 
	108
	60
	48
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Huyện Như Thanh
	115
	94
	19
	2
	24
	16
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	78
	11
	2


 
Phụ biểu 03: DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 4845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Tên đơn vị
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	TĐC xen ghép
	TĐC xen ghép
	TĐC liền kề
	TĐC liền kề
	TĐC liền kề
	TĐC tập trung
	TĐC tập trung
	TĐC tập trung

	
	
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng

	 
	Tổng cộng
	549.775
	159.475
	390.300
	65.875
	65.875
	174.375
	47.475
	126.900
	309.525
	46.125
	263.400

	1
	Huyện Mường Lát
	198.650
	39.950
	158.700
	7.325
	7.325
	37.900
	9.700
	28.200
	153.425
	22.925
	130.500

	2
	Huyện Quan Sơn
	134.950
	47.350
	87.600
	22.250
	22.250
	61.725
	17.325
	44.400
	50.975
	7.775
	43.200

	3
	Huyện Quan Hóa
	67.750
	29.200
	38.550
	19.275
	19.275
	22.825
	6.175
	16.650
	25.650
	3.750
	21.900

	4
	Huyện Bá Thước
	51.100
	16.600
	34.500
	9.075
	9.075
	13.325
	3.425
	9.900
	28.700
	4.100
	24.600

	5
	Huyện Lang Chánh
	6.975
	2.775
	4.200
	1.375
	1.375
	5.600
	1.400
	4.200
	 
	 
	 

	6
	Huyện Thạch Thành
	5.525
	3.125
	2.400
	1.925
	1.925
	3.600
	1.200
	2.400
	 
	 
	 

	7
	Huyện Thường Xuân
	26.925
	6.075
	20.850
	1.775
	1.775
	6.600
	1.650
	4.950
	18.550
	2.650
	15.900

	8
	Huyện Như Xuân
	24.275
	8.075
	16.200
	1.475
	1.475
	22.800
	6.600
	16.200
	 
	 
	 

	9
	Huyện Như Thanh
	33.625
	6.325
	27.300
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	32.225
	4.925
	27.300


 
Phụ biểu 04: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ THEO CÁC NĂM
(Kèm theo Quyết định số: 4845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Năm
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	Tổng cộng
	TĐC xen ghép
	TĐC xen ghép
	TĐC liền kề
	TĐC liền kề
	TĐC liền kề
	TĐC tập trung
	TĐC tập trung
	TĐC tập trung

	
	
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng
	Tổng
	Hỗ trợ dân
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng

	 
	2021-2025
	549.775
	159.475
	390.300
	65.875
	65.875
	174.375
	47.475
	126.900
	309.525
	46.125
	263.400

	1
	2021
	96.225
	33.075
	63.150
	19.700
	19.700
	21.150
	5.400
	15.750
	55.375
	7.975
	47.400

	2
	2022
	132.375
	35.325
	97.050
	14.600
	14.600
	27.050
	7.100
	19.950
	90.725
	13.625
	77.100

	3
	2023
	122.725
	34.975
	87.750
	13.750
	13.750
	42.475
	11.725
	30.750
	66.500
	9.500
	57.000

	4
	2024
	117.150
	35.100
	82.050
	14.000
	14.000
	43.700
	12.050
	31.650
	59.450
	9.050
	50.400

	5
	2025
	81.300
	21.000
	60.300
	3.825
	3.825
	40.000
	11.200
	28.800
	37.475
	5.975
	31.500


 
Phụ biểu 05: CHI TIẾT PHÂN KỲ ĐẦU TƯ CHO CÁC NĂM
(Kèm theo Quyết định số: 4845/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
	TT
	Tên đơn vị
	Số hộ
	Tổng cộng (triệu đồng)
	Hỗ trợ dân (triệu đồng)
	Nhu cầu cơ sở hạ tầng (triệu đồng)

	 
	Tổng cộng
	2.846
	549.775
	159.475
	390.300

	I
	Năm 2021
	596
	96.225
	33.075
	63.150

	1
	TĐC xen ghép
	333
	19.700
	19.700
	 

	 
	Huyện Mường Lát
	23
	1.200
	1.200
	 

	 
	Xã Pù Nhi
	2
	125
	125
	 

	 
	Xã Nhi Sơn
	21
	1.075
	1.075
	 

	 
	Huyện Quan Sơn
	61
	3.325
	3.325
	 

	 
	Xã Trung Xuân
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Trung Hạ
	4
	300
	300
	 

	 
	Xã Trung Tiến
	8
	450
	450
	 

	 
	Xã Trung Thượng
	5
	250
	250
	 

	 
	Xã Sơn Hà
	20
	1.000
	1.000
	 

	 
	Xã Tam Lư
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Mường Mìn
	4
	225
	225
	 

	 
	Xã Na Mèo
	14
	800
	800
	 

	 
	Huyện Quan Hóa
	176
	10.775
	10.775
	 

	 
	Xã Trung Thành
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Phú Xuân
	141
	8.725
	8.725
	 

	 
	Xã Phú Nghiêm
	1
	50
	50
	 

	 
	Xã Thiên Phủ
	5
	250
	250
	 

	 
	Xã Phú Lệ
	1
	50
	50
	 

	 
	Xã Phú Sơn
	6
	350
	350
	 

	 
	Xã Hiền Chung
	3
	200
	200
	 

	 
	Xã Nam Xuân
	10
	575
	575
	 

	 
	Thị trấn Hồi Xuân
	6
	425
	425
	 

	 
	Huyện Bá Thước
	33
	2.175
	2.175
	 

	 
	Xã Điền Trung
	1
	75
	75
	 

	 
	Xã Ái Thượng
	17
	1.250
	1.250
	 

	 
	Xã Lũng Cao
	4
	200
	200
	 

	 
	Xã Lũng Niêm
	7
	350
	350
	 

	 
	Xã Lương Trung
	3
	250
	250
	 

	 
	Xã Thiết Kế
	1
	50
	50
	 

	 
	Huyện Lang Chánh
	6
	300
	300
	 

	 
	Xã Trí Nang
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Đồng Lương
	3
	150
	150
	 

	 
	Huyện Thường Xuân
	13
	675
	675
	 

	 
	Xã Bát Mọt
	6
	325
	325
	 

	 
	Xã Yên Nhân
	7
	350
	350
	 

	 
	Huyện Như Xuân
	9
	500
	500
	 

	 
	Xã Thanh Quân
	4
	200
	200
	 

	 
	Xã Tân Bình
	2
	100
	100
	 

	 
	Xã Thanh Xuân
	3
	200
	200
	 

	 
	Huyện Như Thanh
	12
	750
	750
	 

	 
	Xã Xuân Khang
	4
	250
	250
	 

	 
	Xã Thanh Tân
	8
	500
	500
	 

	2
	TĐC liền kề
	105
	21.150
	5.400
	15.750

	 
	Khu TĐC bản Lách, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát
	27
	5.450
	1.400
	4.050

	 
	Khu TĐC bản Cang, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát
	30
	6.050
	1.550
	4.500

	 
	Khu TĐC Pom Ca Thảy, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn
	40
	8.050
	2.050
	6.000

	 
	Khu TĐC thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân
	8
	1.600
	400
	1.200

	3
	TĐC tập trung
	158
	55.375
	7.975
	47.400

	 
	Khu TĐC bản Ón, xã Tam Chung, huyện Mường Lát
	42
	14.700
	2.100
	12.600

	 
	Khu TĐC Cò Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn
	36
	12.600
	1.800
	10.800

	 
	Khu TĐC bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa
	34
	11.975
	1.775
	10.200

	 
	Khu TĐC thôn Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
	46
	16.100
	2.300
	13.800

	II
	Năm 2022
	641
	132.375
	35.325
	97.050

	1
	TĐC xen ghép
	251
	14.600
	14.600
	 

	 
	Huyện Mường Lát
	5
	250
	250
	 

	 
	Xã Pù Nhi
	5
	250
	250
	 

	 
	Huyện Quan Sơn
	163
	9.575
	9.575
	 

	 
	Xã Trung Xuân
	21
	1.350
	1.350
	 

	 
	Xã Trung Hạ
	6
	400
	400
	 

	 
	Xã Trung Tiến
	43
	3.000
	3.000
	 

	 
	Xã Sơn Hà
	18
	900
	900
	 

	 
	Thị trấn Sơn Lư
	15
	775
	775
	 

	 
	Xã Tam Lư
	20
	1.050
	1.050
	 

	 
	Xã Tam Thanh
	9
	450
	450
	 

	 
	Xã Mường Mìn
	8
	450
	450
	 

	 
	Xã Sơn Thủy
	12
	600
	600
	 

	 
	Xã Na Mèo
	10
	550
	550
	 

	 
	Xã Sơn Điện
	1
	50
	50
	 

	 
	Huyện Quan Hóa
	26
	1.450
	1.450
	 

	 
	Xã Trung Thành
	5
	275
	275
	 

	 
	Xã Hiền Kiệt
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Phú Nghiêm
	3
	225
	225
	 

	 
	Xã Phú Lệ
	4
	200
	200
	 

	 
	Xã Phú Sơn
	7
	375
	375
	 

	 
	Xã Nam Xuân
	1
	75
	75
	 

	 
	Thị trấn Hồi Xuân
	3
	150
	150
	 

	 
	Huyện Bá Thước
	20
	1.325
	1.325
	 

	 
	Xã Ái Thượng
	10
	750
	750
	 

	 
	Xã Lũng Niêm
	7
	350
	350
	 

	 
	Xã Lương Trung
	3
	225
	225
	 

	 
	Huyện Lang Chánh
	5
	325
	325
	 

	 
	Xã Trí Nang
	2
	100
	100
	 

	 
	Xã Đồng Lương
	3
	225
	225
	 

	 
	Huyện Thạch Thành
	19
	1.000
	1.000
	 

	 
	Xã Thạch Lâm
	19
	1.000
	1.000
	 

	 
	Huyện Thường Xuân
	8
	400
	400
	 

	 
	Xã Bát Mọt
	5
	250
	250
	 

	 
	Xã Yên Nhân
	3
	150
	150
	 

	 
	Huyện Như Xuân
	5
	275
	275
	 

	 
	Xã Thanh Quân
	5
	275
	275
	 

	2
	TĐC liền kề
	133
	27.050
	7.100
	19.950

	 
	Khu TĐC bản Ngố, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát
	21
	4.250
	1.100
	3.150

	 
	Khu TĐC bản Suối Lóng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát
	20
	4.000
	1.000
	3.000

	 
	Khu TĐC bản Muống, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn
	29
	5.875
	1.525
	4.350

	 
	Khu TĐC KP Mướp, TT Hồi Xuân, huyện Quan Hóa
	14
	3.100
	1.000
	2.100

	 
	Khu TĐC thôn La Ca, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước
	33
	6.625
	1.675
	4.950

	 
	Khu TĐC thôn Mỵ, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân
	16
	3.200
	800
	2.400

	3
	TĐC tập trung
	257
	90.725
	13.625
	77.100

	 
	Khu TĐC bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát
	67
	23.950
	3.850
	20.100

	 
	Khu TĐC bản Ma Hác, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
	39
	13.800
	2.100
	11.700

	 
	Khu TĐC bản Tung, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
	63
	22.150
	3.250
	18.900

	 
	Khu TĐC bản Tang, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa
	39
	13.675
	1.975
	11.700

	 
	Khu TĐC bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn
	49
	17.150
	2.450
	14.700

	III
	Năm 2023
	628
	122.725
	34.975
	87.750

	 
	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023
	438
	56.225
	25.475
	30.750

	1
	TĐC xen ghép
	233
	13.750
	13.750
	 

	 
	Huyện Mường Lát
	5
	275
	275
	 

	 
	Xã Pù Nhi
	5
	275
	275
	 

	 
	Huyện Quan Sơn
	115
	6.625
	6.625
	 

	 
	Xã Trung Xuân
	13
	675
	675
	 

	 
	Xã Trung Hạ
	3
	175
	175
	 

	 
	Xã Trung Tiến
	16
	1.150
	1.150
	 

	 
	Xã Trung Thượng
	9
	525
	525
	 

	 
	Thị trấn Sơn Lư
	22
	1.300
	1.300
	 

	 
	Xã Tam Lư
	34
	1.775
	1.775
	 

	 
	Xã Sơn Thủy
	11
	550
	550
	 

	 
	Xã Na Mèo
	7
	475
	475
	 

	 
	Huyện Quan Hóa
	39
	2.325
	2.325
	 

	 
	Xã Phú Xuân
	2
	150
	150
	 

	 
	Xã Hiền Kiệt
	6
	350
	350
	 

	 
	Xã Phú Nghiêm
	4
	325
	325
	 

	 
	Xã Phú Lệ
	5
	250
	250
	 

	 
	Xã Phú Sơn
	10
	575
	575
	 

	 
	Xã Trung Sơn
	6
	325
	325
	 

	 
	Thị trấn Hồi Xuân
	6
	350
	350
	 

	 
	Huyện Bá Thước
	37
	2.500
	2.500
	 

	 
	Xã Điền Trung
	10
	800
	800
	 

	 
	Xã Ái Thượng
	10
	750
	750
	 

	 
	Xã Lũng Cao
	3
	150
	150
	 

	 
	Xã Lũng Niêm
	9
	450
	450
	 

	 
	Xã Lương Trung
	5
	350
	350
	 

	 
	Huyện Lang Chánh
	1
	50
	50
	 

	 
	Xã Trí Nang
	1
	50
	50
	 

	 
	Huyện Thạch Thành
	16
	925
	925
	 

	 
	Xã Thạch Lâm
	16
	925
	925
	 

	 
	Huyện Thường Xuân
	8
	400
	400
	 

	 
	Xã Bát Mọt
	6
	300
	300
	 

	 
	Xã Yên Nhân
	2
	100
	100
	 

	 
	Huyện Như Thanh
	12
	650
	650
	 

	 
	Xã Thanh Tân
	12
	650
	650
	 

	2
	TĐC liền kề
	205
	42.475
	11.725
	30.750

	 
	Khu TĐC bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát
	18
	3.650
	950
	2.700

	 
	Khu TĐC bản Pọng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát
	20
	4.025
	1.025
	3.000

	 
	Khu TĐC bản Luốc Làu, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn
	42
	9.050
	2.750
	6.300

	 
	Khu TĐC bản Bôn, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn
	28
	5.950
	1.750
	4.200

	 
	Khu TĐC bản Sậy, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa
	21
	4.200
	1.050
	3.150

	 
	Khu TĐC bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa
	10
	2.000
	500
	1.500

	 
	Khu TĐC thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
	22
	4.400
	1.100
	3.300

	 
	Khu TĐC Pom Ban, bản Giàng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh
	28
	5.600
	1.400
	4.200

	 
	Khu TĐC thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành
	16
	3.600
	1.200
	2.400

	 
	Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023
	190
	66.500
	9.500
	57.000

	3
	TĐC tập trung
	190
	66.500
	9.500
	57.000

	 
	Khu TĐC bản Ún, xã Mường Lý, huyện Mường Lát
	88
	30.800
	4.400
	26.400

	 
	Khu TĐC bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát
	49
	17.150
	2.450
	14.700

	 
	Khu TĐC Băng Lươm, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân
	53
	18.550
	2.650
	15.900

	IV
	Năm 2024
	618
	117.150
	35.100
	82.050

	1
	TĐC xen ghép
	239
	14.000
	14.000
	 

	 
	Huyện Mường Lát
	85
	4.950
	4.950
	 

	 
	Xã Pù Nhi
	85
	4.950
	4.950
	 

	 
	Huyện Quan Sơn
	41
	2.350
	2.350
	 

	 
	Xã Trung Xuân
	16
	850
	850
	 

	 
	Xã Trung Hạ
	1
	75
	75
	 

	 
	Thị trấn Sơn Lư
	12
	825
	825
	 

	 
	Xã Tam Thanh
	12
	600
	600
	 

	 
	Huyện Quan Hóa
	55
	3.350
	3.350
	 

	 
	Xã Phú Xuân
	10
	625
	625
	 

	 
	Xã Hiền Kiệt
	2
	100
	100
	 

	 
	Xã Thiên Phủ
	30
	1.950
	1.950
	 

	 
	Xã Phú Sơn
	8
	425
	425
	 

	 
	Thị trấn Hồi Xuân
	5
	250
	250
	 

	 
	Huyện Bá Thước
	38
	2.350
	2.350
	 

	 
	Xã Điền Trung
	13
	1.000
	1.000
	 

	 
	Xã Lũng Cao
	14
	700
	700
	 

	 
	Xã Lũng Niêm
	7
	350
	350
	 

	 
	Xã Lương Trung
	4
	300
	300
	 

	 
	Huyện Lang Chánh
	14
	700
	700
	 

	 
	Xã Yên Khương
	14
	700
	700
	 

	 
	Huyện Thường Xuân
	6
	300
	300
	 

	 
	Xã Bát Mọt
	6
	300
	300
	 

	2
	TĐC liền kề
	211
	43.700
	12.050
	31.650

	 
	Khu TĐC bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát
	22
	4.400
	1.100
	3.300

	 
	Khu TĐC bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn
	25
	5.000
	1.250
	3.750

	 
	Khu TĐC bản Bách, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn
	31
	6.725
	2.075
	4.650

	 
	Khu TĐC bản Chiềng, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa
	34
	6.850
	1.750
	5.100

	 
	Khu TĐC thôn Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân
	9
	1.800
	450
	1.350

	 
	Khu TĐC làng Gió, xã Bình Lương, huyện Như Xuân
	22
	4.650
	1.350
	3.300

	 
	Khu TĐC thôn Mai Thắng, xã Tân Bình, huyện Như Xuân
	36
	7.600
	2.200
	5.400

	3
	TĐC tập trung
	168
	59.450
	9.050
	50.400

	 
	Khu TĐC bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát
	41
	14.625
	2.325
	12.300

	 
	Khu TĐC thôn Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước
	36
	12.600
	1.800
	10.800

	 
	Khu TĐC thôn Đồng Lườn, xã Xuân Thái, huyện Như Thanh
	91
	32.225
	4.925
	27.300

	V
	Năm 2025
	363
	81.300
	21.000
	60.300

	1
	TĐC xen ghép
	66
	3.825
	3.825
	 

	 
	Huyện Mường Lát
	12
	650
	650
	 

	 
	Xã Pù Nhi
	12
	650
	650
	 

	 
	Huyện Quan Sơn
	6
	375
	375
	 

	 
	Thị trấn Sơn Lư
	6
	375
	375
	 

	 
	Huyện Quan Hóa
	24
	1.375
	1.375
	 

	 
	Xã Hiền Kiệt
	3
	175
	175
	 

	 
	Xã Phú Sơn
	11
	650
	650
	 

	 
	Xã Nam Xuân
	2
	100
	100
	 

	 
	Xã Thành Sơn
	3
	175
	175
	 

	 
	Thị trấn Hồi Xuân
	5
	275
	275
	 

	 
	Huyện Bá Thước
	13
	725
	725
	 

	 
	Xã Lũng Niêm
	9
	450
	450
	 

	 
	Xã Lương Trung
	4
	275
	275
	 

	 
	Huyện Như Xuân
	11
	700
	700
	 

	 
	Xã Tân Bình
	11
	700
	700
	 

	2
	TĐC liền kề
	192
	40.000
	11.200
	28.800

	 
	Khu TĐC bản Hạm, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát
	18
	3.675
	975
	2.700

	 
	Khu TĐC bản Cúm, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát
	12
	2.400
	600
	1.800

	 
	Khu TĐC bản Na Mèo, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn
	25
	5.450
	1.700
	3.750

	 
	Khu TĐC bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn
	76
	15.625
	4.225
	11.400

	 
	Khu TĐC tại thôn Khiêng, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước
	11
	2.300
	650
	1.650

	 
	Khu TĐC thôn Đức Bình, xã Tân Bình, huyện Như Xuân
	19
	4.100
	1.250
	2.850

	 
	Khu TĐC thôn Thanh Bình, xã Tân Bình, huyện Như Xuân
	31
	6.450
	1.800
	4.650

	3
	TĐC tập trung
	105
	37.475
	5.975
	31.500

	 
	Khu TĐC bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát
	46
	16.250
	2.450
	13.800

	 
	Khu TĐC bản Bon, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn
	59
	21.225
	3.525
	17.700


 
 
 
