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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023
Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; Để tiếp tục phát huy kinh nghiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là Phong trào) và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (sau đây viết tắt là Đề án) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án năm 2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố; Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”; Kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.
b) Tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung của Phong trào và Đề án, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.
c) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
d) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của Phong trào và Đề án nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.
2. Yêu cầu
a) Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành vi của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, hướng tới xây dựng con người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
b) Tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào và Đề án với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình phối hợp giữa các đơn vị, địa phương một cách thực chất, hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp; áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.
c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào, Đề án tại các địa phương, cơ sở nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất UBND thành phố và các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời để đưa Phong trào, Đề án đi vào nề nếp, chất lượng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (theo Phụ lục đính kèm) 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nội dung chi của Phong trào được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách đã phân bổ từ đầu năm 2023 cho các đơn vị.
3. Ngoài nguồn ngân sách, các sở, ban, ngành, các địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện triển khai có hiệu quả Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ về UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương. Thực hiện các nội dung công việc được giao tại Mục II Kế hoạch này.
…………………
trong công tác chuyên môn lĩnh vực ngành phụ trách và thực hiện các nội dung công việc được giao tại Mục II Kế hoạch này.
3. UBND các quận, huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2023 trên địa bàn thành phố. Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng (trước ngày 28/6) và kết quả thực hiện năm 2023 (trước ngày 05/01/2024) về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp; báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương trong quý 1/2024./.
 
	
Nơi nhận:
- Thường trực BCĐ Trung ương (để b/cáo);
- TT TU, TT HĐNDTP (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVNTP (để p/hợp);
- Các sở, ngành, hội, đoàn thể (để t/hiện);
- BCĐ các quận, huyện, xã, phường (để t/hiện);
- Lưu: VT, SVHTT.
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PHỤ LỤC
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2023
(Kèm theo Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng)
	TT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

	I
	PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
	PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
	PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
	PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

	1
	Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mục tiêu và nội dung Phong trào. Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng. Chú trọng thông tin tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể và những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào.
	Thường xuyên
	Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT), Sở Thông tin và truyền thông (TTTT), UBND các quận, huyện
	Các sở, ngành, đoàn thể.

	2
	Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Phong trào tại Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”; Đề án “Xây dựng chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022- 2030”.
	Cả năm
	Sở VHTT; UBND các quận, huyện
	Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (UBMTTQVNTP), Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐTP), Sở TTTT, các hội, đoàn, thể

	3
	Duy trì và nâng cao các cuộc vận động, phong trào, chương trình có nội dung gắn với Phong trào đang được triển khai: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; Phong trào “Người tốt, việc tốt”...
	Cả năm
	UBND các quận, huyện, các sở, ngành, hội, đoàn thể
	 

	4
	Chỉ đạo nâng cao hiệu quả và chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao vai trò và năng lực tổ chức thực hiện và giám sát của các Ban vận động ở địa bàn cơ sở. Thực hiện xây dựng và nhân rộng có hiệu quả các mô hình tại địa bàn bàn dân cư. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về triển khai một số nội dung nhằm đẩy mạnh hơn phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
	Cả năm
	Mời UBMTTQVNTP, Sở VHTT
	UBND, các quận, huyện

	5
	Đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, phát huy vai trò sáng tạo văn hóa của mỗi người dân, tạo đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng Khu dân cư văn hóa biển. Tổ chức Liên hoan văn nghệ - thể thao cán bộ văn hóa cơ sở thành phố Đà Nẵng năm 2023. Ưu tiên tổ chức các chương trình nghệ thuật cho các đối tượng đặc thù: công nhân tại các khu công nghiệp, địa bàn nông thôn, đồng bào dân tộc, cư dân vùng ven các phường ven biển; Hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa và tổ chức hoạt động tuyên truyền tại các khu trại giam, nhà tạm giam.
	Cả năm
	Sở VHTT, UBND các quận huyện
	Sở VHTT, UBND các quận huyện có khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan

	6
	Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần thực hiện thành công tiến độ và mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Bám sát kế hoạch xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố để thực hiện đúng tiến độ và các nội dung văn hóa và đời sống văn hóa.
	Cả năm
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương; Hội Nông dân thành phố; UBND các quận, huyện
	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện

	7
	Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch 218 ngày 24/12/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng.
	Quý IV/2023
	Sở VHTT, UBND các quận, huyện
	Mời UBMTTQVNTP, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan đến các tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu.

	8
	Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu trình phối hợp hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026.
	Cả năm
	Mời LĐLĐTP
	Sở VHTT, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện có các khu công nghiệp;

	9
	Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng tính vinh danh, tạo sức hút đối với người dân tham gia xây dựng và phát triển Phong trào. Thực hiện các hoạt động truyền thông về các điển hình trong thực hiện Phong trào; trong đó, chú trọng điển hình ở cơ sở. Đổi mới công tác khen thưởng, vinh danh; chú trọng chất lượng cá nhân, tập thể vinh danh để tạo sự đồng thuận của dư luận, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội về ý nghĩa của Phong trào. Tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố Đà Nẵng - năm 2023.
	Cả năm
	Sở VHTT, Sở Nội vụ UBND các quận, huyện
	Mời UBMTTQVNTP; các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện

	10
	Tập trung các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội: Sưu tầm, tổng hợp tư liệu ảnh về công tác tổ chức lễ hội; nghiêm túc rà soát những tồn tại, đặc biệt là tính hành chính trong công tác tổ chức của một số lễ hội. Phối hợp truyền tải phim tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc tang.
	Cả năm
	Sở VHTT
	Mời UBMTTQVNTP, các sở, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, cơ quan truyền thông

	11
	Tiếp tục đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) phường, xã theo quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt; quản lý, bảo quản và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các Trung tâm VHTT đã được đầu tư. Triển khai kế hoạch phối hợp hỗ trợ tổ chức hoạt động nhằm phát huy hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. Thực hiện khảo sát và hỗ trợ xây dựng điểm hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân. Chú trọng công tác đầu tư và quản lý, vận hành nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư.
	Cả năm
	Sở VHTT, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện
	Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ.

	12
	Tiếp tục chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hương ước, quy ước, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp để định hướng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tăng cường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương nhằm phát huy giá trị của hương ước, quy ước, đưa hương ước, quy ước thực sự đi vào cuộc sống. Tập huấn xây dựng và nâng cao vai trò hương ước, quy ước đối với địa phương cơ sở.
	Cả năm
	Sở VHTT
	Sở Tư pháp; UBND các quận, huyện

	II
	ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ”
	ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ”
	ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ”
	ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ”

	1
	Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt các nhiệm vụ của Đề án. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án để tăng cường hiệu quả và tiến độ triển khai. Phát huy kinh nghiệm và tổ chức triển khai Đề án trong phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để cụ thể hóa thành giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập cụ thể trong triển khai thực hiện Đề án. Tổ chức Hội nghị báo cáo triển khai Bộ tiêu chí "Thành phố đáng sống".
	Cả năm
	Các sở, ngành, đoàn thể
	UBND các quận, huyện, phường, xã

	2
	Khảo sát, đánh giá, rà soát và nhân rộng mô hình và cách làm hiệu quả của các địa phương trong thời gian qua. Đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất đổi mới phương thức triển khai của 03 mô hình “Tổ dân phố/thôn không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại”. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu ứng của các mô hình.
	Cả năm
	Các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông và Vận tải. UBND các quận, huyện
	Các sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan

	3
	Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cả hình thức và nội dung. Phát huy vai trò của mạng xã hội, hội nhóm thiện nguyện và chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng các chương trình, ấn phẩm tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị. Chú trọng phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trong tổ chức các hoạt động truyền thông. Xây dựng mô hình sinh hoạt xây dựng nếp sống văn hóa ở tại các trường học. Tổ chức Hội thi tuyên truyền Văn hóa Giao thông thành phố Đà Nẵng năm 2023.
	Quý II/2023
	Sở VHTT, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện
	Các sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan.

	4
	Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, đô thị, môi trường, dịch vụ, tiện ích công cộng (hạ tầng điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, hệ thống biển báo, biển quảng cáo, cây xanh, vỉa hè, công viên, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác...) để người dân có điều kiện thực hiện nếp sống văn minh.
	Cả năm
	Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Du lịch
	UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan

	5
	Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm. Tiến hành sắp xếp ngăn nắp, trật tự và thực thi các quy định quản lý chặt chẽ trật tự lòng lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh, giải tỏa triệt để tình trạng tự phát, các điểm lấn chiếm lề đường, vỉa hè, để phương tiện không đúng nơi quy định... Chú trọng nhóm hành vi trọng điểm để tập trung kiểm tra xử lý, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của người dân.
	Cả năm
	Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện
	UBND các phường, xã

	6
	Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua về thực hiện văn hóa công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng tiêu chí để theo dõi, đánh giá, thực hiện thi đua giữa các đơn vị, địa phương về văn hóa công sở trên phạm vi toàn thành phố.
	Cả năm
	Sở Nội vụ
	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã.

	7
	Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp quảng cáo phướn, băng rôn quá thời gian cấp phép gây nhếch nhác, thiếu an toàn, mất mỹ quan đô thị. Thực hiện có hiệu quả Quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thí điểm mẫu treo cờ Tổ quốc đúng quy định tại các khu chung cư.
	Cả năm
	Sở VHTT, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện.
	Các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, phường

	8
	Tập trung các giải pháp tiếp tục xử lý các vấn đề về môi trường, trong đó, chú trọng: Đảm bảo không để rác thải tồn đọng trong khu dân cư và trên đường phố. Tiếp tục cải tiến quy trình và thiết bị thu gom rác, bổ sung sắp xếp và thay thế các thùng rác công cộng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Thu gom rác thải theo giờ”, Nghị quyết “Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố”, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới. Xử lý nhanh các vấn đề về vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, bãi biển và các lô đất trống; các điểm ô nhiễm tại các khu công nghiệp, khu dân cư. Kiên quyết xử lý về ô nhiễm âm thanh tại khu dân cư.
	Cả năm
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các quận, huyện, xã, phường

	9
	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch và chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”. Thực hiện tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, đeo bám khách du lịch. Triển khai các giải pháp xử lý triệt để tình trạng bán hàng rong, đánh giày, bán sách, báo dạo... không đúng nơi quy định.
	Cả năm
	Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	UBND các quận, huyện và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan

	10
	Tổ chức kiểm tra các địa phương, cơ sở về thực hiện các nội dung Phong trào và thẩm định các danh hiệu văn hóa trong Phong trào.
	Quý IV/2023
	Mời UBMTTQVNTP, LĐLĐTP, Sở VHTT
	UBND các quận, huyện


 

