	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số: 5028/QĐ-UBND 
	Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN: XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG 70 CHẠY DỌC MƯƠNG HÒA BÌNH, HUYỆN THANH TRÌ 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Các Nghị định của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực KT-XH trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2009-2010;
Căn cứ Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình, huyện Thanh Trì;
Xét đề nghị của UBND huyện Thanh Trì tại Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 03/9/2009 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình, huyện Thanh Trì;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1243/TTr-KHĐT ngày 18/9/2009,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình, huyện Thanh Trì với nội dung sau:
1. Phần công việc đã tổ chức thực hiện: Tư vấn lập dự án và các tư vấn khác của giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị thực hiện các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng theo quy định hiện hành về đấu thầu.
2. Phần công việc không đấu thầu: Bao gồm các chi phí: Chi phí ban QLDA, chi phí GPMB, chi phí khác và dự phòng phí. Các tư vấn khác còn lại và gói thầu khác có giá trị gói thầu không lớn hơn 500 triệu đồng, Chủ đầu tư chỉ định thầu theo quy định.
3. Phần công việc tổ chức đấu thầu phê duyệt tại quyết định này gồm các gói thầu sau:
1. Gói thầu số 1:
- Nội dung gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán phần đường giao thông;
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 1.660 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 1.494 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 166 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: hai túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng:
+ Phần khảo sát - Hợp đồng trọn gói;
+ Phần TKKT-TDT - Hợp đồng theo tỷ lệ %;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: trong năm 2009;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
2. Gói thầu số 2:
- Nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp đoạn tuyến từ Km0 (giáp đường 70, đường Phan Trọng Tuệ) đến Km1 (Đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông);
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 20.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 18.000 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 2.000 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
3. Gói thầu số 4:
- Nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp đoạn tuyến từ Km1 đến Km2 (Đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông);
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 15.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 13.500 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 1.500 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
4. Gói thầu số 5:
- Nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp đoạn tuyến từ Km2 đến Km3 (Đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông);
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 14.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 12.600 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 1.400 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
5. Gói thầu số 6:
- Nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp đoạn tuyến từ Km3 đến Km4 (Đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông);
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 15.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 13.500 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 1.500 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
6. Gói thầu số 7:
- Nội dung gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp đoạn tuyến từ Km4 đến hết chiều dài tuyến đường (Đường giao thông, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổ chức giao thông);
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 15.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 13.500 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 1.500 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
7. Gói thầu số 8:
- Nội dung gói thầu: Xây lắp và thiết bị phần hoàn trả mương thủy lợi nằm trong phạm vi dự án;
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 15.000 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 13.500 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 1.500 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu (thuộc phần GPMB).
9. Gói thầu số 9:
- Nội dung gói thầu: Xây lắp và thiết bị phần xây dựng đường ngang giao cắt với đường sắt tại Km34+772,6.
- Giá gói thầu (bao gồm cả dự phòng): 5.500 triệu đồng, trong đó: Giá gói thầu chưa kể dự phòng: 4.950 triệu đồng, chi phí dự phòng cho gói thầu: 550 triệu đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
- Phương thức tổ chức đấu thầu: một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2010;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu.
Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1. Triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt, tuân thủ đúng các quy định hiện hành về pháp luật đấu thầu và hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan;
2. Phê duyệt dự toán gói thầu làm căn cứ xác định chính xác giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- PVP Phạm Chí Công;
- GT, GTHải, TH;
- Lưu: VT, KH&ĐT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Khôi


 
 
