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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN VÀ PHÁT ĐỘNG GIẢI CHẠY BÁO HÀNỘIMỚI MỞ RỘNG LẦN THỨ 48 VÌ HÒA BÌNH NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch số 517/KH-BVHTTDL ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; Công văn số 4940/BVHTTDL-TCTDTT ngày 08/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (Ngày chạy Olympic) và phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 (Giải chạy Báo Hànộimới), các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chào mừng Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam 27/3/1946 - 27/3/2023.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, tinh thần, phòng chống bệnh tật; động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hằng năm, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, từ Thành phố đến cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao cuộc sống của Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
2. Yêu cầu
- 100% quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới cấp quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia Lễ phát động Cuộc vận động, Ngày chạy Olympic và kết hợp gắn với thi đấu; tuyển chọn vận động viên (VĐV) tập luyện và thành lập đội tuyển tham gia cấp Thành phố.
- Trang trí địa điểm tổ chức trang trọng, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại địa điểm tổ chức, điểm xuất phát, đích. Khẩu hiệu tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tổ chức Ngày chạy Olympic và Giải chạy Báo Hànộimới các cấp tại cơ sở, động viên, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trang trọng, an toàn, tiết kiệm và công tác phòng, chống dịch bệnh; huy động tối đa các nguồn lực của xã hội trong công tác tổ chức.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp cơ sở
- Thời gian: Trong tháng 3/2023 ( Tập trung cao điểm từ ngày 10 đến ngày 27/3/2023).
- Địa điểm: Tại các khu vực trung tâm trên địa bàn.
- Thành phần: Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người cao tuổi, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân cư trú trên địa bàn.
Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hànộimới, yêu cầu các đơn vị tổng hợp kết quả tổ chức tại cơ sở bằng văn bản, có số liệu gửi trực tiếp về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao - Sở Văn hóa và Thể thao (số 47 Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Tổng cục Thể dục thể thao theo quy định. Sau ngày 30/3/2023, nếu đơn vị nào không có báo cáo thì không được tổng hợp và xét thi đua.
2. Tổ chức thi chung kết giải chạy Báo Hànộimới cấp quận, huyện, thị xã
- Thời gian: Từ tháng 6 đến hết ngày 20/9/2023.
- Thành phần: Vận động viên đại diện các đơn vị xã, phường, thị trấn.
- Địa điểm: Trên địa bàn quận, huyện, thị xã.
(Yêu cầu các đơn vị quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thi Chung kết chậm nhất là ngày 20/9/2023 để tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham dự Giải chạy cấp Thành phố).
3. Cấp Thành phố
3.1. Tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới.
- Thời gian: 07h30 ngày 26/3/2022 (Chủ nhật).
- Địa điểm: Khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
- Thành phần: Lãnh đạo Thành phố, các Sở, Ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên của Sở Văn hóa và Thể thao và cán bộ, nhân dân quận Hoàn Kiếm.
- Chương trình:
+ Văn nghệ và thể thao chào mừng.
+ Chào cờ.
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
+ Lãnh đạo Thành phố phát biểu chào mừng và phát động ngày chạy.
+ Tổ chức chạy tập thể tối thiểu từ 3.000 người trở lên (cự ly chạy 1 vòng hồ).
3.2. Tổ chức Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới
- Thời gian: 07h00 ngày 30/9/2023 (thứ Bảy).
- Địa điểm: Khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần: Vận động viên đại diện các đơn vị quận, huyện, thị xã, các trường Đại học Cao đẳng, các Đại sứ quán, các ngành và các tỉnh, thành phố tham dự.
III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày chạy Olympic và truyền thống 47 năm Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình.
- Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí Thành phố có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền; phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương tăng cường tuyên truyền cổ vũ, quảng bá về các hoạt động của Ngày chạy và phát động Giải chạy từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố.
2. Sở Văn hóa và Thể thao
- Là đầu mối liên hệ, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới cấp Thành phố.
- Là cơ quan đồng thường trực, chủ trì tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới. Phối hợp xây dựng, ban hành điều lệ thi đấu Giải chạy Báo Hànộimới.
- Huy động 1.000 cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic.
- Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả tổ chức Ngày chạy Olympic tại quận, huyện, thị xã.
3. Báo Hànộimới
- Là cơ quan đồng thường trực, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện công tác tổ chức, truyền thông; kêu gọi tài trợ phục vụ công tác tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới.
- Liên hệ Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trên địa bàn Thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia Giải chạy Báo Hànộimới tại đơn vị.
5. Sở Giao thông vận tải
Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng phương án, tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại địa điểm diễn ra Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới; bố trí, hướng dẫn và sắp xếp vị trí trông giữ phương tiện cho đại biểu tham dự sự kiện.
6. Công an thành phố Hà Nội
Chỉ đạo lực lượng công an các địa phương, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố.
7. Sở Xây dựng
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí đủ số lượng nhà vệ sinh lưu động đảm bảo công tác vệ sinh đường phố xanh, sạch, đẹp xung quanh địa điểm tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố. Chỉ đạo thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm trước 05h30 ngày 25/3/2023 và trước 05h30 ngày 30/9/2023.
8. Sở Tài chính
Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thực hiện chi, thanh quyết toán đúng quy định.
9. Sở Y tế
- Cử cán bộ, bố trí phương tiện y tế trực, cấp cứu phục vụ Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới các cấp. Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 có phương án bố trí cơ sở vật chất, đủ cơ số xe, bác sĩ, y tá tham gia phục vụ các đoàn vận động viên trong trường hợp xảy ra chấn thương hoặc cấp cứu trong quá trình tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới các cấp (bố trí 01 lán y tế tại điểm về đích của các vận động viên).
- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh (từ cấp cơ sở đến cấp Thành phố) theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.
10. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)
Chủ trì, hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao và Báo Hànộimới tổng hợp, đề xuất UBND thành phố Hà Nội khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham gia Giải chạy Báo Hànộimới. Phối hợp tổ chức nghi thức, tôn vinh trao thưởng theo quy định.
11. Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
- Mời các vận động viên là người nước ngoài đang học tập và công tác tại Hà Nội tham gia Giải chạy Báo Hànộimới; quản lý các vận động viên người nước ngoài đăng ký tham gia theo quy định của Điều lệ Giải.
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chuẩn bị bài phát biểu “Thông điệp vì hòa bình năm 2023”; chuẩn bị cờ, bút ký phục vụ đại biểu ký Cờ “Hòa bình” tại Chung kết Giải chạy; bố trí cán bộ thực hiện phần việc phiên dịch trực tiếp tiếng Anh tại Chung kết Giải chạy.
12. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty Điện lực quận Hoàn Kiếm
Đảm bảo cung cấp nguồn điện ưu tiên và cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ việc đấu nối nguồn điện, cụ thể như sau:
* Tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới
- Thời gian: Từ 07h30 ngày 26/3/2023 đến 11h00 ngày 26/3/2023.
- Địa điểm: Điểm cấp điện tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ.
* Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới
- Thời gian: Từ 14h30 ngày 29/9/2022 đến 12h00 ngày 30/9/2023.
- Địa điểm: Điểm cấp điện tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Lý Thái Tổ.
13. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí Thành phố
Thường xuyên đưa tin kịp thời trước, trong và sau khi tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác tổ chức, truyền thông cho giải chạy.
14. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm
Chịu trách nhiệm huy động 2.000 người thuộc các tầng lớp Nhân dân từ các phường trên địa bàn quận tham gia Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới cấp Thành phố tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng ngày 26/3/2023 (Chủ nhật).
15. UBND các quận, huyện, thị xã
- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức và triển khai tới từng xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch và nhiệm vụ được giao.
- Bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương cho các xã, phường, thị trấn, tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức Ngày chạy Olympic.
- Thành lập đội tuyển, tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu Giải chạy Báo Hànộimới cấp Thành phố.
- Báo cáo kết quả tổ chức phát động và thi đấu Giải chạy Báo Hànộimới cấp cơ sở.
16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố
Vận động các đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và phát động Giải chạy Báo Hànộimới năm 2023.
17. Đề nghị Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội
Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng tham gia Giải chạy Báo Hànộimới cấp cơ sở và cấp Thành phố theo kế hoạch.
Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch, chủ động nguồn kinh phí tổ chức thực hiện của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (gửi qua Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp)./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Tổng cục TDTT (Bộ VHTT&DL);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQTP và các đoàn thể TP;
- Các Sở, Ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP, KGVX, KTTH, NC, ĐT, TH;
- Lưu VT, KGVXHg.
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