	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 69/QĐ-BNN-TC
	Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA LIÊN MINH SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ RAU QUẢ XUẤT KHẨU VIỆT ÚC THUỘC TIỂU HỢP PHẦN B2 - DỰ ÁN CẠNH TRANH NÔNG NGHIỆP
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Hiệp định tín dụng dự án Cạnh tranh Nông nghiệp mã số Cr.4518-VN được ký giữa đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 09/12/2008;
Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-BNN-HTQT ngày 19/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-HTQT ngày 06/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Sổ tay thực hiện dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-BNN-TC ngày 25/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch năm 2011 cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BNN-TC ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Danh sách ngắn các đề xuất mở rộng liên minh thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;
Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới về kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu Việt Úc ngày 20/12/2011;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tại Công văn số 2763/DANN-ACP ngày 23/12/2011 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh chi tiết của liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu Việt Úc thuộc tiểu hợp phần B2 - Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu Việt Úc với những nội dung sau:
1. Tên liên minh: Liên minh sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu Việt Úc;
2. Mục tiêu của liên minh:
2.1. Mục tiêu chung:
Tăng hiệu quả kinh tế sản xuất chế biến rau quả xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho các thành viên tham gia liên minh thông qua việc liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm rau quả xuất khẩu. Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm rau quả xuất khẩu cạnh tranh bền vững. Góp phần gia tăng xuất khẩu nông sản của cả nước.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Hình thành vùng nguyên liệu xung quanh nhà máy với quy mô khoảng 30.3 ha, nhằm cung cấp ổn định mỗi năm (2 vụ) khoảng 2500 tấn nguyên liệu chế biến cho nhà máy.
- Nâng cao khả năng cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, thu nhập cho người sản xuất rau quả nguyên liệu phục vụ chế biến thông qua các biện pháp như: đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ đầu vào (giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV cho nông dân), hỗ trợ cải tạo CSHT, đào tạo, tập huấn KHKT và cung cấp thông tin thị trường, nâng cao nhận thức cho hộ nông dân.
- Phát triển kinh tế hợp tác theo định hướng của Chính Phủ, cụ thể là xây dựng một liên minh với 5 tổ hợp tác thu hút 352 hộ nông dân tham gia trong phạm vi 2 xã là Ngô Quyền và Hương Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hương Yên (theo Luật dân sự và Nghị định 151/2007/NĐ-CP)
3. Các đối tác tham gia liên minh:
+ Tổ chức nông dân: Tổ hợp tác sản xuất rau quả xã Ngô Quyền và Tổ hợp tác sản xuất rau quả xã Hưng Đạo
Địa chỉ: xã Ngô Quyền và xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên
+ Doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Úc
Địa chỉ: Thôn Đại Lại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
4. Loại hình kinh doanh: Sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau quả xuất khẩu
5. Số người hưởng lợi: 352 hộ nông dân và 01 doanh nghiệp
6. Vùng dự án: Tổ hợp tác sản xuất xã Ngô Quyền và Tổ hợp tác sản xuất xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
7. Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng
8. Tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh:
- Tổng kinh phí: 8.887.529.100 đồng
(Tám tỷ, tám trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi chín nghìn, một trăm đồng).
- Nguồn vốn thực hiện:
+ Tổ chức nông dân: 7.486.529.100 đồng, trong đó:
- Các hộ đóng góp (60%): 4.491.917.460 đồng
- Dự án hỗ trợ (vốn IDA 40%): 2.994.611.640 đồng
+ Doanh nghiệp: 1.401.000.000 đồng
- Vốn doanh nghiệp: 999.000.000 đồng
- Dự án hỗ trợ (vốn IDA): 402.000.000 đồng
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng


 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-TC ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)
Phụ lục 1. Tổng hợp kinh phí đầu tư của Liên minh
Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Đối tác trong liên minh
	Tổng vốn đầu tư
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	Vốn tự có
	Hỗ trợ từ dự án

	I.
	Các tổ chức nông dân
	7.486.529.100
	4.491.917.460
	2.994.611.640

	II.
	Doanh nghiệp đầu tư
	1.401.000.000
	999.000.000
	402.000.000

	 
	TỔNG CỘNG
	8.887.529.100
	5.490.917.460
	3.396.611.640


Phụ lục 2. Hạng mục và chi phí đầu tư cho Doanh nghiệp
Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Tổng số đầu tư
	Phần doanh nghiệp đầu tư
	Phần đề nghị dự án hỗ trợ

	I
	Chi phí có sự hỗ trợ của dự án
	597.000.000
	195.000.000
	402.000.000

	1
	Hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của Công ty
	60.000.000
	20.000.000
	40.000.000

	2
	Quảng cáo sản phẩm
	75.000.000
	25.000.000
	50.000.000

	3
	Xúc tiến thương mại tìm hiểu thị trường nước ngoài (3 người x 5000 đô la x 20.000)
	300.000.000
	150.000.000
	150.000.000

	4
	Xúc tiến thương mại thị trường trong nước
	60.000.000
	 
	60.000.000

	 
	Kinh phí đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân
	42.000.000
	0.0
	42.000.000

	5
	Hỗ trợ kinh phí mô hình trình diễn kỹ thuật
	60.000.000
	 
	60.000.000

	II
	Chi phí nhà máy tự bỏ ra
	804.000.000
	804.000.000
	0.0

	1
	Chi phí vận chuyển sản phẩm từ ruộng về nhà máy
	300.000.000
	300.000.000
	 

	2
	Trả lãi ngân hàng trong năm (để mua 3000 tấn sản phẩm chịu lãi suất 3 vụ là 12 tháng, mỗi tháng 1,8%)
	504.000.000
	504.000.000
	0.0

	 
	Tổng số
	1.401.000.000
	999.000.000
	402.000.000


 
Phụ lục 3. Hạng mục và chi phí đầu tư cho Tổ chức nông dân
Đơn vị tính: VNĐ
	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Số Iượng
	Đơn giá
	Tổng vốn đầu tư
	Nông dân góp (60%)
	Dự án hỗ trợ (40%)

	A. Đầu tư máy móc, dụng cụ sản xuất cho của các tổ hợp tác
	A. Đầu tư máy móc, dụng cụ sản xuất cho của các tổ hợp tác
	 
	 
	2.087.397.400
	1.252.438.440
	834.958.960

	A.1. Máy móc, dụng cụ cho liên minh
	 
	 
	 
	378.000.000
	226.800.000
	151.200.000

	1. Máy cày nhật hiệu Kubota
	cái
	3
	80.000.000
	240.000.000
	144.000.000
	96.000.000

	2. Máy cày bừa loại nhỏ (Máy TQ)
	cái
	4
	30.000.000
	120.000.000
	72.000.000
	48.000.000

	3. Cân đồng hồ 120 kg 
	cái
	12
	1.500.000
	18.000.000
	10.800.000
	7.200.000

	A.2. Vật tư, trang thiết bị cho hộ nông dân
	 
	 
	 
	1.709.397.400
	1.025.638.440
	683.758.960

	1. Bình bơm thuốc điện
	cái
	214
	1.300.000
	278.200.000
	166.920.000
	111.280.000

	2. Bạt che mưa nắng
	m2
	1900
	15.000
	28.500.000
	17.100.000
	11.400.000

	3. Máy bơm nước nhỏ (Koler)
	cái
	151
	1.500.000
	226.500.000
	135.900.000
	90.600.000

	4. Dàn dóc cho dưa leo
	ha
	30,33
	38.780.000
	1.176.197.400
	705.718.440
	470.478.960

	B. Đầu tư giống, phân bón, thuốc BVTV sinh học cho 3 vụ
	 
	 
	 
	4.363.331.700
	2.617.999.020
	1.745.332.680

	Tổng đầu tư phân bón, thuốc BVTV trong 3 vụ
	ha
	91
	47.948.700
	4.363.331.700
	2.617.999.020
	1.745.332.680

	C. Cải tạo và sửa chữa nhỏ
	 
	0
	 
	409.800.000
	245.880.000
	163.920.000

	1. Nạo vét mương
	m
	12800
	5.000
	64.000.000
	38.400.000
	25.600.000

	2. Sửa chữa mương máng khu sản xuất
	m
	490
	300.000
	147.000.000
	88.200.000
	58.800.000

	3. Đắp đường nội đồng
	m
	4670
	20.000
	64.400.000
	38.640.000
	25.760.000

	4. Làm mái tôn để thu mua nguyên liệu
	m2
	420
	280.000
	134.400.000
	80.640.000
	53.760.000

	D. Kinh phí hỗ trợ ban quản lý dự án
	 
	 
	 
	226.000.000
	135.600.000
	90.400.000

	1. Chi phí thù lao cán bộ quản lý Tổ hợp tác (05 người x 12 tháng)
	Tháng người
	60
	300.000
	18.000.000
	10.800.000
	7.200.000

	2. Trang thiết bị thiết lập văn phòng
	chiếc
	5
	6.080.000
	30.400.000
	18.240.000
	12.160.000

	3. Chi phí mời cán bộ giám sát kỹ thuật (03 người x 12 tháng)
	Tháng người
	36
	2.000.000
	72.000.000
	43.200.000
	28.800.000

	4. Chi phí đào tạo cho nông dân (03 cuộc)
	người
	352
	100.000
	105.600.000
	63.360.000
	42.240.000

	E. Kinh phí dự phòng
	 
	 
	 
	400.000.000
	240.000.000
	160.000.000

	TỔNG (A+B+C+D+E)
	 
	 
	 
	7.486.529.100
	4.491.917.460
	2.994.611.640


 
