	BỘ CÔNG THƯƠNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 7202/QĐ-BCT
	Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Công Thương.
Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Điều 3. Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Công Thương VN;
- Công đoàn CQ Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Các Báo, Tạp chí thuộc Bộ;
- VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, VP(KSTT).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hồ Thị Kim Thoa


 
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7202/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	Nội dung
	Nhiệm vụ
	Sản phẩm/hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Dự kiến kinh phí (tr.đ)

	I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ
	1. Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương
	1.1. Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Công Thương
	Tháng 01 năm 2013
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	1.2. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Công Thương
	Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2013
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	1.3. Lập Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Công Thương
	Từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2013
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	1.4. Xây dựng Luật Quản lý ngoại thương
	Từ năm 2013 đến năm 2015
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	150

	
	
	1.5. Rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công thương
	Thường xuyên
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	500

	
	
	1.6. Ban hành Chương trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Công Thương năm 2013 và triển khai thực hiện
	Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	1.7. Hoàn thiện thủ tục để Quốc hội thông qua Hiệp định FTA Việt Nam - Chi Lê
	Cả năm 2013
	Vụ Thị trường châu Mỹ
	Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan
	 

	
	
	1.8. Tham gia đóng góp ý kiến về các phương án đàm phán Hiệp định PPP
	Cả năm 2013
	Vụ Chính sách thương mại Đa biên
	Vụ Thị trường châu Mỹ
	 

	
	
	1.9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Pháp chế
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	2. Đổi mới thể chế về doanh nghiệp nhà nước, xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước; tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước
	2.1. Hướng dẫn về thể chế, tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ
	Hàng năm
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	2.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy định rõ vai trò quản lý của Bộ với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ: chủ sở hữu, tài sản, vốn, quản trị kinh doanh
	Hàng năm
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	1. Kiểm soát thủ tục hành chính
	1.1. Kiểm soát việc ban hành mới Thủ tục hành chính
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan
	50

	
	
	1.2. Thống kê, rà soát những TTHC mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; thống kê, rà soát những văn bản có quy định thủ tục hành chính chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia
	Thường xuyên
	Các đơn vị có TTHC cần thực hiện
	Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan
	50

	
	
	1.3. Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2013 của Bộ Công Thương; xây dựng và triển khai Kế hoạch hiện đại hóa tin học trong việc thực hiện các TTHC của Bộ Công Thương giai đoạn 2012-2015
	Quý I năm 2013 và thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan
	120

	
	
	1.4. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho CBCC các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.
	Sau khi hoàn thành khóa Tập huấn của Cục Kiểm soát TTHC
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
	180

	
	
	1.5. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm soát TTHC và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho các cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC.
	Sau khi kết thúc tập huấn cho các đơn vị
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	180

	
	
	1.6. Kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá tác động; nâng cao chất lượng các quy định về TTHC.
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	100

	
	
	1.7. Rà soát các TTHC theo chuyên đề (ngành, lĩnh vực) và các hoạt động kiểm soát TTHC để đưa vào áp dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến.
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các chuyên gia, các đơn vị liên quan
	80

	
	2. Nâng cao chất lượng; rà soát các TTHC.
	2.1. Thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát TTHC do Chính phủ ban hành.
	Theo Kế hoạch của Chính phủ
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị có liên quan
	30

	
	
	2.2. Rà soát theo chuyên đề các quy định, TTHC vẫn còn là rào cản cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện.
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan theo ngành, lĩnh vực
	75

	
	
	2.3. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	35

	
	
	2.4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các quy định tại Chương III Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	 

	
	
	2.5. Tổ chức đoàn khảo sát, tham vấn trong nước và nước ngoài về nâng cao chất lượng Kiểm soát TTHC (dự kiến một số địa phương đại diện 03 miền Bắc, Trung, Nam).
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	400

	
	
	2.6. Tổ chức họp, hội thảo tham vấn các đơn vị có liên quan về hoạt động kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	300

	
	
	2.7. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ, thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực công thương.
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	300

	III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
	1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Chính phủ khóa XIII và Quyết định 1992/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
	Đề án thành lập mới và nâng cấp một số tổ chức của Bộ Công Thương.
	Quý II năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị liên quan
	50

	
	2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ được sửa đổi, bổ sung, kiện toàn phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ
	2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ.
	Từ Quý IV năm 2012 đến Quý I năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	15

	
	
	2.2. Ban hành các Quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ
	Từ Quý IV năm 2012 đến Quý I năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	20

	
	
	2.3. Trình Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thay thế Quyết định 153/2008/QĐ-TTg
	Quý I năm 2013
	Cục Điều tiết điện lực
	Các đơn vị liên quan
	 

	
	
	2.4. Kiện toàn tổ chức bên trong các Vụ, Cục, Tổng cục
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 4 năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	25

	
	3. Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức quản lý ngành công thương từ Trung ương đến cơ sở.
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch giữa Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn ở địa phương.
	Trong năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ
	25

	
	4. Sắp xếp lại các trường đào tạo thuộc Bộ.
	Rà soát và sắp xếp các trường thuộc Bộ phù hợp với giai đoạn mới.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các trường đào tạo
	30

	
	5. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.
	Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương thay thế Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 12/5/2008.
	Từ Quý IV năm 2012 đến Quý I năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
	25

	
	6. Phân cấp quản lý cho các đơn vị.
	Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương cho các đơn vị trực thuộc Bộ thay thế Quyết định 2731/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2008.
	Từ tháng 02 năm 2013 đến tháng 6 năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	25

	IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CCVC
	1. Rà soát, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của CCVC ngành.
	Chuẩn hóa các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh CCVC.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các Vụ, Cục liên quan
	20

	
	2. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, xây dựng cơ cấu CCVC hợp lý gắn với vị trí việc làm.
Thực hiện đánh giá cán bộ CCVC trên cơ sở kết quả công việc.
	2.1. Thực hiện chế độ Thủ trưởng, quản lý CCVC được phân cấp trong các cơ quan đơn vị.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan
	 

	
	
	2.2. Xây dựng, triển khai thực hiện bàn giao việc theo tháng, quý đối với CCVC.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ, Cục, Tổng cục liên quan
	 

	
	
	2.3. Tổ chức thực hiện mô tả công việc theo Nghị định của Chính phủ
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	20

	
	
	2.4. Tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ CCVC hàng năm được cải tiến.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	3. Thực hiện theo quy định, hướng dẫn về tuyển dụng, bố trí, sử dụng quản lý CCVC phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường; tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
	3.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục về tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CCVC.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	3.2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CCVC của Bộ, đơn vị thuộc Bộ được ban hành.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	3.3. Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định thi nâng ngạch, tổ chức thi nâng ngạch theo quy định được ban hành.
	Hàng năm
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	4. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CCVC gắn với kế hoạch, quy hoạch và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
	4.1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo năm 2013 của Bộ.
	Quý I năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo về kỹ năng hành chính, tin học, quản lý tài chính và xây dựng văn bản pháp luật, pháp chế; đặc biệt, nâng cao kỹ năng tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, kỹ năng soạn thảo văn bản của CCVC.
	Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ
	50

	
	
	4.3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng về quản lý HCNN theo quy định.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	4.4. Đào tạo, luân chuyển công chức đi công tác thương vụ, văn phòng XTTM nhằm nâng cao năng lực phát triển thị trường, nghiên cứu, dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp.
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	4.5. Đào tạo thanh tra chuyên ngành an toàn và môi trường công nghiệp
	Quý III năm 2013
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	 
	120

	
	5. Thực hiện các chính sách về chế độ tiền lương mới theo quy định.
	5.1. Rà soát hệ thống thang bảng lương theo tiêu chuẩn và chức danh CBCCVC
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	5.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ngoài lương đối với CBCCVC phù hợp với điều kiện làm việc.
	Thường xuyên
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	1. Đổi mới cơ chế phân bổ kinh phí
	Hỗ trợ kinh phí tối đa cho công tác xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật năm 2013
	Thường xuyên
	Vụ Tài chính
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	2. Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch Ngân sách
	2.1. Xây dựng, sửa đổi quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phân bổ ngân sách
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	30

	
	
	2.2. Tiếp tục triển khai hệ thống Tabmis và chế độ kế toán áp dụng cho chương trình Tamis
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	20

	
	
	2.3. Thực hiện công khai, minh bạch số liệu phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tài chính
	Các đơn vị dự toán thuộc Bộ
	10

	
	
	2.4. Cài đặt phần mền quản lý dự toán ngân sách
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tài chính
	Đơn vị cung cấp phần mềm
	50

	
	3. Xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tài chính
	Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tài chính công
	Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013
	Vụ Tài chính
	Phân hội Kế toán
	50

	VI. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	1. Xây dựng và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Bộ và các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh
	1.1. Xây dựng Quy trình ISO trong hoạt động của Cục Điều tiết điện lực
	Quý IV năm 2013
	Cục Điều tiết điện lực
	Các đơn vị liên quan
	135

	
	
	1.2. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ
	Hàng năm
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	30

	
	
	1.3. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh
	Trong năm 2013
	Vụ Khoa học và Công nghệ
	Tổng cục, Cục, Cơ quan đại diện của Bộ tại TP HCM
	1400

	
	2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
	2.1. Xây dựng chương trình quản lý công văn, trang thông tin điện tử nội bộ và website Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	Quý II, Quý III năm 2013
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
	 
	100

	
	
	2.2. Xây dựng phần mềm hệ thống ứng dụng cho công tác cải cách hành chính tại các đơn vị
	Theo lộ trình
	Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin
	Các đơn vị có liên quan
	 

	
	
	2.3. Xây dựng hệ thống một cửa của Bộ Công Thương sẵn sàng kết nối với Hệ thống một cửa Quốc gia
	Theo lộ trình
	Vụ Xuất nhập khẩu
	Các đơn vị có liên quan
	 

	
	
	2.4. Nâng cấp Hệ thống thông tin trực tuyến tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	100

	
	
	2.5. Duy trì và nâng cấp Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC.
	Quý II, Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	
	2.6. Tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các đơn vị
	Thường xuyên
	Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin
	Các đơn vị có liên quan
	 

	
	
	2.7. Nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đã triển khai và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mới cho các đơn vị
	Thường xuyên
	Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin
	Các đơn vị có liên quan
	 

	
	3. Hoàn thiện môi trường tổ chức và pháp lý
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ.
	Thường xuyên
	Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin
	 
	 

	
	4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho CCVC nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.
	Từ Quý III năm 2013 đến quý IV năm 2013
	Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin
	Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan
	 

	VII. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CCHC
	1. Xác định rõ ràng và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC
	Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2015 và năm 2013
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	50

	
	2. Truyền thông về CCHC: hoạt động CCHC được tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên website, các Báo, tạp chí của ngành và trên các phương tiện thông tin truyền thông khác.
	2.1. Ban hành và triển khai các Kế hoạch tuyên truyền liên quan đến công tác CCHC
	Quý I năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	40

	
	
	2.2. Cập nhật các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ, các đơn vị trên trang web và Trang thông tin cải cách hành chính của Bộ.
Đưa tin về CCHC của Bộ trên báo, Tạp chí, truyền hình ngành và phương tiện thông tin, truyền thông khác.
	Thường xuyên
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ, các báo, tạp chí, truyền hình thuộc Bộ
	100

	
	3. Tăng cường công tác CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.
	Tiếp tục củng cố hệ thống cán bộ đầu mối CCHC; tăng cường nhân lực CCHC và KSTTHC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới.
	Cả năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ
	 

	
	4. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ.
	Tổ chức kiểm tra các đơn vị về thực hiện công tác CCHC.
	Quý III năm 2013
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	50


 
