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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN NĂM KHỞI NGHIỆP - QUẢNG NAM 2023
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023;
Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 03/4/2023 (khoản 2, Thông báo số 108/TB-UBND ngày 05/4/2023) và đề nghị của Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tại Tờ trình số 26/TTr-KNST ngày 30/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Năm Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
Điều 2. Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này phù hợp với quy mô, dự toán kinh phí đã cấp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các Hội, Hiệp hội có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Quảng Nam; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; các Hội khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.
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ĐỀ ÁN
NĂM KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM 2023
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày      /4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023 là sự kiện khoa học - kinh tế - xã hội tiêu biểu tỉnh, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế nhằm thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đến 2030; là sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
b) Tổ chức Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023 với mục tiêu tạo lập văn hóa khởi nghiệp, phát huy truyền thống canh tân, đổi mới, khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu; hình thành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững; gắn kết khởi nghiệp - sản phẩm OCOP - sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; góp phần tạo lập và thúc đẩy hệ thống mạng lưới khởi nghiệp quốc gia, vùng và mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế.
c) Liên kết thu hút nhân lực, kinh nghiệm trong nước và quốc tế đến tỉnh Quảng Nam nói riêng, khu vực miền Trung và cả nước nói chung thông qua giới thiệu, quảng bá ý tưởng, dự án khởi nghiệp quốc gia và là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp tiếp cận, kết nối khởi nghiệp quốc gia, quốc tế. Huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khởi nghiệp quốc gia.
d) Thí điểm đề xuất tham mưu Chính phủ tổ chức và chọn “Ngày khởi nghiệp quốc gia”.
2. Yêu cầu
a) Đảm bảo sự chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan; sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp cả nước; sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, khởi nghiệp và Nhân dân tỉnh Quảng Nam.
b) Các hoạt động, sự kiện được tổ chức xuyên suốt cả năm với các chủ đề khác nhau; khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo lập văn hóa khởi nghiệp; có trọng tâm, trọng điểm, liên kết giữa các địa phương, giữa các vùng trên cả nước.
c) Thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác quảng bá; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Các hoạt động, sự kiện phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh.
d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện thuận lợi và giám sát các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia tổ chức các sự kiện đúng quy định; liên kết và phát huy hiệu quả cơ chế trong phát triển khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
II. THÔNG TIN NĂM KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM 2023
1. Phạm vi tổ chức: Các chương trình, hoạt động, sự kiện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh và có sự liên kết, lan tỏa các hoạt động khởi nghiệp toàn quốc
2. Tên gọi
a) Tiếng Việt: “Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023”.
b) Tiếng Anh: “Quang Nam Startup Year 2023”.
3. Chủ đề và logo
a) Chủ đề: “Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia”.
b) Logo: Thiết kế và sử dụng logo riêng
4. Cơ quan chỉ đạo: Tỉnh ủy
5. Cơ quan tổ chức
a) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
b) Các cơ quan, tổ chức Trung ương liên quan.
6. Cơ quan phối hợp:
a) Cấp Trung ương: Các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan.
b) Cấp địa phương: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Cơ quan thực hiện:
a) Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
b) Các Sở, Ban, ngành, Hiệp hội liên quan.
c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
d) Cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp.
III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM 2023
1. Tuần Lễ khai mạc Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
Thực hiện theo Kế hoạch số 7712/KH-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 7953/KH-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.
2. Các chủ đề và hoạt động trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
a) Nội dung các hoạt động:
- Các hoạt động cấp quốc gia trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
- Các hoạt động do Quảng Nam đăng cai và tổ chức trên địa bàn Quảng Nam.
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
- Các hoạt động do Quảng Nam tham gia trong chuỗi hoạt động khởi nghiệp các tỉnh, thành, cơ quan Trung ương tổ chức.
(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
b) Tham gia TechFest Viet Nam 2023 và các chương trình khởi nghiệp sáng tạo quốc gia: Thực hiện theo Kế hoạch của các cơ quan Trung ương.
IV. NHIỆM VỤ NĂM KHỞI NGHIỆP - QUẢNG NAM 2023
1. Công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
a) Tổ chức họp báo Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
- Thời gian: tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung: cung cấp thông tin Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 đến các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và quốc tế.
- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan thực hiện: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
b) Xuất bản sách: Tác phẩm báo chí viết về khởi nghiệp Quảng Nam.
- Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.
- Thời gian phát hành: Quý II năm 2023.
c) Biên tập, in ấn, xuất bản “Quảng Nam - Vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”, giới thiệu, quảng bá các dự án khởi nghiệp thành công.
- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan thực hiện: Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh.
- Thời gian phát hành: Quý III năm 2023. d) Chuyên mục Báo, Đài.
- Chuyên mục “Năm Khởi nghiệp Quảng Nam 2023” trên Báo Quảng Nam.
- Chuyên mục “Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam.
- Chuyên mục “Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023” trên kênh VTV2 và VTV8.
- Các chuyên mục trên các báo liên quan.
2. Công tác lễ tân, hậu cần
a) Lập danh sách đại biểu, thực hiện in ấn, phát hành Giấy mời đại biểu tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
b) Tổ chức đón tiếp đại biểu, khách mời tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
c) Thành lập Nhóm thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện viên tham gia hướng dẫn các hoạt động Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
d) Đảm bảo các điều kiện về y tế, thực hiện kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại những điểm tổ chức các hoạt động Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
3. Xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường
- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam.
(Theo Kế hoạch riêng của UBND tỉnh)
V. KINH PHÍ
1. Ngân sách Trung ương (bao gồm kinh phí của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư): để tổ chức các sự kiện, chương trình do các Bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức.
2. Ngân sách của tỉnh Quảng Nam và ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Các Sở, Ban, ngành, địa phương sử dụng dự toán ngân sách hằng năm được giao theo quy định và theo phân cấp ngân sách hiện hành để tổ chức các sự kiện, chương trình do UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chủ trì tổ chức.
3. Ngân sách của các tỉnh, thành phố liên quan: để tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 do các tỉnh/thành phố chủ trì thực hiện.
4. Nguồn kinh phí xã hội hóa: huy động các nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế tham gia tổ chức và hưởng lợi từ các sự kiện trong Năm khởi nghiệp Quảng Nam 2023.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban chuyên môn giúp việc Ban Tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khởi nghiệp làm Trưởng Ban, Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm Phó Ban Thường trực và các ngành, địa phương tham gia làm Phó Ban và thành viên.
2. Ban chuyên môn, gồm:
- Ban Nội dung, Hậu cần, Lễ tân do Trưởng Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh làm Trưởng Ban.
- Ban Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban.
3. Phân công nhiệm vụ
a) Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện và thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Đề án.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức và các Ban chuyên môn thực hiện Đề án.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia chuỗi hoạt động TechFest Việt Nam 2023
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát động Chương trình khởi nghiệp bền vững Quảng Nam đến năm 2030.
- Tổng hợp kinh phí tổ chức, phương án xã hội hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Tham mưu thành lập Ban vận động tài trợ, xây dựng Quy chế, phương án huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.
b) Các Sở, Ban, ngành, tổ chức Hiệp hội liên quan
Căn cứ các nhiệm vụ được phân công chủ trì trong các Phụ lục của Đề án chủ động ban hành Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo (thông qua Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh), gồm:
- Cơ quan được phân công chủ trì tổ chức làm việc với các cơ quan, địa phương phối hợp để thống nhất ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện; tổng hợp kinh phí gửi Ban Điều hành tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; kêu gọi xã hội hóa các hoạt động do cơ quan, đơn vị mình tổ chức các hoạt động trong Đề án
- Cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia theo thống nhất với cơ quan chủ trì.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá Đề án trên các kênh, phương tiện truyền thông do cơ quan, đơn vị mình chủ trì.
c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo năm 2023 trên cơ sở tích hợp, lồng ghép các hoạt động khởi nghiệp trong Đề án để đẩy mạnh tính liên kết, lan tỏa tinh thần, khát vọng khởi nghiệp toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Đề án và các hoạt động lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trên tất cả các kênh, hình thức thông tin do địa phương quản lý và thực hiện.
- Thực hiện phối hợp các nhiệm vụ trong Đề án do các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.
- Chủ động bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách cấp huyện theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan.
- Chủ trì phối hợp các tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên,…trong việc triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp; chỉ đạo, hỗ trợ Hội khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện tham gia các nội dung trong Đề án.
d) Sở Tài chính
Tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan
e) Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải đề nghị quan tâm đồng hành, hỗ trợ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ IV và các hoạt động, diễn đàn khởi nghiệp trong năm 2023.
g) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh,….vận động, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đồng hành, hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện trong Năm Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023.
h) Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần bổ sung, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh) để xem xét, điều chỉnh kịp thời.
 
PHỤ LỤC I
CÁC HOẠT ĐỘNG CẤP QUỐC GIA TRONG KHUÔN KHỔ NĂM KHỞI NGHIỆP - QUẢNG NAM 2023
(Kèm theo Đề án tổ chức Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023)
	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
	CHỈ ĐẠO VÀ CHỦ TRÌ
	PHỐI HỢP
	NGUỒN KINH PHÍ

	1
	Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp" năm 2023 (Startup Kite 2023); Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp;
	Quý II/2023 và Quý III
Tại Trường Cao đẳng Quảng Nam
	Chỉ đạo:
Bộ Lao động, Thường binh và Xã hội

Chủ trì:

Tổng cục dạy nghề
	Chỉ đạo:
UBND tỉnh Quảng Nam

Phối hợp:

Trường Cao đẳng Quảng Nam
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa

	2
	Diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp
	Quý III/I2023
Tại Trường Cao đẳng Quảng Nam
	Chỉ đạo:
Bộ Lao động, Thường binh và Xã hội

Chủ trì:

Tổng cục dạy nghề
	Chỉ đạo:
UBND tỉnh Quảng Nam

Phối hợp:

Trường Cao đẳng Quảng Nam
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa

	3
	Hội thảo “Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam”
	Quý II/2023
Tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
	Chỉ đạo:
Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì:

Vụ địa phương
	Chỉ đạo:
UBND tỉnh Quảng Nam

Phối hợp:

Sở Khoa học và Công nghệ
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa

	4
	Diễn đàn Quốc gia thường niên về khởi nghiệp sáng tạo - Tầm nhìn 2045; đào tạo kiến thức, kỹ năng lãnh đạo khởi nghiệp
	Quý II năm 2023
Tại Tam Kỳ, Quảng Nam
	Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
	Ban Điều hành và Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa

	5
	Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia dành cho lãnh đạo địa phương
	Quý II năm 2023 (ngày 9/6/2023)
Tại Tam Kỳ, Quảng Nam
	Chỉ đạo:
VCCI

Chủ trì:

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
	Chỉ đạo:
UBND tỉnh Quảng Nam

Chủ trì:

Ban Điều hành
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa

	6
	Chương trình phát triển Dự án khởi nghiệp quốc gia năm 2023
	Quý IV năm 2023
Tại Núi Thành, Quảng Nam
	Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
	- Ban Điều hành;
- Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

- Núi Thành
	- Trung ương
- Địa phương

- Xã hội hóa


 
PHỤ LỤC II
HOẠT ĐỘNG TỈNH QUẢNG NAM TRONG KHUÔN KHỔ NĂM KHỞI NGHIỆP - QUẢNG NAM 2023
(Kèm theo Đề án Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023)
	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
	CHỦ TRÌ
	PHỐI HỢP
	NGUỒN KINH PHÍ

	1
	Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện - Điện Bàn lần thứ nhất 2023 (Diễn đàn “Khởi nghiệp phát triển ẩm thực đặc sản Quảng Nam” và Lễ hội mỳ Quảng lần thứ 2 “Tinh hoa mỳ Quảng Việt Nam”)
	Quý II năm 2023
Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn
Công ty Việt Thiên Ngân
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	2
	Hội thảo “Truyền thông nâng tầm sản phẩm khởi nghiệp xứ Quảng” và công bố sách “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”
	Ngày Nhà báo cách mạng Việt Nam
(tháng 6/2023)
	Hội Nhà báo
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh; các cơ quan báo chí
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	3
	Diễn đàn khởi nghiệp “Mang hương rừng ra phố” (lần 2)
	Tháng 7/2023;
Tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	UBND huyện Bắc Trà My
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương; các huyện miền núi
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	4
	Diễn đàn Khởi nghiệp du lịch xanh - Hướng đi phát triển bền vững
	Quý II năm 2023, Tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
	Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch
	- Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
- Hiệp hội Du lịch tỉnh

- Các ngành liên quan
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	5
	Bế giảng Lớp Đào tạo 20 giảng viên giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ToT)
	Quý II năm 2023; Tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	Các Sở, ngành liên quan
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	6
	Đào tạo kiến thức “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với khởi nghiệp phát triển quê hương”
	Quý II năm 2023
Tại Đại học Huế
	Đại học Huế
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	7
	Hội thảo “”Sinh viên khởi nghiệp sáng tạo và Chuyển đổi số”
	Quý II năm 2023
Tại Đại học Quảng Nam
	Đại học Quảng Nam
	Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	8
	Hội thảo “Khởi nghiệp sáng tạo và liên kết doanh nghiệp - phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới”
	Quý II năm 2023
Tại Cao đẳng Quảng Nam
	Trường Cao đẳng Quảng Nam
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	9
	Diễn đàn “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức của thanh niên trong khởi nghiệp”
	Quý II tại Tam Kỳ, Quảng Nam
	Tỉnh đoàn
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	10
	Hội An - Phiên chợ Khởi nghiệp - Tiêu dùng xanh (Kết nối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, Công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm chủ lực xứ Quảng)
	Quý II tại Hội An, Quảng Nam
	Ủy ban nhân dân và UBMTTQVN thành phố Hội An
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
Hội Khởi nghiệp sáng tạo Hội An
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	11
	Chương trình nông dân khởi nghiệp năm 2023
	Tháng 10/2023;
Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Hội Nông dân tỉnh
	Hội Nông dân các cấp; UBND huyện Thăng Bình
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	12
	Diễn đàn Phụ nữ khởi nghiệp - Hạnh phúc gia đình và thành công
	Quý III;
Tam Kỳ, Quảng Nam
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh
	Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; UBND thành phố Tam Kỳ
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	13
	Diễn đàn Mô hình hoạt động Hội Khởi nghiệp sáng tạo địa phương
	Quý IV năm 2023
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
	Các hội khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa

	14
	Vinh danh dự án khởi nghiệp năm 2023 và Bế mạc Năm Khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
	Quý IV
Hội An
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
UBND thành phố Hội An
	- Quảng Nam
- Xã hội hóa


 
PHỤ LỤC III
QUẢNG NAM THAM GIA NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA TRONG NĂM 2023 VÀ NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP QUẢNG NAM LẦN THỨ 4 - 2023
(Kèm theo Đề án Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023)
	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
	CHỈ ĐẠO VÀ CHỦ TRÌ
	PHỐI HỢP
	GHI CHÚ

	1
	Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 4 - năm 2023 - Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp quốc gia
	Quý III
Tại Tam Kỳ, Quảng Nan
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
	Các tỉnh/ thành
	Số lượng gian trưng bày, quảng bá: 300-350 gian (Theo Kế hoạch riêng)

	2
	Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo các tỉnh/ thành
	Cả năm 2023
Tại các tỉnh/ thành
	Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành
	 
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì tham gia không quá 10 tỉnh/ thành

	3
	Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo vùng
	Cả năm
Tại các vùng theo Chương trình công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố diễn ra TechFest vùng
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì tham gia không quá 05 tỉnh/ thành

	4
	Ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Việt Nam
	Theo Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	 
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì tham gia

	5
	Các Diễn đàn, hội thảo về khởi nghiệp do các tỉnh/ thành và các tổ chức ở Trung ương tổ chức
	Theo Kế hoạch của các tỉnh/ thành và các tổ chức ở Trung ương
	 
	 
	Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì tham gia không quá 05 sự kiện


 
 
