	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 781/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 6 năm 2022 


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em,
Thực hiện Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12-17 tuổi và xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1013/TTr-SYT ngày 19/6/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022”.
Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi năm 2022 và triển khai thực hiện tiêm chủng theo các đợt phân bổ vắc xin của Trung ương và của tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh và các
tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc450.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Phiên


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 LIỀU NHẮC LẠI CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19, tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng, tiêm chủng an toàn, đạt chất lượng và đúng tiến độ.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm liều nhắc lại.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc
- Kế hoạch triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên toàn tỉnh.
- Sử dụng vắc xin được Bộ Y tế phê duyệt để tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.
- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh lãng phí trong tiêm vắc xin.
- Huy động tối đa các lực lượng bao gồm cả trong và ngoài ngành y tế, ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... để hỗ trợ triển khai tiêm chủng.
- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.
2. Đối tượng và lịch tiêm chủng
- Đối tượng: Tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin liều cơ bản hiện có mặt tại địa phương. Ước tính số lượng đối tượng 112.318 trẻ.
- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin của hãng Pfizer sản xuất.
- Liều lượng: liều 0,3ml/trẻ.
- Lịch tiêm chủng: Ít nhất 5 tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản. Đối với trẻ đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
3. Phạm vi: Toàn tỉnh.
4. Hình thức:
- Triển khai chiến dịch theo các đợt tiêm.
- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm chủng lưu động và tại trường học).
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố là đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả các đối tượng trên địa bàn.
III. NỘI DUNG
1. Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COYID-19
Bổ sung nhiệm vụ điều phối triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cho Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh và các địa phương.
2. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19
- Đẩy mạnh và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với trẻ, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.
- Đa dạng hóa hình thức truyền thông.
- Truyền thông về hiệu quả của tiêm chủng, các khuyến cáo về tiêm chủng an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.
3. Bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư
a) Hệ thống dây chuyền lạnh
Thực hiện quy định thực hành tốt bảo quản thuốc GSP theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại các kho bảo quản vắc xin từ tuyến tỉnh đến xã.
b) Cung ứng, vận chuyển, phân phối vắc xin và vật tư
- Vắc xin được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (Quân khu 5) phân bổ theo từng đợt cung ứng vắc xin; sau khi có quyết định phân bổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương tổng hợp số liệu đối tượng tiêm chủng tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh xem xét, phân bổ.
- Vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị phải tạm thời bảo quản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm y tế tuyến huyện, giao Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục tham mưu điều phối tiêm chủng đảm bảo tiêm hết số lượng.
- Sở Y tế chỉ đạo cấp phát vắc xin cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố ít nhất 3 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng hoặc từng buổi tiêm chủng; chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đảm bảo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêm chủng.
- Việc tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng quy định.
c) Bảo quản vắc xin
- Vắc xin được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng (Quân khu 5) phân bổ và thực hiện cấp phát theo dây chuyền lạnh về các địa phương.
- Đảm bảo nhiệt độ theo quy định trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất cả các tuyến.
5. Thu thập số liệu đối tượng tiêm vắc xin COVID-19
- Tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản. Tuổi của trẻ được tính khi thực hiện mũi 1 vắc xin phòng COVID-19.
- Thực hiện điều tra đối tượng
* Đối với trẻ ở trường học:
+ Nếu tổ chức tiêm tại trường học: Lập danh sách trẻ theo từng lớp ở mỗi trường theo “Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trường học”
+ Nếu tổ chức tiêm tại trạm y tế, điểm tiêm ngoài trường học: Lập danh sách trẻ theo địa bàn tổ, thôn, xóm. Mỗi thôn, tổ dân phố được ghi vào một danh sách riêng để tiện cho việc rà soát và theo dõi đối tượng tiêm chủng
* Đối tượng trẻ ở cộng đồng, trẻ lớn bỏ học hoặc không đi học:
UBND xã, phường, thị trấn huy động hệ thống chính trị phối hợp với cán bộ y tế phối hợp với cộng tác viên cơ sở thực hiện điều tra tại nhà ghi chép và đăng ký vào danh sách theo địa bàn thôn, xóm. Mỗi thôn, tổ dân phố được ghi vào một danh sách riêng để tiện cho việc rà soát và theo dõi đối tượng tiêm chủng.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp thông tin đối tượng đăng ký tiêm chủng, gửi về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.
6. Tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các hướng dẫn khác có liên quan; lưu ý kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo phân luồng 01 chiều đối với trẻ em đến tiêm, từ khâu tiếp đón đến cấp giấy xác nhận, kể cả đối với trẻ hoãn tiêm hoặc chống chỉ định.
- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng của các ngành, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của Nhà nước, tư nhân, điểm tiêm chủng lưu động tại trường học đủ điều kiện tiêm chủng và bệnh viện/trung tâm y tế có chuyên khoa Nhi (trẻ có bệnh nền).
- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.
- Các cơ sở điều trị tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
- Các cơ sở tiêm chủng chủ động giám sát trước, trong, sau khi thực hiện tiêm chủng, nhằm phát hiện sớm sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Sở Y tế
- Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tỉnh đến xã. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin: các hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin từ cấp tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 và Thông tư số 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018.
- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ theo quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
8. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Thực hiện khám sàng lọc cho trẻ đầy đủ trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn, chủ động phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại các cơ sở điều trị.
- Tư vấn cho phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; thông báo cho trẻ, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc thực hiện ký “Phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19” (nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng).
- Mỗi điểm tiêm bố trí cấp cứu ngay tại điểm tiêm với nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, thuốc, oxy, dịch truyền... đảm bảo tiếp nhận nhanh nhất, xử lý tốt nhất các trường hợp phản vệ sau tiêm vắc xin; kết nối đường truyền trực tuyến với chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh (qua điện thoại di động, zalo, giao ban trực tuyến qua mạng...) để được hướng dẫn hỗ trợ xử lý tại chỗ (nếu cần) hoặc chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh (nếu có chỉ định).
- Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ hộp chống sốc còn hạn sử dụng và chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml để dùng trong buổi tiêm (kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ) theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
- Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng; đồng thời, tổ chức ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các tình huống khẩn cấp tại các địa bàn phụ trách. Trong thời gian triển khai Kế hoạch tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh phải dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (tối thiểu 5 giường) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).
9. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm
- Các đơn vị tổ chức tiêm xây dựng hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và của Cục quản lý môi trường Y tế tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.
10. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng
Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, các đơn vị, địa phương sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch.
Nền tảng bao gồm 4 thành phần: (1) Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn; (2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; (3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (4) Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử.
11. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm
- Ban Chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng.
- Các cơ sở thực hiện tiêm hoàn thiện báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của Sở Y tế.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách Trung ương
- Một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm, vắc xin, hộp an toàn.
- Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh tuyến Trung ương.
- Phối hợp với các địa phương vận chuyển vắc xin đến kho của tỉnh hoặc đến các điểm tiêm.
- Các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh.
- Xây dựng thông điệp truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông tại tuyến Trung ương.
- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
2. Ngân sách địa phương
- Chi phí vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh đến các điểm tiêm; trang thiết bị bảo quản vắc xin theo quy định.
- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm: mua bông, cồn, in bảng kiểm phân loại trước tiêm, in phiếu đồng ý tiêm, giấy xác nhận tiêm chủng, vật tư phòng chống sốc ...), chi phí về xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường trực tiếp cho việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng...
- Các hoạt động tập huấn, truyền thông tại địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ y tế từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức tốt chiến dịch; hướng dẫn cách bảo quản, vận chuyển theo đặc điểm của vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và đảm bảo chất lượng vắc xin.
- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của tiêm chủng liều nhắc lại.
- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm tiêm chủng; chủ trì, phối hợp với và các đơn vị liên quan thực hiện điều phối vắc xin trên địa bàn.
- Thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho trẻ em.
- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em 12 đến 17 tuổi tại tỉnh.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm chủng về Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.
- Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện và huy động các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tham gia triển khai kế hoạch.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện tiêm chủng gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đến đội ngũ quản lý của trường, giáo viên, vận động phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc cho trẻ em tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương rà soát học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành Y tế không phân biệt công lập và ngoài công lập; đồng thời, rà soát hiện trạng sử dụng của từng trường học cùng với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố lựa chọn điểm tiêm phù hợp. Yêu cầu các điểm tiêm được chọn đủ diện tích để bố trí các khu vực tiêm chủng, có khu vực ngồi chờ cho phụ huynh, học sinh.
- Chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc và hướng dẫn phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc mang theo phiếu đồng ý tiêm chủng khi đến tiêm.
- Huy động giáo viên, nhân viên của trường tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng tại trường:
+ Rà soát, lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học.
+ Truyền thông, vận động phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đồng ý cho trẻ tiêm chủng.
+ Hỗ trợ công tác tổ chức tại điểm tiêm: tiếp nhận, điều phối đảm bảo khoảng cách, mời trẻ và phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đến tiêm theo khung giờ tránh ùn ứ, tập trung vào cùng một thời điểm; nhập liệu tiêm chủng; quản lý việc cấp giấy xác nhận tiêm chủng; ghi nhận các sự cố bất lợi sau tiêm của trẻ, thống kê kết quả tiêm chủng và báo cáo về Trung tâm Y tế tại địa phương.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em tại các trường học.
- Chỉ đạo các trường học phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em.
- Thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời gian về kết quả thực hiện tiêm hằng ngày và khi kết thúc đợt tiêm về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đến đội ngũ nhân viên, giáo viên các trường nghề, trung tâm bảo trợ xã hội...trực thuộc Sở quản lý, vận động phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đồng ý cho trẻ em tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Chịu trách nhiệm rà soát học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành Y tế đối với học sinh các Trường thuộc Sở.
- Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách, tổ chức tiêm chủng liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại các cơ sở đào tạo.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm rõ lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; an toàn tiêm chủng.
- Chủ trì phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng.
5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi
- Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông tin đến người dân về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; an toàn tiêm chủng.
- Tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về kế hoạch tiêm chủng, kể cả đài truyền thanh cấp huyện.
- Thông tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.
6. Sở Tài chính
Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, giao Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
7. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh phân công.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch này, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện và cấp xã.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình dịch của địa phương, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 liều nhắc lại tại địa phương.
- Chịu trách nhiệm rà soát học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành Y tế không phân biệt công lập và ngoài công lập; đồng thời, rà soát hiện trạng sử dụng của từng trường học tại địa phương, Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố lựa chọn điểm tiêm phù hợp. Yêu cầu các điểm tiêm được chọn đủ diện tích để bố trí các khu vực tiêm chủng, có khu vực ngồi chờ cho phụ huynh, học sinh.
- Thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng; thống kê số liệu theo trường học tại mỗi xã/phường, thị trấn của huyện/thị xã/thành phố gồm: tổng số trường trung học cơ sở... tổng số lớp học, tổng số học sinh, độ tuổi, số đồng thuận tiêm chủng, số không đồng thuận tiêm chủng, số trẻ có bệnh nền theo độ tuổi; danh sách các trường có thể làm điểm tiêm chủng và địa điểm thay thế nếu điểm tiêm đó không thực hiện được. Toàn bộ thông tin này cung cấp về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) trước ngày 24/6/2022.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại các trường học.
- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường học phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em.
- Thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời gian về kết quả thực hiện tiêm hằng ngày và khi kết thúc đợt tiêm về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc chiến dịch và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua Sở Y tế).
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Email: tcmrquangngai2020@.gmail.com) để hướng dẫn cụ thể./.
