	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 835/QĐ-BNN-KH
	Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 27/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KH (150).
	BỘ TRƯỞNG




Lê Minh Hoan


 
PHỤ LỤC 2
PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 27/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:      /BNN-KH ngày      /      /      của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	NHIỆM VỤ
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH/ SẢN PHẨM

	1
	Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Bộ giao tại Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH ngày 27/5/2022 về Chương trình hành động của Bộ thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các nhiệm vụ khác được giao thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Theo thời gian hoàn thành của từng nhiệm vụ cụ thể

	2
	Rà soát, điều chỉnh 07 Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực (Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phòng chống thiên tai) để cụ thể hóa, thống nhất, phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022
	Các Cục chuyên ngành thuộc Bộ
	Các đơn vị liên quan;
Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Quyết định phê duyệt các chiến lược 2023-2024

	3
	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật và Nghị định hướng dẫn thi hành các luật: Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Thú y; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Thủy lợi; Luật Đê điều; Luật Phòng chống thiên tai; Luật An toàn thực phẩm
	
	
	Các Luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung 2023-2024

	4
	Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Các đơn vị liên quan
	Nghị định của Chính phủ; 2023

	5
	Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Nghị định của Chính phủ; 2023

	6
	Nghị định quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai.
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Nghị định Chính phủ;  023

	7
	Nghị định quy định về quản lý và điều kiện thực hiện chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật
	Cục Thú y
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Nghị định Chính phủ; 2023

	8
	Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn
	Cục Thủy lợi
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Nghị định Chính phủ; 2023

	9
	Nghị quyết của Chính phủ về phát triển HTX nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Các đơn vị liên quan
	Nghị quyết của Chính phủ; 2023

	10
	Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Các đơn vị liên quan; Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	11
	Chiến lược phát triển Khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
	Trung tâm Khuyến nông quốc gia
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	12
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030
	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2025

	13
	Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
	Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	14
	Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
	Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	15
	Đề án tri thức hóa nông dân đáp ứng vị trí chủ thể, trung tâm trong xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT
	Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT; các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	16
	Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2030
	Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
	Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;
Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	17
	Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	Văn phòng Bộ
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	18
	Đề án nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách mới tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2025-2030
	Vụ Kế hoạch
	Các đơn vị có liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2024

	19
	Đề án xây dựng cơ chế chính sách, thí điểm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị có liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	20
	Đề án về ngư nghiệp, ngư dân, ngư trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	21
	Đề án nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, địa phương và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo
	Cục Trồng trọt
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023-2024

	22
	Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Cục Lâm nghiệp
	Các đơn vị liên quan
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2024-2025

	23
	Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn
	Cục Lâm nghiệp
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2024-2025

	24
	Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030
	Cục Trồng trọt
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	25
	Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030
	Cục Trồng trọt
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	26
	Đề án sản xuất bền vững 01 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao vùng ĐBSCL
	Cục Trồng trọt
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	27
	Đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi
	Cục Chăn nuôi
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	28
	Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi
	Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT
	Cục Chăn nuôi, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT;
Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	29
	Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi, công nghiệp chuồng trại và xử lý môi trường chăn nuôi
	Cục Chăn nuôi
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	30
	Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai
	Cục Lâm nghiệp
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	31
	Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam
	Cục Thủy sản
Cục Kiểm ngư
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	32
	Chương trình đưa lao động nông nghiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp đi làm việc và học tập ở các nước nông nghiệp phát triển
	Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	33
	Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026 - 2030
	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương
	Các đơn vị liên quan
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2025

	34
	Chương trình, Kế hoạch quốc gia về phòng, chống các dịch bệnh động vật; cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026 - 2030
	Cục Thú y
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2025-2026

	35
	Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực kiểm soát dịch bệnh động vật, quản lý thuốc thú y và bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2022 - 2030
	Cục Thú y
	Các đơn vị liên quan;
Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2023

	36
	Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống dịch bệnh; thúc đẩy xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật
	Cục Thú y
	Các đơn vị liên quan
	Văn kiện Dự án, thỏa thuận hợp tác; 2023-2030

	37
	Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) giai đoạn 2026 - 2030
	Văn phòng Điều phối NTM Trung ương
	Các địa phương
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 2025


 
 
