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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2013 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của QH; Bộ GD&ĐT; Bộ VHTT&DL; TW Đoàn TNCSHCM; TW Hội LHPNVN; Hội BVQTEVN (để p/h);
- Lưu: VT, BVCSTE (2b).
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Doãn Mậu Diệp


 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 881/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
I. Mục tiêu
Tham vấn ý kiến của trẻ em về sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổng hợp những ý kiến và các khuyến nghị của trẻ em gửi Ban soạn thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi.
II. Chủ đề, thời gian, địa điểm tổ chức Diễn đàn
1. Chủ đề
Trẻ em tham gia góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Thời gian, địa điểm
- Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh: tổ chức trước ngày 15/7/2013.
- Diễn đàn trẻ em quốc gia: 02 ngày (dự kiến trung tuần tháng 8) tại Hà Nội.
III. Nội dung hoạt động
1. Công tác chuẩn bị
- Xây dựng văn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và lựa chọn trẻ em, dẫn trình viên tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia;
- Phối hợp với chuyên gia quốc tế xây dựng tài liệu hướng dẫn trẻ em và dẫn trình viên tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và Diễn đàn trẻ em quốc gia.
2. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh
- Quy mô: dự kiến có khoảng 30 tỉnh, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh.
- Các hoạt động tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh: cung cấp thông tin, báo cáo, thảo luận để: (i) rà soát, đánh giá việc thực hiện các thông điệp, khuyến nghị từ các Diễn đàn trước (từ năm 2009 đến nay); (ii) đưa ra thông điệp về nội dung cần bổ sung, sửa đổi; (iii) khuyến nghị các giải pháp tham vấn trẻ em trong quá trình bổ sung, sửa đổi và thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để báo cáo tại Diễn đàn trẻ em quốc gia.
3. Tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia
3.1. Quy mô: dự kiến có 30 tỉnh, thành phố tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia (theo đăng ký tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia của các tỉnh, thành phố).
3.2. Nội dung chính của Diễn đàn
- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị, thông điệp của Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009 và năm 2011;
- Thảo luận về một số vấn đề sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
- Khuyến nghị các giải pháp tham vấn trẻ em trong quá trình sửa đổi, bổ sung và thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
3.3. Hoạt động chính của Diễn đàn
- Tổ chức cho các em tham gia các trò chơi tìm hiểu về quyền trẻ em và các nội dung chính của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các đoàn... (0,5 ngày);
- Thảo luận để trẻ em đưa ra ý kiến rà soát, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của trẻ em tại các diễn đàn trước; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (0,5 ngày);
- Trẻ em tham gia giao lưu với các đại diện của các cơ quan Quốc hội, một số Bộ, ban, ngành (0,5 ngày);
- Tổ chức cho trẻ em đi thăm quan tại Hà Nội (0,5 ngày);
- Các hoạt động truyền thông về hoạt động của Diễn đàn: họp báo, sản xuất phim, ảnh, tư liệu, phóng sự ...
3.4. Hoạt động sau Diễn đàn
- Phổ biến nội dung và thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; thông báo đến các bộ, ngành, tổ chức có liên quan và địa phương;
- Giám sát việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi các khuyến nghị, thông điệp của trẻ em của các bộ, ngành, địa phương;
- Tổng hợp các khuyến nghị của trẻ em gửi đến Ban soạn thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sửa đổi.
3.5. Thành phần tham gia
3.5.1. Trẻ em và dẫn trình viên
* Trẻ em:
- Số lượng trẻ em: tổng số từ 120 - 150 trẻ em được lựa chọn từ Diễn đàn trẻ em 30 tỉnh, thành phố.
- Tiêu chí lựa chọn trẻ em: không phân biệt giới tính, vùng miền, tôn giáo, dân tộc, hoàn cảnh đặc biệt; có kỹ năng, kinh nghiệm trong các hoạt động có sự tham gia của trẻ em; có hiểu biết về các quyền của trẻ em và luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em; có kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, có thể trình bày và thuyết trình trước đám đông; cam kết tham gia Diễn đàn.
* Dẫn trình viên:
- Số lượng: tổng số 60 dẫn trình viên của 30 tỉnh, thành phố (mỗi tỉnh 02 người - 01 người là dẫn trình viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 người là dẫn trình viên của tỉnh/thành Đoàn).
- Tiêu chí lựa chọn dẫn trình viên: có kinh nghiệm, hiểu biết về quyền của trẻ em, luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ em; tham gia các hoạt động xã hội, có khả năng giao tiếp tốt, năng động, sáng tạo trong công việc; có kỹ năng làm việc với trẻ em; cam kết các nguyên tắc bảo vệ trẻ em trong Diễn đàn trẻ em.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em của địa phương, các tổ chức quốc tế chuẩn bị một số nội dung, kiến thức cho các em tham dự diễn đàn trẻ em quốc gia.
3.5.2. Các khách mời (danh sách dự kiến đính kèm)
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;
- Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị thuộc Bộ;
- Đại diện các tổ chức quốc tế: UNICEF; SCiv; Plan; WVi; ChildFund, ILO, CRS và một số tổ chức khác;
- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. Cơ quan/tổ chức phối hợp: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; các tổ chức quốc tế: UNICEF, SCiv, Plan, Wvi; ChildFund; CRS...
3. Trách nhiệm thực hiện
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Diễn đàn trẻ em các cấp; chuẩn bị nội dung, nguồn kinh phí cho công tác tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia và thực hiện công tác báo cáo sau Diễn đàn.
- Đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi của các Bộ ngành và chính quyền địa phương đối với các khuyến nghị của trẻ em.
- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hướng dẫn hệ thống Ngành của mình cùng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, lựa chọn và chuẩn bị cho trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia; hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở tại địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn trẻ em; bố trí kinh phí và huy động nguồn lực tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp.
- Đề nghị Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hỗ trợ nhân sự, kỹ thuật tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (nơi có tổ chức Hội) và Diễn đàn trẻ em quốc gia.
- Các tổ chức quốc tế: UNICEF; PLan; WVi; ChildFund và một số tổ chức khác hỗ trợ kinh phí, cán bộ, kỹ thuật tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (thuộc vùng dự án) và Diễn đàn trẻ em quốc gia.
V. Kinh phí dự kiến
- Diễn đàn trẻ em các tỉnh, thành phố: Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, vận động xã hội và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.
- Diễn đàn trẻ em quốc gia: Ngân sách nhà nước: 560 triệu đồng và vận động hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.
 
