	BỘ TƯ PHÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 95/QĐ-BTP
	Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Học viện Tư pháp kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT Bộ, HVTP.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thúy Hiền


KẾ HOẠCH 
CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2011 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011, Học viện Tư pháp sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2011

1. Tổ chức thành công các khóa đào tạo theo đúng Kế hoạch; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; chăm lo mọi mặt cho giảng viên, học viên; tạo môi trường sư phạm thực sự thân thiện với học viên; triển khai một số hoạt động bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ và theo nhu cầu xã hội.

Hoàn thành đúng tiến độ các khóa đào tạo từ năm 2010 chuyển sang như: Lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa XIII; Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa IX tại thành phố Cần Thơ; Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa X tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư miễn phí cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Điện Biên; Lớp đào tạo nghiệp vụ Công chứng khóa XI tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; 
Triển khai đúng kế hoạch, có chất lượng các lớp đào tạo của năm 2011, cụ thể: Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa X, XI với số lượng 400; đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI, XII với số lượng 2000 người; đào tạo nghiệp vụ công chứng viên khóa XII, XIII với số lượng 600 người; đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp khóa II, III với số lượng 160 người; đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa I, II tại Hà Nội với số lượng 200 người; thí điểm đào tạo chung 3 chức danh (thẩm phán, kiểm sát, luật sư) cho đối tượng tự do với số lượng 100 người.

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh: Luật sư, Chấp hành viên, Công chứng với số lượng 300 người.

Thường xuyên làm công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống đối với học viên. Thực hiện nghiêm túc, chính xác quy chế đào tạo; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những trường hợp vi phạm quy chế đào tạo của Học viện Tư pháp.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ của Học viện theo Kế hoạch triển khai Quyết định số 1901/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp. 

Hoàn thành việc tách một số đơn vị, thành lập mới, đổi tên đơn vị.

Thực hiện việc tuyển dụng, bố trí sử dụng viên chức theo đúng quy định; có biện pháp thu hút người giỏi, nhất là những người đã từng là chức danh tư pháp về công tác tại Học viện.

Thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo một số đơn vị theo Đề án được Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Bố trí sử dụng cán bộ đúng người, đúng vị trí. Thực hiện tốt việc luân chuyển, điều chuyển cán bộ.

Xây dựng, áp dụng phần mềm quản lý viên chức. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu và thông tin tư liệu.

Hoàn thành đúng tiến độ việc nghiên cứu các đề tài khoa học đã đăng ký. Triển khai nghiên cứu một số đề tài khoa học mới theo hướng phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và cải cách tư pháp.

Hoàn thành biên soạn và xuất bản các giáo trình, tập bài giảng: giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, giáo trình Nghiệp vụ lý lịch tư pháp, tập bài giảng Kỹ năng giải quyết các vụ việc hành chính, tập bài giảng Luật sư và nghề luật sư; xây dựng các tập bài giảng, bộ phiếu kỹ thuật phục vụ cho đào tạo, bồi dưỡng các chức danh mới; tổ chức xuất bản các giáo trình đã được nghiệm thu; tiếp tục chỉnh lý, bổ sung hồ sơ tình huống. 

Xây dựng CD các phiên tòa mẫu; xây dựng một số bài giảng điện tử của các giảng viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

Thực hiện việc xuất bản tạp chí Nghề Luật theo định kỳ hai tháng một số, tiến tới xuất bản mỗi tháng một số với nội dung phong phú, sinh động; tăng cường các số chuyên đề.

Nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện đáp ứng tốt nhất việc phục vụ cho người đọc.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống, đồng thời chú trọng phát triển các quan hệ hợp tác với đối tác mới

Tiếp tục duy trì có hiệu quả đối với các đối tác như: tổ chức JICA (Nhật Bản), Văn phòng dự án JUDGE (Canada), Quỹ hợp tác quốc tế Đức về Pháp luật (IRZ). 

Mở rộng phạm vi hợp tác và nâng cao chất lượng các hoạt động để có thể tăng cường năng lực cho cán bộ, giảng viên của Học viện trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp phục vụ nhu cầu hội nhập quốc tế.

5. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở của Học viện; nâng cao hiệu quả công tác tài chính, kế toán;

Xây dựng, thực hiện kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động của Học viện.

Ban hành Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Học viện giai đoạn 2011 - 2015. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ công việc; đẩy mạnh việc trình, phê duyệt, giải quyết công việc trên môi trường mạng. Cải tạo, nâng cấp Website của Học viện. 

Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính; quản lý chặt chẽ tài sản của Học viện.

Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án triển khai xây dựng trụ sở tại Hà Nội theo đúng trình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng, tính mỹ thuật, công năng sử dụng và giá trị sử dụng lâu dài của công trình.

Phối hợp với Công ty tư vấn hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng trụ sở của Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

(Các nội dung chi tiết xem phụ lục kèm theo).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Học viện Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc theo Kế hoạch này; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ công tác đã đề ra; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

2. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Tổng cục Thi hành án Dân sự, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Học viện Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch công tác.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




PAGE  
3

_1357714241.xls
Tien do_revised

		BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP				PHỤ LỤC

		---------------------

		BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011 CỦA HỌC VIỆN TƯ PHÁP

		TT		NỘI DUNG		ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ		ĐƠN VỊ PHỐI HỢP				LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN PHỤ TRÁCH		THỜI GIAN THỰC HIỆN				GHI CHÚ

														Bắt đầu		Kết thúc

		I		CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

		1.1		Hoàn thành các khóa đào tạo từ năm 2010 chuyển sang

		1.1.1		Đào tạo luật sư khóa IX tại thành phố Cần Thơ		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 8/2010		Tháng 2/2011

		1.1.2		Đào tạo luật sư khóa X tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 10/2010		Tháng 8/2011

		1.1.3		Đào tạo luật sư khóa X tại thành phố Buôn Ma Thuột		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 10/2010		Tháng 6/2011

		1.1.4		Đào tạo luật sư khóa X tại thành phố Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 11/2010		Tháng 8/2011

		1.1.5		Đào tạo luật sư khóa X tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 12/2010		Tháng 8/2011

		1.1.6		Đào tạo luật sư miễn phí cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Điện Biên		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 01/2011		Tháng 8/2011

		1.1.7		Lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 11 tại TP. HCM		Khoa ĐT Chấp hành viên & CCDTP khác, Cơ sở tại TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 10/2010		Tháng 4/2011

		1.1.8		Lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khoá 11 tại Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 10/2010		Tháng 6/2011

		1.2		Tổ chức đào tạo mới

		1.2.1		Các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử:

		1.2.1.1		Đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa XIII tại TP. Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Theo kế hoạch cử cán bộ đi học của TANDTC

		1.2.1.2		Đào tạo nghiệp vụ xét xử khóa XIII tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT Thẩm phán, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Theo kế hoạch cử cán bộ đi học của TANDTC

		1.2.2		Các lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án:

		1.2.2.1		Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá X tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 4/2011		Tháng 11/2011

		1.2.2.2		Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá X tại thành phố Hồ Chí Minh		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Cơ sở tại TPHCM		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 4/2011		Tháng 11/2011

		1.2.2.3		Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khoá XI tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.3		Các lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư:

		1.2.3.1		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 2/2011		Tháng 9/2011

		1.2.3.2		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại Thừa Thiên Huế		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 2/2011		Tháng 9/2011

		1.2.3.3		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại tỉnh Bắc Giang		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 3/2011		Tháng 10/2011

		1.2.3.4		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XI tại thành phố Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 3/2011		Tháng 9/2011

		1.2.3.5		Đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Trường Trung cấp Luật Vị Thanh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 5/2011		Tháng 12/2011

		1.2.3.6		Đào tạo nghiệp vụ luật sư cho các cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa tại thành phố Đà Lạt		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 6/2011		Tháng 01/2012

		1.2.3.7		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XII tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.3.8		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XII tại thành phố Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.3.9		Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa XII tại tỉnh Gia Lai		Khoa ĐT Luật sư, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.4		Đào tạo nghiệp vụ công chứng:

		1.2.4.1		Lớp đào tạo nghiệp công chứng khoá XII tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3/2011		Tháng 9/2011

		1.2.4.2		Lớp đào tạo nghiệp công chứng khoá XII tại PA 25 Công an Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3/2011		Tháng 9/2011

		1.2.4.3		Lớp đào tạo nghiệp công chứng khoá XIII tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.4.4		Lớp đào tạo nghiệp công chứng khoá XIII tại thành phố Hồ Chí Minh		Cơ sở tại TPHCM, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Chu Hải Thanh		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.4.5		Lớp đào tạo nghiệp công chứng khoá XIII tại Sở Tư pháp Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 8/2011		Tháng 3/2012

		1.2.5		Các lớp đào tạo nghiệp vụ Lý lịch Tư pháp khóa II, Khóa III tại Hà Nội		Khoa ĐT Kiểm sát viên, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

		1.2.6		Các lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá:

		1.2.6.1		Lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa I tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 2/2011		Tháng 5/2011

		1.2.6.2		Lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa II tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 3/2011		Tháng 6/2011

		1.2.6.3		Lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa III tại thành phố Hà Nội		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 8/2011		Tháng 11/2011

		1.2.6.4		Lớp đào tạo nghiệp vụ đấu giá khóa tại thành phố Hồ Chí Minh		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Quý IV/2011

		1.2.7		Các lớp đào tạo nghiệp vụ Giao dịch bảo đảm		Khoa ĐT CHV&CCDTP khác, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Quý IV/2011

		1.2.8		Thí điểm đào tạo chung ba chức danh: Thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư.		Khoa ĐT Thẩm phán, Phòng Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Theo lộ trình của Đề án

		1.3		Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh Tư pháp		Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/ Phan Chí Hiếu		Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

		1.4		Triển khai các hoạt động thanh tra đào tạo		Ban Thanh tra Đào tạo		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Cả năm

		II		CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC; BIÊN SOẠN, XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU; THÔNG TIN TƯ LIỆU

		2.1		Công tác nghiên cứu khoa học

		2.1.1		Nghiệm thu các đề tài, đề án của năm 2010 chuyển sang

		2.1.1.1		Đề tài NCKH cấp cơ sở: Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp tại Học viện Tư pháp.		Khoa ĐT Thẩm phán		Trung tâm TT & NCKH				Nguyễn Văn Dũng				Quý I/2011

		2.1.1.2		Đề án cấp cơ sở: Xây dựng mô hình đào tạo chung ba chức danh: Thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư cho thí sinh tự do.		Khoa ĐT Thẩm phán		Trung tâm TT & NCKH				Nguyễn Văn Dũng				Quý I/2011

		2.1.2.		Hoàn thành nghiên cứu và nghiệm thu các đề tài, đề án triển khai từ năm 2010 và kết thúc vào năm 2011

		2.1.2.1		Đề án cấp Bộ: Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp đến năm 2015, tầm nhìn 2020		Ban chủ nhiệm đề tài		Trung tâm TT & NCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 4/2011

		2.1.2.2		Đề tài NCKH cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế, quốc tế		Khoa ĐT Luật sư		Trung tâm TT & NCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 4/2010		Tháng 4/2011

		2.1.2.3		Đề án Kiện toàn tổ chức, cán bộ nâng cao năng lực hoạt động của Học viện Tư pháp		Phòng Tổ chức - Hành chính		Trung tâm TT & NCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2010		Tháng 4/2011

		2.1.2.4		Đề tài NCKH cấp Bộ: Xây dựng cơ chế thi tuyển tư pháp quốc gia trong bối cảnh cải cách tư pháp.		Ban chủ nhiệm đề tài		Trung tâm TT & NCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 4/2010		Tháng 12/2011

		2.2		Công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu

		2.2.1		Hoàn thành biên soạn và xuất bản Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật		Khoa Luật sư		Trung tâm TT & NCKH, Phòng TC-KT				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2010		Quý I/2011

		2.2.2		Hoàn thành biên soạn và xuất bản giáo trình Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hành chính; tập bài giảng Luật sư và nghề Luật sư		Khoa Luật sư		Trung tâm TT & NCKH, Khoa ĐT Thẩm phán, Phòng TC-KT				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Quý II/2010		Quý II/2011

		2.2.3		Xây dựng tập bài giảng nghiệp vụ đấu giá		Khoa ĐT Chấp hành viên & CCDTP khác		Trung tâm TT & NCKH, Phòng TC-KT				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 6/2010		Tháng 1/2011

		2.2.4		Xuất bản các giáo trình: Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự		Trung tâm TT & NCKH		Ban biên tập các cuốn giáo trình				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Tháng 1/2011		Tháng 3/2011

		2.2.5		Nối bản giáo trình Kỹ năng Thi hành án dân sự		Trung tâm TT & NCKH		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Tháng 4/2011

		2.2.6		Xây dựng CD tài liệu học tập		Phòng Tin học		Khoa ĐT Luật sư				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 2/2011		Tháng 6/2011

		2.2.7		Rà soát, thay thế, bổ sung các hồ sơ tình huống		Các Khoa chuyên môn, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh						Các Phó Giám đốc phụ trách		Cả năm

		2.3		Công tác xuất bản tạp chí Nghề luật

		2.3.1		Xuất bản Tạp chí Nghề Luật theo định kỳ 2 tháng 1 số		Ban Trị sự		Các Cộng tác viên						Sáu tháng đầu năm 2011

		2.3.2		Lập hồ sơ đăng ký xuất bản Tạp chí Nghề Luật theo định kỳ 1 tháng 1 số		Ban Trị sự		Các Cộng tác viên						Tháng 2/2011		Tháng 12/2011

		2.4		Nâng cấp phần mềm Thư viện		Trung tâm TT & NCKH		Phòng Tin học				Đ/c Nguyễn Văn Dũng

		III		CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

		3.1		Xây dựng và ban hành các văn bản, quy trình phục vụ cho công tác tổ chức, cán bộ		Phòng Tổ chức cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011		Quý IV/2011

		3.2		Công tác tổ chức, cán bộ

		3.2.1		Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1901/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp		Phòng Tổ chức - Hành chính		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 1/2011		Tháng 6/2011

		3.2.2		Đăng ký hoạt động tư vấn; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trung tâm Tư vấn pháp		Trung tâm Tư vấn pháp luật		Các đơn vị có liên quan				Nguyễn Văn Huyên				Quý I/2011

		3.2.3		Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh		Trung tâm Tư vấn pháp luật		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên				Quý II/2011

		3.2.4		Hoàn thành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2010		Phòng Tổ chức cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý 3/2011

		3.2.5		Thí điểm thi tuyển viên chức giữ chức vụ lãnh đạo		Phòng Tổ chức cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011		Quý II/2011

		3.2.6		Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện		Trung tâm TT&NCKH						Đ/c Nguyễn Văn Dũng				Quý I/2011

		3.2.7		Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt		Phòng Tổ chức cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011		Quý IV/2011

		3.2.8		Tiếp tục kiện toàn các Tổ bộ môn, rà soát, bổ sung đội ngũ giảng viên kiêm chức		Các Khoa chuyên môn, Cơ sở tại TPHCM		Phòng Tổ chức cán bộ				Các Phó Giám đốc phụ trách				Quý I/2011

		3.3		Công tác  bồi dưỡng cán bộ

		3.3.1		Bồi dưỡng kiến thức văn thư, lưu trữ và tài chính - kế toán		Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011

		3.3.2		Bồi dưỡng nghiệp vụ cho những giảng viên trước khi thi giảng viên chính		Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011

		3.3.3		Bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho giảng viên		Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý IV/2011

		IV		CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ

		4.1		Hợp tác với Lào

				Đào tạo cán bộ cho Bộ Tư pháp CHDCND Lào, trao đổi cán bộ, tài liệu giáo trình		Khoa Chuyên môn được phân công		Phòng Hợp tác - Quốc tế, Phòng Đào tạo				Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp

		4.2		Hợp tác với Dự án “Phát triển tư pháp và sự tham gia từ cơ sở” do CIDA Canada tài trợ (Dự án JUDGE)

		4.2.1		Tiếp tục các hoạt động hợp tác xây dựng công cụ giảng dạy bằng hình ảnh		Khoa ĐT Thẩm phán		Phòng Hợp tác quốc tế		Giám đốc		Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo Chương trình hợp tác

		4.2.2		Tổ chức các hội thảo về phương pháp giảng dạy		Khoa ĐT Thẩm phán		Phòng Hợp tác quốc tế		Giám đốc		Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo Chương trình hợp tác

		4.2.3		Tổ chức khóa khảo sát học tập tại Canada		Khoa ĐT Thẩm phán		Phòng Hợp tác quốc tế		Giám đốc		Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo Chương trình hợp tác

		4.3		Hợp tác với Dự án JICA - Nhật Bản

		4.3.1		Sửa đổi, bổ sung và xuất bản hai cuốn Giáo trình: Kỹ năng Kỹ năng giải quyết vụ án Hình sự do JICA tài trợ.		Phòng Hợp tác quốc tế		Ban biên tập, Trung tâm TT&NCKH				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 4/2011		Tháng 3/2012

		4.3.2		Sửa đổi, bổ sung và xuất bản hai cuốn Giáo trình: Kỹ năng giải quyết vụ việc Dân sự do JICA tài trợ.		Phòng Hợp tác quốc tế		Ban biên tập, Trung tâm TT&NCKH				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 4/2011		Tháng 3/2012

		4.3.3		Tổ chức hội thảo về "Thi tuyển Tư pháp quốc gia"		Khoa liên quan		Phòng Hợp tác quốc tế				Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo Chương trình hợp tác

		4.4		Hợp tác với Đức thông qua Quỹ hợp tác quốc tế Đức về Pháp luật (IRZ) và Bộ Tư pháp bang Hessen CHLB Đức

		4.4.1		Hợp tác với Đức thông qua Quỹ hợp tác quốc tế Đức về Pháp luật (IRZ)

		4.4.1.1		Khảo sát kinh nghiệm về luật sư phục vụ hội nhập, Thi tuyển tư pháp quốc gia và Công chứng viên		Phòng Hợp tác quốc tế		Các đơn vị liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý II/2011

		4.4.1.2		Hội thảo về đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án Dân sự, kỹ năng thu nhập nguồn chứng cứ của Luật sư		Khoa ĐT Thẩm phán; Khoa ĐT Luật sư		Phòng Hợp tác quốc tế				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Quý II/2011

		4.4.1.3		Tổ chức hội thảo liên quan đến chủ đề Thi hành án Dân sự		Khoa ĐT Chấp hành viên & CCDTP khác		Phòng Hợp tác quốc tế				Đ/c Nguyễn Văn Dũng		Quý III/2011

		4.4.2		Hợp tác với Bộ Tư pháp Bang Hessen CHLB Đức: Tổ chức hội thảo "Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo luật sư"		Khoa ĐT Luật sư		Phòng Hợp tác quốc tế				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Theo Chương trình hợp tác

		V		CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

		5.1		Công tác chi ngân sách

		5.1.1		Thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2011		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Cả năm

		5.1.2		Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2010		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Quý II/2011

		5.1.3		Lập dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012		Phòng Tài chính - Kế toán		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 6/2011		Tháng 10/2011

		5.1.4		Kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa		Tổ kiểm kê		các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu				Tháng 12/2011

		5.2.		Các công việc liên quan đến dự án xây dựng trụ sở

		5.2.1		Phối hợp đơn vị tư vấn kiểm soát thủ tục thanh toán của các giai đoạn hoàn thành thuộc các gói thầu thuộc dự án xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội		Phòng Tài chính - Kế toán		Ban quản lý dự án				Đ/c Phan Chí Hiếu		Theo tiến độ công trình

		5.2.2		Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư trình Bộ trưởng phê duyệt dự án và ghi vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Học viện tại TP. HCM		Phòng Tài chính - Kế toán		Đơn vị tư vấn				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011		Quý II/2011

		VI		CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

		6.1		Xây dựng kế hoạch mua sắm, cải tạo, sửa chữa tài sản của Học viện năm 2011		Phòng Quản trị		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 2/2011		Tháng 4/2011

		6.2		Thực hiện mua sắm, cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản của Học viện năm 2011		Phòng Quản trị		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Tháng 5/2011		Tháng 11/2011

		6.3		Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Học viện Tư pháp giai đoạn 2011 - 2015		Phòng Tin học		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 1/2011		Tháng 2/2011

		6.4		Nâng cấp Website của Học viện;		Phòng Tin học		Các đơn vị có liên quan				Đ/c Phan Chí Hiếu		Tháng 12/2010		Tháng 2/2011

		6.5		Xây dựng Website của Trung tâm Tư vấn pháp luật		Phòng Tin học		Trung tâm Tư vấn pháp luật				Đ/c Phan Chí Hiếu		Quý I/2011		Quý II/2011

		VII		CÔNG TÁC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

		7.1		Đại hội Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2011 - 2013		BCH Công đoàn						Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Quý I/2011

		7.2		Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện		BCH Đoàn						Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Quý I/2011

		7.3		Kiện toàn Chi hội Luật gia		Chi hội Luật gia						Đ/c Nguyễn Văn Huyên		Quý I/2011

		Ghi chú: Ngoài các công việc nêu trên, các đơn vị thuộc Học viện thực hiện các nhiệm vụ mang tính thường xuyên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.



Page &P of &N



00000000

		





10000000

		






